KSIĄŻKA PROCEDUR 
MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI

PROCEDURA DOTYCZĄCA MONITOROWANIA 
I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z REALIZACJI

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

DLA ZADAŃ

DELEGOWANYCH DO SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW

KP-008/v.10/z

wersja 10 ZATWIERDZONA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR …………………………………………………..

# SPIS TREŚCI

1.	Objaśnienia skrótów	2

2.	Podstawy prawne	2

2.1.	Akty prawa wspólnotowego	2

2.2.	Akty prawa krajowego	2

3. Zasady monitoringu i sprawozdawczości PROW 2007-2013	2

3.1. Wskaźniki monitorowania	2

3.2. Monitorowanie realizacji Programu	2

4. Schemat blokowy - proces monitorowania PROW 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw (sprawozdawczość pomiędzy uczestnikami procesu)	2

5. Rodzaje i zakresy sprawozdań	2

5.1. Sprawozdania bieżące (tygodniowe)	2

5.2. Sprawozdania bieżące (miesięczne)	2

5.3. Sprawozdania bieżące miesięczne (na koniec I i III kwartału danego roku)	2

5.4. Sprawozdania okresowe (półroczne)	2

5.5. Sprawozdania okresowe (roczne)	2

6. Tryb i terminy przekazywania sprawozdań	2

7. Zakres informacji koniecznych do wypełnienia sprawozdań okresowych półrocznych i rocznych z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jako zadania delegowane do SW oraz tabel monitorowania, będących załącznikiem do sprawozdań okresowych.	2

8. Sprawozdawczość beneficjenta (sprawozdania końcowe z realizacji operacji, sprawozdanie z realizacji projektu współpracy, instrukcje wypełnienia oraz ankiety monitorujące wraz z instrukcjami wypełnienia) z przebiegu realizacji operacji w ramach poszczególnych działań Programu.	2

8.1. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2

8.2. Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	2

8.3. Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja	2

8.4. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2

8.5. Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy	2

8.6. Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	2

9. Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.	2

10. Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju	2

11. Spis załączników	2

# Objaśnienia skrótów

ARiMR/AP - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Agencja Płatnicza,

EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

IZ - Instytucja Zarządzająca, tj. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

KE - Komisja Europejska,

KM - Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

MF - Ministerstwo Finansów,

MRiRW - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

PW - Podmiot Wdrażający, tj. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Samorządy Województw oraz Agencja Rynku Rolnego,

ROW - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW,

SW - Samorząd Województwa,

UE - Unia Europejska,

UM - Urząd Marszałkowski.

# Podstawy prawne

# Akty prawa wspólnotowego

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r., z późn. zm.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z 23.12.2006 r., z późn. zm.).

# Akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64, poz. 427, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań (Dz. U. z 2010 r. Nr 56 poz. 346, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1451, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 163 poz. 1160 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań instytucji zarządzającej wykonywanych przez niektóre podmioty jako zadania delegowane oraz sposobu ich wykonywania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 150 poz. 1067 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 60 poz. 373, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 103, poz. 659, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 103, poz. 660, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. nr 80, poz. 480, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. nr 122, poz. 791, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 128, poz. 822,  z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. (Dz. U. nr 138, poz. 868, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U.  poz. 119, z późn. zm.)

# 3. Zasady monitoringu i sprawozdawczości PROW 2007-2013

Finansowe wykonanie programu w ramach osi i działań – zawiera:

- zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla osi i działań jak również od momentu rozpoczęcia realizacji Programu,

- zestawienie prognozowanych wartości płatności jakie zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla osi i działań na kolejny okres sprawozdawczy;

będące załącznikami do półrocznych i rocznych sprawozdań z postępu prac w realizacji PROW 2007-2013.

# 3.1. Wskaźniki monitorowania

Wskaźniki monitorowania zostały zdefiniowane dla PROW 2007-2013 zgodnie z  wytycznymi zawartymi we Wspólnych Ramach Monitorowania i Oceny, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych działań realizowanych w ramach Programu. Określono wskaźniki bazowe odnoszące się do stanu wyjściowego w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz środowiska w Polsce, a także wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania Programu. Wskaźniki służyć będą mierzeniu postępów, efektywności i skuteczności realizacji Programu w odniesieniu do jego celów. Dane dla celów monitoringu będą gromadzone na poziomie operacji, działań i osi priorytetowych.

Obligatoryjnie, gdy będzie to możliwe, monitorowany będzie udział kobiet i mężczyzn w działaniach Programu.

Informacja o postępach w realizacji PROW 2007-2013 przekazywana jest przez samorządy województw do Agencji Płatniczej w postaci sprawozdań bieżących, sprawozdań okresowych półrocznych i rocznych. Wzory sprawozdań z realizacji PROW stanowią załączniki do niniejszej procedury.

# 3.2. Monitorowanie realizacji Programu

W celu uzyskania danych na temat przebiegu realizacji i efektów wdrażania PROW 2007-2013, będzie on poddany bieżącemu monitorowaniu. Realizację programu będą monitorować: Instytucja Zarządzająca, Komitet Monitorujący, Agencja Płatnicza oraz instytucje zaangażowane we wdrożenie poszczególnych działań. Monitoring będzie prowadzony na podstawie zdefiniowanych wskaźników bazowych odnoszących się do stanu wyjściowego 
w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich oraz środowiska w Polsce oraz wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania Programu.

Informacje, o których mowa w niniejszej procedurze, będą gromadzone na szczeblu Podmiotów Wdrażających, na podstawie danych zawartych w dokumentach przedłożonych przez beneficjentów oraz dokumentów opracowywanych przez Podmioty Wdrażające i Agencję Płatniczą. Na podstawie zestawionych danych Podmioty Wdrażające będą przygotowywały sprawozdania bieżące i sprawozdania okresowe, w tym sprawozdania roczne z postępu realizacji działań. Dane będą przekazywane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Samorządy województw gromadzą dane w aplikacji OFSA PROW DD, zarządzanej przez ARiMR, a także tworzą własne rejestry operacji realizowanych w ramach Programu, obejmujące dodatkowe informacje niezbędne dla opracowywania sprawozdań.

Procedura ma charakter otwarty. Będzie ona modyfikowana i rozwijana stosownie do potrzeb oraz do możliwości i elastyczności udostępnionych systemów. Procedura uwzględnia aktualny stan faktyczny i będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne obszary sprawozdawcze.

# 4. Schemat blokowy - proces monitorowania PROW 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw (sprawozdawczość pomiędzy uczestnikami procesu)

Podmioty Wdrażające

Agencja Płatnicza -ARiMR

Właściwa komórka organizacyjna / stanowisko w urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej

Sprawozdania bieżące (tygodniowe)

Sprawozdania bieżące (miesięczne)

Sprawozdania bieżące

(przekazywane na koniec

I i III kwartału danego roku)

Sprawozdania okresowe (półroczne)

Sprawozdania okresowe (roczne)

# 5. Rodzaje i zakresy sprawozdań

# 5.1. Sprawozdania bieżące (tygodniowe)

Sprawozdania bieżące przekazywane w trybie tygodniowym zawierają dane o przebiegu wdrażania działań PROW 2007-2013 realizowanych przez SW jako zadania delegowane, 
w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawartych umów lub wydanych decyzji (czynnych) w sprawie przyznania tej pomocy.

Sprawozdania bieżące zawierają dane przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy danego tygodnia, za okres od początku wdrażania każdego działania.

Wzór sprawozdania bieżącego (tygodniowego) wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

Procedura przygotowania sprawozdań bieżących (tygodniowych) z realizacji działań delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań bieżących (tygodniowych) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013.

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych bieżących (tygodniowych) przez pracownika merytorycznego w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień..

Opracowane sprawozdania bieżące (tygodniowe), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) Agencji Płatniczej najpóźniej w drugim dniu roboczym kolejnego tygodnia.

Ze względu na ujednolicenie oraz poprawność nadawania numerów kolejnym sprawozdaniom stworzono „Instrukcję tworzenia numeru sprawozdania”, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszej procedury.

.

# 5.2. Sprawozdania bieżące (miesięczne)

Sprawozdania bieżące przekazywane w trybie miesięcznym zawierają dane o przebiegu wdrażania działań PROW 2007-2013 realizowanych przez SW jako zadania delegowane do samorządów województw, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, liczby wniosków odrzuconych i wycofanych, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy oraz wniosków o płatność.

Sprawozdania bieżące (miesięczne) zawierają również informacje o wysokości oszczędności oraz terminach naborów wniosków (załącznik nr 3).

Informacje na temat zrealizowanych płatności oraz kwot odzyskanych nie są wypełniane przez SW.

Sprawozdania bieżące miesięczne zawierają dane przygotowane według stanu na ostatni dzień roboczy danego miesiąca od początku wdrażania każdego działania.

Wzór sprawozdania bieżącego (miesięcznego) wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej procedury.

Procedura przygotowania sprawozdań bieżących (miesięcznych) z realizacji działań delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań bieżących (miesięcznych) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM/ wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013.

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych bieżących (miesięcznych) przez pracownika merytorycznego w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień. .

Opracowane sprawozdania bieżące (miesięczne), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą 
w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) Agencji Płatniczej najpóźniej w szóstym dniu roboczym kolejnego miesiąca.

Ze względu na ujednolicenie oraz poprawność nadawania numerów kolejnym sprawozdaniom stworzono „Instrukcję tworzenia numeru sprawozdania”, która stanowi załącznik nr 16 do niniejszej procedury.

# 5.3. Sprawozdania bieżące miesięczne (na koniec I i III kwartału danego roku)

Sprawozdania bieżące miesięczne, jeżeli są przekazywane wg stanu na ostatni dzień roboczy  I i III kwartału danego roku, poza danymi wskazanymi w rozdziale 5.2. (załącznik nr 3), zawierają dodatkowo:

- informacje o przeprowadzonych kontrolach oraz ich wynikach,

- informacje o napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania.

Dodatkowe informacje dotyczą wyłącznie okresu sprawozdawczego i przekazywane są 
w formie tabel oraz informacji opisowej. (stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej procedury)

Procedura przygotowania sprawozdań bieżących (przekazywanych, na koniec I i III kwartału danego roku), z realizacji działań delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań bieżących (przekazywanych na koniec I i III kwartału danego roku) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013.

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych bieżących (miesięcznych), poszerzonych o informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu i ich wynikach, informacje o napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania w okresie sprawozdawczym przez pracownika merytorycznego w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień.

Opracowane sprawozdania bieżące (na koniec I i III kwartału danego roku), po akceptacji 
i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) Agencji Płatniczej najpóźniej w szóstym dniu roboczym kolejnego miesiąca.

# 5.4. Sprawozdania okresowe (półroczne)

Sprawozdania okresowe półroczne zawierają dane dotyczące przebiegu wdrażania działań Programu realizowanych przez SW jako zadania delegowane, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy. Informacje na temat zrealizowanych płatności oraz kwot odzyskanych nie są wypełniane przez SW (z wyjątkiem załącznika nr 12 do sprawozdania okresowego półrocznego).

Dane te przekazuje się w odpowiednich sprawozdaniach również wg stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu sprawozdawczego, od początku wdrażania Programu.

Pozostałe dane zawarte w sprawozdaniach okresowych dotyczą okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania okresowe zawierają opisy czynności podejmowanych w ramach wykonywania zadań związanych z monitorowaniem Programu, w tym sposobu gromadzenia 
w formie elektronicznej danych dotyczących wdrażania Programu, przeprowadzonych kontroli oraz ich wyników, napotkanych problemów, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środków podjętych w celu ich rozwiązania, opis zaleceń Komitetu Monitorującego oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej i ich realizacji.

Ponadto sprawozdania okresowe półroczne zawierają informacje o wystąpieniu okoliczności wpływających na przebieg wdrażania Programu, nieprzewidzianych na etapie przygotowywania Programu, jak również informacje o realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie oraz informacje o systemie organizacyjnym wdrażania Programu.

Do sprawozdań okresowych dołącza się tabele monitorowania (zawarte w załączniku nr 8), zawierające dane o postępie wdrażania Programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania). Dane zawarte w tabelach monitorowania na etapie podpisanych umów oraz projektów zakończonych powinny być zgodne z informacjami przekazywanymi w ramach sprawozdań bieżących i okresowych.

Wzór sprawozdania okresowego półrocznego wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej procedury. SW, w odniesieniu do załączników do sprawozdania okresowego półrocznego, wypełniają jedynie części odnoszące się do działań przez nie wdrażanych.

Procedura przygotowywania okresowych sprawozdań półrocznych z realizacji działań PROW 2007-2013 delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań okresowych (półrocznych) z realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013.

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych półrocznych oraz kumulatywnych, poszerzonych o informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wynikach, realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie, napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania w okresie sprawozdawczym przez pracownika merytorycznego 
w danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień. .

Opracowane sprawozdania okresowe (półroczne), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.) i papierowej Agencji Płatniczej najpóźniej w 20. dniu roboczym kolejnego półrocza.

# 5.5. Sprawozdania okresowe (roczne)

Sprawozdania okresowe roczne zawierają dane dotyczące przebiegu wdrażania działań Programu realizowanych przez SW jako zadania delegowane, w tym dane dotyczące liczby złożonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawartych umów lub wydanych decyzji w sprawie przyznania tej pomocy.

Informacje na temat zrealizowanych płatności oraz kwot odzyskanych nie są wypełniane przez SW.

Dane te przekazuje się w odpowiednich sprawozdaniach według stanu na ostatni dzień roboczy danego okresu sprawozdawczego od początku wdrażania Programu.

Pozostałe dane zawarte w sprawozdaniach okresowych dotyczą okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania okresowe zawierają opisy czynności podejmowanych w ramach wykonywania zadań związanych z monitorowaniem Programu, w tym sposobu gromadzenia 
w formie elektronicznej danych dotyczących wdrażania Programu, przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wyników, napotkanych problemów we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środków podjętych w celu ich rozwiązania, opis zaleceń Komitetu Monitorującego oraz Instytucji Zarządzającej i ich realizacji.

Ponadto sprawozdania okresowe roczne zawierają informacje o wystąpieniu okoliczności wpływających na przebieg wdrażania Programu, nieprzewidzianych na etapie przygotowywania Programu, jak również informacje o realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie oraz informacje o systemie organizacyjnym wdrażania Programu.

Do sprawozdań okresowych rocznych dołącza się tabele monitorowania (stanowiące załącznik nr 8), zawierające dane o postępie wdrażania Programu w ujęciu ilościowym (wskaźniki monitorowania). Dane zawarte w tabelach monitorowania na etapie podpisanych umów oraz projektów zakończonych powinny być zgodne z informacjami przekazywanymi 
w ramach sprawozdań bieżących i okresowych.

Wzór sprawozdania okresowego rocznego wraz z instrukcją wypełnienia przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej procedury. SW, w odniesieniu do załączników do sprawozdania okresowego rocznego, wypełniają jedynie części odnoszące się do działań przez nie wdrażanych.

Procedura przygotowywania okresowych sprawozdań rocznych z realizacji działań PROW 2007-2013 delegowanych do samorządów województw.

Za przygotowanie sprawozdań okresowych (rocznych) z realizacji zadań delegowanych 
w ramach PROW 2007-2013 do samorządów województw odpowiedzialny jest, upoważniony na podstawie przypisanego mu zakresu czynności, pracownik jednostki organizacyjnej UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, właściwy do spraw wdrażania PROW 2007-2013.

Sprawozdania przygotowywane są na podstawie danych rocznych oraz kumulatywnych, poszerzonych o informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażania Programu oraz ich wynikach, realizacji zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie, napotkanych problemach we wdrażaniu Programu, w tym związanych z zapewnieniem zgodności ze wspólnotowymi politykami, i środkach podjętych w celu ich rozwiązania w okresie sprawozdawczym przez pracownika merytorycznego w  danym UM / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. Podstawę do sporządzenia sprawozdań stanowią dane gromadzone na bieżąco w wersji elektronicznej wg stanu na dany dzień. .

Opracowane sprawozdania okresowe (roczne), po akceptacji i zatwierdzeniu przez jednego z przełożonych – dyrektora/kierownika komórki organizacyjnej lub osobę działającą w zastępstwie, przekazywane są w wersji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: Tabele_SMR@arimr.gov.pl.)  i papierowej Agencji Płatniczej najpóźniej w dniu 10 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

# 6. Tryb i terminy przekazywania sprawozdań

| RODZAJE SPRAWOZDAŃ | TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ DO ARiMR | FORMA PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ |
| --- | --- | --- |
| Sprawozdania bieżące (tygodniowe) | najpóźniej w 2. dniu roboczym kolejnego tygodnia | elektronicznie |
| Sprawozdania bieżące (miesięczne) | najpóźniej w 6. dniu roboczym kolejnego miesiąca | elektronicznie |
| Sprawozdania bieżące (przekazywane, na koniec I i III kwartału danego roku) | najpóźniej w 6. dniu roboczym kolejnego miesiąca | elektronicznie |
| Sprawozdania okresowe (półroczne) | najpóźniej w 20. dniu roboczym kolejnego półrocza | elektronicznie i papierowo |
| Sprawozdania okresowe (roczne) | najpóźniej w dniu 10 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie | elektronicznie i papierowo |

# 7. Zakres informacji koniecznych do wypełnienia sprawozdań okresowych półrocznych i rocznych z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – jako zadania delegowane do SW oraz tabel monitorowania, będących załącznikiem do sprawozdań okresowych.

| KOMÓRKA W DANYM UM | ETAP OBSŁUGI | DZIAŁANIA Z REALIZACJI PROW 2007 - 2013 | ZRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZYWANIA DO ARiMR | ZAKRES INFORMACJI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Właściwa komórka organizacyjna / stanowisko w urzędzie marszałkowskim lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej | - Monitorowanie realizacji wdrażanych działań oraz przygotowanie sprawozdań na potrzeby instytucji zarządzającej i agencji płatniczej; - Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów; - Rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji i danych dotyczących wdrażania programu. | 1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 2. Odnowa i rozwój wsi, 3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, 4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 5. Wdrażanie projektów współpracy, 6. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: scalanie gruntów i gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju | SW (samorząd województwa) przekazuje sprawozdania: 1. na podstawie danych gromadzonych kumulatywnie najpóźniej w 20. dniu roboczym po zakończeniu okresu sprawozdawczego dla tabel monitorowania za okres półrocza; 2. na podstawie danych gromadzonych kumulatywnie najpóźniej dnia 10 lutego dla tabel monitorowania za okres roku; | Informacje oraz dane zawarte w sprawozdaniach okresowych. Tabele monitorowania będące załącznikiem do sprawozdań okresowych niniejszej Procedury. |

# 8. Sprawozdawczość beneficjenta (sprawozdania końcowe z realizacji operacji, sprawozdanie z realizacji projektu współpracy, instrukcje wypełnienia oraz ankiety monitorujące wraz z instrukcjami wypełnienia) z przebiegu realizacji operacji w ramach poszczególnych działań Programu.

# 8.1. Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

załącznik nr 9 stanowią:

8.1.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 321.

8.1.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 321.

# 8.2. Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

załącznik nr 10 stanowią:

8.2.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 313, 322, 323.

8.2.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 313, 322, 323.

8.2.3. Ankieta monitorująca dla działania 313, 322, 323.

8.2.4. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 313, 322, 323.

# 8.3. Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

załącznik nr 11 stanowią:

8.3.1. Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 431.

8.3.2. Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 431.

# 8.4. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

załącznik nr 12 stanowią:

8.4.1. Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 413 tzw. „małe projekty” (dwa formularze, w zależności od wersji wniosku o przyznanie pomocy, który złożył beneficjent).

8.4.2. Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 413 tzw. „małe projekty”.

8.4.3. Ankieta monitorująca dla działania 413  – tzw. „małe projekty”.

8.4.4. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 413  – tzw. „małe projekty”.

8.4.5. Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 413 – operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

8.4.6. Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 413 - operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

8.4.7. Ankieta monitorująca dla działania 413 - operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

8.4.8. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 413 - operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”.

# 8.5. Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy

załącznik nr 13 stanowią:

8.5.1. Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach działania 421 (2 wersje).

8.5.2. Instrukcja do sprawozdania z realizacji operacji w ramach działania 4.21 (2 wersje).

8.5.3. Ankieta monitorująca dla działania 421 (2 wersje).

8.5.4. Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 421 (2 wersje).

8.5.5. Sprawozdanie z realizacji projektu współpracy w ramach działania 421.

8.5.6. Instrukcja do sprawozdania z realizacji projektu współpracy w ramach działania 421.

# 8.6. Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez: scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

załączniki nr 14 i 15 stanowią:

8.6.1. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 125 - scalanie.

8.6.2. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 125 - scalanie.

8.6.3. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji w ramach działania 125 - woda.

8.6.4. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach działania 125 - woda.

Przygotowanie tabel monitorowania następuje na podstawie zestawienia danych pochodzących m.in. ze sprawozdań końcowych z realizacji operacji, sprawozdań z realizacji projektu współpracy oraz ankiet monitorujących.

Sprawozdania z realizacji operacji w ramach poszczególnych działań Programu przekazywane są wraz z wnioskiem o płatność ostateczną (w przypadku działania 431 - wraz z każdym złożonym wnioskiem o płatność) na formularzu udostępnionym przez SW.

Na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdań pracownicy jednostki organizacyjnej UM / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej zestawiają dane dotyczące wskaźników produktu w tabelach monitorowania.

Wypełnione tabele monitorowania przekazywane są do ARiMR w terminie określonym dla sporządzania załączników do sprawozdań rocznych z realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

# 9. Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Tabele monitorowania wraz z instrukcją dla wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju są zawarte w załączniku nr 8.

# 10. Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju

Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju jest przekazywane przez lokalną grupę działania do właściwego samorządu województwa na podstawie umowy o warunkach 
i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Wzór sprawozdania wraz z instrukcją wypełniania jest zamieszczany na stronie internetowej samorządu województwa.

Samorząd województwa:

- w terminie 2 miesięcy od otrzymania sprawozdania weryfikuje zgodność danych zawartych w sprawozdaniach z lokalną strategią rozwoju, umową o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz innymi dokumentami, przy pomocy instrukcji weryfikacji sprawozdania;

- archiwizuje sprawozdania;

- przekazuje wszystkie sprawozdania oraz ewentualne korekty do sprawozdań w formie elektronicznej (CD) do MRiRW, w terminie do 20 kwietnia roku następującego po roku, za  który składane jest sprawozdanie, przy czym sprawozdania lub korekty, które zostaną przekazane przez LGD do SW w terminie uniemożliwiającym przekazanie go do MRiRW do dnia 20 kwietnia, należy przekazać do MRiRW niezwłocznie po ich otrzymaniu i weryfikacji.

W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, właściwa merytorycznie jednostka organizacyjna UM / wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna wzywa pisemnie lokalną grupę działania do złożenia sprawozdania, wskazując obowiązek jego złożenia określony w §5 pkt 23 umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Sankcję za niezłożenie sprawozdania pomimo wezwania określa § 11 ust. 2 pkt 1) umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju wraz z instrukcją stanowi załącznik nr 17 do niniejszej procedury.

# 11. Spis załączników

1. sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji PROW 2007-2013;

2. elektroniczny  rejestr wniosków – załącznik usunięty;

3. sprawozdanie bieżące miesięczne z realizacji PROW 2007-2013;

4. dodatkowe informacje do sprawozdania miesięcznego, przekazywanego na koniec I i III kwartału;

5. sprawozdanie okresowe półroczne z realizacji działań w ramach PROW 2007-2013;

6. sprawozdanie okresowe roczne z realizacji działań w ramach PROW 2007-2013;

7. sprawozdanie końcowe z realizacji działań w ramach PROW 2007-2013 – załącznik usunięty;

8. tabele monitorowania, stanowiące załączniki do sprawozdań: okresowego półrocznego i okresowego rocznego;

9. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;

10. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi;

11. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja;

12. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju;

13. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 421 Wdrażanie projektów współpracy;

14. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 125 Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z  rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat I Scalanie gruntów;

15. sprawozdawczość beneficjenta - wzory dokumentów dla działania 125 Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z  rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi;

16. instrukcja tworzenia numeru sprawozdania bieżącego i okresowego z realizacji działań w ramach PROW 2007 – 2013 wdrażanych przez podmioty inne niż ARiMR;

17. sprawozdanie z realizacji lokalnej strategii rozwoju.