Załącznik nr 1

do Uchwały nr 40/403/08/III

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 22 lipca 2008r.

Plan działania na lata 2007-2008
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Numer Priorytetu: VI

Nazwa Priorytetu: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Nazwa Instytucji Pośredniczącej: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Adres siedziby: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

Telefon: 89 521 91 00

Fax: 89 522 91 09

Adres e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

6

| I. Obszary wsparcia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 Preferowane formy wsparcia Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy wskazuje na konieczność podejmowania różnorodnych działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów przewidzianych dla Priorytetu VI PO KL. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w roku 2008, dopuszcza możliwość realizacji wszystkich typów projektów przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, tak, by umożliwić projektodawcom podejmowanie różnorodnych działań adekwatnych do potrzeb poszczególnych kategorii beneficjentów ostatecznych określonych w dokumentach programowych na poziomie Działań i Poddziałań Priorytetu VI. W związku z powyższym w roku 2008 możliwe są następujące formy wsparcia: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie - organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych - wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy - realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe - staże/praktyki zawodowe - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - subsydiowanie zatrudnienia  - wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza - wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania - upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) - wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) - organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych urzędów pracy oraz projekt systemowy wojewódzkiego urzędu pracy - projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań - prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: - przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż - przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych - migracji zarobkowych na terenie regionu Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) - wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno informacyjne - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) - wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym W przypadku konkursu pilotażowego dla Poddziałania 6.1.1 ogłoszonego w 2007 roku dopuszcza się realizację następujących typów projektów: - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie - organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych - wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy - realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe - staże/praktyki zawodowe - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2 Diagnoza sytuacji oraz identyfikacja potrzeb – uzasadnienie preferowanych form wsparcia Najważniejszym problemem występującym na warmińsko-mazurskim rynku pracy, charakteryzującym się najwyższą stopą bezrobocia w kraju (według danych WUP Olsztyn wynosiła 19,4% i była o 7,2 pkt proc. wyższa w porównaniu ze średnią na poziomie kraju), jest niski stopień aktywności zawodowej mieszkańców regionu (wynoszący według danych GUS 51,7% - stan na 30.06.2007 r.), natomiast wskaźnik zatrudnienia w województwie warmińsko- mazurskim wynosi 46,3% i jest niższy od wskaźnika na poziomie krajowym (48,4%)- stan na 30.06.2007 r. Sytuacja na regionalnym rynku pracy cechuje się przede wszystkim: 1. utrzymującym się dużym zróżnicowaniem na lokalnych rynkach pracy; różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością stopy bezrobocia wynosi ponad 27 pkt proc (powiat braniewski- 32,6%, miasto Olsztyn- 5,1%). 2. występowaniem grup osób bezrobotnych i biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Jak wynika z prowadzonych systematycznie badań i analiz rynku pracy do tych grup zaliczyć należy: - osoby młode (do dwudziestego piątego roku życia). Wg danych WUP w Olsztynie w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawało 19 488 bezrobotnych do 25 roku życia, co stanowi 19,4% ogółu bezrobotnych. Ich trudna sytuacja na rynku pracy wynika nie tylko z utrzymującej się ogólnej wysokiej stopy bezrobocia, ale również braku doświadczenia zawodowego, a przede wszystkim niedostosowania ich kwalifikacji zawodowych do aktualnych potrzeb pracodawców. - kobiety (w tym w szczególności matki samotnie wychowujące dzieci). Bezrobotne kobiety (60 751 osób) stanowią 60,4% wszystkich osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Istotnym jest przy tym, iż z analiz sytuacji na rynku pracy wynika, że mimo obserwowanego spadku poziomu i natężenia bezrobocia w regionie udział kobiet w strukturze bezrobotnych wzrasta. Spowodowane jest to różnymi czynnikami, z których najważniejsze to między innymi stereotypowe postrzeganie kobiet przez pracodawców oraz konieczność godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Stąd też szczególne trudności mają kobiety wchodzące pierwszy raz na rynek pracy oraz kobiety powracające po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. - osoby długotrwale bezrobotne. Wg danych WUP w Olsztynie w rejestrach PUP pozostawało 64 964 długotrwale bezrobotnych, co stanowi 64,6% ogółu bezrobotnych. Ze względu na długi okres pozostawania tych osób bez zatrudnienia (niejednokrotnie wynoszący kilka lat) osoby te, oprócz stosunkowo niskiego poziomu wykształcenia i niskich dochodów, cechują specyficzne postawy wynikające z ograniczonej aktywności społecznej przejawiającej się między innymi w: obniżonej samoocenie, postawach roszczeniowych oraz niskim poziomie motywacji do podejmowania działań ukierunkowanych na poprawę swojej sytuacji. - osoby niepełnosprawne poszukujące zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W województwie warmińsko – mazurskim żyje około 210 tys. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, z czego: - pracuje około 17%; - jest zarejestrowanych w PUP 1,6%. - niepracujący, bierni zawodowo około 81,4%. Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim stan prawny, gdyż osoby niepełnosprawne, pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie mogą zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Sytuacja ta wynika nie tylko z samego faktu niepełnosprawności, ale również ze stereotypowego postrzegania tych osób jako „mniej użytecznych” pracowników, poziomu ich samooceny i motywacji, a przede wszystkim braku lub niedostosowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. W konsekwencji brakuje w pełni kompleksowego, skutecznego systemu wyrównywania szans, ograniczonego dostępu do edukacji oraz odpowiednich instrumentów aktywizacyjnych. - mieszkańcy terenów wiejskich. Z punktu widzenia sytuacji na regionalnym rynku pracy szczególne znaczenie mają działania ukierunkowane na aktywizację zawodową mieszkańców terenów wiejskich. Stanowią oni znaczny zasób wolnej, niewykorzystanej siły roboczej, o czym świadczy nie tylko fakt, że ok. 50% ogółu bezrobotnych stanowią mieszkańcy wsi (50 743), ale również występujące na tych terenach bezrobocie strukturalne wynikające z upadków PPGR-ów. Zjawisko to polega na deklaracjach utrzymywania się z pracy na roli, podczas gdy w rzeczywistości dana osoba lub rodzina utrzymuje się z emerytury, renty lub innego świadczenia członka rodziny czy też własnego zasiłku socjalnego lub pracy w szarej strefie. - osoby w wieku niemobilnym, tj. te które ukończyły 45 rok życia. W województwie warmińsko- mazurskim obserwowany jest systematyczny wzrost udziału osób należących do tej kategorii w ogólnej strukturze bezrobotnych. Jest on konsekwencją stereotypowego postrzegania przez pracodawców tej grupy osób, dezaktualizacji ich kwalifikacji zawodowych wraz z postępem technologicznym oraz ich niskiej motywacji do podejmowania aktywności zawodowej wynikającej z łatwości uzyskania świadczeń rentowych lub przedemerytalnych. - osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji lub o niskich kwalifikacjach zawodowych. W rejestrach PUP jest zarejestrowanych 33 274 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych i stanowią oni 33,1% ogółu bezrobotnych. Wg danych WUP w Olsztynie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz niższym stanowią 68,1% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Grupa ta jest szczególnie zagrożona wykluczeniem z rynku pracy, ze względu na niską atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Opisane wyżej grupy charakteryzują się różnymi powodami pozostawania poza rynkiem pracy, dlatego uzasadnione jest podejmowanie wobec nich kompleksowych działań, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia o charakterze psychologiczno - doradczym ukierunkowanego na ich aktywizację społeczno – zawodową. Ważnym elementem polityki prozatrudnieniowej są działania związane z promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmujące m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Takie podejście zgodne jest z regionalnymi dokumentami strategicznymi odnoszącymi się do obszaru rynku pracy, w tym w szczególności ze „Strategią zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w województwie warmińsko- mazurskim do 2020 roku” i Regionalnym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2007. Skuteczność oferowanego wsparcia zależy w dużym stopniu od potencjału i profesjonalizmu instytucji rynku pracy zaangażowanych w działania na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Stąd też zasadność podnoszenia kompetencji ich pracowników poprzez specjalistyczne szkolenia i doradztwo, jak i podejmowania innych działań ukierunkowanych na wzrost jakości świadczonych usług, w tym przede wszystkim zwiększenie dostępności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (jak wynika z danych otrzymanych z powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko- mazurskiego na jednego doradcę zawodowego przypada średnio ok. 3000 osób bezrobotnych, przy czym część z nich to doradcy- stażyści). Z punktu widzenia celów Priorytetu VI istotne znaczenie mają także projekty związane z prowadzeniem, publikowaniem i upowszechnianiem badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Poprzez zgromadzenie aktualnych danych, dotyczących między innymi przewidywanej sytuacji na rynku pracy w zawodach budowlanych, popytu i podaży zasobów pracy z podziałem na zawody, sektory i branże oraz migracji zarobkowych na terenie regionu, możliwym będzie podejmowanie skuteczniejszych działań ukierunkowanych na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców województwa. Ważnym elementem uzupełniającym główny nurt polityki prozatrudnieniowej jest Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, w ramach którego nacisk położony został na dotarcie do osób zamieszkujących tereny wiejskie i pozostających poza ewidencją Powiatowych Urzędów Pracy. W ramach projektów będą realizowane takie formy wsparcia jak szkolenia, doradztwo, akcje promujące aktywizację zawodową, zawiązywanie partnerstw publiczno – społecznych oraz ich rozwój. Działania podejmowane na rzecz osób zamieszkujących tereny wiejskie w ramach Priorytetu VI są komplementarne z Osią 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej i 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Realizacja Działań przewidzianych w Priorytecie VI PO KL umożliwi przygotowanie wykwalifikowanej kadry niezbędnej do wykonania zadań zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. (Dane przedstawione w powyższym tekście obrazują stan na dzień 31 lipca 2007r.) |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3 Cele przewidziane do osiągnięcia w wyniku realizacji wybranych form wsparcia w kontekście celów szczegółowych przyjętych dla danego Priorytetu PO KL Przewidziane do realizacji formy wsparcia wynikające z diagnozy sytuacji oraz identyfikacji potrzeb w województwie warmińsko- mazurskim przyczynią się do osiągnięcia następujących celów, zgodnych z celami Priorytetu VI PO KL.: 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy. W wyniku realizacji form wsparcia przewiduje się, iż w roku 2008 zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: - udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ukończy 7500 osób, w tym: - 3500 osób zostanie objętych IPD, - 500 osób otrzyma środki na podjecie działalności gospodarczej, - 40 pracowników PSZ zakończy udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 2. Wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób młodych. W wyniku realizacji form wsparcia przewiduje się, iż w roku 2008 zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: - 1950 osób w wieku 15 – 24 lat zakończy udział w projekcie, w tym: - 550 osób to mieszkańcy terenów wiejskich. - 150 osób w wieku 15 – 24 lat otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej 3. Wzrost aktywności zawodowej i zdolności pozostania w zatrudnieniu wśród osób znajdujących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich). W wyniku realizacji form wsparcia przewiduje się, iż w roku 2008 zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: - 5550 osób, które zakończyły udział w projekcie, w tym: - 175 osób niepełnosprawnych, - 880 osób długotrwale bezrobotnych, - 900 osób z terenów wiejskich. - 500 osób, które otrzyma środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym: - 25 osób niepełnosprawnych, - 80 osób długotrwale bezrobotnych, - 100 osób z terenów wiejskich. - Zrealizowanych zostanie 15 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych. 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych. W wyniku realizacji form wsparcia przewiduje się, iż w roku 2008 zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: - Udział w projektach zakończy 850 osób w wieku 50 – 64 lat, - 50 osób w wieku 50 – 64 lat, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Osiągnięcie powyższych wskaźników będzie miało przełożenie na wskaźniki rezultatu określone dla Priorytetu VI PO KL. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Plan finansowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan finansowy na rok 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem | Budżet państwa | Budżet JST szczebla regionalnego | Budżet JST szczebla lokalnego | Fundusz Pracy | PFRON | Inne |
| Działanie 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poddziałanie 6.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poddziałanie 6.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poddziałanie 6.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Działanie 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Działanie 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekty innowacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekty współpracy ponadnarodowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: komponent ponadnarodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priorytet ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Plan finansowy na rok 2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budżet Priorytetu w podziale na Działania oraz Poddziałania (PLN) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem | Budżet państwa | Budżet JST szczebla regionalnego | Budżet JST szczebla lokalnego | Fundusz Pracy | PFRON | Inne |
| Działanie 6.1 | 75 243 974 | 3 072 758 | 8 561 | 128 412 | 72 034 243 | 0 | 0 |
| Poddziałanie 6.1.1 | 2 102 535 | 2 102 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poddziałanie 6.1.2 | 1 141 439 | 970 223 | 8 561 | 128 412 | 34 243 | 0 | 0 |
| Poddziałanie 6.1.3 | 72 000 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 000 | 0 | 0 |
| Działanie 6.2 | 3 702 624 | 3 702 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Działanie 6.3 | 277 110 | 277 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekty innowacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekty współpracy ponadnarodowej | 545 822 | 521 260 | 1 228 | 18 422 | 4 912 | 0 | 0 |
| w tym: komponent ponadnarodowy | 545 822 | 521 260 | 1 228 | 18 422 | 4 912 | 0 | 0 |
| Priorytet ogółem | 79 223 708 | 7 052 492 | 8 561 | 128 412 | 72 034 243 | 0 | 0 |

| III. Wskaźniki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa wskaźnika produktu | Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2008 | Docelowa wartość wskaźnika (2013) |
| Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich |  |  |
| Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |  |  |
| 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania (ogółem/k/m), w tym: | 7000 | 50 970 |
| - liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/k/m) | 1800 | 12 443 |
| - liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/k/m) zamieszkujących obszary wiejskie | 550 | 3 709 |
| - liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/k/m) | 800 | 5 991 |
| - liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/k/m) | 150 | 1 378 |
| - liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie (ogółem/k/m) | 800 | 7 351 |
| - liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/k/m) | 800 | 6 537 |
| - liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania (ogółem/k/m) | 3500 | 18 925 |
| 2. Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (ogółem/k/m) | 40 | 290 |
| Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia |  |  |
| Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem/k/m), w tym: | 500 | 4 376 |
| - liczba osób w wieku 15-24 lata (ogółem/k/m) | 150 | 1 244 |
| - liczba osób długotrwale bezrobotnych (ogółem/k/m) | 80 | 599 |
| - liczba osób niepełnosprawnych (ogółem/k/m) | 25 | 138 |
| - liczba osób z terenów wiejskich (ogółem/k/m) | 100 | 735 |
| - liczba osób w wieku 50-64 lata (ogółem/k/m) | 50 | 458 |
| Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich |  |  |
| 1. Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych. | 15 | 26 |

IV. Opis systemu wyboru projektów

IV.1 Projekty systemowe

IV.1.1 Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania W ramach projektów systemowych realizowanych w Działaniu 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.3) dopuszcza się instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj.: szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych, staże/ przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych. Beneficjent/ Projektodawca Projekty realizowane będą przez wszystkie powiatowe urzędy pracy województwa warmińsko-mazurskiego. Opis działań planowanych w ramach projektu wraz z uzasadnieniem wyboru W roku 2008 planuje się realizację następujących typów działań i form wsparcia adresowanych do osób bezrobotnych: 1. Prace interwencyjne Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i mają na celu wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Refundacja części zatrudnienia i składek na ubezpieczenie społeczne zmniejszy obciążenie finansowe pracodawców. Z uwagi na sytuację gospodarczą chętniej podejmą oni dzięki temu decyzję o przyjęciu do pracy młodej osoby wchodzącej na rynek pracy. 2. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych Szkolenia to działania skierowane głównie do osób bez zawodu (wykształcenie podstawowe, ogólnokształcące) oraz osób, których kwalifikacje są niedostosowane do potrzeb rynku pracy, jak również osób, których wiedza i umiejętności wymagają zaktualizowania lub wyższego poziomu. 3. Staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Staże skierowane są przede wszystkim do osób, które dotychczas nie pracowały. Stanowią źródło samodzielnie uzyskanych dochodów i motywują młode osoby do poszukiwania miejsca pracy. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, natomiast przygotowanie zawodowe oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy. 4. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej Planowane jest udzielenie możliwie pełnej pomocy poprzez działania wspierające i promujące podejmowanie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Osoba bezrobotna, która dzięki otrzymanym środkom (w kwocie nie wyższej niż 5-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia) stworzy sobie miejsce pracy, może w przyszłości stworzyć również inne miejsca pracy dla bezrobotnych. 5. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych Wsparcie może zostać również udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, który zamierza utworzyć miejsce pracy dla skierowanego bezrobotnego. Może on otrzymać zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 500 % przeciętnego wynagrodzenia. Wyposażenie stanowiska pracy polega na zorganizowaniu przez podmiot nowego stanowiska pracy w wyniku zakupionego sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy na tym stanowisku, zaś doposażenie stanowiska pracy - to zakup przez podmiot brakujących elementów niezbędnych do wykonywania pracy na tym stanowisku. Ponadto przewiduje się objęcie osób biorących udział w projektach poradnictwem psychologiczno - zawodowym i pośrednictwem pracy, które są pomocne w określeniu najlepszego kierunku rozwoju zawodowego. Będą one stanowić doskonałe uzupełnienie kompleksowo skomponowanej usługi adresowanej do beneficjentów projektów. Grupy docelowe Grupami docelowymi, zgodnie ze Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Szacowany budżet projektu (PLN) Na realizację projektów systemowych w roku 2008 przeznaczono kwotę 72 000 000 złotych. Kwota ta stanowi 100% kwoty dofinansowania projektów pochodzącej z Funduszu Pracy w ramach rezerwy Samorządu Województwa. IV.1.2 Tytuł projektu/ Numer i nazwa Działania Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie pt.: „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL”. Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. W ramach projektu systemowego podjęte zostaną następujące formy wsparcia – zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy, wyposażenie stanowisk pracy nowozatrudnionych oraz szkolenia kadry PSZ WUP w Olsztynie. Beneficjent/ Projektodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Opis działań planowanych w ramach projektu wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru Zakłada się, iż projekt będzie funkcjonował w latach 2008 - 2015. Głównym celem projektu jest wzrost jakości świadczonych usług przez WUP w Olsztynie. Obszar projektu swoim zakresem obejmować będzie : - zatrudnienie doradców zawodowych i pośredników pracy - działanie to polegać będzie na przeprowadzeniu rekrutacji zgodnie z regulaminem przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązującym w WUP w Olsztynie, sfinansowaniu kosztów zatrudnienia pracowników oraz wyposażeniu stanowisk pracy nowozatrudnionych (ostatnie działanie w tym zakresie planowane jest na 2009 rok), - szkolenia pracowników - w okresie realizacji projektu począwszy od 2009 roku przewiduje się szkolenia kluczowych pracowników PSZ WUP w Olsztynie, w zakresie realizowanych przez nich zadań, - monitoring i ewaluacja projektu - polegające na sprawdzeniu, czy wyznaczone twarde i miękkie rezultaty projektu zostały osiągnięte. W celu podniesienia jakości działań raz do roku przeprowadzane będzie badanie ewaluacyjne, którego celem będzie ocena bieżącej realizacji projektu, stanowiąca podstawę do ewentualnych zmian i działań w kierunku jej poprawy, - informacja i promocja projektu - każdy pracownik objęty projektem zostanie poinformowany o źródle finansowania jego wynagrodzenia. Ponadto na wizytówkach z nazwiskiem i stanowiskiem pracownika oraz na zakupionym w ramach projektu sprzęcie umieszczone będzie logo Unii Europejskiej i PO KL, - zarządzanie projektem – działanie to polegać będzie na koordynacji realizowanych w ramach projektu przedsięwzięć w celu zapewnienia jego prawidłowej realizacji. Poprzez realizację wymienionych wyżej działań, możliwe będzie m. in. objęcie usługami szerszego grona bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy oraz pracodawców, świadczenie bardziej kompleksowych usług ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia o charakterze psychologiczno-doradczym, efektywniejsze zarządzanie czasem pracy, sprawniejsze gromadzenie informacji o regionalnym rynku pracy. Grupy docelowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, - pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (pracownicy kluczowi PSZ, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj.: pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści do spraw rozwoju zawodowego, specjaliści do spraw programów, doradcy EURES i asystenci EURES oraz liderzy klubów pracy). Oczekiwane twarde i miękkie rezultaty realizacji projektu - dodatkowe zatrudnienie 5 osób – 3 doradców zawodowych i 2 pośredników pracy - wyposażenie 5 stanowisk pracy - przeszkolenie 40 kluczowych pracowników WUP w Olsztynie, o których mowa w art. 91 wymienionej wyżej ustawy - wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników - wzrost wydajności i efektywności pracy - wzrost jakości i dostępności świadczonych usług - lepsza organizacja pracy - rozwój umiejętności zarządzania czasem - podniesienie umiejętności interpersonalnych Sposób i zakres w jakim realizowany projekt systemowy przyczyni się do osiągnięcia celu/celów szczegółowych określonych dla danego priorytetu PO KL Wdrażanie projektu systemowego, przyczyni się do podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego, podniesienia kwalifikacji kluczowych pracowników WUP o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy tj. realizacji celów szczegółowych Priorytetu VI PO KL. Szacowany budżet projektu (PLN) Na realizację projektu w latach 2008-2015 szacowana jest łącznie kwota ok. 2.058.823,00 złotych. Planowane wydatki na rok 2008 wynoszą ok. 63 000,00 złotych.

IV.2 Projekty konkursowe

IV.2.1 Opis szczegółowych kryteriów wyboru projektów konkursowych wraz z uzasadnieniem, w tym wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych - Kryteria dostępu Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2007 określa następujące kryteria dostępu dla projektów konkursowych wyłanianych w ramach pilotażu (Poddziałanie 6.1.1): - Kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy). - Kryterium wysokości finansowej projektu: minimum 50 000 zł Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w roku 2008 określa następujące kryteria dostępu dla projektów konkursowych: 1. Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1: - w przypadku projektów adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w pkt I.2., muszą one zawierać moduł psychologiczno – doradczy. Wsparcie to pozwoli na wyeliminowanie barier psychologicznych, co jest warunkiem niezbędnym do skutecznej aktywizacji zawodowej. - w przypadku projektów badawczych, dopuszcza się jedynie projekty dotyczące migracji zarobkowych w skali całego województwa z uwagi na brak badań i analiz w tym obszarze. Badania te są istotne z punktu widzenia działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo. W sytuacji zakontraktowania projektu badawczego wyczerpującego tematykę migracji na poziomie regionu nie dopuszcza się możliwości składania kolejnych wniosków w tym zakresie. 2. Działanie 6.3: Zgodnie z zapisami zawartymi w Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL z możliwości realizacji projektów ponadnarodowych wyłączone są projekty ukierunkowane na wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich. 3. Kryterium beneficjentów ostatecznych- dotyczy wszystkich Działań Priorytetu VI- oznacza to, że projekty muszą być adresowane do osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Realizacja projektów kierowanych do osób zamieszkujących województwo warmińsko- mazurskie jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania mieszkańców województwa pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 4. Kryterium dotyczące lokalizacji biura projektu- dotyczy wszystkich Działań Priorytetu VI- oznacza to obowiązek lokalizacji biura projektu na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Lokalizacja biura projektu na terenie województwa warmińsko- mazurskiego jest uzasadniona ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do informacji beneficjentów ostatecznych oraz podmiotów kontrolujących odpowiedzialnych za nadzór prawidłowej realizacji projektu. 5. Kryterium wysokości finansowej projektu: minimum 50 000 zł dla Działań 6.1 i 6.2 , maksimum 50 000 zł dla Działania 6.3. - Kryteria strategiczne Wojewódzki Urząd Pracy w roku 2007 określa następujące kryteria strategiczne dla projektów konkursowych wyłanianych w ramach pilotażu (Poddziałanie 6.1.1): - Kryterium grupy docelowej: premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do następujących grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych, osób po 45. roku życia, pozostających bez zatrudnienia oraz kobiet. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w roku 2008 będzie preferował projekty, w których wsparcie będzie kierowane do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w pkt I.2. Aby uzyskać dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej grupa ta powinna stanowić co najmniej 30 % ogółu osób uczestniczących w projekcie.

IV.2.2 Tryb procedury konkursowej (otwarta/zamknięta)wraz z uzasadnieniem wyboru Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej konkurs pilotażowy w 2007 roku dla Poddziałania 6.1.1 zostanie przeprowadzony w procedurze zamkniętej. Natomiast w roku 2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie planuje realizację konkursu w trybie otwartym, gdyż doświadczenia zdobyte w okresie programowania 2004-2006 pozwalają stwierdzić, iż formuła ta jest najlepszym i najbardziej efektywnym sposobem naboru projektów.

IV.2.3 Kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, alokacja finansowa na poszczególne konkursy Konkurs pilotażowy dla Poddziałania 6.1.1 zostanie ogłoszony w IV kwartale 2007 roku Konkursy otwarte na wszystkie Działania w ramach Priorytetu VI zostaną ogłoszone w I kwartale 2008 roku. Co miesiąc na stronie internetowej będzie zamieszczane przypomnienie o naborze wniosków. Alokacja finansowa przeznaczona na realizację konkursów przedstawia się następująco: Poddziałanie 6.1.1- 10 272 948 zł, w tym alokacja na konkurs pilotażowy w wysokości 2 000 000 zł Poddziałanie 6.1.2- 12 941 177 zł Działanie 6.2- 12 527 985 zł Działanie 6.3 - 937 612 zł

IV.2.4 Opis procedury wyboru projektów konkursowych wraz z listą wymaganych załączników do umowy o dofinansowanie projektu Opis procedury wyboru projektów konkursowych jest zgodny z zapisami zawartymi w dokumencie System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na etapie składania wniosku wymagane jest złożenie następujących dokumentów: - dokumenty określające sytuację finansową ubiegającego się o dofinansowanie (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). Uznawane będą następujące dokumenty: - w przypadku podmiotów prowadzących pełną księgowość - bilans i sprawozdanie księgowe za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz bilans za ostatni zamknięty kwartał. - w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję księgową oraz nowopowstałych podmiotów – zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa za okres 3 ostatnich miesięcy, podpisane przez osobę uprawnioną. W sytuacji gdy Beneficjent nie może przedstawić bilansu za ostatni rok obrotowy, (gdy wniosek jest składany przed zamknięciem ostatniego roku obrotowego, a więc np. 10 lutego 2008 roku) zgodnie z powyższymi zapisami zobowiązany jest do złożenia bilansu za ostatni zamknięty kwartał (w opisywanej sytuacji za IV kwartał 2007 roku). Załącznik określający sytuację finansowa będzie wymagany również od Partnerów Beneficjenta. - w przypadku projektów ponadnarodowych należy złożyć list intencyjny w sprawie partnerstwa Na etapie podpisania umowy wymagane jest złożenie następujących załączników: - potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku lub innego dokumentu potwierdzającego formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Beneficjenta), - umowy z partnerami (jeśli projekt realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami- w tym: umowa o współpracy ponadnarodowej) - pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby); - uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego; - oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem; - zobowiązanie się beneficjenta do dostarczania dokumentacji szkoleniowych celem zatwierdzenia na minimum 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia; - dokumenty dotyczące pomocy publicznej: - w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis informacje określone w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informację o nieotrzymaniu pomocy (Dz.U. Nr 61, poz. 413), - oświadczenie zawierające informacje określone w Art.3 ust.1 Rozporządzenia Komisji Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. - oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, zgodnie z Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Komisji Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. - oświadczenie zawierające informacje określone w Rozporządzeniu Komisji Nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.

V. Projekty innowacyjne i ponadnarodowe

V.1 Projekty innowacyjne

V.1.1 Tematy dla projektów innowacyjnych

V.1.2 Oczekiwane efekty realizacji projektów innowacyjnych

V.1.3 Typy beneficjentów/projektodawców

V.2 Projekty ponadnarodowe W roku 2008 możliwa będzie realizacja projektów z komponentem ponadnarodowym, zgłaszanym jako zmiana do projektu pod warunkiem dostępności środków finansowych.

V.2.1 Typy projektów ponadnarodowych lub projektów z komponentem ponadnarodowym

V.2.2 Obszary, w ramach których realizowane będą projekty ponadnarodowe

V.2.3 Oczekiwane efekty realizacji projektów ponadnarodowych

V.2.4 Typy beneficjentów/projektodawców

Miejsce, data: Olsztyn, dnia 22 lipca 2008 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Nie dotyczy lat 2007 i 2008

Nie dotyczy lat 2007 i 2008

W przypadku projektów systemowych realizowanych w ramach Działań 6.1 oraz 7.1 w polu  „tytuł projektu” należy podać typ projektów systemowych, w kolejnych pozycjach punktu IV.1.1 należy wymienić projektodawców realizujących dany typ projektów systemowych, podać krótki opis planowanych działań  z uzasadnieniem, wymienić grupy docelowe oraz określić szacowany budżet planowany na realizację wybranego typu projektów systemowych wraz z planowanym %  udziałem wkładu własnego. Pozycje IV.1.1 i IV 1.2 nie dotyczą projektów innowacyjnych w latach 2007 i 2008.

Nie dotyczy lat 2007 i 2008

W przypadku wyodrębnienia przez Instytucję Pośredniczącą kryteriów o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów programowych, obok nazwy kryterium należy podać kwotę środków finansowych, jaka będzie zarezerwowana na realizację projektów, które spełniają te kryteria

Nie dotyczy lat 2007 i 2008