Załącznik nr 1

do Uchwały Nr…53/542/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego								               z dnia 16/10/2008

Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

| ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa instytucji: |  |  |  |  | dane beneficjenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie |  |  |  |  | NIP: |  |  | 7392965551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Regon: |  |  | 510750309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adres: |  |  | ul. Emilii Plater 1; 10-562 Olsztyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | osoba do kontaktów: |  |  | Bożena Dąbrowska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tel./faks |  |  | 089 521 96 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | e-mail |  |  | b.dabrowska@warmia.mazury.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| okres obowiązywania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok: 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer działania: |  | 8.1 | Nazwa działania: | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer poddziałania: |  | - | Nazwa Poddziałania: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacje realizowane w ramach działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, kontrolę, audyt i ewaluację RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 152 | 01.01.08-31.12.08 | 7 196 859,45 |  |  | 7 196 859,45 |  | 7 196 859,45 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 196 859,45 |  | 7 196 859,45 |  |
| 2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 35 | 27.08.07-31.12.08 | 579 507,85 |  |  | 579 507,85 |  | 579 507,85 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 120 | 27.08.07-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wolumen szkoleń |  |  |  |  | 85 | h*osoba |  | 0 | 206 914 | 27.08.07-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 507,85 |  | 579 507,85 |  |
| 3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 150 000 | 22.01.08-31.12.08 | 1 337 098,73 |  |  | 1 337 098,73 |  | 1 337 098,73 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 337 098,73 |  | 1 337 098,73 |  |
| 4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba zakupionych mebli biurowych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 891 | 16.01.08-31.12.08 | 460 900,00 |  |  | 460 900,00 |  | 460 900,00 |  |
| 2 | Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1500 | 29.11.07-31.12.08 | 559 253,88 |  |  | 559 253,88 |  | 559 253,88 |  |
| 3 | Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 220 | 29.11.07-31.12.08 | 1 657 746,12 |  |  | 1 657 746,12 |  | 1 657 746,12 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 677 900,00 |  | 2 677 900,00 |  |
| 5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 350 | 21.01.08-31.12.08 | 200 000,00 |  |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |
| 2 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 350 | 05.02.08-31.12.08 | 300 000,00 |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |
| 3 | Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 10 | 06.12.07-31.12.08 | 300 000,00 |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |
| 4 | Liczba leasingowanych samochodów |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 3 | 30.06.08-31.12.08 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 000,00 |  | 820 000,00 |  |
| a) Pozostałe usługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 04.01.08-31.12.08 | 1 005 500,00 |  |  | 1 005 500,00 |  | 1 005 500,00 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005 500,00 |  | 1 005 500,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 825 500,00 |  | 1 825 500,00 |  |
| 6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Wynajęta powierzchnia biurowa |  |  |  |  | 85 | m2 |  | 0 | 3 097,71 | 30.04.08-31.12.08 | 750 000,00 |  |  | 750 000,00 |  | 750 000,00 |  |
| 2 | Adaptacja powierzchni biurowej |  |  |  |  | 85 | m2 |  | 0 | 3 097,71 | 12.05.08-31.12.08 | 375 000,00 |  |  | 375 000,00 |  | 375 000,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125 000,00 |  | 1 125 000,00 |  |
| 7) Obsługa KOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba posiedzeń KOP |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 71 | 01.10.08-31.12.08 | 58 078,00 |  |  | 58 078,00 |  | 58 078,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 078,00 |  | 58 078,00 |  |
| 8) Szkolenia dla członków KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1 | 01.06.08-31.12.08 | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 96 | 01.06.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wolumen szkoleń |  |  |  |  | 85 | h*osoba |  | 0 | 1140 | 01.06.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 |  |
| 9) Szkolenia dla asesorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1 | 05.08.08-17.10.08 | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 |  | 65 000,00 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 169 | 05.08.08-17.10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |  | 65 000,00 |  |
| 10) Koszt pomocy technicznej instytucji wybranej do częściowego wdrażania osi priorytetowej – „Przedsiębiorczość” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 16 | 20.02.08-31.12.08 | 530 000,00 |  |  | 530 000,00 |  | 530 000,00 |  |
| 2 | Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 16 | 20.02.08-31.12.08 | 110 000,00 |  |  | 110 000,00 |  | 110 000,00 |  |
| 3 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 6 | 20.02.08-31.12.08 | 120 000,00 |  |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 |  |
| 4 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 16 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wolumen szkoleń |  |  |  |  | 85 | h*osoba |  | 0 | 480 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Liczba zakupionych mebli biurowych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 62 | 20.02.08-31.12.08 | 105 000,00 |  |  | 105 000,00 |  | 105 000,00 |  |
| 7 | Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 16 | 20.02.08-31.12.08 | 48 400,00 |  |  | 48 400,00 |  | 48 400,00 |  |
| 8 | Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 4 | 20.02.08-31.12.08 | 19 800,00 |  |  | 19 800,00 |  | 19 800,00 |  |
| 9 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 7 | 20.02.08-31.12.08 | 85 000,00 |  |  | 85 000,00 |  | 85 000,00 |  |
| 10 | Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 3 | 20.02.08-31.12.08 | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 |  |
| 11 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 300 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp. |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 9 250 | 20.02.08-31.12.08 | 41 800,00 |  |  | 41 800,00 |  | 41 800,00 |  |
| 13 | Liczba artykułów promocyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 6 000 | 20.02.08-31.12.08 | 161 000,00 |  |  | 161 000,00 |  | 161 000,00 |  |
| 14 | Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 30 | 20.02.08-31.12.08 | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306 000,00 |  | 1 306 000,00 |  |
| 11) Organizacja prac Komitetu Monitorującego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba posiedzeń KM |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 4 | 01.01.08-31.12.08 | 12 900,00 |  |  | 12 900,00 |  | 12 900,00 |  |
| 2 | Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 2000 | 01.01.08-31.12.08 | 7 995,36 |  |  | 7 995,36 |  | 7 995,36 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 895,36 |  | 20 895,36 |  |
| a) Tłumaczenia na potrzeby Komitetu Monitorującego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 2 | 01.01.08-31.12.08 | 2 100,00 |  |  | 2 100,00 |  | 2 100,00 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,00 |  | 2 100,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 995,36 |  | 22 995,36 |  |
| 12) Wsparcie przygotowania projektów wpisanych na listę projektów indywidualnych RPO WiM objętych formułą project pipeline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba wspartych projektów kluczowych (Project pipeline) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 7 | 01.06.08-31.12.08 | 3 367 140,00 |  |  | 3 367 140,00 |  | 3 367 140,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 367 140,00 |  | 3 367 140,00 |  |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 651 079,39 |  |  | 19 651 079,39 |  |
| Numer działania: |  | 8.2 | Nazwa działania: | Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer poddziałania: |  | 8.2.1 | Nazwa Poddziałania: | Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacje realizowane w ramach poddziałania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Szkolenie dla beneficjentów RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 4 | 29.01.08-31.12.08 | 561 819,00 |  |  | 561 819,00 |  | 561 819,00 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 1 200 | 29.01.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561 819,00 |  | 561 819,00 |  |
| 2) Publikacje RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp. |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 202 325 | 13.09.07-31.12.08 | 139 696,28 |  |  | 139 696,28 |  | 139 696,28 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 696,28 |  | 139 696,28 |  |
| 3) Pozostałe działania informacyjne i promocyjne RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 160 | 25.03.08-31.12.08 | 313 728,36 |  |  | 313 728,36 |  | 313 728,36 |  |
| 2 | Liczba artykułów promocyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 36 169 | 05.02.08-31.12.08 | 295 659,42 |  |  | 295 659,42 |  | 295 659,42 |  |
| 3 | Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 2 | 25.04.08-31.12.08 | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |
| 4 | Liczba akcji promocyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 4 035005 | 10.03.08-31.12.08 | 265 913,70 |  |  | 265 913,70 |  | 265 913,70 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 301,48 |  | 905 301,48 |  |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 606 816,76 |  |  | 1 606 816,76 |
| Numer działania: |  | 8.2 | Nazwa działania: | Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer poddziałania: |  | 8.2.2 | Nazwa Poddziałania: | Ewaluacja RPO WiM 2007 – 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacja realizowana w ramach poddziałania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 3 | 01.07.08-31.12.08 | 300 000,00 |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 |  |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  | 300 000,00 |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 906 816,76 |  |  | 1 906 816,76 |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2008 ROK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 557 896,15 |  |  | 21 557 896,15 |  |  |