Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 61/626/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego								               z dnia 02 grudnia 2008 r.

Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013

| ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ z POMOCY TECHNICZNEJ nr WND-RPWM.08.00.00-28-002/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa instytucji: |  |  |  |  | dane beneficjenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie |  |  |  |  | NIP: |  |  | 7392965551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Regon: |  |  | 510750309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adres: |  |  | ul. Emilii Plater 1; 10-562 Olsztyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | osoba do kontaktów: |  |  | Bożena Dąbrowska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tel./faks |  |  | 089 521 96 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | e-mail |  |  | b.dabrowska@warmia.mazury.pl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| okres obowiązywania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok: 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury" na lata 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer działania: |  | 8.1 | Nazwa działania: | Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer poddziałania: |  | - | Nazwa Poddziałania: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacje realizowane w ramach działania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, kontrolę, audyt i ewaluację RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 129 | 01.01.08-31.12.08 | 4 003 863,00 |  |  | 4 003 863,00 |  | 4 003 863,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 003 863,00 |  | 4 003 863,00 |  |
| 2) Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 43 | 27.08.07-31.12.08 | 574 007,75 |  |  | 574 007,75 |  | 574 007,75 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 120 | 27.08.07-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wolumen szkoleń |  |  |  |  | 85 | h*osoba |  | 0 | 210 754 | 27.08.07-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 007,75 |  | 574 007,75 |  |
| 3) Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 17 950 | 22.01.08-31.12.08 | 212 000,00 |  |  | 212 000,00 |  | 212 000,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212 000,00 |  | 212 000,00 |  |
| 4) Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy, kopiujący i biurowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba zakupionych mebli biurowych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 891 | 16.01.08-31.12.08 | 234 037,48 |  |  | 234 037,48 |  | 234 037,48 |  |
| 2 | Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1350 | 29.11.07-31.12.08 | 611 216,40 |  |  | 611 216,40 |  | 611 216,40 |  |
| 3 | Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 105 | 29.11.07-31.12.08 | 881 746,12 |  |  | 881 746,12 |  | 881 746,12 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727 000,00 |  | 1 727 000,00 |  |
| 5) Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z realizacją RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 5 | 21.01.08-31.12.08 | 12 250,00 |  |  | 12 250,00 |  | 12 250,00 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 9 | 09.05.08-31.12.08 | 97 000,00 |  |  | 97 000,00 |  | 97 000,00 |  |
| 4 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 2 | 06.12.07-31.12.08 | 78 810,00 |  |  | 78 810,00 |  | 78 810,00 |  |
| 6 | Liczba leasingowanych samochodów |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 3 | 30.06.08-31.12.08 | 6 715,00 |  |  | 6 715,00 |  | 6 715,00 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 775,00 |  | 194 775,00 |  |
| a) Pozostałe usługi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 04.01.08-31.12.08 | 128 631,00 |  |  | 128 631,00 |  | 128 631,00 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 631,00 |  | 128 631,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 406,00 |  | 323 406,00 |  |
| 6) Wynajem i modernizacja powierzchni biurowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Wynajęta powierzchnia biurowa |  |  |  |  | 85 | m2 |  | 0 | 3 097,71 | 30.04.08-31.12.08 | 703 000,00 |  |  | 703 000,00 |  | 703 000,00 |  |
| 2 | Adaptacja powierzchni biurowej |  |  |  |  | 85 | m2 |  | 0 | 3 097,71 | 12.05.08-31.12.08 | 338 000,00 |  |  | 338 000,00 |  | 338 000,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041 000,00 |  | 1 041 000,00 |  |
| 7) Obsługa KOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba posiedzeń KOP |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 62 | 01.10.08-31.12.08 | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  | 36 000,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 000,00 |  | 36 000,00 |  |
| 8) Szkolenia dla członków KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1 | 01.06.08-31.10.08 | 67 745,00 |  |  | 67 745,00 |  | 67 745,00 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 62 | 01.06.08-31.10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wolumen szkoleń |  |  |  |  | 85 | h*osoba |  | 0 | 744 | 01.06.08-31.10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 745,00 |  | 67 745,00 |  |
| 9) Szkolenia dla asesorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 2 | 05.08.08-31.12.08 | 81 888,64 |  |  | 81 888,64 |  | 81 888,64 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | osoby |  | 0 | 189 | 05.08.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 888,64 |  | 81 888,64 |  |
| 10) Koszt pomocy technicznej instytucji wybranej do częściowego wdrażania osi priorytetowej – „Przedsiębiorczość” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 18 | 20.02.08-31.12.08 | 1 114 805,25 |  |  | 1 114 805,25 |  | 1 114 805,25 |  |
| 2 | Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 15 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 6 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 54 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wolumen szkoleń |  |  |  |  | 85 | h*osoba |  | 0 | 690 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Liczba zakupionych mebli biurowych |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 84 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Liczba zakupionego sprzętu biurowego, informatycznego, komunikacyjnego, audiowizualnego |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 18 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Liczba zakupionych ekspertyz, opracowań |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba posiedzeń KOP |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 63 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 4 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 165 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp. |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 8012 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Liczba artykułów promocyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 5500 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Liczba utworzonych punktów informacyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 1 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Liczba odwiedzin serwisów, wejść na stronę internetową |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 48 883 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 2 | 20.02.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 114 805,25 |  | 1 114 805,25 |  |
| 11) Organizacja prac Komitetu Monitorującego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba posiedzeń KM |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 4 | 01.01.08-24.09.08 | 6 266,00 |  |  | 6 266,00 |  | 6 266,00 |  |
| 2 | Liczba zakupionych materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1944 | 01.01.08-08.09.08 | 5 084,98 |  |  | 5 084,98 |  | 5 084,98 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 350,98 |  | 11 350,98 |  |
| a) Tłumaczenia na potrzeby Komitetu Monitorującego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 85 | szt. |  | 0 | 1 | 15.01.08-29.02.08 | 1 400,00 |  |  | 1 400,00 |  | 1 400,00 |  |
| Koszt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  | 1 400,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 750,98 |  | 12 750,98 |  |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 194 466,62 |  |  | 9 194 466,62 |  |
| Numer działania: |  | 8.2 | Nazwa działania: | Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer poddziałania: |  | 8.2.1 | Nazwa Poddziałania: | Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacje realizowane w ramach poddziałania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Szkolenie dla beneficjentów RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 5 | 29.01.08-31.12.08 | 568 944,00 |  |  | 568 944,00 |  | 568 944,00 |  |
| 2 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 86 | osoby |  | 0 | 1120 | 29.01.08-31.12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 944,00 |  | 568 944,00 |  |
| 2) Publikacje RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, wydawnictw książkowych, artykułów prasowych, broszur i ulotek informacyjnych itp. |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 202 026 | 13.09.07-31.12.08 | 182 239,88 |  |  | 182 239,88 |  | 182 239,88 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 239,88 |  | 182 239,88 |  |
| 3) Pozostałe działania informacyjne i promocyjne RPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba audycji radiowych, telewizyjnych i wydawnictw multimedialnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 83 | 25.03.08-31.12.08 | 313 307,84 |  |  | 313 307,84 |  | 313 307,84 |  |
| 2 | Liczba artykułów promocyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 36 169 | 05.02.08-31.12.08 | 256 517,41 |  |  | 256 517,41 |  | 256 517,41 |  |
| 3 | Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 1 | 19.09.08-30.11.08 | 10 804,00 |  |  | 10 804,00 |  | 10 804,00 |  |
| 4 | Liczba przeszkolonych osób |  |  |  |  | 86 | osoby |  | 0 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Liczba akcji promocyjnych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 4 035005 | 10.03.08-31.12.08 | 215 226,70 |  |  | 215 226,70 |  | 215 226,70 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795 855,95 |  | 795 855,95 |  |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547 039,83 |  |  | 1 547 039,83 |
| Numer działania: |  | 8.2 | Nazwa działania: | Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer poddziałania: |  | 8.2.2 | Nazwa Poddziałania: | Ewaluacja RPO WiM 2007 – 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacja realizowana w ramach poddziałania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa wskaźnika |  |  |  |  | Nr kategorii interwencji | Jednostka miary |  | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Termin realizacji | Wydatki ogółem |  |  | w tym wydatki kwalifikowalne: |  | Kwota z EFRR |  |
| 1 | Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych |  |  |  |  | 86 | szt. |  | 0 | 2 | 01.07.08-31.12.08 | 122 000,00 |  |  | 122 000,00 |  | 122 000,00 |  |
| Koszt całkowity: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 000,00 |  | 122 000,00 |  |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PODZIAŁANIA 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 000,00 |  |  | 122 000,00 |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 669 039,83 |  |  | 1 669 039,83 |
| SUMA WSZYSTKICH OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH RPD NA 2008 ROK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 863 506,45 |  |  | 10 863 506,45 |  |  |