KARTA ZMIAN NR 3/V/2008/Z

( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie

zmian do dokumentu)

| NAZWA DOKUMENTU: |  | Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 |
| --- | --- | --- |
| Nr wersji dokumentu: | 5 |  |
| NAZWA ZAŁĄCZNIKA: |  | Załącznik nr 5.1.9. Wzór listy sprawdzającej IZ do weryfikacji wniosku o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości |
| Nr wersji dokumentu: | 5 |  |
| UZASADNIENIE wprowadzenia zmian: |  | Autopoprawka w celu usprawnienia procedur |

| Lp.: | ZAKRES ZMIAN: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nr str. dokumentu | Rozdział | pkt | ppkt |  |
|  | 43-49 | Część V |  |  | Załącznik nr 5.1.9. |
|  | Treść przed zmianą |  |  |  |  |

        - Wzór listy sprawdzającej IZ do weryfikacji wniosku o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości

LISTA  SPRAWDZAJĄCA

dla Instytucji Zarządzającej

przy dokonywaniu weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków beneficjenta o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu ramach Programu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

Nazwa beneficjenta:

Nazwa projektu:

Nr umowy o dofinansowanie projektu:

Nr wniosku o płatność:

Data wpływu wniosku o płatność do ZPRR:

Data przyjęcia wniosku pracownik ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu (1) :

Podpis:

Data przyjęcia wniosku pracownik ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu (2) :

Podpis:

| Część I WERYFIKACJA FORMALNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pracownik (1) |  |  |  |  |  | Pracownik (2) |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACJE WSTĘPNE |  |  | TAK/NIE | NIE DOTYCZY | UWAGI |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  | NIE DOTYCZY |  | UWAGI |
| 1 | Czy wniosek o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu jest zgodny z obowiązującym wzorem? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy zostały wypełnione wszystkie wymagane pola? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część II WERYFIKACJA MERYTORYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czy podano zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie w podziale na etapy realizacji? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na zakup gruntów? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na mieszkalnictwo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czy podano stan realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czy wykazane wydatki przypisane zadaniom/celom określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym odpowiadają tym wykazanym w załączniku do umowy o dofinansowanie? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czy wykazane wydatki przedstawiono od początku realizacji projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Czy stopień realizacji poszczególnych wydatków został właściwie wyliczony? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Czy w wystarczającym stopniu został opisany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Wskaźniki realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Czy wypełniono wszystkie pola w Tabeli dotyczącej wskaźników realizacji projektu w tabeli dotyczącej wskaźników produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czy podano prawidłowo nazwę wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników produktu ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Czy podano prawidłowo wartość bazową mierzoną przed rozpoczęciem realizacji projektu w tabeli dotyczącej wskaźników produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Czy podana wartość docelowa wskaźnika jest zgodna z wartością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Czy podano wartość wskaźnika osiągniętą w okresie za który składany jest wniosek w tabeli dotyczącej wskaźników produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Czy podano wartość wskaźnika osiągniętą od początku realizacji projektu w tabeli dotyczącej wskaźników produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Czy wypełniono wszystkie pola w Tabeli dotyczącej wskaźników realizacji projektu w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Czy podano prawidłowo nazwę wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Czy podano prawidłowo wartość bazową mierzoną przed rozpoczęciem realizacji projektu w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Czy podana wartość docelowa wskaźnika zgodna jest z wartością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Czy podano wartość wskaźnika osiągniętą w wyniku zrealizowania projektu w Tabeli wskaźniki rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Czy opisano problemy napotkane w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Czy w przypadku nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników podano przyczyny oraz czy są one zasadne? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Harmonogram płatności na kolejne kwartały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Czy załączono do wniosku o płatność harmonogram płatności na kolejne kwartały? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-23. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Czy Beneficjent oświadczył że projekt jest bądź nie jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnoty? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Czy Beneficjent oświadczył, że projekt w trakcie realizacji projektu są przestrzegane zasady udzielania zamówień publicznych? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Czy w przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Czy Beneficjent oświadczył, że projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Czy w przypadku nie przestrzegania zasady polityki ochrony środowiska Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Czy Beneficjent oświadczył, że w trakcie realizacji projektu jest przestrzegana zasada równych szans? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Czy w przypadku nie przestrzegania zasady równych szans Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Czy Beneficjent oświadczył, że w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy publicznej? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | W przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej czy Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ III WNIOSKI Z WERYFIKACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRACOWNIK (1) |  |  |  | PRACOWNIK (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony beneficjenta? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wniosek spełnia kryteria formalne			TAK				NIE

Wniosek spełnia kryteria merytoryczne		TAK				NIE

Wniosek odesłany do Beneficjenta 			TAK				NIE

z prośbą o uzupełnienie

1)SPORZĄDZIŁ:					3)SPRAWDZIŁ Kierownik BM			4)Zatwierdził Dyrektor/Z-ca ZPRR

Imię i nazwisko:					Imię i nazwisko:					Imię i nazwisko:

Podpis:						Podpis:						Podpis:

Data							Data:							Data:

2)SPORZĄDZIŁ

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Treść po zmianie

- Załącznik  nr 5.1.9. Wzór listy sprawdzającej IZ do weryfikacji wniosku o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości (wypełniana w momencie złożenia wniosku o płatność z niewypełnioną częścią finansową – pkt  9-14)

LISTA  SPRAWDZAJĄCA

dla Instytucji Zarządzającej

przy dokonywaniu weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków beneficjenta o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu ramach Programu Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

Nazwa beneficjenta: …………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa projektu:………………………………………………………………………………………………………………………

Nr umowy o dofinansowanie projektu: …………………………………………………………………………………………….

Nr wniosku o płatność: ………………………………………………………………………………………………………………

Data wpływu wniosku o płatność do ZPRR: ……...………………………………………………………………………………

Data przyjęcia wniosku pracownik ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu (1) : ………………………………….

Podpis:………………………………………………………….

Data przyjęcia wniosku pracownik ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu (2) : ………………………………….

Podpis:………………………………………………………….

| Część I WERYFIKACJA FORMALNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pracownik (1) |  |  |  |  |  | Pracownik (2) |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACJE WSTĘPNE |  |  | TAK/NIE | NIE DOTYCZY | UWAGI |  |  |  | TAK/NIE |  |  |  | NIE DOTYCZY |  | UWAGI |
| 1 | Czy wniosek o płatność wpłynął w terminie? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czy wniosek o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu jest zgodny z obowiązującym wzorem? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czy zostały wypełnione wszystkie wymagane pola? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Część II WERYFIKACJA MERYTORYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czy podane we wniosku kategorie kosztów są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na zakup gruntów? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na mieszkalnictwo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czy został opisany stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Czy wykazane wydatki przedstawiono od początku realizacji projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Czy całkowita osiągnięta wartość projektu różni się od założonej w umowie o wartość przekraczającą 15% ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Czy całkowita osiągnięta wartość wydatków kwalifikowanych różni się od wartości zapisanej w umowie o wartość przekraczającą 15 % ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Czy stopień realizacji poszczególnych wydatków został właściwie wyliczony? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czy został opisany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Wskaźniki realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Czy wypełniono wszystkie pola w Tabeli dotyczącej wskaźnika produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Czy podano prawidłowo nazwę wskaźnika produktu ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Czy podano prawidłowo wartość bazową wskaźnika produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Czy podana wartość docelowa wskaźnika jest zgodna z wartością określoną we wniosku o dofinansowanie projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Czy podano wartość wskaźnika produktu osiągniętą od złożenia poprzedniego wniosku o płatność ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Czy podano wartość wskaźnika produktu osiągniętą od początku realizacji projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników produktu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Czy zmiany wartości zakładanych wskaźników produktu przekraczają 15 % wartości? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Czy wypełniono wszystkie pola wskaźnika rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Czy podano prawidłowo nazwę wskaźnika rezultatu ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Czy podano odpowiednią jednostkę miary wskaźnika rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Czy podano prawidłowo wartość bazową wskaźnika rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Czy podana wartość docelowa wskaźnika jest zgodna z wartością określoną we wniosku o dofinansowanie projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Czy podano wartość wskaźnika rezultatu osiągniętą w wyniku zrealizowania projektu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Czy prawidłowo wyliczono stopień realizacji wskaźnika w tabeli dotyczącej wskaźników rezultatu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem oraz przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Czy opisano problemy napotkane w trakcie realizacji projektu, zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie objętym wnioskiem? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Czy w przypadku nieosiągnięcia zakładanego w projekcie poziomu wskaźników podano przyczyny oraz czy są one zasadne? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Harmonogram płatności na kolejne kwartały |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Czy załączono do wniosku o płatność harmonogram płatności na kolejne kwartały? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-23. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu są przestrzegane zasady udzielania zamówień publicznych? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Czy w przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Czy Beneficjent określił, czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Czy w przypadku nie przestrzegania zasady polityki ochrony środowiska Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu jest przestrzegana zasada równych szans? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Czy w przypadku nie przestrzegania zasady równych szans Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy publicznej? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | W przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej czy Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ III WNIOSKI Z WERYFIKACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PRACOWNIK (1) |  |  |  | PRACOWNIK (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Czy po weryfikacji wniosku zaistniała konieczność anektowania umowy z Beneficjentem? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wniosek spełnia kryteria formalne			TAK				NIE

Wniosek spełnia kryteria merytoryczne		TAK				NIE

Wniosek odesłany do Beneficjenta 			TAK				NIE

z prośbą o uzupełnienie

1)SPORZĄDZIŁ:					3)SPRAWDZIŁ Kierownik BM			4)Zatwierdził Dyrektor/Z-ca ZPRR

Imię i nazwisko:………………………………        Imię i nazwisko:……………………………….       Imię i nazwisko:………………………

Podpis:……………………………………….	Podpis:………………………………………...	Podpis:………………………………..

Data:…………………………………………	Data:…………………………………………..	Data:………………………………….

2)SPORZĄDZIŁ

Imię i nazwisko:…………………………………

Podpis:…………………………………………...

Data: ……………………………………………..

| #### Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe Pieczątka/Podpis | Departament/ Biuro | #### Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podinspektor | ZPRR Biuro Monitoringu | ……………. |
|  |  | ZPRR | …………… |
|  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu | ZPRR | ……………. |