Załącznik do Uchwały nr...........................

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia .........................

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA

ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

Instrukcja wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia

Regionalny Program Operacyjny

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

(wersja druga)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Olsztyn, 29 grudzień 2008 r.

Nazwa dokumentu                                                Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury      na lata 2007-2013

Nazwa instytucji  	  	Warmińsko-Mazurska Agencja

sporządzającej dokument                                                 Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Imię i nazwisko oraz podpis

osoby odpowiedzialnej

za sporządzenie dokumentu/

koordynacja prac nad dokumentem

………………………………………….

podpis

Imiona i nazwiska oraz podpiy

osóy zatwierdzających

dokument w Instytucji Pośredniczącej II stopnia

………………………            …………………….   		podpis 			  	 podpis

Data zatwierdzenia dokumentu

przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia			 ……………………………………

data zatwierdzenia dokumentu

Imię i nazwisko oraz podpis

osoby zatwierdzającej

dokument w Instytucji Zarządzającej

………………………………………….

podpis

Data zatwierdzenia dokumentu

przez Instytucję Zarządzającą			…………………………………………………

data zatwierdzenia dokumentu

Nr wersji dokumentu				……………………………………………………

nr wersji dokumentu

SPIS TREŚCI

| 1. | SPIS AKTÓW PRAWNYCH | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | KRÓTKI OPIS RPO WiM 2007-2013 | 9 |
| 3. | CZĘŚĆ PIERWSZA | 10 |
|  | 1. Struktura instytucjonalna IPII, oraz poszczególne jednostki organizacyjne i ich zadania | 10 |
|  | 2. Rola i zadania IPII | 25 |
|  | 3. Sporządzanie i aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli | 25 |
|  | 4. Tworzenie i aktualizacja Instrukcji wykonawczej IPII | 27 |
|  | 5. Zawieranie umowy/aneksu do umowy pomiędzy IZ – IP II | 30 |
|  | 6. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentach programowych (Uszczegółowienie RPOWiM, dokumenty konkursowe) | 32 |
| 4. | CZĘŚĆ DRUGA | 34 |
|  | 1. Ogłaszanie konkursów i nabór projektów | 34 |
|  | 2. Ocena formalna projektów | 40 |
|  | 3. Ocena merytoryczna projektów | 49 |
|  | 4. Ocena strategiczna | 57 |
|  | 5. Informowanie o wynikach konkursu | 59 |
|  | 6. Przygotowanie i zawieranie umów o dofinansowanie | 60 |
|  | 7. Przygotowanie i zawieranie aneksów do umów | 67 |
|  | 8. Przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowości realizacji umowy. | 69 |
|  | 9. Procedura odwoławcza (projekt na podstawie Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych) | 74 |
|  | 10. Sprawozdawczość i monitoring | 80 |
|  | 11. Kontrola | 83 |
|  | 12. Zarządzanie finansowe | 95 |
|  | 13. Weryfikacja wniosków o płatność oraz dalsze procedowanie w celu zapewnienia refundacji poniesionych wydatków beneficjentom | 95 |
|  | 14. Nieprawidłowości – wykrywanie i raportowanie | 104 |
|  | 15.Odzyskiwanie środków nienależnie pobranych przez beneficjentów. | 108 |
|  | 16. System informatyczny WMARR S.A. | 108 |
|  | 17. Archiwizacja | 115 |
|  | 18. Informacja i promocja | 116 |
|  | 19. Ewaluacja | 120 |
|  | 20. Audyt Zewnętrzny | 122 |
|  | 21. Ramowe procedury zarządzania ryzykiem wewnętrznym we WMARR S.A. | 122 |
|  | 22. Audyt wewnętrzny | 130 |
|  | 22. Spis załączników | 137 |

1. SPIS AKTÓW PRAWNYCH

Podstawowe dokumenty i akty prawne:

Przepisy UE

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

- Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady(WE) 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Rozporządzenie  (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.                 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94;

5.   Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie

stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Dz.U. UE L Nr 302, poz. 29, z 1 listopada 2006 r.)

6.    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniające

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu

do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz. U. UE L

Nr 317, poz. 34, z 5 grudnia 2007 r.);

7.  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające

standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień

publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L Nr 257, poz. 1, z 1pazdziernika 2005 r.);

8.  Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające

szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE ( Dz. U. UE L Nr 83 poz. 1,

z 27 marca 1999 r., z pózn. zm.),

9.  Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie koordynacji procedur udzielenia zamówień publicznych na roboty budowlane,

dostawy i usługi (Dz. U. UE L Nr 134, poz. 114, z 30 kwietnia 2004 r.);

10.  Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.

koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. UE L Nr 134 poz.

1, z 30 kwietnia 2004 r.);

11.  Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących sie

do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na

dostawy i roboty budowlane (Dz. U. UE L Nr 395, poz. 33, z 30 grudnia 1989 r.);

12.  Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe,

wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych

w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki

wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz. U. UE L Nr 76, poz. 14, z 23 marca

1992 r.);

13.  Dyrektywa Komisji 2005/51/WE z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca załącznik XX

do dyrektywy 2004/17/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych (Dz. U. UE L Nr 257, poz. 127,

z 1 października 200 5r.);

14.  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2005 r. dotycząca szczegółowych zasad stosowania

procedury przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorach

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. UE L Nr 7, poz.7,

z 11stycznia 2005 r.).

Akty prawne polskie

  - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006  Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 249, poz. 2104                  z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 29 stycznia  2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177
 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591 z późn.  zm.);

  - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991  Nr 80, poz. 350 z późn.  zm.);

  - Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.

z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z pózn. zm.)

  - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54, poz. 535             z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883, z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2004 Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.);

  - Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.

z 2006 r. ,Nr 97, poz. 673, z pózn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych (Dz. U. 2007 Nr 93, poz. 626) ;

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości otrzymania dofinansowania w ramach programów operacyjnych (Dz. U. 2007 Nr 99, poz. 679);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (Dz. U. 2006 Nr 87 poz. 609);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2006 Nr 87, poz. 606);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2006 Nr 87, poz. 610);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2006 Nr 87, poz. 605);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2006 Nr 87, poz. 604 z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2007 Nr 90 poz. 602).

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  w ramach regionalnych programów operacyjnych.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, 413).

  - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107 poz. 726 z późn. zmianami).

Dokumenty programowe

    - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013;

2.    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przyjęty Uchwałą

Nr 6/52/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2007

r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

2007-2013, z pózn. zm.

3. Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013.

Wytyczne

1) Wytyczne nr 1 dotyczące prowadzenia negocjacji programów operacyjnych

w ramach NSRO na lata 2007-2013 z Komisja Europejska z dnia 26 lutego 2007 r.

(MRR/H/1(1)/02/2007);

2) Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego

z dnia 13 marca 2007 r. (MRR/H/2(1)/03/2007);

3) Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących z dnia 7 września 2007 r.

(MRR/H/3(3)/09/2007);

4) Wytyczne nr 4 w zakresie sprawozdawczości z dnia 7 maja 2007 r.

(MRR/H/4(1)05/2007);

5) Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej z dnia 28 listopada 2007 r.

(MRR/H/17/1/12/07);

6) Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 z dnia

30 maja 2007 r. (MRR/H/6(1)05/2007);

7) Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów

indywidualnych zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 4 stycznia 2008 r.;

8) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 22

listopada 2007 r. (MRR/H/8(3)11/2007);

9) Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej

Programem Operacyjnym z dnia 4 lipca 2007 r. (MRR/H/10(1)07/2007);

10) Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków

o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO

na lata 2007-2013 z dnia 2 lipca 2007 r. (MRR/H/9(1)07/2007);

11) Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych z

dnia 14 sierpnia 2007 r. (MRR/H/12(1)08/2007);

12) Wytyczne w zakresie informacji i promocji z dnia 13 sierpnia 2007 r.

(MRR/H/13(1)08/2007);

13) Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 19 września 2007 r.

(MRR/H/14(1)09/2007);

14) Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń z dnia 24 września 2007 r.

(MRR/H/15(1)09/2007);

15) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie

wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 12 lutego 2008 r.

(MRR/H/19(1)/02/08);

16) Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie

elektronicznej z dnia 10 stycznia 2008 r. (MRR/H/17(1)01/08).

17. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r (MRR/H/16/2/06/08)

Wytyczne Ministra Finansów

1) Wytyczne do audytu zgodności systemów zarządzania i kontroli z dnia 12 października

2007 r. (CZ3/9013-1/666/DM/07/3885).

2. KRÓTKI OPIS RPO WiM 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM 2007-2013) jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu dla nowej perspektywy finansowej. Celem głównym RPO WiM 2007-2013 jest wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych. Cel ten realizowany będzie poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne.

Struktura i zakres RPO WiM 2007-2013 wynikają nie tylko z dokumentów europejskich, ale także z opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucji Koordynującej całość procesu programowania rozwoju na lata 2007-2013 w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest po raz pierwszy w pełni odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie regionalnego programu operacyjnego finansowanego ze środków strukturalnych. Jest to efekt przyjęcia zasady decentralizacji programowania rozwoju województw w latach 2007-2013 i przekazania im przez Rząd kompetencji w tym zakresie. Organem wykonawczym samorządu województwa jest  Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i to na nim spoczywa funkcja gospodarza województwa, odpowiedzialnego za zadania operacyjne, w tym za opracowanie niniejszego programu oraz zapewnienie jego prawidłowej realizacji.

Program identyfikuje z jednej strony obszary, które są barierą rozwoju, a z drugiej wskazuje te, które stwarzają szanse na szybszy rozwój województwa.

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 składa się z 8 priorytetów. Osie priorytetowe odpowiadają obszarom interwencji przewidzianym do wsparcia w ramach EFRR.

„Niniejsza Instrukcja Wykonawcza odnosi się do wdrażania działań 1.1.5-1.1.9 Osi priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM”.

3. CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Struktura instytucjonalna IPII

WMARR S.A. w Olsztynie kierowana  jest przez Zarząd, poszczególnym Członkom Zarządu przypisano bezpośrednie kierownictwo nad określonymi Wydziałami/ Zespołami/ Stanowiskami – zgodnie z przedstawioną strukturą.

Zasadnicze funkcje związane z wdrażaniem programów wsparcia kierowanych do sektora przedsiębiorstw są pełnione przez Wydział Regionalna Instytucja Finansująca, natomiast część funkcji o charakterze pomocniczym lub specjalistycznym pełniona jest przez inne jednostki w ramach struktury WMARR S.A. wymienione poniżej. Bezpośredni nadzór nad działaniem RIF pełni  Dyrektor RIF, przy czym dodatkowo funkcje koordynacyjne w ramach poszczególnych programów pełnią Kierownicy poszczególnych programów. Pracownicy RIF podlegają  bezpośrednio Dyrektorowi RIF, z kolei Dyrektor RIF podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu.

W ramach poszczególnych Zespołów funkcjonuje zgodnie z pełnionymi zadaniami, podział na  Sekcję Kontraktowania, Sekcję Płatniczą oraz Stanowisko ds. Kontroli i Monitoringu/Sekcję ds. Kontroli i Monitoringu.

W ramach instytucji działalność poszczególnych jednostek organizacyjnych odbywać  się będzie zgodnie z aktualnym Regulaminem Organizacyjnym, Regulaminem Pracy, Instrukcją Kancelaryjną, Instrukcjami Systemu Zapewnienia Jakości oraz aktualnie obowiązującymi procedurami/podręcznikami procedur/instrukcjami wykonawczymi dla realizowanych działań.

Osoby kierujące wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Agencji, są odpowiedzialni za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa, umów zawartych przez Agencję i określonych Instrukcją Wykonawczą. Wykonują swoje zadania bezpośrednio lub przy pomocy podległych pracowników. Ponoszą odpowiedzialność przed bezpośrednim przełożonym, w szczególności za:

- przestrzeganie procedur obowiązujących w Agencji a także wnioskowanie o ich aktualizację w przypadku stwierdzenia takiej konieczności,

- wykonywanie funkcji kontroli wewnętrznej,

- usprawnianie organizacji i metod pracy,

- stałe podnoszenie jakości pracy i zapewnienie prawidłowości i terminowości realizacji zadań Agencji.

Pracownicy Agencji odpowiadają przed bezpośrednim przełożonym za całokształt prowadzonych prac, a w szczególności za należytą i terminową realizację zadań określonych w zakresie obowiązków pracownika, przewidzianym dla każdego stanowiska pracy oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Niniejsza struktura zapewnia zarówno sprawne zarządzanie ze względu na stosunkowo „płaską” strukturę pionową oraz dobrą komunikacją poziomą pomiędzy poszczególnymi Wydziałami/ Zespołami/ Stanowiskami.

- Poszczególne jednostki organizacyjne i ich zadania:

- Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie:

Kierowanie wszelkimi działaniami WMARR S.A , przy czym w szczególności:

Prezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących
wewnętrznych komórek organizacyjnych Agencji:

1)	Wydział Wspierania Innowacj i:

a) Zespół Regionalny System Wspierania Innowacji,

-Powiatowe Punkty Kontaktowe.

b) Zespół projektów innowacyjnych.

- Samodzielne stanowisko ds. kadr.

- Sekcja Obsługi Informatycznej.

- Stanowisko Pełnomocnika ds. Jakości.

- Zespół Centrum Obsługi Inwestora:

a) Punkt wymiany ofert importowo-eksportowych.

3.	Wiceprezes  Zarządu  sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących
wewnętrznych komórek organizacyjnych Agencji:

- Wydział - Regionalny Fundusz Pożyczkowy.

- Zespół ds. Doradztwa i Szkoleń:

- Placówka kształcenia ustawicznego ( w rozumieniu ustawy o systemie oświaty))

- Punkt Konsultacyjny Regionalny,

- Infolinia.

- Zespół ds. Wspierania Rozwoju Regionalnego.

4. Wiceprezes  Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących wewnętrznych komórek organizacyjnych:

l)Samodzielne Stanowisko ds. technicznych.

2)Wydział - Regionalna Instytucja Finansująca.

a)	Zespół RPO/ZPORR:

- Sekcja Kontraktowania 1.1.7/2.6,

- Sekcja Płatnicza RPO/ZPORR,

- Sekcja Kontraktowania 1.1.9/3.4

- Sekcja Kontraktowania 1.1.5/1.1.6/2.5

- Samodzielne stanowisko ds. Informacji i Promocji

- Sekcja kontroli i monitoringu

- Zespół PO IG i współpracy z PARP,

- Sekcja Kontraktowania,

- Sekcja Płatnicza,

3) Wydział Finansowo-Księgowy:

a) Sekcja ds. Obsługi finansowej programów.

Każdy   z   Członków   Zarządu    sprawuje   bezpośredni   nadzór   nad   działalnością
następujących wewnętrznych komórek organizacyjnych Agencji:

- Asystent Zarządu,

- Sekretariat

Do zadań Samodzielnego stanowiska - Asystent Zarządu należy w szczególności:

- przygotowywanie projektów dokumentów na posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,

- prowadzenie rejestrów protokołów i uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,

- obsługa pracy Zarządu i Rady Nadzorczej,

- przygotowywanie materiałów merytorycznych i informacyjnych dla Zarządu i Rady Nadzorczej, przy współpracy z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Agencji,

Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

- obsługa kancelaryjna Agencji,

- opracowywanie projektów pism i korespondencji w sprawach związanych z obsługą pracy Prezesa, Wiceprezesa Agencji i Członka Zarządu,

- przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej,

- ewidencjonowanie pism i korespondencji wychodzącej,

- rozdzielanie korespondencji do poszczególnych wewnętrznych komórek organizacyjnych Agencji zgodnie z zawartą na nich dekretacją,

- przechowywanie kopii dokumentów korespondencji kierowanej bezpośrednio przez Zarząd i do Zarządu,

- prowadzenie kalendarza spotkań członków Zarządu,

- obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń biurowych Agencji,

- koordynowanie zaopatrzenia pracowników Agencji w materiały biurowe,

- obsługa w zakresie przygotowywania przesyłek pocztowych,

11)	zabezpieczanie ochrony informacji stanowiących tajemnicę Agencji i tajemnicę
służbową oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych,

12) przygotowywanie materiałów merytorycznych i informacyjnych dla Zarządu i Rady Nadzorczej, przy współpracy z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Agencji.

13. Przyjmowanie wniosków. Pracownicy sekretariatu dokonają przyjęcia złożonego wniosku oraz zarejestrowania go zgodnie z instrukcją kancelaryjną, nie udzielają natomiast informacji /konsultacji dotyczących sporządzania i przyjmowania wniosków ani nie pełnią funkcji związanych z oceną wniosków o dotację.

Pełen opis znajduje się w rozdziale II „Organizacja pracy punktu przyjęć wniosków”.

Do zadań Regionalnego Funduszu Pożyczkowego należy  w szczególności:

1)	udzielanie informacji o ofercie RFP oraz wymaganiach umożliwiających skorzystanie
z niej, w tym przygotowywanie i przekazywanie tych informacji do Zespołu
Doradztwa

i Szkoleń-Placówki Oświatowej oraz RSWI,

- przygotowywanie i wydawanie odpowiednich formularzy oraz przyjmowanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia pożyczki,

- ocena formalna i merytoryczna wniosków o udzielenie pożyczki, w tym zmianę warunków finansowania oraz ocena przedsięwzięć finansowanych pożyczką,

- ocena prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki,

- opiniowanie rozpatrywanych wniosków, w tym składanie propozycji co do warunków finansowania,

- przygotowywanie umów pożyczki, umów dotyczących prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, harmonogramów spłat, aneksów do umów, umów ugody oraz innej dokumentacji związanej z pożyczkami, w tym dokumentów na uruchomienie pożyczki,

- przeprowadzanie inspekcji kontrolnych w trakcie oceny wniosków oraz w trakcie realizacji umów,

- podejmowanie działań monitorujących, w szczególności kontrola terminowości spłat oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

- podejmowanie działań związanych z restrukturyzacją pożyczek,

- podejmowanie czynności w związku ze spłatą pożyczek i zwolnieniem prawnych zabezpieczeń,

- uzgadnianie terminów i zwoływanie posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej,

- przedstawianie rekomendacji w sprawach związanych z działalnością pożyczkową podczas Komisji Kwalifikacyjnej,

- promocja oferty RFP.

- aktualizacja procedur i obowiązujących dokumentów zgodnie z zaleceniami instytucji zewnętrznych nadzorujących RFP.

Do zadań Zespołu Doradztwa i Szkoleń  należy  w szczególności:

- organizowanie     szkoleń,    prezentacji     i     wykładów    dotyczących     możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych,

- uczestnictwo w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje w celu promocji programów pomocowych,

- współpraca z mediami w celu promocji programów pomocowych

- promocja działań Regionalnej Instytucji Finansującej i Punktów Kontaktowych RSWI,

- współpraca z lokalnymi i regionalnymi instytucjami wspierania biznesu,

- realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem w ramach Krajowego Systemu Usług.

- realizacja zadań Punktu Konsultacyjnego Regionalnego,

- realizacja zadań infolinii,

- współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Agencji  w zakresie logistyki szkoleń przygotowywanych przez te komórki.

Informacja na temat dostępnych programów, zasad sporządzania i składania wniosków udzielana będzie  przez konsultantów - pracowników Regionalnego Punktu Konsultacyjnego działającego w ramach Zespołu ds. Doradztwa i Szkoleń, mieszczącego się w siedzibie WMARR. Osoby udzielające konsultacji w ramach RPOWM nie pełnią funkcji związanych z przyjmowaniem wniosków lub oceną wniosków o dotację. Pełen opis znajduje się w rozdziale III „ Organizacja pracy i lokalizacja punktu informacyjno-kontaktowego”.

Do zadań Zespołu ds. Wspierania Rozwoju Regionalnego należy stwarzanie ram organizacyjnych dla potrzeb realizacji zadań służących rozwojowi regionu oraz wdrażania Funduszy Strukturalnych, a w szczególności:

1)  informacja i promocja zagadnień dotyczących Funduszy Strukturalnych,

- współpraca przy organizowaniu szkoleń, konferencji, prezentacji i wykładów dotyczących Funduszy Strukturalnych,

- realizacja zadań zleconych związanych z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych, w tym opracowywanie koncepcji wykorzystania Funduszy Strukturalnych i dokumentów programowych dla samorządów lokalnych, związków i porozumień międzygminnych,

- sporządzanie założeń do wieloletnich planów inwestycyjnych dla potrzeb jednostek samorządu terytorialnego,

- opracowywanie strategii rozwoju lokalnego oraz strategii sektorowych,

- współpraca z lokalnymi i regionalnymi instytucjami wspierania biznesu w zakresie przygotowywania wspólnych projektów służących rozwijaniu regionu,

- podejmowanie współpracy z instytucjami zagranicznymi w zakresie wdrażania programów pomocowych, informacja i promocja zagadnień dotyczących Funduszy Strukturalnych,

- opracowywanie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o fundusze (za wyjątkiem działań wdrażanych przez WMARR S.A. )

Do zadań Sekcji ds. obsługi informatycznej należy w szczególności:

1}  zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu informatycznego Agencji,

- wdrażaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,

- zapewnienie prawidłowego zabezpieczenia informatycznego w zakresie ochrony danych,

w tym danych osobowych,

- współpraca z firmami serwisowymi,

- zapewnienie właściwego funkcjonowania baz danych,

- zagwarantowanie ciągłości pracy systemów wykorzystywanych w funkcjonowaniu Agencji.

- wprowadzanie danych do systemów informatycznych.

Obsługa informatyczna programu RPO – w tym zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – oraz nadzór i wprowadzanie danych do baz danych leży w gestii pracownika Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki.

Wydział  Wspierania   Innowacji  składa  się   z zespołu  RSWI   i  Zespołu   Projektów
Innowacyjnych.

Do zadań Zespołu - Regionalny System Wspierania Innowacji należy w szczególności:

- prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz przedsiębiorców w zakresie innowacyjności,

- stymulacja i wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie realizacji regionalnej strategii innowacyjności.

- wspieranie działań zwiększających zdolność regionu do absorpcji funduszy strukturalnych szczególnie w zakresie systemów jakości, pozyskiwania know-how i nowych technologii,

- wspieranie działań ułatwiających kontakt pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem B+R,

- tworzenie regionalnej bazy danych na temat firm.

6)    budowa kanałów transferu technologii,

- stworzenie systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacyjności,

- budowa systemu stałego podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy pracowników Punktów Kontaktowych,

- organizacja przedsięwzięć o zasięgu regionalnym służących promocji innowacyjności.

Zespół   realizuje   zdania   poprzez   Punkty   Kontaktowe   do   zadań,   których   należy
w szczególności:

- rozpoznanie lokalnego środowiska przedsiębiorców i struktur wsparcia biznesu,

- nawiązywanie stałej współpracy z lokalnymi partnerami w zakresie przepływu informacji, organizacji doradztwa i szkoleń,

- przygotowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń,

- opracowywanie analiz i prowadzeni badań ankietowych,

- wdrażanie systemu monitorowania potrzeb innowacyjnych, rozpoznanie lokalnego rynku innowacyjnego,

- prowadzeni baz danych, weryfikacja danych, monitoring szkoleń, wydarzeń biznesowych,

- prowadzenie aktywnych i kreatywnych działań na rzecz innowacyjności,

- informowanie o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego,

- informowanie na temat projektów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,

- pomoc w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie dotacji w ramach funduszy strukturalnych,

- podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych o Regionalnym Funduszu Pożyczkowym.

Informacja na temat dostępnych programów  i składania wniosków udzielana będzie przez pracowników Zespołu Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji działającego w ramach Wydziału Wspierania Innowacji w ich punktach powiatowych. Pełen opis znajduje się w rozdziale III „ Organizacja pracy i lokalizacja punktu informacyjno-kontaktowego”.

Do zadań Zespołu Projektów Innowacyjnych należy:

- nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu wspólnej realizacji projektów w obszarze innowacji,

- poszukiwanie źródeł finansowania projektów proinnowacyjnych.

- proponowanie przedsięwzięć własnych Agencji dotyczących realizacji działań na rzecz innowacji,

- realizacja projektów służących rozwijaniu klastrów oraz instytucji transferu technologii na Warmii i Mazurach.

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. kadr należy  w szczególności:

1)	prowadzenie    całokształtu    spraw   osobowych    pracowników    Agencji,    zgodnie
z obowiązującymi w tej mierze przepisami, a szczególności:

- prowadzenie podstawowej dokumentacji osobowej wchodzącej w skład akt personalnych oraz prowadzenie rejestrów pomocniczych m.in. przyjęć do pracy, zwolnień z pracy itp.,

- przygotowywanie do decyzji Zarządu kompletnych materiałów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami Agencji,

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z dyscypliną pracy, urlopami wypoczynkowymi, wychowawczymi, bezpłatnymi, okolicznościowymi i szkoleniowymi, rejestracja okresów absencji chorobowej i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie,

- prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy, w tym: prowadzenie kart czasu pracy, ewidencja i rozliczanie godzin nadliczbowych oraz wyjść z Agencji w godzinach służbowych,

- sporządzanie dokumentacji związanej z przeszeregowaniem pracowników;

- obsługa pracowników w zakresie m.in. wydawania świadectw pracy, opinii pracowniczych, dokonywania poświadczeń na dokumentach, podaniach,

- przygotowanie dokumentacji i sporządzanie wykazów osób uprawnionych do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych,

h)  kierowanie na badania lekarskie osób nowo przyjmowanych do pracy oraz

pracowników na badania okresowe,

i)     sporządzanie  okresowych  sprawozdań  o  stanie  zatrudnienia jak  również

sprawozdań statystycznych zleconych przez kierownictwo Agencji,

j)     kompletowanie    wniosków    emerytalnych    i    rentowych    pracowników

i terminowe ich przedkładanie do ZUS,

k)  udzielanie    informacji    o    przysługujących    pracownikom    świadczeniach

emerytalno-rentowych,

I)     czuwanie   nad   prawidłową  realizacją  przepisów   Kodeksu   pracy,   aktów

wykonawczych do Kodeksu pracy i innych przepisów określających prawa

i    obowiązki    pracowników,    a    także    nad    pełnym     i    racjonalnym

wykorzystaniem czasu pracy,

m) przyjmowanie i  rejestracja  wniosków pracowników dotyczących  pomocy

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

n)  sporządzanie planu podziału środków z zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych,

2)	współpraca z właściwymi jednostkami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy (prowadzenie rejestrów, terminowe szkolnie pracowników zakresie
bhp, współpraca z lekarzem prowadzącym profilaktyczną opiekę zdrowotną).

3)  tworzenie planów szkoleń, zakresów obowiązków

Do zadań Samodzielnego stanowiska Pełnomocnik ds. Jakości należy w szczególności:

- pełnienie funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości i realizacja zadań z tym związanych,

- opracowywanie i wdrażanie dokumentów Systemu Zarządzania Jakością,

- planowanie, prowadzenie i nadzór nad przebiegiem auditów certyfikujących i auditów nadzoru.

Do zadań Zespołu Centrum Obsługi Inwestora należy  w szczególności:

- działanie na rzecz promocji oferty inwestycyjnej regionu i aktywne uczestnictwo w procesie obsługi inwestorów zagranicznych jak i krajowych,

- współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A w Warszawie w celu docierania z najlepszymi ofertami do bardzo szerokiego kręgu potencjalnych zainteresowanych,

- opracowanie bazy ofert inwestycyjnych regionu wg. Standardów PAIiZ,

- profesjonalna pomoc doradcza przy opracowywaniu kompleksowych ofert -terenów

i obiektów przygotowanych pod nowe inwestycje oraz promowanie ich kanałami krajowymi i zagranicznymi,

5)	dostarczanie inwestorom wszelkich informacji gospodarczych i innych
potrzebnych

na etapie wyboru lokalizacji,

- poszukiwanie odpowiednich lokalizacji dla inwestycji - zarówno typu "greenfield" jak i "brownfield",

- poszukiwanie lokalizacji pod zasygnalizowane projekty inwestycyjne,

- pomoc w kontaktach z administracją rządową i samorządową,

- przygotowanie kompleksowej informacji dla inwestorów i pomoc przy wyborze właściwego miejsca na inwestycji,

- prowadzenie bazy danych o terenach i obiektach inwestycyjnych,

- monitorowanie stanu inwestycji w regionie,

- przygotowywanie indywidualnych prezentacji,

- dystrybucja materiałów promocyjnych,

- zbieranie informacji o regionie i przekazywanie ich do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

- pomoc samorządowi w negocjacjach z zagranicznymi partnerami,

- promocja regionu warmińsko-mazurskiego wśród zagranicznych przedsiębiorców,

- przygotowanie profesjonalnej oferty oraz zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

W skład Zespołu   COI wchodzi Punkt Wymiany Ofert Eksport-Import do którego zadań należy w szczególności:

- organizacja misji gospodarczych,

- organizacja i udział w targach krajowych i zagranicznych,

- poszukiwanie dostawców i kooperantów dla partnerów zagranicznych,

- prowadzenie bazy danych ofert.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. technicznych należy w szczególności:

- sprawowanie nadzoru nad środkami transportu będącego własnością Agencji,

- dbanie o należyte funkcjonowanie urządzeń sanitarnych, instalacji wodnokanalizacyjnej, elektrycznej poprzez prowadzenie bieżących napraw i ich konserwację,

- zakup materiałów i sprzętów biurowych zgodnie z potrzebami i zamówieniami;

- nadzór nad zabezpieczeniem obiektów biurowych.

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i remontami urządzeń biurowych.

- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i naprawami sprzętu technicznego, będącego wyposażeniem Agencji.

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy będzie  w szczególności:

- wykonywanie czynności związanych z organizacją i funkcjonowaniem księgowości Agencji, w tym sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,

- prowadzenie dokumentacji wynikającej z przeprowadzonych operacji księgowych,.

- sporządzanie sprawozdawczości bilansowej Agencji w układzie miesięcznym.

- sporządzanie deklaracji podatkowych i dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

- opracowywanie analiz finansowych z działalności Agencji oraz wniosków wynikających

z tych analiz.

- kontrola rachunkowa dokumentów wynikających z funkcjonowania Agencji,

- terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Agencji.

- prowadzenie spraw płacowych pracowników Agencji, w tym załatwianie spraw emerytalnych i rentowych,

- prowadzenie kasy Agencji,

10)nadzór nad windykacją należności Agencji.

- opracowywanie projektów rocznych planów finansowych.

- kontrola - na podstawie zamówień i faktur - wielkości wydatków na zakup rzeczy i usług dokonywanych przez Agencję,

- opracowywanie planu wydatków rzeczowych.

W ramach Wydziału działa Sekcja Obsługi Finansowej    Programów, do której zadań należy w szczególności:

- rekomendacja finansowa - zatwierdzanie  wniosków o płatność, skierowanych przez beneficjentów,

- przygotowywanie przelewów i obsługa bankowa programów ( w przypadku, gdy Agencja jest płatnikiem).

- wprowadzanie danych finansowych do bazy i ich uzgadnianie z ewidencją księgową,

- sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie realizacji programów.

- współpraca przy przeprowadzaniu audytu wewnętrznego.

Do zadań Wydziału - Regionalna Instytucja Finansująca w strukturze którego działają dwa Zespoły: Zespół POIG i współpracy z PARP i Zespół RPO/ZPORR oraz Sekcja Kontroli i Monitoringu i Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Informacji, należy w szczególności finansowe i administracyjne zarządzanie programami wsparcia na poziomie regionalnym:

1. Zespół POIG i współpracy z PARP składa się z Sekcji Kontraktowania, Sekcji Płatniczej 
i Stanowiska ds. monitoringu i kontroli.

1). Do zadań Sekcji Kontraktowania należy w szczególności:

- przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców udzielenie dotacji w ramach programu POIG,

- prowadzenie rejestru przyjmowanych wniosków udzielenie dotacji,

- ocena formalna wniosków,

- rekomendowanie składu komisji oceniających wnioski o udzielenie dotacji w ramach POIG,

- zwoływanie posiedzeń komisji oceniających w ramach POIG,

- zapewnienie obsługi administracyjnej i biurowej komisji oceniających wnioski,

- uczestniczenie w komisji oceniającej wnioski (funkcje Przewodniczącego, Protokolanta i ewentualnie Członków Oceniających),

- przekazywanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości raportów z oceny wniosków,

- przygotowywanie i zawieranie umów dotacji z beneficjentami,

- opracowywanie na uzasadniony wniosek beneficjentów aneksów do zawartych umów dotacji,

- zapewnienie przedsiębiorcom powszechnego, równego i przejrzystego dostępu do systemu przyznawania dotacji,

- prowadzenie bazy danych zakresie dotyczącym kontraktowania,

- inne zadania wynikające z umów z PARP, w tym obsługa programów zakończonych.

2).	Do zadań Sekcji Płatniczej należy w szczególności:

- ocena wniosków o płatność pod względem prawidłowości formalnej, merytorycznej i finansowej,

- prowadzenie kontroli na dokumentach w zakresie wykorzystania środków dotacji na cel określony w umowie,

- sporządzanie i przekazywanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i innym instytucjom uprawnionym raportów o wynikach merytorycznej i finansowej realizacji programów,

- przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów od beneficjentów,

- kontrola prawidłowości realizacji umów dotacji poprzez wizyty u beneficjenta,

- prowadzenie bazy danych zakresie dotyczącym realizacji płatności,

- inne zadania wynikające z umów z PARP, w tym obsługa programów zakończonych.

2. Zespół RPO/ZPORR składa się z Sekcji Kontraktowania 1.1.5, 1.1.6/2.5, Sekcji Kontraktowania 1.1.7/2.6, Sekcji Kontraktowania 1.1.9/3.4 oraz Sekcji Płatniczej RPO/ZPORR.

1) do zadań Sekcji Kontraktowania1.1.5, 1.1.6/2.5 należy obsługa poddziałań 1.1.5 i 1.1.6 RPOWiM w zakresie kontraktowania, a w szczególności:

- przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców o udzielenie dotacji z programu ZPORR,

- prowadzenie rejestru przyjmowanych wniosków o udzielenie dotacji,

- ocena formalna wniosków,

- zapewnienie obsługi administracyjnej i biurowej komisji oceniających wnioski,

- zwoływanie posiedzeń komisji oceniających,

- uczestniczenie w komisji oceniającej wnioski (funkcje Przewodniczącego, Protokolanta i ewentualnie Członków Oceniających),

- przygotowywanie i zawieranie umów dotacji z beneficjentami,

- zapewnienie przedsiębiorcom powszechnego, równego i przejrzystego dostępu do systemu przyznawania dotacji,

- opracowywanie na uzasadniony wniosek beneficjentów aneksów do zawartych umów dotacji,

- prowadzenie bazy danych w zakresie dotyczącym kontraktowania,

- kontrola prawidłowości realizacji umów dotacji poprzez wizyty u beneficjenta,

- zadania związane z obsługą bieżącą działania 2.5 ZPORR.

2) do zadań Sekcji Kontraktowania 1.1.7/2.6 należy obsługa poddziałania 1.1.7 RPOWiM w zakresie kontraktowania, a szczególności:

- przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców o udzielenie dotacji z programu RPOWiM,

- prowadzenie rejestru przyjmowanych wniosków o udzielenie dotacji,

- ocena formalna wniosków,

- zapewnienie obsługi administracyjnej i biurowej komisji oceniających wnioski,

- zwoływanie posiedzeń komisji oceniających,

- uczestniczenie w komisji oceniającej wnioski (funkcje Przewodniczącego, Protokolanta i ewentualnie Członków Oceniających),

- przygotowywanie i zawieranie umów dotacji z beneficjentami,

- zapewnienie przedsiębiorcom powszechnego, równego i przejrzystego dostępu do systemu przyznawania dotacji,

- opracowywanie na uzasadniony wniosek beneficjentów aneksów do zawartych umów dotacji,

- prowadzenie bazy danych w zakresie dotyczącym kontraktowania,

- kontrola prawidłowości realizacji umów dotacji poprzez wizyty u beneficjenta,

- zadania związane z obsługą bieżącą działania 2.6 ZPORR.

3) do zadań Sekcji Kontraktowania 1.1.9/3.4 należy obsługa poddziałań 1.1.9 RPOWiM w zakresie kontraktowania, a w szczególności:

- przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców o udzielenie dotacji z programu RPOWiM,

- prowadzenie rejestru przyjmowanych wniosków o udzielenie dotacji,

- ocena formalna wniosków,

- zapewnienie obsługi administracyjnej i biurowej komisji oceniających wnioski,

- zwoływanie posiedzeń komisji oceniających,

- uczestniczenie w komisji oceniającej wnioski (funkcje Przewodniczącego, Protokolanta i ewentualnie Członków Oceniających),

- przygotowywanie i zawieranie umów dotacji z beneficjentami,

- zapewnienie przedsiębiorcom powszechnego, równego i przejrzystego dostępu do systemu przyznawania dotacji,

- opracowywanie na uzasadniony wniosek beneficjentów aneksów do zawartych umów dotacji,

- prowadzenie bazy danych w zakresie dotyczącym kontraktowania,

- kontrola prawidłowości realizacji umów dotacji poprzez wizyty u beneficjenta,

- zadania związane z obsługą bieżącą działania 23.4 ZPORR.

4)	do zadań Sekcji Płatniczej RPO/ZPORR należy w szczególności:

- ocena wniosków o płatność końcową pod względem prawidłowości formalnej, merytorycznej i finansowej,

- prowadzenie kontroli na dokumentach w zakresie wykorzystania środków dotacji na cel określony w umowie,

- przekazywanie płatności beneficjentom w ramach zawartych umów dotacji,

- nadzór nad pełnym wykorzystaniem środków finansowych w ramach poszczególnych programów,

- sporządzanie i przekazywanie instytucjom uprawnionym raportów o wynikach merytorycznej i finansowej realizacji programów,

- przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów od beneficjentów,

- kontrola prawidłowości realizacji umów dotacji poprzez wizyty u beneficjenta,

- prowadzenie baz danych w zakresie dotyczącym realizacji płatności.

3.	Do zadań Sekcji kontroli i monitoringu  należy w szczególności:

- bezpośrednia kontrola projektów na miejscu u beneficjentów programu.

- sporządzanie raportów z przeprowadzanych wizyt u beneficjentów.

- prowadzenie korespondencji z beneficjentami w zakresie monitorowania programu,

- telefoniczny monitoring beneficjentów programu.

Powyższe zadania dotycza projektów realizowanych w ramach programu POIG, innych programów realizowanych we współpracy z PARP oraz programu RPOWiM i ZPORR.

4. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Informacji i Promocji należy:

- opracowywanie tekstów publikacji o charakterze informacyjnym i promocyjnym na temat programowania RPO na lata 2007-2013 w porozumieniu ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Agencji,

- gromadzenie informacji niezbędnych dla potrzeb promocji RPO,

- gromadzenie informacji związanych z wdrażaniem RPO i przygotowywanie komunikatów medialnych w porozumieniu ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Agencji,

- przekazywanie informacji dot. RPO na lata 2007-2013 mediom regionalnym, lokalnym i krajowym,

- nadzór nad aktualizowaniem informacji na stronie internetowej W-MARR,

- współpraca z mediami w celu promocji innych działań wdrażanych przez W-MARR.

Ocena (weryfikacja) wniosków o dotację jest dokonywana:

W części dot. oceny formalnej przez pracowników Sekcji Kontraktowania Wydziału Regionalnej Instytucji Finansującej oraz ewentualnie przez pracowników innych Wydziałów/Zespołów WMARR S.A. przy zasadzie zachowania rozdzielności funkcji, na podstawie powierzenia wykonania tych zadań przez Prezesa Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.

W części dot. oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów powołaną przez Zarząd W-M ARR S.A. Do składu danej KOP powołuje się członków, których wiedza  i doświadczenie zapewniają ocenę projektów zgodnie z kryteriami merytorycznymi. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzi ekspert  ds. środowiska dokonujący oceny wyłącznie określonych kryteriów dotyczących środowiska, pracownicy W-M ARR S.A. (pracownicy Sekcji Kontraktowania Wydziału Regionalnej Instytucji Finansującej oraz ewentualnie pracownicy innych Wydziałów/Zespołów WMARR S.A. przy zasadzie zachowania rozdzielności funkcji, w szczególności Wydziału Regionalny Fundusz Pożyczkowy), jak też  pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz ewentualnie eksperci nie będący pracownikami ww. instytucji. Sekretarz KOP i Przewodniczący KOP są pracownikami W-M ARR S.A. Wszyscy uczestnicy KOP są zobowiązani podpisać Deklarację bezstronności i poufności..

Pracownicy WMARR S.A. dokonujący oceny wniosków nie mogą równolegle pełnić funkcji konsultantów Punktu Konsultacyjnego. Ocena strategiczna wniosków dokonywana będzie przez Zarząd WMARR S.A.

Przygotowywanie umów z Beneficjentami, przygotowywanie ewentualnych aneksów leży w gestii Sekcji Kontraktowania Wydziału Regionalnej Instytucji Finansującej.

Podpisywanie umów z Beneficjentami, podpisywanie ewentualnych aneksów jest dokonywane przez osoby upoważnione do reprezentacji WMARR S.A. zgodnie z aktualnym KRS.

2)  do zadań Sekcji Płatniczej należy w szczególności:

- weryfikacja   wniosków  o   płatność  pod  względem   prawidłowości   formalnej, merytorycznej i finansowej, w tym weryfikacja części sprawozdawczej wniosku (tj. monitoring projektu na podstawie sprawozdania),

- prowadzenie kontroli na dokumentach w zakresie wykorzystania środków dotacji na cel określony w umowie,

- nadzór nad pełnym wykorzystaniem środków finansowych w ramach  działań 1.1.5-1.1.9 Osi priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM

- sporządzanie i przekazywanie instytucjom uprawnionym raportów o wynikach merytorycznej i finansowej realizacji działań 1.1.5-1.1.9 Osi priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM

- kontrola prawidłowości realizacji umów dotacji poprzez wizyty u Beneficjenta,

- przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów od beneficjentów
h)  prowadzenie bazy danych w zakresie dotyczącym realizacji płatności.

- sporządzanie „Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IP II do IZ”,

- sporządzanie prognozy w PLN, odnoszące się do działań 1.1.5-1.1.9 Osi priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM, obejmujące płatności odpowiadające wkładowi Wspólnoty, jakie zostaną objęte wnioskami o płatność okresową od IP II do IZ .

Weryfikacja wniosków płatniczych leży w gestii Sekcji Płatniczej Wydziału Regionalnej Instytucji Finansującej. Pracownicy zajmujący się weryfikacją wniosków płatniczych z zasady mogą  również uczestniczyć w kontrolach projektów „na miejscu”, pod warunkiem że w zespole kontrolnym uczestniczy też pracownik Stanowiska ds. Monitoringu i Kontroli  Regionalnej Instytucji Finansującej.

Raportowanie o nieprawidłowościach leży w gestii upoważnionych pracowników Sekcji Płatniczej, natomiast wykrycie nieprawidłowości może nastąpić na różnych etapach i przez pracowników różnych sekcji.

Przyjmowanie, weryfikacja i przechowywanie zabezpieczeń leży w gestii upoważnionych pracowników Sekcji Płatniczej, w przypadku ewentualnych zabezpieczeń innych niż wekslowe w weryfikacji prawidłowości uczestniczy radca prawny WMARR S.A.

3)	do zadań Sekcji  Kontroli i Monitoringu należy w szczególności:

- bezpośrednia kontrola projektów na miejscu u beneficjentów programu.

- sporządzanie raportów z przeprowadzanych wizyt u beneficjentów.

- prowadzenie korespondencji z Beneficjentami w zakresie monitorowania programu,

- telefoniczny monitoring beneficjentów programu.

Kontrola projektów na miejscu dokonywana jest z zasady przez pracowników Sekcji  Kontroli i Monitoringu Regionalnej Instytucji Finansującej. W  kontroli mogą również dodatkowo uczestniczyć pracownicy Sekcji Płatniczej lub Sekcji Kontraktowania.

Sprawozdawczość w ramach programu, monitorowanie projektów – sprawozdania z realizacji poddziałań wykonywane będą przez pracowników Sekcji Kontraktowania (przy uzyskaniu danych z Sekcji Płatniczej i Sekcji ds. Monitoringu i Kontroli). Monitorowanie projektów prowadzone będzie przez Sekcję Płatniczą oraz Sekcję ds. Monitoringu i Kontroli na podstawie okresowych sprawozdań przesyłanych przez beneficjentów.

Sprawozdawczość okresowa oraz z wykonywania zadań przez WMARR S.A. na potrzeby IZ prowadzona będzie przez Samodzielne Stanowisko ds. Promocji na podstawie danych źródłowych przekazanych przez pracowników odpowiedzialnych za poszczególne obszary wdrażania powierzonych działań.

Szczegółowy zakres działań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach jest podany w zakresie obowiązków każdego pracownika.

RADA NADZORCZA

ZARZĄD (Prezes, Wiceprezes, Wiceprezes)

WICEPREZES

PREZES

WICEPREZES

Wydział Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Zespół ds. Doradztwa i Szkoleń

Infolinia

Zespół ds. Wspierania Rozwoju Regionalnego

Sekretariat*

Asystent**

Sekretariat*

Asystent**

Asystent**

Sekretariat*

Wydział Wspierania Innowacji

Zespół Projektów Innowacyjnych

Zespół Regionalnego  Systemu Wspierania Innowacji

Powiatowe Punkty Kontaktowe

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr

Stanowisko ds. Pełnomocnika Jakości

Zespół Centrum Obsługi Inwestora

Punkt Wymiany Ofert Importowo-Eksportowych

Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych

Wydział Regionalna Instytucja Finansująca

Zespół

PO IG i współpracy z PARP

Zespół

RPO / ZPORR

Sekcja Kontraktowania

Sekcja Płatnicza

Sekcja Kontraktowania 1.1.7 / 2.6

Sekcja Płatnicza RPO / ZPORR

LEGENDA:

* - jedna i ta sama osoba

** - j.w.

Wydział Finansowo-Księgowy

Sekcja ds. Obsługi Finansowej Programów

Regionalny Punkt Konsultacyjny

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Sekcja Obsługi Informaty-cznej

Sekcja Kontroli i Monitoringu

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Informacji

Sekcja Kontraktowania 1.1.9 / 3.4

Sekcja Kontraktowania 1.1.5 / 1.1.6 / 2.5

2. Rola i zadania IPII

Uchwałą Nr 16/104/07/III z dnia 26 marca 2007 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o powierzeniu części zadań związanych z wdrażaniem  części Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM Instytucji Pośredniczącej wyłonionej zgodnie                       z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

IP II wykonywała będzie zadania związane z udzieleniem dotacji inwestycyjnych mikro, małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom w ramach Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM 2007-2013.

Do głównych zadań IP II należy:

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych,

- nabór wniosków o dofinansowanie

- dokonywanie, w oparciu o określone kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący, wyboru projektów inwestycyjnych,

- podpisywanie umów z Beneficjentem o dofinansowanie projektu,

- weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,

- sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność,

- monitoring realizowanych projektów na podstawie sprawozdań składanych przez beneficjentów oraz sprawozdawczość z realizowanych działań,

- kontrola realizacji projektów,

- archiwizacja dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami

3. Sporządzanie i aktualizacja wkładu do opisu systemu zarządzania i kontroli

Do zadań IP II należy sporządzenie (opracowanie) oraz aktualizacja wkładu do Opisu Systemu Zarządzania  i Kontroli .

Sporządzenie wkładu do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli

- Celem OSZiK jest zapewnienie wdrażania RPO WiM zgodnie z prawem wspólnotowym  i krajowym oraz zagwarantowanie realizacji celów określonych  w Programie.

- Wydział Regionalnej Instytucji Finansującej ( RIF) w IP II sporządza wkład do OSZIK w terminie do 3 tygodni od dnia przekazania przez IZ niezbędnych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Koordynacją prac związanych ze sporządzeniem wkładu do OSZIK zajmuje się Dyrektor Wydziału RIF.

- Zweryfikowany przez Dyrektora RIF wkład do OSZiK zostaje przekazany do akceptacji przez Zarząd WMARR.

- Wkład do OSZIK po przyjęciu przez Zarząd WMARR,  zostaje  przekazany Instytucji Zarządzającej w celu akceptacji.

Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli

- Proces aktualizacji OSZiK polega na wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu systemu wdrażania RPO WiM w IP II. W tym celu prowadzone są działania korygujące procedury, gwarantujące wyeliminowanie niezgodności oraz nieprawidłowości.

- Przyczyną wprowadzenia zmian (aktualizacji) Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli  może być:

- wydanie lub zmiana aktów prawnych regulujących zagadnienia objęte Opisem,

- ustalenia/rekomendacje Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikujacej oraz Instytucji Audytowej.

- ustalenia/rekomendacje komórek organizacyjnych WMARR S.A. zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM,

- wykrycie błędów systemowych mogących mieć skutki finansowe

  - Instytucja Zarządzająca informuje pisemnie IP II o konieczności wprowadzenia zmian 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli  RPO WiM. Ustalenia/rekomendacje kierowane są do Wydziału RIF.

  - Pismo dotyczące konieczności wprowadzenia zmian rozpatrywane jest przez Dyrektora RIF, który  przekazuje ustalenia/rekomendacje  w sprawie wprowadzenia zmian lub ewentualnie informację o braku konieczności ich wprowadzania do Wydziału RIF.

  - Projekt zmian Dyrektor RIF przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi WMARR S.A..

      - Zarząd WMARR S.A. podejmuje uchwałę o przyjęciu zmian/aktualizacji wkładu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli  IP II.

      - Nowa wersja wkładu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli  IP II zostaje niezwłocznie przekazana do IZ do akceptacji zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej z wprowadzonymi  zmianami wyróżnionymi w trybie „rejestruj zmiany”.

      - Po akceptacji IZ  nowa wersja wkładu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli  IP II datowana zgodnie z dniem zatwierdzenia zmiany zostaje przekazana wszystkim komórkom organizacyjnym zaangażowanym we wdrażanie RPO WiM za pomocą poczty elektronicznej.

      - Każda zmiana wkładu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli  oznaczona zostaje kolejnym numerem i jest  archiwizowana na nośniku elektronicznym. Oryginalny egzemplarz wkładu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli  w wersji papierowej (kolejne wersje) stanowi załącznik do uchwały Zarządu.

4. Tworzenie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IPII

- WMARR S.A. opracowuje Instrukcję Wykonawczą, która stanowi opis procesów zachodzących w WMARR S.A. - IP II

- Instrukcja Wykonawcza zawiera podstawy prawne realizacji RPO WiM, opis czynności związanych z wykonywaniem wszystkich zadań WMARR S.A., określających niezbędne czynności,  komórki / stanowiska odpowiedzialne za ich wykonanie oraz terminy, listy kontrolne określające szczegółowy tryb weryfikacji stanu faktycznego z pożądanym, instrukcję obiegu dokumentów programowych oraz wzory dokumentów.

- W Instrukcji Wykonawczej IP II określone są procesy dotyczące:

  - ogłaszanie konkursów i nabór projektów,

  - ocena i wybór projektów,

  - umowy o dofinansowanie projektów,

  - sprawozdawczość i monitoring,

  - kontrola,

  - nieprawidłowości,

  - odzyskiwanie kwot,

  - systemy informatyczne,

  - informacja, promocja,

  - archiwizacja,

- Wydział Regionalna Instytucja Finansująca ( RIF) w IP II sporządza Instrukcję Wykonawczą  w terminie do 3 tygodni od dnia przekazania przez IZ niezbędnych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Koordynacją prac związanych ze sporządzeniem Instrukcji Wykonawczej zajmuje się Dyrektor Wydziału RIF.

- Instrukcja Wykonawcza zostaje po akceptacji Dyrektora RIF przekazana Zarządowi WMARR do przyjęcia uchwałą.

- Po przyjęciu uchwałą Zarządu Instrukcja Wykonawcza zostaje przekazana w trybie niezwłocznym do Instytucji Zarządzającej do akceptacji, w terminie do 3 tygodni od dnia przekazania przez IZ niezbędnych informacji .

Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej

- Proces aktualizacji Instrukcji Wykonawczej polega na wprowadzaniu zmian w funkcjonowaniu systemu wdrażania RPO WiM 2007-2013 w IP II. W tym celu prowadzone są działania korygujące procedury, gwarantujące wyeliminowanie niezgodności oraz nieprawidłowości.

- Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej jest procesem ciągłym mającym na celu zapewnienie realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami, aktualizowane dokumenty są weryfikowane przez instytucje wyższego szczebla.

- Przyczyną wprowadzenia zmian (aktualizacji) Instrukcji Wykonawczej może być:

- wydanie lub zmiana aktów prawnych regulujących zagadnienia objęte Opisem,

- ustalenia/rekomendacje Instytucji Zewnętrznych: Instytucji Audytowej,  Certyfikującej, Koordynującej  i Zarządzającej,

- ustalenia/rekomendacje komórek organizacyjnych WMARR S.A. zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM,

- wykrycie błędów systemowych mogących mieć skutki finansowe

  - W przypadku wydania lub zmian aktów prawnych, wykrycia błędów systemowych mogących mieć skutki finansowe, a także ustaleń/rekomendacji Instytucji Zewnętrznych i komórek organizacyjnych WMARR S.A. zaangażowanych w RPO WiM projekt aktualizacji Instrukcji Wykonawczej przygotowuje sekcja Wydziału RIF, której zakresu działania dotyczą powyższe zmiany.

  - Instytucje Zewnętrzne informują pisemnie IP II o konieczności wprowadzenia zmian 
w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli  RPO WiM. Ustalenia/rekomendacje kierowane są do Wydziału RIF.

  - Komórki organizacyjne WMARR S.A. zaangażowane w RPO WiM o konieczności wprowadzenia zmian informują bezpośrednio Dyrektora RIF, który przekazuje ustalenia/rekomendacje  w sprawie wprowadzenia zmian lub ewentualnie braku konieczności ich wprowadzania.

  - Projekt zmian Dyrektor RIF przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi WMARR S.A..

      - Zarząd WMARR S.A. podejmuje uchwałę o przyjęciu zmian/aktualizacji Instrukcji Wykonawczej IP II.

      - Nowa wersja Instrukcji Wykonawczej IP II przyjęta uchwałą Zarządu IP II zostaje niezwłocznie przekazana do IZ do akceptacji zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej z wprowadzonymi  zmianami wyróżnionymi w trybie „rejestruj zmiany”.

      - Po akceptacji IZ nowa wersja Instrukcji Wykonawczej IP II datowana zgodnie z dniem zatwierdzenia zmiany zostaje przekazana wszystkim komórkom organizacyjnym zaangażowanym we wdrażanie RPO WiM za pomocą poczty elektronicznej.

      - Wdrożenie wprowadzonych zmian jest monitorowane przez kierownictwo jednostki.

      - Każda zmiana Instrukcji Wykonawczej IP II oznaczona zostaje kolejnym numerem i jest  archiwizowana na nośniku elektronicznym. Oryginalny egzemplarz Instrukcji Wykonawczej IP II w wersji papierowej (kolejne wersje) stanowi załącznik do uchwały Zarządu.

Czynniki ryzyka

Instrukcja Wykonawcza

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami | 1 | Aktualizacja procedur |
| 2 | Osoby uczestniczące w procesach nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami | 1 | Procedura szkolenia pracowników |
| 3 | Procedury nie są zgodne z prawem i wytycznymi UE i krajowymi | 2 | Współpraca z Radcą Prawnym |
| 4 | Procedury nie są aktualizowane w terminie | 1 | Procedura aktualizacji Instrukcji Wykonawczej |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – srednie

3 – wysokie

5. Zawieranie umowy/aneksu do umowy  pomiędzy IZ – IP II

W przedmiotowym procesie uczestniczą Instytucja Zarządzająca (na poziomie Programu) oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia (na poziomie działania).

  - Umowa pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą II stopnia dotyczy powierzenia części zadań związanych z realizacją Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość RPO WiM 2007-2013.

  - Instytucja Pośrednicząca II stopnia jest wybierana zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  - Projekt umowy przygotowuje Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, Departamentem Prawnym, Departamentem Finansów i Skarbu.

  - Umowa, o treści uzgodnionej pomiędzy stronami, przygotowywana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden parafowany jest przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DZPRR, a następnie zaopiniowany przez Biuro Zamówień Publicznych  i Udzielania Zezwoleń,  Radcę Prawnego i  Skarbnika Województwa.

  - Ze strony IZ umowę podpisuje dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa, przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa, ze strony IP II – osoby upoważnione do jej reprezentowania. Każda ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu podpisanej umowy.

  - Podpisana umowa przechowywana jest w Dziale Księgowości W-M ARR S.A..

2. Zawieranie aneksu do umowy pomiędzy IZ - IP II

  - Aneks do umowy sporządza Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego na wniosek IZ lub IP II.

  - Projekt aneksu przygotowuje Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, Departamentem Prawnym, Departamentem Finansów i Skarbu.

  - Aneks, o treści uzgodnionej pomiędzy stronami, przygotowywany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden parafowany jest przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora DZPRR, a następnie zaopiniowany przez Biuro Zamówień Publicznych  i Udzielania Zezwoleń, Radcę Prawnego i Skarbnika Województwa.

  - Aneks w dwóch egzemplarzach jest podpisywany przez osoby uprawnione z IZ oraz IP II.

  - Podpisany aneks przechowywany jest w Dziale Księgowości W-M ARR S.A..

Procedura zawierania umowy pomiędzy IZ – IP II

| Lp. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | Załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pracownik/ Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość | Przygotowanie projektu umowy przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, Departamentem Prawnym, Departamentem Finansów i Skarbu | Zgodnie z harmonogramem działań związanych z rozpoczęciem realizacji RPO | - |
| 2. | Pracownik/ Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość | Przygotowanie umowy do podpisu (akceptacja Dyrektora/Z-cę Dyrektora DZPRR, opinia Radcy Prawnego, Skarbnika Województwa i Kierownika Biura Zamówień Publicznych) – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach |  | - |
| 3. | Instytucja Zarządzająca, W-M ARR S.A. | Podpisanie umowy przez uprawnione osoby z obu stron |  | - |
| 4. | Sekretariat DZPRR | Wprowadzenie umowy do rejestru i przekazanie do Biura Projektów Przedsiębiorczość | Niezwłocznie | - |
| 5. | Główna Księgowa W-M ARR S.A. | Wprowadzenie umowy do rejestru i przekazanie do działu księgowości | Niezwłocznie | - |

Procedura aneksowania umowy  pomiędzy IZ – IP II

| Lp. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | Załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat DZPRR | Przyjęcie wniosku ze strony IZ lub W-M ARR S.A. o wprowadzenie zmian w umowie | Niezwłocznie |  |
| 2. | Pracownik/ Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość | Przygotowanie projektu aneksu (we współpracy z Biurem Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń, Departamentem Prawnym, Departamentem Finansów i Skarbu | Niezwłocznie |  |
| 3. | Pracownik/ Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość | Przygotowanie do podpisu aneksu do umowy (akceptacja: Dyrektora/Z-cę Dyrektora DZPRR, Radcy Prawnego i Skarbnika Województwa, Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń) – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach | 14 dni od otrzymania wniosku |  |
| 4. | Instytucja Zarządzająca, W-M ARR S.A. | Podpisanie aneksu do umowy przez uprawnione osoby z obydwu stron | 5 dni |  |
| 5. | Sekretariat DZPRR | Wprowadzenie aneksu do rejestru i przekazanie do Biura Projektów Przedsiębiorczość | Niezwłocznie |  |
| 6. | Główna Księgowa W-M ARR S.A. | Wprowadzenie aneksu do rejestru i przekazanie do działu księgowości | Niezwłocznie | - |

6. Procedura wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentach programowych (Uszczegółowienie RPOWiM, dokumenty konkursowe)

- Proces aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPOWiM oraz dokumentów konkursowych polega na wprowadzaniu zmian w związku z zaistniałymi zmianami aktów prawnych lub wytycznych dla programu oraz z usprawnieniem systemu wdrażania RPO WiM 2007-2013.

- Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPOWiM oraz dokumentów konkursowych jest procesem ciągłym mającym na celu zapewnienie realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi zasadami, aktualizowane dokumenty są weryfikowane przez instytucje wyższego szczebla.

- Przyczyną wprowadzenia zmian (aktualizacji) może być:

- wydanie lub zmiana aktów prawnych regulujących zagadnienia dotyczące programu RPOWiM,

- ustalenia/rekomendacje Instytucji Zewnętrznych: Instytucji Audytowej,  Certyfikującej, Koordynującej  i Zarządzającej,

- ustalenia/rekomendacje komórek organizacyjnych WMARR S.A. zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM,

  - W przypadku wydania lub zmian aktów prawnych, a także ustaleń/rekomendacji Instytucji Zewnętrznych i komórek organizacyjnych WMARR S.A. zaangażowanych w RPO WiM projekt aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPOWiM/dokumentów konkursowych przygotowuje sekcja Wydziału RIF, której zakresu działania dotyczą powyższe zmiany.

  - Instytucje Zewnętrzne informują pisemnie IP II o konieczności wprowadzenia zmian
. Ustalenia/rekomendacje kierowane są do Wydziału RIF.

  - Komórki organizacyjne WMARR S.A. zaangażowane w RPO WiM o konieczności wprowadzenia zmian informują bezpośrednio Dyrektora RIF, który przekazuje ustalenia/rekomendacje  w sprawie wprowadzenia zmian lub ewentualnie braku konieczności ich wprowadzania.

  - Projekt zmian Dyrektor RIF przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi WMARR S.A..

      - Zarząd WMARR S.A. przekazuje wniosek dotyczący zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPOWiM/ dokumentów konkursowych do IZ .

      - W przypadku  akceptacji przez IZ  wniosku nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPOWiM /dokumentów konkursowych zostaje przekazana do IZ w celu akceptacji.

4. CZĘŚĆ DRUGA

- 1. Ogłaszanie konkursów i nabór projektów

Proces ogłaszania konkursów i naboru projektów w trybie konkursowym składa się 
z następujących etapów:

  - sporządzenie rocznego harmonogramu konkursów,

  - ogłoszenie konkursu,

  - przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie projektów.

- Roczny harmonogram konkursów w ramach poszczególnych poddziałań części osi Przedsiębiorczość  jest sporządzany przez sekcję kontraktowania WMARR S.A., a akceptowany przez Prezesa Zarządu. Zatwierdzony przez Prezesa Zarządu harmonogram konkursów wraz z określeniem formuły (konkurs otwarty lub zamknięty) przekazywany jest do właściwego Biura do akceptacji IZ, do końca danego roku kalendarzowego na rok kolejny.

- Harmonogram zwiera propozycje terminów ogłoszenia konkursów oraz proponowaną alokację na dany konkurs podaną w euro .

- Ogłoszenie konkursu

- Roczny harmonogram konkursów Zarząd WWM zatwierdza do końca stycznia każdego roku, którego dotyczy harmonogram.

- W przypadku proponowanej przez WMARR S.A. zmiany w terminach naborów informacja przekazywana jest niezwłocznie do IZ.

- WMARR S.A. w dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w dzienniku o zasięgu regionalnym informację 
o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach określonych działań osi priorytetowej Przedsiębiorczość.

- Nabór wniosków może zostać ogłoszony w formie

  - otwartej - w konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub zamknięcia konkursu przez IZ,

    - zamkniętej - w ramach danego cyklu konieczne jest zachowanie co najmniej 30-dniowego terminu (liczonego w dniach  roboczych) pomiędzy datą ogłoszenia konkursu a końcową datą składania wniosków.

Decyzję o formule konkursów podejmuje Zarząd WMARR S.A. – IP II.

      - Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczone na stronie internetowej WMARR S.A. określa:

    - rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,

    - termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu

    - rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,

    - kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,

    - poziom dofinansowania projektów ze środków EFRR,

    - maksymalną i minimalną kwotę dofinansowania projektu, o ile taka zostanie ustalona,

    - kryteria wyboru projektów,

    - termin rozstrzygnięcia konkursu,

    - wzór wniosku o dofinansowanie projektu,

    - listę załączników do wniosku i wzory załączników do wniosku

    - wzór umowy o dofinansowanie projektu.

- Ogłoszenie zamieszczone w dzienniku o zasięgu regionalnym określa co najmniej:

  - rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu,

  - termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu

  - rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,

  - kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,

  - wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie 
o konkursie.

Szczegółowe informacje odnośnie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wymaganych załączników określa Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013  publikowany na stronie internetowej IZ oraz WMARR S.A. www.rpo.warmia.mazury.pl, www.wmarr.olsztyn.pl.

Regulamin naboru i oceny wniosków jest zatwierdzany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z ogłoszeniem o konkursie, każdorazowo dla danego konkursu.

- Przyjmowanie i rejestracja wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu składane są do sekretariatu 
w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w godzinach i miejscu określonym w na stronie internetowej WMARR S.A. .

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami może być dostarczony osobiście , przez posłańca, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Wniosek o dofinansowanie projektu musi być dostarczony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał + kopia). Wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Generatorze Wniosków funkcji „wyślij wniosek”. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej do sekretariatu WMARR S. A.

Wnioski podlegają rejestracji w systemie kancelaryjnym w momencie wpływu wniosku 
o dofinansowanie projektu do sekretariatu WMARR S.A. (data stempla jednostki). Sekretariat WMARR S.A. wydaje w przypadku wniosków złożonych osobiście potwierdzenie złożenia wniosku (zawierające datę i godzinę wpływu).

Wnioski zarejestrowane w systemie kancelaryjnym przekazywane są do Sekcji Kontraktowania WMARR S.A., gdzie otrzymują kolejne numery rejestracyjne zgodnie ze wzorem: Kod programu operacyjnego-dwycyfrowy nr priorytetu. dwucyfrowy nr działania. dwucyfrowy nr poddziałania –nr regionu -nr wniosku/rok złożenia (WND-RPWM.01.01.00-28-00/00) oraz rejestrowane są w elektronicznym rejestrze wniosków, prowadzonym odrębnie dla każdego poddziałania przez Sekcję Kontraktowania WMARR S.A. (Numer regionu dla województwa warmińsko-mazurskiego to 28.) W rejestrze uwzględniona jest data i godzina wpływu wniosku. Wnioski rejestrowane są ponadto w systemie/systemach informatycznych dostarczonych przez IZ - Lokalny System Informatyczny (LSI), oraz ewentualnie własnym systemie informatycznym WMARR S.A.

Wnioski o dofinansowanie projektu, które wpłynęły po terminie określonym 
w ogłoszeniu o naborze wniosków w przypadku konkursów zamkniętych/po zamknięciu naboru w przypadku konkursów otwartych, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Wniosek zostaje odesłany do wnioskodawcy, z zachowaniem w WMARR S.A. koperty/kartonu z pieczątką wpływu.

Sekcja Kontraktowania WMARR S.A. wysyła pismo do wnioskodawcy w sprawie nadania numeru rejestracyjnego i przekazania wniosku do oceny formalnej. Następnie  informacje o złożonych wnioskach umieszczane są na stronie internetowej  www.wmarr.olsztyn.pl oraz przekazywane są do właściwego Biura IZ.

Czynniki ryzyka

Ogłaszanie konkursów i nabór projektów

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nieukazanie się ogłoszenia o konkursie w prasie i na stronie internetowej w terminie | 2 | Rejestr pism wychodzących |
| 2 | Ogłoszenie zawierające błędne informacje | 1 | Pracownik sekcji kontraktowania WMARR S.A. |
| 3 | Ogłoszenie niezawierające wszystkich wymaganych elementów/danych | 1 | Pracownik sekcji kontraktowania WMARR S.A. |
| 4 | Niezarejestrowanie wszystkich złożonych wniosków | 1 | Rejestr wniosków w wersji papierowej i elektronicznej |
| 5 | Wielokrotne zarejestrowanie tego samego wniosku | 1 | Rejestr wniosków w wersji papierowej i elektronicznej |
| 6 | Nadanie powtarzającego się numeru rejestrującego dla różnych wniosków | 1 | Rejestr wniosków w wersji papierowej i elektronicznej |
| 7 | Ryzyko związane z lukami w numeracji składanych wniosków - puste numery | 1 | Rejestr wniosków w wersji papierowej i elektronicznej |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – średnie

3 – wysokie

Procedura  sporządzania harmonogramów konkursu

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Opracowanie harmonogramu konkursów wydzielonych poddziałań osi priorytetowej Przedsiębiorczość na dany rok kalendarzowy | Do końca roku kalendarzowego na kolejny rok |  |
| 2. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Zatwierdzenie harmonogramu przez Prezesa Zarządu | Niezwłocznie |  |
| 3. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie harmonogramu do Biura Koordynacji IZ w celu opracowania wspólnego harmonogramu konkursów na dany rok kalendarzowy | Do końca roku kalendarzowego na kolejny rok |  |
| 4. | Pracownik Biura Promocji i Informacji IZ | Zamieszczenie na stronie www.warmia.mazury.pl harmonogramu konkursów na dany rok | Do końca stycznia na dany rok kalendarzowy |  |
| 5. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazywanie do IZ informacji o proponowanej aktualizacji harmonogramu konkursów | Niezwłocznie |  |

Procedura ogłaszania konkursów

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samodzielne stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Opracowanie treści ogłoszenia o rozpoczęciu naboru wniosków | Przed planowanym naborem | wzór ogłoszenia na stronę www.wmarr.olsztyn.pl, www.rpo.warmia.mazury.pl, wzór ogłoszenia do prasy |
| 2. | Samodzielne stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Zatwierdzenie treści ogłoszenia przez kierownika jednostki | Niezwłocznie |  |
| 3. | Samodzielne stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Przekazanie treści ogłoszenia do IZ w celu zatwierdzenia przez Zarząd Województwa, a następnie umieszczenia na stronie internetowej IZ | Do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru |  |
| 4. | Samodzielne stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Zamieszczenie na stronie internetowej W-M ARR S.A. oraz w dzienniku o zasięgu regionalnym informacji o naborze wniosków, na stronie www wraz z dokumentacją konkursową | W dniu rozpoczęcia naboru | wzór ogłoszenia na stronę www.wmarr.olsztyn.pl, www.rpo.warmia.mazury.pl, wzór ogłoszenia do prasy, Wytyczne, Wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, wszelkie inne niezbędne załączniki, stosownie do dokumentów programowych. Liczba i treść załączników może ulegać zmianom w zależności od zmian przepisów prawnych oraz innych ustaleń (przede wszystkim decyzji IZ oraz IP) |

Procedura przyjmowania i rejestracji wniosków

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat WMARR S.A. | Przyjęcie wniosku i zarejestrowanie w dzienniku korespondencji, wydanie potwierdzenia złożenia wniosku dla wniosków złożonych osobiście w WMARR S.A. | Niezwłocznie | Potwierdzenie złożenia wniosku zawierające informacje o dacie i godzinie wpłynięcia wniosku. Zał. I.1 |
| 2. | Sekretariat/Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie wniosku do Sekcji Kontraktowania WM ARR S.A. | Niezwłocznie |  |
| 3. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Składany przez Wnioskodawcę wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest rejestrowany w: informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IŻ , elektronicznym rejestrze, oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A. Rejestracja odbywa się według kolejności wpłynięcia z nadaniem indywidualnego numeru rejestracyjnego (rejestr prowadzony jest dla każdego działania osobno). | 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku (w przypadku wpłynięcia jednego dnia, ponad 100 wniosków termin ten może ulec wydłużeniu do 8 dni roboczych) | Rejestr wniosków o dofinansowanie, z uwzględnioną datą i godziną złożenia |
| 4. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przesłanie do wnioskodawcy pisma o nadanym numerze rejestracyjnym | 6 dni roboczych od dnia złożenia wniosku | Wzór pisma o nadanym numerze rejestracyjnym. Zał. I.2 |
| 5. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Wniosek złożony po terminie jest zarejestrowany, ale nie podlega ocenie. Do wnioskodawcy przesyłane jest pismo o złożeniu wniosku po terminie i braku możliwości oceny, oraz złożony wniosek. | 6 dni roboczych od dnia złożenia wniosku | Wzór pisma o wniosku złożonym po terminie. Zał. I.3 |

- 2. Ocena formalna projektów

Ocena i wybór projektu składa się z następujących procesów:

  - ocena formalna,

  - ocena merytoryczna,

  - ocena strategiczna

  - zatwierdzenie projektów do dofinansowania przez IZ

Czynniki ryzyka

Ocena formalna i merytoryczna

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niezachowanie kolejności wniosków o dofinansowanie projektów przy dokonywaniu ich oceny (w przypadku, gdy decydującym jest kryterium terminu złożenia wniosku) | 2 | Elektroniczna baza danych wniosków o dofinansowanie projektów. |
| 2 | Ocena formalna/merytoryczna nie zostanie przeprowadzona dla wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektów | 2 | Monitoring statusu wniosku o dofinansowanie projektu w elektronicznej bazie danych, konstruowanie procedur na zasadzie warunkującej wykonanie kolejnego etapu procesu od wyniku czynności etapu poprzedzającego. |
| 3 | Ocena formalna/merytoryczna nie zostanie przeprowadzona dla wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiednim terminie | 2 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych |
| 4 | Wniosek o dofinansowanie projektu nie będzie zawierał wszystkich koniecznych informacji (niekompletnie wypełniony, brak koniecznych załączników) | 1 | Lista sprawdzająca. Ocena formalna i merytoryczna |
| 5 | Ocena formalna/merytoryczna zostanie przeprowadzona w sposób błędny – prawidłowy wniosek o dofinansowanie projektów zostanie zakwalifikowany jako błędny, błędny zostanie zakwalifikowany do oceny merytorycznej/do podpisania umowy. | 2 | Odpowiedni podział obowiązków osób oceniających, zasada „dwóch par oczu”,. |
| 6 | Ryzyko braku udokumentowania przeprowadzonych kontroli formalnych/merytorycznych | 1 | Obowiązek stosowania list sprawdzających. Karty oceny wniosku formalna i merytoryczna |
| 7 | Uzyskanie dofinansowania przez rodzaj podmiotu, który nie jest uprawniony do uzyskania płatności w ramach danego działania/osi priorytetowej | 1 | Weryfikacja 2 par oczu. Ocena formalna |
| 8 | Pomoc zostanie przyznana na projekt nie zgodny z programem operacyjnym i danym działaniem | 1 | Weryfikacja 2 par oczu. Ocena formalna |
| 9 | Pomoc zostanie udzielona podmiotowi nieuprawnionemu na podstawie art. 205 ufp. | 2 | Weryfikacja 2 par oczu. Ocena formalna |
| 10 | Uzyskanie dofinansowania przez rodzaj podmiotu, który nie jest uprawniony do uzyskania płatności w ramach danego działania/osi priorytetowej | 2 | Ocena formalna i merytoryczna. Weryfikacja 2 par oczu |
| 11 | Ryzyko przyznania pomocy w nieuzasadnionej wysokości | 1 | Ocena formalna i merytoryczna. Weryfikacja 2 par oczu |
| 12 | Pomoc zostanie udzielona podmiotowi, który nie gwarantuje realizacji przedsięwzięcia | 1 | Lista sprawdzająca z wykazem wszystkich wymogów formalnych ustanowionych dla każdego projektu, w tym stosowania zabezpieczeń wykonania umowy |
| 13 | Złożony wniosek o dofinansowanie projektu będzie dotyczył przedsięwzięcia sfinansowanego wcześniej w ramach innego programu lub działania | 1 | kontrola na miejscu |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – srednie

3 – wysokie

Ocena formalna wniosków jest oceną „0-1” co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku z dalszej procedury. Kryteria formalne dzielą się na kryteria dopuszczające, niepodlegające uzupełnieniu, oraz pozostałe kryteria formalne, które uzupełnieniu podlegają. Celem oceny formalnej jest potwierdzenie kompletności oraz zgodności wniosku z  wytycznymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Kryteria formalne wyboru projektów, opracowane w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, zatwierdza Komitet Monitorujący RPO WiM 2007-2013.

Ocena formalna może rozpocząć się z momentem wpłynięcia pierwszego wniosku, niezależnie od formuły konkursu (konkurs otwarty lub zamknięty).

Pracownicy Sekcji Kontraktowania dokonują sprawdzenia, czy na liście projektów zarejestrowanych nie znajdują się projekty złożone przez podmioty ujęte w Rejestrze WMARR S.A. podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 Ustawy o finansach publicznych.. Po uzyskaniu dostępu do krajowego rejestru podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 Ustawy o finansach publicznych, upoważnieni pracownicy dokonują analogicznego sprawdzenia, czy nie znajdują się tam podmioty które złożyły projekty na dany konkurs.

W przypadku ujęcia danego podmiotu w ww. rejestrach, projekty złożone przez podmiot zostają wycofane z dalszej oceny, a beneficjent zostanie poinformowany o ww. fakcie pismem. Pismo przygotowują pracownicy sekcji kontraktowania, zatwierdza i podpisuje Dyrektor RIF lub pracownik przez niego upoważniony.

Ocenę formalną pracownicy Sekcji Kontraktowania przeprowadzają w oparciu 
o listę sprawdzającą  po czym  zapisują jej wynik w karcie oceny formalnej.

Ocena formalna projektu dokonywana jest przez co najmniej dwie osoby (zasada „dwóch par oczu”).

Termin na przeprowadzenie oceny formalnej wynosi 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku do dnia powiadomienia wnioskodawcy o wyniku oceny. Wydłużenie tego terminu jest możliwe w sytuacji pojawienia się okoliczności powodujących niemożliwość przeprowadzenia oceny w tym czasie (np. duża ilość wniosków, liczne braki we wnioskach powodujące konieczność uzupełnień). Decyzje o przedłużeniu terminu podejmuje Prezes Zarządu, a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej  WMARR S.A. oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM.

Wnioski ocenione formalnie zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, spełniające kryteria dopuszczające, podlegają sprawdzeniu, czy projekt spełnia kryteria odnoszące się do celu i przedmiotu realizacji nowej inwestycji w rozumieniu "Rozporządzenia MRR z dnia 11 października 2007 w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych". Sprawdzenia dokonują pracownicy WMARR S.A. upoważnieni do tego uchwałą Zarządu WMARR S.A., zachowując zasadę „dwóch par oczu”. W przypadku rozbieżności oceny dwóch sprawdzających decyduje ocena trzeciego sprawdzającego. Sprawdzenie powyższych kryteriów oraz wynik oceny formalnej wniosku w zakresie: kwalifikowalności wydatków, intensywności (dopuszczalnego poziomu) pomocy i trwałości realizacji projektu są podstawą do stwierdzenia o kwalifikowaniu się projektu „co do zasady”. W przypadku spełnienia kryteriów, do wnioskodawcy wysyłane jest w terminie do 60 dni od złożenia wniosku pismo które jest potwierdzeniem zgodnym z  §12.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.07 w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO. Pismo sporządzane jest przez przez pracownika Sekcji Kontraktowania a zatwierdzane i podpisywane jest przez Dyrektora RIF lub upoważnionego przez niego pracownika.

W przypadku braku spełnienia ww. kryteriów, do wnioskodawcy wysyłane jest pismo informujące o odstąpieniu od dalszej oceny wniosku, pismo przygotowuje pracownik Sekcji Kontraktowania, a zatwierdza i podpisuje Prezes Zarządu lub pracownik przez niego upoważniony.

W ramach oceny formalnej dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie dokumentacji wniosku o dokumenty, które zostały wadliwie przygotowane lub stwierdzono ich brak. Kryteria formalne podlegające uzupełnieniu są określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM.

Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia uzupełnienia wniosku w ciągu 5 dni roboczych  od dnia poinformowania o wystąpieniu braków formalnych we wniosku aplikacyjnym. Za dzień poinformowania uważa się dzień następny po nadaniu pisma faxem. W przypadku stwierdzenia po uzupełnieniu kolejnych uchybień, lub nieprzysłania uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostanie wezwany do następnego uzupełnienia wniosku w ciągu 5 dni roboczych. W sytuacji niedostarczenia przy drugim wezwaniu dokumentów w wyznaczonym terminie, wniosek zostaje odrzucony. W przypadku uzupełnienia lub poprawy wniosku, powinien on być złożony w całości (nie dopuszcza się wymiany jedynie pojedynczych stron). Podobnie w przypadku uzupełniania/poprawy załączników – winien być złożony cały załącznik. Pismo wzywające wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku wysyłane jest przez pracownika sekcji kontraktowania listem i faksem.  Uzupełnieniu lub poprawie podlegają wyłącznie elementy wskazane w piśmie przesłanym do wnioskodawców przez pracowników Sekcji Kontraktowania (chyba, że uzupełnienie wskazanych elementów wniosku lub załączników skutkuje koniecznością poprawy innych elementów, celem ich ujednolicenia. Wnioskodawca informuje o dodatkowych zmianach WMARR S.A.). Jeśli wnioskodawca wprowadzi dodatkowe zmiany we wniosku lub załącznikach nie informując o tym fakcie instytucji dokonującej oceny formalnej, wniosek taki nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucony.

WMARR S.A. w zależności od wyników dokonanej oceny formalnej podejmuje decyzje:

a) o przekazaniu projektu do oceny merytorycznej (w przypadku gdy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne).

b) o niezakwalifikowaniu projektu do dalszego etapu procedury wyboru ze względu na błędy lub braki formalne wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

WMARR S.A. informuje pisemnie wnioskodawców o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu. Pismo sporządza pracownik Sekcji Kontraktowania, a zatwierdza i podpisuje: w przypadku pozytywnej oceny Dyrektor RIF/pracownik przez niego upowazniony, w przypadku oceny negatywnej Prezes Zarządu/pracownik przez niego upoważniony. W przypadku negatywnej oceny, konieczne jest podanie uzasadnienia podjętej decyzji o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych. Wnioskodawca jest powiadamiany o możliwości wniesienia protestu w terminie 14 dni od dnia otrzymania w/w informacji, zgodnie z procedurą odwoławczą.

W przypadku wniosków odrzuconych, po ostatecznym upłynięciu terminów procedury odwoławczej, jeden egzemplarz wniosku wraz z załącznikami zostaje odesłany Wnioskodawcy. Oryginalny egzemplarz wniosku przechowywany jest w archiwum WMARR S.A..

W przypadku wniosków wycofanych w trakcie oceny formalnej lub na jakimkolwiek późniejszym etapie WMARR S.A. odsyła wnioskodawcy kopię wniosku wraz z załącznikami. Oryginalny egzemplarz wniosku przechowywany jest w archiwum WMARR S.A.

Po zakończeniu oceny formalnej, do oceny merytorycznej i kolejnych etapów procedury wyboru projektów przekazywana jest ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami.

Wynik oceny formalnej oraz przekazanie wniosku do oceny merytorycznej jest wpisywane do informatycznego systemu/systemów dostarczonych przez IŻ (LSI),  oraz ewentualnego własnego systemu informatycznego WMARR S.A., podobnie każde uzupełnienie wniosku. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalna rejestrowane są w Krajowym Systemie Informatycznym - KSI

Przekazywanie wniosków do oceny merytorycznej następuje sukcesywnie, tzn. wnioski które przeszły ocenę formalną mogą być oceniane pod względem merytorycznym w trakcie gdy trwa ocena formalna dla kolejnych wniosków. Listy wniosków przekazanych do oceny merytorycznej przekazywane są każdorazowo sekretarzowi KOP który jest pracownikiem Sekcji Kontraktowania, z kolejną partią wniosków. Sekcja Kontraktowania prowadzi sukcesywnie listę wniosków ocenionych formalnie z wynikami oceny, wnioski umieszczone są na liście zgodnie z indywidualną numeracją. Dla każdego poddziałania prowadzona jest odrębna lista wniosków ocenionych formalnie.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosków w ramach danego konkursu na stronie www.wmarr.olsztyn.pl publikowana jest lista wniosków które przeszły pozytywnie ocenę formalną, z podanymi: numerami rejestracyjnymi, nazwami wnioskodawców, tytułami projektów i wartościami wnioskowanego dofinansowania.

Procedura oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Umieszczenie wniosku w archiwboksie/teczce oznakowanej numerem rejestracyjnym wniosku | Niezwłocznie |  |
| 2. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Sprawdzenie, czy podmiot znajduje się Rejestrze WMARR S.A. podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 Ustawy o finansach publicznych/ oraz w udostępnionym rejestrze podmiotów wykluczonych, za pomocą programu komputerowego udostępniającego informacje z bazy danych rejestru podmiotów wykluczonych. W przypadku stwierdzenia tego faktu przesłanie do beneficjenta pisma informującego o wycofaniu wniosku z dalszej oceny | Niezwłocznie | Pismo informujące o wycofaniu wniosku z dalszej oceny na podst. art 211 Ustawy o finansach publicznych – Zał II - 4 |
| 3. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Ocena formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu złożonych przez Wnioskodawców. Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem karty oceny formalnej przez 2 osoby – pracowników sekcji kontraktowania. Ocena dokonywana jest w trybie ciągłym | W trybie ciągłym – do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku | Karta oceny formalnej, lista sprawdzająca. |
| 4. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny formalnej | W trybie ciągłym - do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku. | Wzór pisma informującego o pozytywnym wyniku oceny formalnej. Zał. II.1 |
| 5. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku stwierdzenia, że projekt nie spełnia kryteriów formalnych nie podlegających uzupełnieniu, lub nie zostanie uzupełniony prawidłowo mimo dwukrotnego uzupełnienia wniosek zostaje odrzucony | W trybie ciągłym – do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku. | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny formalnej – z podanymi przyczynami odrzucenia. Zał. II.2 |
| 6. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych podlegających uzupełnieniu, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku – pismo zostaje przesłane pocztą i faxem. Uzupełnianie może mieć miejsce dwukrotnie. | Niezwłocznie po stwierdzeniu błędów/braków | Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia stwierdzonych błędów/braków we wniosku – z listą błędów i terminem dostarczenia uzupełnienia. Zał. II.3 |
| 7. | Wnioskodawca | Złożenie uzupełnienia do wniosku. | 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do uzupełnienia, zarówno za pierwszym jak i drugim uzupełnieniem. Za dzien otrzymania uważa się dzień nastepujący po dniu nadania faxu. |  |
| 8. | Sekretariat WMARR S.A. | Zarejestrowanie uzupełnienia w dzienniku korespondencji i przekazanie do Sekcji kontraktowania | Niezwłocznie |  |
| 9. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku dostarczenia uzupełnienia wniosek podlega ponownie ocenie formalnej |  | Karta oceny formalnej, lista sprawdzajaca |
| 10. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku niedostarczenia wymaganych uzupełnień wniosku o dofinansowanie lub ich dostarczenia po upływie terminu Wnioskodawca jest informowany przez WMARR S.A. o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru | W trybie ciągłym – do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku. | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny formalnej z powodu niedostarczenia uzupełnień w terminie. Zał. II.4 |
| 11. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez Wnioskodawcę na jego pisemną prośbę przed dokonaniem oceny formalnej, wniosek jest wydawany w całości – sekcja kontraktowania sporządza kopię samego wniosku (bez załączników) do archiwizacji. | 7 dni roboczych od wycofania wniosku przez wnioskodawcę |  |
| 12 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Wnioski, które są poprawne pod względem formalnym są przekazywane na bieżąco sekretarzowi KOP w celu oceny merytorycznej. Do każdej partii wniosków dołączona jest lista. Do każdego wniosku załączona jest kopia korespondencji prowadzonej z wnioskodawcą oraz ewentualne uzupełnienia. Sekcja kontraktowania nie wymienia stron w dokumentach ani nie zamienia dokumentów błędnych na właściwe. | W trybie ciągłym | Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej |
| 13 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Wyniki oceny formalnej rejestrowane są w informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IZ, oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A podobnie odnotowane jest każde uzupełnienie wniosku i przekazanie do oceny merytorycznej. . Wnioski poprawne formalnie wpisywane sa w system KSI. | 40 dni roboczych od daty złożenia wniosku. |  |
| 14 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przesłanie wnioskodawcy potwierdzenia, że nowa inwestycja kwalifikuje się do objęcia pomocą, dla projektów spełniających warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.07 w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w ramach RPO | Do 60 dni od złożenia wniosku. | Wzór potwierdzenia – Zał II 5 potwierdzenie zgodnie z §12.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.07 w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w ramach RPO) |
| 15 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Umieszczenie na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl informacji o wnioskach które przeszły ocenę formalną | Niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnej w danym konkursie. |  |

- 3. Ocena merytoryczna projektów

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu pozytywnie ocenione pod względem formalnym poddawane są ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisje Oceny Projektów (KOP), które działają w oparciu o zatwierdzony przez IZ Regulamin Komisji Oceny Projektów, zgodnie z kryteriami merytorycznymi określonymi i zatwierdzonymi dla  programu  operacyjnego przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2007-2013. Ocena dokonywana jest w terminie 45 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. Wydłużenie terminu oceny merytorycznej jest możliwe w sytuacji pojawienia się okoliczności powodujących niemożliwość przeprowadzenia oceny w tym czasie (np. duża ilość wniosków,  bądź w przypadku zamówienia dodatkowych ekspertyz). Decyzje o przedłużeniu terminu podejmuje Prezes Zarządu a informacja zamieszczana jest na stronie internetowej WMARR S.A. oraz  RPO WiM,  www.wmarr.olsztyn.pl i www.rpo.warmia.mazury.pl.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje Oceny Projektów braków lub błędów formalnych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione przez wnioskodawcę, ma on możliwość dokonania poprawek lub uzupełnień na zasadach obowiązujących na etapie oceny formalnej (obowiązuje 5 dniowy termin uzupełnień.)

Ponadto, w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących projektu, KOP może zwrócić się do wnioskodawcy pisemnie z prośbą o wyjaśnienia na każdym etapie oceny, w terminie niezwłocznym (lecz nie dłuższym niż 2 dni robocze). Pismo sporządzane jest przez Sekretarza KOP, a zatwierdzane i podpisywane jest przez Przewodniczącego Komisji/Zastępcę lub Dyrektora RIF, oraz przesyłane faxem (za potwierdzeniem nadania faxu).

WMARR S.A. powołuje do składu danej KOP członków, których wiedza  i doświadczenie zapewniają ocenę projektów zgodnie z kryteriami merytorycznymi. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzi ekspert  ds. środowiska dokonujący oceny wyłącznie określonych kryteriów dotyczących środowiska, oraz pracownicy WMARR S.A. i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz ewentualnie eksperci nie będący pracownikami ww. instytucji. Sekretarz KOP i Przewodniczący KOP są pracownikami WMARR S.A. Szczegóły odnośnie składu Komisji Oceny Projektów określa Regulamin Komisji Oceny Projektów. W każdym posiedzeniu Komisji Oceny Projektów może uczestniczyć obserwator z ramienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Szczegółowe zapisy dotyczące obserwatora określa Regulamin Komisji Oceny Projektów. Komisje Oceny Projektów powoływane są przez Zarząd WMARR S.A. Członkowie Komisji Oceny Projektów na co najmniej 2 dni kalendarzowe przed planowanym posiedzeniem KOP są o tym fakcie zawiadamiani. W przypadku niemożności uczestnictwa danego członka w posiedzeniu KOP i powołania innego, 2-dniowy termin zawiadomienia może zostać skrócony w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny merytorycznej. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbywa się w siedzibie WMARR S.A. lub w innym pomieszczeniu (pod warunkiem zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób trzecich oraz zapewnienia właściwych warunków pracy KOP).

Przed przystąpieniem do oceny członkowie Komisji Oceny Projektów podpisują deklarację poufności i bezstronności. W sytuacji braku bezstronności członka KOP w odniesieniu do jednego z projektów, projekt ten poddawany jest ocenie przez innego eksperta. Każdy wniosek jest oceniony przez co najmniej dwóch członków Komisji Oceny Projektów (zasada „dwóch par oczu”).

Ocena merytoryczna jest oceną dwustopniową. Jako pierwszej dokonuje się oceny „0-1” kryteriów zawartych w pierwszej części karty oceny merytorycznej. Brak spełnienia jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku i wykluczenie go z dalszej oceny. Fakt niespełnienia danego kryterium musi być stwierdzony zgodnie przez obu członków, w przypadku rozbieżności oceny dokonuje się oceny danego kryterium przez kolejnego członka  Komisji Oceny Projektów wskazanego losowo przez Przewodniczącego Komisji, ocena ta jest oceną wiążącą.

Drugi etap oceny merytorycznej polega na ocenie punktowej określonych kryteriów (wraz z uzasadnieniem przyznanej każdemu kryterium punktacji) przy wykorzystaniu Karty Oceny Merytorycznej, przez co najmniej dwóch członków KOP.

Ocenę końcową projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Oceny Projektów oceniających dany projekt. W przypadku rozbieżności oceny punktacji dla wniosku przekraczającej 30% maksymalnej sumy punktów możliwych do zdobycia, dokonuje się oceny wniosku przez jeszcze jednego członka KOP wskazanego losowo przez Przewodniczącego KOP.. Do obliczenia punktacji posłużą dwie najbardziej zbieżne oceny.

Możliwe jest przeprowadzenie negocjacji w trakcie oceny wniosku. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane, za niezwiązane z realizacją projektu, nieistotne dla realizacji projektu lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi – wysokość niezasadnych wydatków kwalifikowanych nie przekracza 15% wszystkich wydatków projektu (kwalifikowanych i niekwalifikowanych). Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i przekazują swoje stanowisko Przewodniczącemu w formie pisemnej (na Karcie Oceny Merytorycznej). Przewodniczący przesyła uwagi członków KOP do Wnioskodawcy/Beneficjenta, który w ciągu 7 dni od otrzymania pisma zobowiązany jest ustosunkować się pisemnie do uwag: akceptując kwotę dofinansowania zaproponowaną przez członków Komisji bądź w przypadku dysponowania istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich założeń budżetowych, przesyła do IP II ich pisemne uzasadnienie.

Pismo od Wnioskodawcy/Beneficjenta rozpatrują oceniający dany wniosek, którzy uprzednio uzgodnili wysokość obniżonej kwoty dofinansowania 
i ustosunkowują się do niego w formie pisemnej, uzasadniając podtrzymanie decyzji o obniżeniu dofinansowania bądź uchylając ww. decyzję.

W przypadku podtrzymania decyzji o obniżeniu kwoty dofinansowania, stanowisko oceniających dany projekt wraz z opinią Przewodniczącego Komisji przedstawiane jest Zarządowi WMARR, który przygotowuje ostateczną propozycję odnośnie wielkości dofinansowania dla Wnioskodawcy/Beneficjenta. Odrzucenie propozycji jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków UE.

Negocjacje mogą dotyczyć tylko wysokości kwoty dofinansowania.

Za przeprowadzenie negocjacji odpowiedzialny jest Przewodniczący KOP.

W przypadku wystąpienia negocjacji jest możliwe wydłużenie terminu oceny merytorycznej.

Jeśli w opinii Komisji Oceny Projektów do pełnej oceny wniosku konieczne jest uzyskanie dodatkowych ekspertyz, termin oceny merytorycznej może zostać wydłużony przez Prezesa Zarządu W takim przypadku, na wniosek Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów Prezes Zarządu zleca ekspertowi z listy krajowej opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – specjaliście z danej dziedziny, której zagadnienie dotyczy, przygotowanie ekspertyzy. Po zapoznaniu się z ekspertyzą, Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny projektu.

    - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu otrzymuje pozytywną ocenę KOP 
w przypadku uzyskania 60% maksymalnej liczby punktów, przyjętej w kryteriach oceny a zapisanej w karcie merytorycznej.

    - Po każdym posiedzeniu  Komisji Oceny Projektów w przypadku konkursów otwartych oraz po ostatnim posiedzeniu KOP w ramach danego konkursu w przypadku konkursów zamkniętych Sekretarz Komisji Oceny Projektów sporządza Protokół z posiedzenia KOP, zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie KOP.

    - Na podstawie sporządzonych Protokołów tworzona jest zgodnie z liczbą uzyskanych punktów:

              - w przypadku konkursów zamkniętych - zbiorcza lista rankingowa wniosków o dofinansowanie dla poddziałania w ramach danego konkursu;

              - w przypadku konkursów otwartych – cząstkowa lista rankingowa, utworzona po określonej liczbie posiedzeń KOP dla poddziałania w ramach danego konkursu.

- Listy rankingowe/cząstkowe listy rankingowe sporządzone na podstawie oceny Komisji Oceny Projektów łącznie z wnioskami przedkładane są  Zarządowi WMARR w celu przeprowadzenia  oceny strategicznej.

- W ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania Protokołu z posiedzenia KOP (tylko w przypadku odrzucenia projektu przez KOP) WMARR S.A. informuje wnioskodawcę o decyzji o odrzuceniu projektu wraz z uzasadnieniem (przedstawionym przez ekspertów) i podaniem średniej liczby punktów uzyskanych przez projekt w poszczególnych kryteriach. Pozostała dokumentacja (w szczególności Protokół z posiedzenia KOP łącznie z załącznikami) służy wyłącznie do użytku służbowego instytucji i podmiotów zaangażowanych w proces oceny i wyboru projektów.

- Wnioskodawcy, których wnioski nie spełniają wymogów merytorycznych powiadamiani są o tym fakcie i mają możliwość wniesienia protestu. Pismo sporządza pracownik Sekcji Kontraktowania, a zatwierdza i podpisuje Prezes Zarządu/pracownik przez niego upoważniony.

- Wnioskodawcy, których wnioski spełniają wymogi merytoryczne są o tym powiadamiani pismem. Pismo sporządza pracownik Sekcji Kontraktowania, a zatwierdza i podpisuje Dyrektor RIF/pracownik przez niego upowazniony.

- Po zakończeniu oceny merytorycznej WMARR S.A. przekazuje do udostępnienia na stronie internetowej RPO WiM przynajmniej informacje dotyczące:

  - liczby pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym projektów,

  - nazwy wnioskodawców;

  - tytułów projektów,

  - wartości projektów (w tym środki z EFRR).

.Wyniki oceny merytorycznej wprowadzane są do systemu informatycznego LSI (udostepnionego przez IZ) oraz KSI.

Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zarząd WMARR S.A. | Powołanie Komisji Oceny Projektów dla danego poddziałania Szczegółowy skład KOP określa Regulamin KOP | Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu | Regulamin KOP WMARR S.A. |
| 2. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. – sekretarz KOP | Poinformowanie członków KOP o planowanym posiedzeniu | W terminie do 2 dni przed posiedzeniem (z ewentualnym wyjątkiem dot. potrzeby uzupełnienia składu) |  |
| 3. | KOP | Ocena merytoryczna „0-1” wniosków o dofinansowanie realizacji projektu złożonych przez Wnioskodawców. Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem karty oceny merytorycznej przez 2 członków KOP oraz dodatkowo eksperta środowiskowego. W przypadku rozbieżności oceny dla danego kryterium, ocena dokonywana jest przez kolejnego członka KOP. Ocena dokonywana jest w trybie ciągłym. | W trybie ciągłym – do 45 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej wniosków, | Regulamin KOP, Karta oceny merytorycznej dla poddziałania część I, |
| 4. | KOP | W przypadku stwierdzenia, że projekt nie spełnia jednego z kryteriów merytorycznych „0-1” wniosek zostaje odrzucony | W trybie ciągłym – do 45 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej wniosków, |  |
| 5. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Poinformowanie Wnioskodawców o wynikach oceny merytorycznej (tylko w przypadku odrzucenia na etapie oceny „0-1” za zwrotnym potwierdzeniem odbioru | do 45 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej wniosków, | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny merytorycznej – z podanymi przyczynami odrzucenia. Zał. III.1 |
| 6. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku stwierdzenia błędów/braków formalnych podlegających uzupełnieniu, lub konieczności dodatkowych wyjaśnień, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku – pismo zostaje przesłane faxem. Uzupełnianie może mieć miejsce dwukrotnie. | Niezwłocznie po stwierdzeniu błędów/braków | Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia stwierdzonych błędów/braków we wniosku – z listą błędów i terminem dostarczenia uzupełnienia. Zał. III.2 |
| 7. | Wnioskodawca | Złożenie uzupełnienia do wniosku. | 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do uzupełnienia |  |
| 8. | Sekretariat WMARR S.A. | Zarejestrowanie uzupełnienia w dzienniku korespondencji i przekazanie do Sekcji kontraktowania | Niezwłocznie |  |
| 9. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku dostarczenia uzupełnienia formalnego wniosek podlega ponownie ocenie formalnej |  | Karta oceny formalnej |
| 10. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku niedostarczenia wymaganych uzupełnień wniosku o dofinansowanie lub ich dostarczenia po upływie terminu Wnioskodawca jest informowany przez WMARR S.A. o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru | 80 dni roboczych od daty złożenia wniosku. | Wzór pisma informującego o negatywnym wyniku oceny formalnej z powodu niedostarczenia uzupełnień w terminie. Zał. III.3 |
| 11. | KOP | Ocena merytoryczna punktowa wniosków o dofinansowanie projektu złożonych przez Wnioskodawców. Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem karty oceny merytorycznej przez 2 członków KOP. Ocena dokonywana jest w trybie ciągłym. | W trybie ciągłym – do 45 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków | Regulamin KOP, Karta oceny merytorycznej dla działania/poddziałania część II, |
| 12. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. – sekretarz KOP | Sporządzenie raportu z oceny merytorycznej wniosków | do 75 dni roboczych od daty złożenia wniosku. | Wzór raportu z oceny merytorycznej, w tym lista rankingowa wniosków |
| 13. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Wyniki oceny merytorycznej rejestrowane są w informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IZ, oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A. | do 80 dni roboczych od daty złożenia wniosku. |  |
| 14. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Wnioskodawcy których wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną informowani są o wynikach oceny . | do 80 dni roboczych od daty złożenia wniosku. | Wzór pisma informującego o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej. Zał. III.4 |
| 15. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Wnioskodawcy których wnioski zostały odrzucone na ocenie merytorycznej informowani są o wynikach oceny za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. | do 85 dni roboczych od daty złożenia wniosku. | Wzór pisma –informującego o negatywnym wyniku oceny merytorycznej. Zał. III.5 |
| 16. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie listy rankingowej/cząstkowej listy rankingowej wniosków do oceny strategicznej | do 75 dni roboczych od daty złożenia wniosku |  |
| 17 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Wprowadzenie wyników oceny do LSI i KSI | Niezwłocznie |  |

- 4. Ocena strategiczna

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym podlegają ocenie strategicznej przeprowadzanej przez Zarząd WMARR S.A.  na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Na ocenie strategicznej wniosek może uzyskać maksymalnie 20% punktów z łącznej punktacji (merytorycznej plus strategicznej)

Zarząd WMARR S.A. dokonuje oceny strategicznej wniosków na posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu podpisują Deklarację Bezstronności i Poufności w związku z przeprowadzaną oceną strategiczną projektów.  Każdy z projektów zostaje oceniony przez co najmniej dwóch Członków Zarządu, (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”) według kart oceny strategicznej. Końcową ocenę w danym kryterium stanowi średnia z ocen poszczególnych oceniających. Po zakończeniu posiedzenia, Zarząd przekazuje karty oceny strategicznej Przewodniczącemu KOP w danym poddziałaniu, w celu sporządzenia protokołu z oceny strategicznej.  Protokół podpisywany jest przez Członków Zarządu biorących udział w ocenie.

Następnie Przewodniczący KOP dokonuje przekształcenia punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej i  strategicznej według następującej metodologii:

Punkty uzyskane podczas oceny merytorycznej punktowej przekształcane są na % w taki sposób, aby wniosek mógł uzyskać maksymalnie 80% - według następującej proporcji:

maksymalna liczba punktów

do uzyskania				= 	80%

na ocenie merytorycznej punktowej

liczba punktów uzyskanych

przez wniosek o dofinansowanie 	=	X%

na ocenie merytorycznej punktowej

Pozostałe 20% punktów przyznawane jest na ocenie strategicznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na ocenie strategicznej wynosi 20.

Po dokonaniu oceny strategicznej uzyskane punkty zamieniane są na % według następującej proporcji:

maksymalna liczba punktów

do uzyskania				= 	20%

na ocenie strategicznej

liczba punktów uzyskanych

przez wniosek o dofinansowanie 	=	X%

na ocenie strategicznej

Uzyskane punkty procentowe są dodawane do punktów procentowych z oceny merytorycznej i łącznie stanowią ocenę końcową wniosku o dofinansowanie projektu. Na podstawie oceny końcowej wniosku Przewodniczący KOP tworzy listę rankingową projektów, lista weryfikowana jest przez Dyrektora/Wicedyrektora RIF a zatwierdzana jest przez Zarząd WMARR.

Następnie w oparciu o listę rankingową projektów oraz wysokość alokacji na dany konkurs sporządzana jest przez Przewodniczącego KOP a weryfikowana przez Dyrektora/Wicedyrektora RIF lista projektów do dofinansowania, , która po podpisaniu przez Zarząd WMARR przekazywana jest do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Zatwierdzenia projektów do dofinansowania dokonuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie przekazanej listy projektów do dofinansowania.

Wyniki oceny strategicznej rejestrowane są w informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IZ,  oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A.

Procedura oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zarząd WMARR S.A. | Zwołanie posiedzenia Zarządu poświęconego ocenie strategicznej projektów | Niezwłocznie po przekazaniu listy rankingowej/cząstkowej listy rankingowej wniosków z oceny merytorycznej | Zał 4.1 – Deklaracja bezstronności i poufności 4.2 Karta oceny strategicznej |
| 2. | Zarząd WMARR S.A. | Przekazanie kart oceny Przewodniczącemu KOP | Niezwłocznie po posiedzeniu |  |
| 3. | Przewodniczący KOP | Sporządzenie protokołu z posiedzenia | Niezwłocznie po posiedzeniu | 4.3 wzór protokołu po ocenie strategicznej |
| 4. | Przewodniczący KOP | Przeliczenie punktów z ocen merytorycznej i strategicznej i sporządzenie listy rankingowej | Niezwłocznie po dokonaniu oceny strategicznej dla wszystkich wniosków z danego poddziałania | 4.4 wzór listy rankingowej |
| 5. | Przewodniczący KOP | Sporządzenie listy wniosków do dofinansowania do podpisania przez Zarząd | Niezwłocznie po dokonaniu oceny strategicznej dla wszystkich wniosków z danego poddziałania | 4.5 wzór listy projektów do dofinansowania |
| 6. | Sekcja kontraktowania/Przewodniczący KOP | Przekazanie listy do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. | Niezwłocznie po podpisaniu przez Zarząd WMARR |  |

- 5. Informowanie o wynikach konkursu

W terminie 7 dni roboczych od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa i przekazania informacji do WMARR S.A. Pracownik Sekcji kontraktowania WMARR S.A. ma obowiązek pisemnego poinformowania wnioskodawcy o wybraniu bądź nie wybraniu projektu do dofinansowania. W przypadku projektów nie wybranych lub umieszczonych na liście rezerwowej informacja przekazywana wnioskodawcy zawiera również uzasadnienie, dlaczego wniosek o dofinansowanie projektu nie został wyłoniony do dofinansowania lub został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania pismo do Beneficjenta powinno zawierać również prośbę o dostarczenie niezbędnych do podpisania umowy dokumentów. Termin 7 dniowy może w szczególnych przypadkach ulec wydłużeniu.

Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania może złożyć pisemny protest.

WMARR S.A. zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- liczby wybranych do wsparcia projektów w danym działaniu;

- nazwy wnioskodawców;

- tytułów projektów;

- wartości projektów (w tym środki z EFRR),

w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania do WMARR S.A. uchwały  Zarządu Województwa      w sprawie wyboru projektów do dofinansowania.

Procedura informowania wnioskodawców o wynikach konkursu

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania |  | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pracownik Biura Projektów | Przekazanie informacji o projektach wybranych przez Zarząd Województwa do WMARR S.A. | 2 dni robocze |  |  |
| 2. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Sporządzenie i wysłanie pism do beneficjentów w sprawie wyboru lub nie wybrania projektu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru | 7 dni od daty podjęcia uchwały przez ZW | Zał. V.1 Zał. V.2 |  |
| 3. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Umieszczenie na stronie internetowej WMARR S.A. informacji o projektach wybranych przez Zarząd Województwa | 2 dni robocze od przekazania informacji |  |  |

- 6. Przygotowanie i zawieranie umów o dofinansowanie

Czynniki ryzyka

Przygotowanie i podpisanie umów i aneksów oraz ustanowienie zabezpieczeń

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podpisanie umowy przez podmiot nieuprawniony | 1 | Upoważniony pracownik sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 2 | Podpisanie umowy w przypadku wyczerpania środków na dana Oś priorytetowa | 2 | Pracownik sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 3 | Podpisanie umowy na kwotę inną niż wniosek | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 4 | Podpisanie umowy na przedsięwzięcie inne niż podane we wniosku o dofinansowanie projektu | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 5 | Podpisanie umowy z Wnioskodawca/ Beneficjentem, który nie przeszedł pozytywnie kolejnych etapów oceny | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 6 | Umowa zostanie podpisana na przedsięwzięcia niekwalifikowane w ramach Osi priorytetowej | 1 | Ocena formalna i merytoryczna |
| 7 | Umowa nie zostanie rozwiązana pomimo zaistnienia w/w przesłanek (nie wywiązywanie się z zawartej umowy) | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A. |
| 8 | Umowa zostanie rozwiązana pomimo braku przesłanek do jej rozwiązania | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 9 | Umowa zostanie rozwiązana bez wskazania podmiotu odpowiedzialnego za zwrot wypłaconych kwot | 2 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 10 | Umowa nie zostanie rozwiązana pomimo negatywnych wyników kontroli na miejscu | 2 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 11 | Podpisanie aneksu do umowy przez nieupoważniony podmiot | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 12 | Podpisanie aneksu zmieniającego zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia, powodując, że umowa jest niezgodna z programem | 2 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 13 | Podpisanie aneksu poza terminem możliwym do aneksowania umów | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 14 | Nie podpisanie aneksu pomimo istniejących przesłanek | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 15 | Podpisanie aneksu w sytuacji nieuzasadnionej | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 16 | Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedsięwzięcia poza terminy kwalifikowalności wydatków (zasada n+2, n+3) | 1 | Nadzór Pracownika sekcji kontraktowania WMARR S.A |
| 17 | Ryzyko nie wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy we właściwej wysokości | 1 | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A. |
| 18 | Ryzyko nie wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy we wskazanym terminie | 1 | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A. |
| 19 | Ryzyko ustanowienia zabezpieczenia na niewłaściwy okres | 1 | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A. |
| 20 | Ryzyko błędnej weryfikacji wniesionego zabezpieczenia | 1 | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A. W przypadku złożenia przez Beneficjenta innej formy zabezpieczenia niż weksel In blanco współpraca z Radcą Prawnym |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – srednie

3 – wysokie

Sekcja Kontraktowania sporządza umowy dla beneficjentów zgodnie z listą projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa, lista zawiera co najmniej nazwę Beneficjenta, nazwę i numer projektu, kwotę i procent dofinansowania.

W przypadku projektów dotyczących budowy/przebudowy/adaptacji/rozbudowy możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej/kontroli ww. projektów przed podpisaniem umowy dotacji w celu stwierdzenia stanu faktycznego na projekcie. Kontrola taka odbywa się w trybie kontroli doraźnej.

Jeśli stwierdzony stan faktyczny dowiedzie rozbieżności z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności gdy bezsprzecznie stwierdzone zostanie rozpoczęcie robót przed otrzymaniem przez beneficjenta pisma, że projekt kwalifikuje się „co do zasady”, możliwe jest odstąpienie przez WMARR S.A. od podpisania umowy z beneficjentem. O zaistniałej sytuacji WMARR S.A. każdorazowo poinformuje IZ.

Podstawą rozpoczęcia przygotowywania umowy o dofinansowanie projektu jest wpływ do sekretariatu WMARR S.A. (wpis w dzienniku korespondencyjnym) niezbędnych do podpisania umowy dokumentów wyszczególnionych w zatwierdzonej przez IZ dokumentacji konkursowej:

Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy dofinansowania projektu:

- Kopia pozwolenia na budowę,

- Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/podmiotów partycypujących finansowo w kosztach Projektu (jeżeli dotyczy);

- Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu;

- Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

- Notarialnie potwierdzone upoważnienie do podpisywania umowy w imieniu Beneficjenta;

- Zaświadczenie o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);

- Zaświadczenie REGON;

- Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa;

- Oświadczenie Beneficjenta o braku zmian danych zawartych w dokumencie rejestrowym lub przedstawienie aktualnego dokumentu rejestrowego w przypadku zmian;

- Oświadczenie Beneficjenta o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż de minimis oraz o nie otrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenie dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 13 i 14;

- Formularz identyfikacji finansowej Beneficjenta;

- Prognoza wydatków na rok bieżący i rok następny.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentacji w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania. W przypadku braku dostarczenia dokumentacji, do beneficjenta wysyłane jest ponownie faxem i pocztą pismo z prośba o jej dostarczenie, w terminie 5 dni roboczych. Termin jest liczony od dnia następnego po dniu wysłania pisma faxem. W przypadku nieprzysłania dokumentacji po drugim piśmie, WMARR S.A. może odstąpić od podpisania umowy.

Dostarczona dokumentacja jest sprawdzana pod względem kompletności 
i poprawności formalnej w Sekcji kontraktowania w ciągu 7 dni roboczych, w uzasadnionych przypadkach (wpłynięcie na raz dokumentacji dotyczącej dużej ilości projektów) termin ten może ulec wydłużeniu. Decyzję podejmuje każdorazowo Prezes Zarządu.

W przypadku, gdy pracownik Sekcji kontraktowania otrzyma dokumenty dotyczące kilku projektów, weryfikuje te dokumenty po kolei. W tej sytuacji, termin liczy się od momentu rozpoczęcia weryfikacji. Weryfikacja otrzymanej dokumentacji może zakończyć się następująco:

    - sporządzeniem umowy (w ciągu 7 dni roboczych) - w przypadku gdy przekazana dokumentacja jest poprawna;

    - odmową podpisania umowy z wnioskodawcą i wystosowaniem (w ciągu 5 dni roboczych)  pisma informującego wnioskodawcę o zaistniałym powodzie odmowy podpisania umowy - w przypadku gdy nie ma możliwości korekty lub uzupełnienia dostarczonej dokumentacji;

c. zawieszenie przygotowania umowy i wystosowaniem pisma do wnioskodawcy (w ciągu 7 dni roboczych) o dokonanie uzupełnienia lub korekty dokumentacji w wyznaczonym terminie 5 dni roboczych – w przypadku stwierdzenia uchybień/błędów, nieprawidłowości bądź konieczności uzupełnień. Termin jest liczony od dnia wysłania faksu do wnioskodawcy;

Każde uzupełnienie lub korekta dokumentacji podlegają rejestracji w dzienniku korespondencyjnym  w sekretariacie WMARR S.A.. Pracownik Sekcji kontraktowania odpowiedzialny za sprawdzenie uzupełnienia – korekty wniosku o dofinansowanie projektu, dokonuje weryfikacji dostarczonych dokumentów. Brak przesłanek uniemożliwiających podpisanie umowy skutkuje przygotowaniem projektu umowy o dofinansowanie projektu.

Umowy są sporządzane według określonego przez Instytucję Zarządzającą wzoru w 2 egzemplarzach (dla IPII i dla Beneficjenta). Do umowy w formie załącznika dołączony jest harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji projektu, kserokopia wniosku o dofinansowanie oraz harmonogram realizacji zamówień publicznych (jeśli dotyczy), prognoza wydatków dla Projektu na rok bieżący oraz kolejny rok budżetowy.

W numeracji umów stosuje się zasadę iż trzycyfrowy numer umowy jest tożsamy z numerem projektu. Numeracja umów ma zatem charakter nieciągły.

Każda ze stron umowy zostaje parafowana przez Członka Zarządu/Prokurenta WMARR S.A. lub przez pracownika  Sekcji Kontraktowania upoważnionego przez Prezesa Zarządu, Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu następuje z reguły w terminie 30 dni roboczych od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec zmianie.

Pracownicy Sekcji kontraktowania przesyłają projektodawcy decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz uzgadniają telefonicznie termin podpisania umowy w WMARR S.A.. Wnioskodawca stawia się osobiście w WMARR S.A. i podpisuje umowę. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy przesyła informację na piśmie. W przypadku gdy beneficjent nie stawia się w uzgodnionym terminie, wysyłane jest do niego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pismo z informacją o konieczności stawienia się w WMARR S.A.  celu podpisania umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania pisma. Jeśli beneficjent nie stawi się w wyznaczonym pismem terminie, WMARR może odstapić od podpisania umowy.

W uzasadnionych przypadkach może mieć miejsce przesłanie umowy w 2 egzemplarzach pocztą poleconą wnioskodawcy. Wnioskodawca ma 7 dni roboczych od dnia otrzymania umowy na odesłanie trzech formularzy podpisanej umowy. Jeśli nie uczyni tego w wymaganym terminie, ani nie poinformuje WMARR S.A. o przyczynie spóźnienia, decyzja o dofinansowaniu projektu jest anulowana, a cała dokumentacja związana z wnioskiem zostaje odłożona do akt. W uzasadnionych przypadkach możliwość podpisania umowy może zostać przywrócona.

Pracownicy Sekcji Kontraktowania niezwłocznie przekazują do podpisania umowy spełniające wymogi formalne osobom upoważnionym w WMARR S.A. do podpisania umów. Jeden z podpisanych przez upoważnione osoby egzemplarzy umowy Pracownicy Sekcji Kontraktowania wysyłają do Wnioskodawcy, jeden egzemplarz włączają do akt, kopię  egzemplarza umowy przekazują do Instytucji Zarządzającej.

W przypadku, gdy odesłana przez projektodawcę umowa dofinansowania projektu nie spełnia wymogów formalnych, Pracownicy Sekcji Kontraktowania w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania umowy, wyznaczają termin uzupełnienia i dokonania odpowiednich poprawek. W piśmie informują projektodawcę o konsekwencjach niepoprawienia /nieuzupełnienia lub nienadesłania umowy w wyznaczonym terminie – w takim przypadku decyzja o dofinansowaniu projektu jest anulowana, a cała dokumentacja związana z wnioskiem zostaje odłożona do akt.

Sekcja kontraktowania zamieszcza informację nt. zawartych umów i ew. aneksów w informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IZ,  oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A..

Sekcja kontraktowania przygotowuje zbiorcze zestawienie zawierające nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, wartość projektu i datę zawarcia umowy do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i umieszcza ją na stronie internetowej W-MARR S.A. oraz przekazuje do IZ celem zamieszczenia na stronie internetowej RPO W i M.

Procedura przygotowywania i podpisywania umów

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat WMARR S.A. | Przyjęcie i zarejestrowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Przekazanie dokumentów do Sekcji kontraktowania WMARR S.A. | Niezwłocznie. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty w terminie 10 dni roboczych od informacji o uzyskaniu dofinansowania. | Zał. V.1 |
| 2. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów. | 7 dni roboczych od dostarczenia dokumentów |  |
| 3. | Sekcja kontraktowania W-M ARR S.A. | W przypadku stwierdzenia braków/błędów w przesłanych dokumentach Sekcja kontraktowania przesyła do wnioskodawcy pismo z prośbą o uzupełnienie (termin uzupełnienia 5 dni roboczych) | 7 dni roboczych od dostarczenia dokumentów | Zał. VI.1 |
| 4. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | W przypadku nieuzupełnienia dokumentów bądź stwierdzenia na podstawie dokumentów niemożliwości podpisania umowy do wnioskodawcy wysyłane jest pismo informujące o odstąpieniu od podpisania umowy | 10 dni roboczych od upływu terminu dostarczenia dokumentów | Zał. VI.2 |
| 5. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Po stwierdzeniu poprawności i kompletności dostarczonych dokumentów, Sekcja kontraktowania przygotowuje umowę, umowa zostaje parafowana przez upoważnionego pracownika |  | Wzór umowy zatwierdzony przez IZ. |
| 6 | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Sekcja kontraktowania umawia telefonicznie wnioskodawcę na podpisanie umowy w siedzibie W-MARR S.A. | niezwłocznie po sporządzeniu umowy |  |
| 7 | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesłanie egzemplarzy umowy pismem poleconym do wnioskodawcy, |  | Zał. VI.4 |
| 8 | Wnioskodawca | Odesłanie podpisanej jednostronnie umowy przez wnioskodawcę | 7 dni roboczych |  |
| 9 | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Sprawdzenie poprawności formalnej podpisanej jednostronnie przez wnioskodawcę umowy, w przypadku braków wysłanie pisma do wnioskodawcy | niezwłocznie | Zał. VI.5 |
| 10 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. , osoby uprawnione do podpisania umowy | Podpisanie umowy przez osoby uprawnione z ramienia WMARR S.A. | 30 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu dofinansowania |  |
| 11 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. – | Przekazanie do IZ kopii podpisanej umowy | niezwłocznie |  |
| 12 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. – | Informacja o zawartej umowie zostaje umieszczona w informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IZ, oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A. | 5 dni roboczych od daty zawarcia |  |
| 13 | Sekcja kontraktowania WMRR S.A. – | Przygotowanie zbiorczego zestawienia zawierającego nazwę Beneficjenta, tytuł projektu, wartość projektu i datę zawarcia umowy i umieszczenie jej na stronie internetowej WMARR S.A. oraz przekazanie do IZ w celu umieszczenia na stronie RPOWiM | do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni |  |

- 7. Przygotowanie i zawieranie aneksów do umów

Zmiany w umowie wprowadzane są w formie aneksu do umowy. Zakres zmian możliwych do dokonania określa umowa o dofinansowanie projektu. Zmiany w umowie o dofinansowanie projektu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia błędów (np. podpisanie umowy o innej treści niż przewidziana wzorem zatwierdzonym przez IZ, podpisanie umowy przez podmiot nieuprawniony, podpisanie umowy na przedsięwzięcie inne niż podane we wniosku) i pomyłek technicznych w trakcie procedury podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, nieprawidłowa umowa zostaje anulowana. Pracownik Sekcji kontraktacji przygotowuje nową, poprawną umowę o dofinansowanie projektu.

Propozycje zmian oraz ich uzasadnienie jak również nowa dokumentacja są składane 
i rejestrowane w sekretariacie W-M ARR S.A.. W terminie 7 dni roboczych Sekcja kontraktowania dokonuje weryfikacji ogółu dokumentów a następnie zostaje przygotowany projekt aneksu, (jeżeli dostarczona dokumentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń). W przypadku, kiedy termin 7 – dniowy nie może zostać dotrzymany istnieje możliwość jego wydłużenia. O przedłużeniu terminu weryfikacji należy pisemnie poinformować Beneficjenta.

W uzasadnionych przypadkach propozycja aneksu może wyjść ze strony WMARR S.A.

Aneks zostaje przygotowany w 2 egzemplarzach, analogicznie jak umowa. Każda ze stron aneksu zostaje parafowana przez Członka Zarządu/Prokurenta WMARR S.A. lub przez pracownika  Sekcji Kontraktowania upoważnionego przez Prezesa Zarządu. Dalsza procedura przebiega analogicznie do procedury podpisywania umowy.

W przypadku, kiedy beneficjent nie uzyska akceptacji WMARR S.A. odnośnie proponowanych zmian zostaje o tym pisemnie poinformowany w terminie 7 dni roboczych. WMARR S.A. jest zobligowana do podania uzasadnienia swojej decyzji.

Procedura przygotowywania i podpisywania aneksów do umów

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat WMARR S.A. | Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku Beneficjenta o zmiany w umowie. Przekazanie dokumentów do Sekcji kontraktowania WMARR S.A. | Niezwłocznie. Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty w terminie określonym w umowie. |  |
| 2. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów. | 7 dni roboczych od dostarczenia dokumentów |  |
| 3. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | W przypadku stwierdzenia braków/błędów w przesłanych dokumentach Sekcja kontraktowania przesyła do wnioskodawcy pismo z prośbą o uzupełnienie (termin uzupełnienia 7 dni roboczych) | 7 dni roboczych od dostarczenia dokumentów | Zał. VII.1 |
| 4. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | W przypadku nieuzupełnienia dokumentów bądź stwierdzenia na podstawie dokumentów niemożliwości podpisania aneksu do umowy, do wnioskodawcy wysyłane jest pismo informujące o odstąpieniu od podpisania aneksu do umowy | 10 dni roboczych od upływu terminu dostarczenia dokumentów | Zał. VII.2 |
| 5. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Po stwierdzeniu poprawności i kompletności dostarczonych dokumentów, Sekcja kontraktowania przygotowuje aneks, aneks zostaje parafowana przez upoważnionego pracownika |  | Wzór aneksu |
| 6. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Sekcja kontraktowania umawia telefonicznie wnioskodawcę na podpisanie aneksu do umowy w siedzibie WMARR S.A. | niezwłocznie po sporządzeniu aneksu do umowy |  |
| 7. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesłanie egzemplarzy aneksu do umowy pismem poleconym do wnioskodawcy, |  |  |
| 8. | Wnioskodawca | Odesłanie podpisanego jednostronnie aneksu przez wnioskodawcę | 7 dni roboczych |  |
| 9. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Sprawdzenie poprawności formalnej podpisanego jednostronnie przez wnioskodawcę aneksu, w przypadku braków wysłanie pisma do wnioskodawcy | niezwłocznie | Zał. VII.3 |
| 10. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. , osoby uprawnione do podpisania umowy | Podpisanie aneksu przez osoby uprawnione z ramienia WMARR S.A. | 30 dni roboczych od wniosku o aneks |  |
| 11 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. – | Przekazanie do IZ kopii podpisanej umowy | niezwłocznie |  |
| 12. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Informacja o zawartym aneksie zostaje umieszczona w informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IZ, oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A. | 5 dni roboczych od daty zawarcia |  |
| 13. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie informacji o aneksie do IZ w celu umieszczenia na stronie RPOWiM | do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni |  |

          - Przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowości realizacji umowy.

- Aby beneficjent mógł uzyskać dofinansowanie musi dokonać zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Umowa określa formę i kwotę zabezpieczenia, przy czym wartość zabezpieczenia nie może być niższa od kwoty przyznanego dofinansowania. Wybór zabezpieczenia następuje w formie pisemnej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.  Katalog możliwych zabezpieczeń przedstawia się następująco:

        - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub wraz z poręczeniem wekslowym (awal);

        - akt notarialny o poddaniu się egzekucji;

        - zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie;

        - hipoteka ustanowiona na nieruchomości Beneficjenta;

        - poręczenie według prawa cywilnego;

        - poręczenie według prawa bankowego;

        - ubezpieczenie umowy;

        - gwarancja bankowa;

        - gwarancja ubezpieczeniowa.

        - zastaw zwykły

        - przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie

WMARR S.A. wyznacza termin na wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż data złożenia przez Beneficjenta pierwszego wniosku o płatność.

Zabezpieczenie ustanawia się na okres 5 lat od dnia zakończenia projektu/3 lata 
w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

WMARR prowadzi rejestr zabezpieczeń, w którym upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej podpisem potwierdza przyjęcie zabezpieczenia, a beneficjent  podpisem potwierdza wniesienie zabezpieczenia. Zabezpieczenia przechowywane są w sejfie w siedzibie WMARR łącznie z rejestrem.

Najczęściej wybieraną przez Beneficjenta formą zabezpieczenia jest weksel "in blanco" wraz z „deklaracją wekslową" lub poręczeniem wekslowym (awal). W przypadku składania zabezpieczenia wekslowego przez Beneficjenta, weksel wraz z deklaracją podpisywany jest w obecności upoważnionego przez Zarząd WMARR Pracownika Sekcji Płatniczej lub u notariusza. Przed podpisaniem weksla przez przedstawicieli Beneficjenta upoważniony Pracownik WMARR S.A. sprawdza tożsamość osób podpisujących na podstawie dokumentu tożsamości, dokonuje również sprawdzenia uprawnień do reprezentowania Beneficjenta (zgodność reprezentacji z umową lub przedstawionymi upoważnieniami.) W przypadku przyjmowania weksla podpisanego w obecności notariusza, upoważniony pracownik WMARR dokonuje sprawdzenia prawidłowości złożenia podpisu – zgodnie z listą zgodności przedstawioną poniżej.

- osoba fizyczna:

  - weksel – podpisany przez właściciela oraz jego współmałżonka (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej współmałżonka),

  - deklaracja wekslowa – podpisana przez właściciela oraz jego współmałżonka (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej współmałżonka),

  - aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej bądź jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,

  - w zależności od stanu faktycznego niżej wymienione dokumenty potwierdzone przez notariusza:

–  kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej, jeśli taka istnieje bądź,

– oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim bądź,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka, jeśli nie istnieje jego podpis na wekslu,

– ewentualnie poręczenie weksla.

- spółka cywilna:

  - weksel – podpisany przez wszystkich wspólników i ich współmałżonków,

  - deklaracja wekslowa – podpisana przez wszystkich wspólników i ich współmałżonków,

  - aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,

  - kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem,

  - dla każdego ze wspólników w zależności od stanu faktycznego niżej wymienione dokumenty:

– kserokopia aktu notarialnego o rozdzielczości majątkowej, jeśli taka istnieje bądź,

– oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim bądź,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka, jeśli nie istnieje jego podpis na wekslu,

– ewentualnie poręczenie weksla.

- spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna:

  - weksel – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z KRS, opatrzony pieczątką firmy,

  - deklaracja wekslowa – podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z KRS, opatrzona pieczątką firmy,

  - aktualny wypis z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem.

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna:

  - weksel – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z KRS 
lub rejestrem handlowym, opatrzony pieczątką firmy,

  - deklaracja wekslowa – podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z KRS lub rejestrem handlowym, opatrzona pieczątką firmy,

  - aktualny wypis z KRS lub wypis z rejestru handlowego, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem.

- przedsiębiorstwo państwowe lub jednostki badawczo-rozwojowe;

  - weksel – podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z KRS, opatrzony pieczątką firmy,

  - deklaracja wekslowa – podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie 
z KRS, opatrzona pieczątką firmy,

  - aktualny wypis z KRS potwierdzony za zgodność z oryginałem.

- fundacja, stowarzyszenie:

  - weksel – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z KRS lub rejestrem fundacji/stowarzyszeń, opatrzony pieczątką fundacji/stowarzyszenia,

  - deklaracja wekslowa - podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania zgodnie z KRS lub rejestrem fundacji/stowarzyszeń, opatrzona pieczątką fundacji/stowarzyszenia,

  - aktualny wypis z KRS (rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej) potwierdzone za zgodność z oryginałem.

- spółdzielnia:

  - weksel – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z KRS (może się zdarzyć, że spółdzielnia jeszcze nie złożyła wniosku o wpis do KRS, wówczas wymagany będzie wypis z rejestru spółdzielni), opatrzony pieczątką spółdzielni,

  - deklaracja wekslowa – podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie 
z KRS lub rejestrem spółdzielni, opatrzona pieczątką spółdzielni,

  - wypis z KRS lub z rejestru spółdzielni potwierdzony za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania przez Beneficjenta innych form zabezpieczeń niż weksel „in blanco” jego poprawność konsultowana jest z radcą prawnym WMARR S.A.

W przypadku stwierdzenia braku poprawności złożonego zabezpieczenia, informuje się niezwłocznie Beneficjenta o konieczności dostarczenia poprawnego zabezpieczenia w terminie 5 dni roboczych.

Brak złożenia zabezpieczenia przez Beneficjenta i uchylanie się od tego obowiązku w przypadku pisemnego przynaglenia ze strony WMARR S.A. skutkuje wypowiedzeniem umowy dofinansowania.

Procedura przyjmowania zabezpieczeń prawidłowości realizacji umowy

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beneficjent | Pisemne określenie wybranej formy zabezpieczenia. | Przed podpisaniem umowy |  |
| 2. | Beneficjent | Złożenie zabezpieczenia w siedzibie WMARR S.A. | W terminie określonym w umowie, nie później niż do złożenia pierwszego wniosku o płatność |  |
| 3. | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A. | Przyjęcie zabezpieczenia i sprawdzenie jego prawidłowości – w przypadku weksla zgodnie z listą zgodności, zarejestrowanie zabezpieczenia w rejestrze zabezpieczeń | niezwłocznie | lista zgodności |
| 4. | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A., radca prawny | W przypadku składania przez Beneficjenta innych form zabezpieczeń niż weksel „in blanco” jego poprawność konsultowana jest z radcą prawnym WMARR S.A.. | 3 dni robocze od dostarczenia dokumentów |  |
| 5. | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A. | Jeśli zabezpieczenie jest niepoprawne, beneficjent zostaje pisemnie wezwany do złożenia poprawnego zabezpieczenia | 5 dni roboczych od daty wezwania |  |
| 6. | Upoważniony pracownik Sekcji Płatniczej WMARR S.A. | Złożone zabezpieczenia przechowywane są w sejfie w siedzibie WMARR S.A. |  |  |
| 7. | Zarząd WMARR S.A. na wniosek upoważnionego pracownika WMARR S.A. | Brak złożenia zabezpieczenia przez Beneficjenta i uchylanie się od tego obowiązku w przypadku pisemnego przynaglenia ze strony WMARR S.A. skutkuje wypowiedzeniem umowy dofinansowania | W terminie określonym umową |  |
| 8. | Upoważniony pracownik WMARR S.A. | Wniesienie zabezpieczenia odnotowywane jest w bazie danych | niezwłocznie |  |

- 9.  Procedura odwoławcza (projekt na podstawie Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych)

Każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku wnieść protest. Protest jest składany od wyników danego etapu oceny.

Protest powinien zostać wniesiony na piśmie i zawierać:

  - dane wnioskodawcy, tożsame z danymi wskazanymi we wniosku 
o dofinansowanie projektu,

  - tytuł projektu i numer wniosku o dofinansowanie projektu,

  - wskazanie, w jakim zakresie zdaniem wnioskodawcy, ocena zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektów, została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy, wraz z wyczerpującym uzasadnieniem zarzutów.

Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony bezpośrednio do dofinansowania lecz został umieszczony na liście rezerwowej nie gwarantującej otrzymania takiego dofinansowania nie może wnieść protestu, ponieważ projekt znajdujący się na liście rezerwowej co do zasady został wyłoniony do dofinansowania, jednakże nie w pierwszej kolejności.

Wnioskodawca składa pisemny protest do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 
za pośrednictwem WMARR S.A.. Jako pisemny protest rozumie się oryginał dokumentu w formie pisemnej lub dokument w wersji elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikatora certyfikatu.  Dokument przesłany faxem stanowi jedynie kopię oryginału w związku z czym nie jest traktowany jako spełniający wymóg pisemności i nie powinien być rozpatrywany.

Sekcja kontraktowania WMARR S.A. prowadzi rejestr wniesionych protestów, zawierający m.in. dane wnioskodawcy, numer wniosku którego protest dotyczy, krótką informację czego dotyczy protest.

Dalsze procedowanie z protestem może odbywać się według dwóch wariantów:

1. WMARR S.A. może wniesiony protest przekazać do instytucji właściwej dla jego rozpatrzenia bez ponownej weryfikacji przeprowadzonej oceny. W takim przypadku niezwłocznie, lecz nie później niż przed upływem 5 dni  przekazuje protest wraz z całą niezbędną dokumentacją (kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. WMARR S.A. może w terminie 7 dni od dnia otrzymania protestu dokonać ponownej weryfikacji przeprowadzonej na danym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W takim przypadku WMARR S.A. w celu zmaksymalizowania obiektywności w trakcie rozpatrywania protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie zapewnione, aby w tym postępowaniu nie brały udziału osoby w jakikolwiek sposób związane z projektem, lub jego wnioskodawcą. W w/w celu IP II zapewni, aby w rozpatrywaniu środka odwoławczego nie brał udziału w szczególności pracownik (lub osoba wykonująca pracę lub określone czynności na innej podstawie):

- który pozostaje z wnioskodawcą (podmiotem wnoszącym środek odwoławczy) w takim stosunku prawnym lub rodzinnym (np. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym), że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

- który w danej sprawie brał udział w „niższej instancji”, tzn. w przypadku protestu – był bezpośrednio zaangażowany w proces naboru i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu, którego protest dotyczy, na którymkolwiek z etapów jego oceny; w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – brał udział w wydaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie protestu lub był bezpośrednio zaangażowany w proces naboru i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu na którymkolwiek z etapów jego oceny;

- wobec którego wszczęto dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, w zakresie rzutującym na jego wiarygodność, bezstronność lub rzetelność w trakcie rozpatrywania środka odwoławczego;

- który pozostaje w stosunku nadrzędności / podległości służbowej względem wnioskodawcy.

Jeżeli w wyniku ponownej weryfikacji WMARR S.A. uzna, że protest jest zasadny, może zmienić swoje wcześniejsze rozstrzygnięcie, wówczas projekt zostaje włączony do dalszej procedury wyboru Informacje w tym zakresie IP II przekazuje wnioskodawcy (wraz z uzasadnieniem zmienionego rozstrzygnięcia, oraz pouczeniem, że wyniki ponownie przeprowadzonej oceny są wiążące i nie przysługuje od nich dodatkowo żaden środek odwoławczy przewidziany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)  oraz Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.

Jeżeli w wyniku ponownej weryfikacji IP II uzna, że protest nie jest zasadny i nie ma podstaw do zmiany uprzednio wydanego rozstrzygnięcia, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania protestu przekazuje protest wraz z posiadaną przez siebie dokumentacją do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

IP II przekazuje do IZ: - kopię protestu  wraz z kopią pisma informującego o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz - kopie rozstrzygnięć IPII (w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia) lub kopię przekazania protestu do Wojewody (w pozostałych przypadkach).

Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozpatruje protest w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez Wojewodę, wniosek zostaje przywrócony do powtórnej oceny w ramach etapu oceny którego protest dotyczył.

Powtórna ocena przeprowadzana jest zgodnie z system realizacji przyjętym dla RPO WiM. Po dokonaniu ponownej oceny IP II podejmuje odpowiednie dla danego etapu rozstrzygnięcie. Wyniki ponownie przeprowadzonej oceny są wiążące i kończą procedurę odwoławczą na danym etapie oceny, w odniesieniu do określonego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowo żaden środek odwoławczy przewidziany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a w przypadku ponownie negatywnego wyniku oceny projektu, procedura wyboru w odniesienia do niego zostaje tym samym zakończona. W przypadku jeżeli wyniki ponownej oceny są pozytywne, projekt podlega dalszej procedurze wyboru.

W przypadku nieuwzględnienia protestu przez Wojewodę, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bezpośrednio do Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu sprawy.

Informację o rozstrzygnięciu (pozytywnym i negatywnym) protestu Wojewoda przekazuje: Wnioskodawcy, IP II oraz Ministrowi właściwemu do rozwoju regionalnego. Kopia informacji zostaje przekazana przez IP II do IZ.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powinny być wskazane jedynie te okoliczności, które zostały wskazane uprzednio w proteście, chyba że na wcześniejszym etapie,  z powodów niezależnych od wnioskodawcy wskazanie innych okoliczności nie było możliwe lub okoliczności takie nie były mu znane, a są one szczególnie istotne dla sprawy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministra, wniosek zostaje przywrócony do powtórnej oceny w ramach etapu oceny którego protest dotyczył.

Powtórna ocena przeprowadzana jest zgodnie z system realizacji przyjętym dla RPO WiM. Po dokonaniu ponownej oceny IP II podejmuje odpowiednie dla danego etapu rozstrzygnięcie. Wyniki ponownie przeprowadzonej oceny są wiążące i kończą procedurę odwoławczą na danym etapie oceny, w odniesieniu do określonego projektu. Wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowo żaden środek odwoławczy przewidziany w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a w przypadku ponownie negatywnego wyniku oceny projektu, procedura wyboru w odniesienia do niego zostaje tym samym zakończona. W przypadku jeżeli wyniki ponownej oceny są pozytywne, projekt podlega dalszej procedurze wyboru.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje wnioskodawcy pisemną informację w tym zakresie wraz z uzasadnieniem. O negatywnym wyniku rozstrzygnięcia informuje również Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz WMARR S.A..Negatywne rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kończy procedurę wyboru projektu.

W przypadku, jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności poniżej wymienionych uzasadniających pozostawienie protestu bez rozpatrzenia, IP II przekazuje informację w tym zakresie, wraz z niezbędną dokumentacją (w tym otrzymaną od wnioskodawcy) Wojewodzie WM. Wojewoda WM po zweryfikowaniu prawidłowości stanowiska IP przekazuje informację wraz z podaniem przyczyn pozostawienia protestu bez rozpatrzenia wnioskodawcy oraz IP. W w/w przypadku wnioskodawcy nie przysługuje dodatkowy protest ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Nie podlega rozpatrzeniu protest, który mimo brzmienia przepisów ustawowych i pouczenia:

a) został wniesiony do niewłaściwej instytucji;

b) został wniesiony po upływie terminu wyznaczonego do jego wniesienia;

c) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot;

d) nie został oparty o kryteria wyboru projektów;

e) został wniesiony od wyników oceny przeprowadzonej ponownie w efekcie pozytywnego rozstrzygnięcia protestu;

f) został wniesiony bez zachowania formy pisemnej;

g) w przypadku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – został wniesiony bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie projektu, bez uprzedniego wniesienia protestu.

Przy obliczaniu terminów określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju należy posiłkować się ogólnie przyjętymi zasadami w tym zakresie:

  - termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia,

  - termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca,

  - przy obliczaniu terminów podanych w dniach brane są pod uwagę dni kalendarzowe; jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło,

  - jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (według ustawy z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy; Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) termin upływa dnia następnego;

nadanie pisma w placówce pocztowej (analogicznie – przez kuriera) jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego (lub dowodu nadania).

Wnioskodawca może wycofać protest lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Powinno to nastąpić na piśmie do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. W przypadku, jeżeli wniosek o wycofanie środka odwoławczego wpłynie do IP II, Wojewody WM, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po dacie jego uwzględnienia, IP II, Wojewoda WM, Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przesyła o tym pisemną informację do Wnioskodawcy, który powinien w takiej sytuacji pisemnie podtrzymać wniosek o wycofanie albo wnioskować o nadanie dalszego biegu procedurze odwoławczej.

Wszelkie pisma i dokumenty mające zasadnicze znaczenie dla procedury odwoławczej                    w szczególności protest i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz rozstrzygnięcia                         w ich przedmiocie powinny być sformułowane na piśmie. Pisma i dokumenty mogą zostać przekazane droga elektroniczną pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Dokument przesłany faxem nie spełnia wymogu pisemności wniesionego środka odwoławczego.

Procedura odwoławcza

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej WMARR S.A. o projektach wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa | 2 dni robocze od otrzymania informacji |  |
| 2. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie wnioskodawcy informacji o negatywnym wyniku oceny na danym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu | zgodnie z procedurą dla etapów |  |
| 3. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Rejestracja protestu złożonego przez wnioskodawcę | niezwłocznie | wzór rejestru protestów |
| 4. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Ponowna weryfikacja przeprowadzonej na danym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku potwierdzenia braku zasadności protestu przekazanie protestu do Wojewody, w przypadku stwierdzenia zasadności protestu przywrócenie wniosku do oceny. | 7 dni |  |
| 5. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie protestu do Wojewody, bez weryfikacji zasadności protestu | 5 dni |  |
| 6 | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie do IZ kopii protestu wraz z rzstrzygnięciem IP II ( w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia) lub wraz z kopią przekazania protestu do Wojewody (w pozostałych przypadkach) | Niezwłocznie po rozstrzygnięciu/przekazaniu protestu przez IP II |  |

- 10. Sprawozdawczość i monitoring

W przedmiotowym procesie uczestniczy Instytucja Zarządzająca (na poziomie Programu) oraz Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia (na poziomie osi priorytetowej/działania/poddziałania). W realizację procesu sprawozdawczości i monitorowania zaangażowani są także Beneficjenci – sprawozdawczość z poziomu projektu w formie wniosku o płatność  z rozbudowaną częścią sprawozdawczą.

Realizacja procesu

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia przekazuje do IZ informację miesięczną ze stanu realizacji na poziomie działania/poddziałania oraz sporządza sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe z realizacji działania/poddziałania.

Sprawozdania zawierają informacje dotyczące m.in.:

  - przebiegu realizacji działania/poddziałania, w tym wskaźników postępu rzeczowego wraz z analizą jakościową osiągniętego stanu realizacji, danych na temat pojawiających się problemów we wdrażaniu oraz środków zaradczych,

  - postępu finansowego działania/poddziałania,

  - oceny zgodności realizacji działania/poddziałania z zasadami polityk wspólnotowych,

  - wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania/poddziałania,

  - przeprowadzonych kontroli, wykrytych nieprawidłowości i zastosowanych środków zaradczych – na poziomie projektów.

Sprawozdania okresowe składa się do IZ odpowiednio za półrocze danego roku kalendarzowego.

IP II stopnia jest zobowiązana przedłożyć IZ sprawozdanie okresowe nie później niż po upływie 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Sprawozdania roczne składa się  odpowiednio za rok kalendarzowy nie później niż po upływie 50 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego, natomiast sprawozdanie końcowe za cały okres realizacji programu nie później niż w terminie określonym przez IZ.

IP II przekazuje informację miesięczną z realizacji działania/poddziałania do IZ. Informacja miesięczna powinna zostać przedłożona w terminie do 5 -tego dnia każdego miesiącapo zakończeniu miesiąca.

Dane niezbędne do utworzenia sprawozdań okresowych, rocznych, sprawozdania końcowego i informacji miesięcznej z realizacji Programu generowane są z elektronicznej bazy danych KSI SIMIK 2007-2013, zgodnie ze stanem na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

Obowiązki Beneficjenta w zakresie terminów sprawozdawczości określa umowa  o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu do IP II co najmniej raz na kwartał. Funkcję sprawozdania składanego przez Beneficjenta spełnia wniosek o płatność. Dane uzyskane z wniosku o płatność w części dotyczącej postępu finansowo-rzeczowego są wykorzystywane do przygotowania przez IP II sprawozdań z realizacji działania/poddziałania: okresowego, rocznego  i końcowego.

Wnioski płatnicze w części dotyczącej sprawozdawczości są weryfikowane przez pracowników Sekcji Płatniczej zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”  (procedura omówiona w rozdziale dot. wniosków o płatność).

Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedkładania wniosków o płatność w części dotyczącej sprawozdawczości.

Czynniki ryzyka

Sprawozdawczość i monitoring

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opóźnienie w przygotowaniu sprawozdań | 2 | Raporty sprawozdawcze generowane automatycznie w elektronicznej bazie danych |
| 2 | Błędy formalne w sprawozdaniach | 1 | Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą |
| 3 | Błędy merytoryczne w sprawozdaniach | 1 | Weryfikacja w oparciu o listę sprawdzającą |
| 4 | Opóźnienia w przekazywaniu korekt sprawozdań | 1 | Rejestr sprawozdań |
| 5 | Opóźnienia w przygotowaniu informacji miesięcznej | 1 | Rejestr sprawozdań |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – srednie

3 – wysokie

Procedura sporządzania informacji miesięcznej

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekcja kontraktowania WM ARR S.A. | Przygotowanie informacji odnośnie naborów projektów, złożonych wniosków o dofinansowanie, wniosków zatwierdzonych do realizacji i zawartych umów | Do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni |  |
| 2. | Stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Zebranie od Sekcji Płatniczej informacji na temat wydatków wykazanych przez beneficjentów | Do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni |  |
| 3 | Stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Sporządzenie informacji miesięcznej | niezwłocznie |  |
| 4 | Stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Uzyskanie podpisu osób reprezentujących WMARR | niezwłocznie |  |
| 5. | Stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Przekazanie informacji miesięcznej do IZ za pośrednictwem IP. | Do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni | wzór informacji miesięcznej przekazany przez IZ |

Procedura sporządzania sprawozdania okresowego, rocznego i końcowego

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przygotowanie informacji odnośnie stanu realizacji działania/poddziałania | niezwłocznie |  |
| 2. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A., sekcja płatnicza, sekcja monitoringu i kontroli W-M ARR S.A. | Zebranie od Sekcji Płatniczej, sekcji monitoringu i kontroli informacji zagregowanej ze sprawozdań beneficjentów | niezwłocznie |  |
| 3 | Stanowisko ds. promocji WMARR S.A. | Sporządzenie informacji dotyczącej promocji | niezwłocznie |  |
| 3. | Sekcja kontraktowania WMARR S.A. | Przekazanie sprawozdań do IZ za pośrednictwem IP. | okresowe do 20 dnia po zakończeniu okresu, roczne do 50 dni po zakończeniu okresu, końcowe nie później niż w terminie określonym przez IZ | wzór sprawozdania |

- 11.  Kontrola

### Roczny plan kontroli

Pracownicy Sekcji Kontroli i Monitoringu  we współpracy z  pracownikami Sekcji Płatniczej oraz Sekcji Kontraktowania na podstawie analizy dokumentów i analizy ryzyka przygotowują listę projektów do kontroli pn. Roczny Plan Kontroli.

Zakłada się uwzględnienie w Rocznym Planie Kontroli tych projektów, dla których termin zakończenia realizacji będzie mijał w danym roku objętym planem. Ze względu na specyfikę projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, kontroli zasadniczo dokonuje się po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, obowiązkowo po złożeniu wniosku o płatność końcową. Kontrola planowana będzie w okresach kwartalnych, w przypadku przewidywanego zakończenia projektu na początku kwartału – w danym kwartale, w przypadku przewidywanego zakończenia na koniec kwartału – w kwartale następnym. W przypadku projektów o maksymalnej wysokości dofinansowania, przewiduje się uwzględnienie w rocznym planie kontroli 5% tego typu projektów które nie będą kończyły się w roku objętym planem. Roczny plan kontroli jest weryfikowany przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wydziału, a zatwierdzany przez Prezesa Zarządu/Członka Zarządu. Roczny Plan Kontroli zostaje przekazany do akceptacji Instytucji Zarządzającej  do 10 października roku poprzedzającego rok, dla którego plan został sporządzony.

W przypadku wniesienia uwag przez IZ do Rocznego Planu Kontroli, podlega on weryfikacji i ew. zmianom wprowadzonym przez pracowników Sekcji Kontroli i Monitoringu, ponownej weryfikacji Dyrektora/Zastepcę Dyrektora Wydziału RIF oraz zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu/Członka Zarządu.  Poprawiony Roczny Plan Kontroli jest ponownie przekazany do IZ.

Ze względu  na specyfikę projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw oraz wcześniejsze niż przewidziane umową składanie przez Beneficjentów wniosków o płatność końcową, występuje konieczność dokonania kontroli projektów dla których złożono poprawny wniosek o płatność końcową również w przypadku nie ujęcia projektu w rocznym planie kontroli. Kontrola taka jest wykazywana  w raportach z realizacji Działania/Poddziałania  jako planowa.

Roczny Plan Kontroli może podlegać zmianom ze względu na zmiany harmonogramów realizacji projektów. W-MARR zobowiązana jest do informowania IZ o zmianach w sposobie realizacji Rocznego Planu Kontroli tj. przesunięcia terminów, rozszerzenia o dodatkowe, wcześniej nieujęte kontrole. Powyższe informacje przekazywane są do IZ w formie sprawozdań ze zrealizowanych kontroli w danym półroczu do 15 lipca danego roku i do 15 stycznia roku następnego.

Aktualizacja rocznego planu kontroli przekazywana jest do IZ  (w przypadku zaistniałych zmian) w okresach półrocznych, łącznie ze sprawozdaniami ze zrealizowanych kontroli.

Kontrole doraźne są podejmowane poza Rocznym Planem Kontroli. Decyzje co do przeprowadzenia kontroli doraźnej podejmuje Dyrektor/Z-ca Dyrektora/Kierownik Wydziału. Kontrole doraźne przeprowadza się w szczególności w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia nieprawidłowości realizacji projektu.

W przypadku projektów dotyczących budowy/przebudowy/adaptacji/rozbudowy możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej/wizyty monitorującej ww. projektów przed podpisaniem umowy dotacji w celu stwierdzenia stanu faktycznego na projekcie. Decyzję o przeprowadzeniu wizyty monitorującej podejmuje Prezes Zarządu. Wizyta taka odbywa się w trybie doraźnym, informowanie o wizycie monitorujacej może mieć miejsce z wyprzedzeniem 1 dnia..

Jeśli stwierdzony stan faktyczny dowiedzie rozbieżności z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, a w szczególności gdy bezsprzecznie stwierdzone zostanie rozpoczęcie robót przed otrzymaniem przez beneficjenta pisma, że projekt kwalifikuje się „co do zasady”, możliwe jest odstąpienie przez WMARR S.A. od podpisania umowy z beneficjentem. O zaistniałej sytuacji WMARR S.A. każdorazowo poinformuje IZ.

W przypadku gdy po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, wniosek po kolejnych uzupełnieniach w okresie 3 miesięcy kalendarzowych nadal nie jest kompletny, przeprowadza się kontrolę doraźną projektu w trybie niezwłocznym.

WMARR S.A. przekazuje do IZ informację o kontrolach projektów na miejscu przeprowadzonych w danym półroczu, w terminie do 15 dni kalendarzowych po zakończeniu danego półrocza (15 stycznia i 15 lipca), w formie zbiorczej.

Informacja zawiera:

nazwę beneficjenta

numery umowy o dofinansowaniu

numery wniosków o płatność objętych kontrolą

daty kontroli

ustalenia kontrolne i zalecenia pokontrolne (wykazane w cz. II raportu z wizyty kontrolnej)

Proces zakłada przeprowadzenie:

- kontroli dokumentacji, która dotyczy przede wszystkim wniosków o płatność,  sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych (dotyczy kontroli projektów);

- kontroli projektów na miejscu

Kontrola dokumentacji została opisana w rozdziale dot. weryfikacji wniosków o płatność i weryfikacji sprawozdań.

### Kontrole na miejscu realizacji projektu

#### Przedmiotem kontroli „na miejscu”, zwanej dalej „kontrolą” jest realizacja umowy dotacji zawartej pomiędzy WMARR S.A.  a Beneficjentem. Wszystkie czynności związane z kontrolą przeprowadza się w sposób jawny, przy udziale Beneficjenta lub upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta. Celem kontroli jest stwierdzenie, czy projekt jest realizowany prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Jej główne obszary to:

- weryfikacja realizacji projektu pod kątem zgodności z zawartą umową  o dofinansowania projektu,

- sprawdzenie prawidłowości dokumentów finansowych i merytorycznych wystawionych w związku z dotychczasową realizacją projektu,

- potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze stanem faktycznym.

Kontroli podlega 100% projektów realizowanych na mocy umów zawartych pomiędzy WMARR S.A. oraz Beneficjentami w ramach RPO WiM. Wyjątkiem są projekty, dla których umowy zostały rozwiązane, a które nie weszły w stan realizacji (Beneficjent nie składał wniosku o płatność).

#### Powołanie Zespołu Kontrolującego

Powołany zostaje Zespół Kontrolujący z wyznaczonym Kierownikiem Zespołu Kontrolującego.  Zespół jest odpowiedzialny za czynności przygotowawcze do kontroli, zebranie informacji o projekcie od Sekcji Płatniczej, terminowe powiadomienie instytucji kontrolowanej o kontroli, koordynację i sprawne przeprowadzenie działań kontrolnych oraz sporządzenieraportu z wizyty kontrolnej projektu. Kierownik Zespołu Kontrolującego organizuje pracę Zespołu.

Zespół Kontrolujący składa się z minimum 2 osób w celu zapewnienia zasady „dwóch par oczu”. W skład każdego Zespołu Kontrolującego wchodzi co najmniej 1 pracownik Sekcji Kontroli i Monitoringu oraz dodatkowo mogą wchodzić wyznaczeni pracownicy Sekcji Płatniczej i/lub Sekcji Kontraktowania. Kierownikiem Zespołu Kontrolującego musi być pracownik Sekcji Kontroli i Monitoringu. W razie potrzeby w skład Zespołu można powołać eksperta (w szczególności w branży budowlanej).

Członkowie Zespołu Kontrolującego wybierani są w sposób zapewniający uniknięcia  konfliktu interesów, każdy członek Zespołu zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o bezstronności. (Zał XI.6)

W celu dokonania czynności kontrolnych członkowie Zespołu Kontrolującego muszą posiadać podpisane przez Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu/Prokurenta. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające w szczególności:

  - oznaczenie organu upoważnionego do kontroli;

  - datę i miejsce wystawienia

  - podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

  - imię i nazwisko Kierownika Zespołu Kontrolującego;

  - imiona i nazwiska, stanowiska służbowe osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego;

  - nazwę i miejsce podmiotu kontrolowanego;

  - podpis osoby udzielającej upoważnienia

  - datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

Termin ważności upoważnienia może być dłuższy niż termin wykonania czynności na miejscu kontroli. Decyzją Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu/Prokurenta upoważnienie może zostać przedłużone. Bieg terminów dotyczących sporządzenia informacji pokontrolnej następuje po zakończeniu okresu ważności upoważnienia. Po dokonaniu oględzin na miejscu, mogą mieć miejsce czynności wyjaśniające.

W uzasadnionych przypadkach skład Zespołu Kontrolującego może być zmieniony, zgodnie z powyższą  procedurą.

#### Przygotowanie do kontroli

Zespół Kontrolujący przygotowuje na  piśmie program kontroli, uwzględniający ewentualne uwagi pracowników Sekcji Płatniczej, który zostaje zatwierdzony przez Dyrektora /Z-cę DyrektoraRIF. Plan kontroli może być modyfikowany w razie konieczności.

Kierownik Zespołu Kontrolującego bądź osoba przez niego wyznaczona przygotowuje także listę sprawdzającą, jaką będzie posługiwał się Zespół Kontrolujący (Zal XI. 3a), oraz listę sprawdzającą pomoc publiczną (Zal XI. 3b), a w przypadku projektu zawierającego prace budowlane również listę sprawdzającą prace budowlane (Zal XI. 3c). Lista sprawdzająca pomoc publiczną zawiera również pytania weryfikujące możliwość podwójnego finansowania projektu. Listy te są wypełniane  w trakcie kontroli, po zakończeniu czynności kontrolnych umieszczane są na nich podpisy wszystkich członków Zespołu Kontrolującego. Listy sprawdzające powinny zawierać wszystkie niezbędne dane umożliwiające przeprowadzenie dokładnego badania zakresu objętego programem kontroli.

Program kontroli i listy sprawdzające stanowią dokumenty pomocnicze dla sporządzenia  Raportu z wizyty kontrolnej i są załączane do akt kontroli.

W przypadku kontroli doraźnych lista sprawdzająca i program kontroli ujmują  w szczególności weryfikację uzyskanych informacji o zagrożeniu nieprawidłowej realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektu, a w szczególności z:

  - umową o dofinansowanie,

  - wnioskiem/wnioskami o płatność (w tym z ich częścią sprawozdawczą)

  - ewentualną korespondencją z Beneficjentem

    - Zespół Kontrolujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dany Beneficjent realizuje również inne projekty w danym programie poza projektem kontrolowanym, w celu sprawdzenia czy nie zachodzi ich nakładanie się.

#### Informowanie o kontroli

Beneficjent jest pisemnie informowany o kontroli. Pismo przygotowują członkowie Zespołu Kontrolującego, a zatwierdza i podpisuje Dyrektor RIF/Z-ca Dyrektora RIF. Pismo przesyłane jest do beneficjenta faxem i listem. Pismo informujące zawiera w szczególności:

  - oznaczenie organu upoważnionego do kontroli;

  - podstawę prawną przeprowadzenia kontroli,

  - imię i nazwisko Kierownika Zespołu Kontrolującego,

  - imiona i nazwiska osób wchodzących w skład Zespołu Kontrolującego,

  - nazwę i siedzibę podmiotu kontrolowanego,

  - temat i zakres kontroli,

  - termin rozpoczęcia czynności kontrolnych.

    - W przypadku planowej kontroli na miejscu,  Beneficjent informowany jest przynajmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych.

    - W przypadku kontroli doraźnej na miejscu, Beneficjent informowany jest najpóźniej na 2 dzień przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Za terminowe poinformowanie jednostki kontrolowanej o planowanej kontroli odpowiada Kierownik Zespołu Kontrolującego.

W szczególnych sytuacjach przeprowadzenie kontroli może zostać wstrzymane. O przesunięciu wykonania czynności kontrolnych na miejscu Beneficjent informowany jest na bieżąco.

#### Przeprowadzenie czynności kontrolnych

Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy  Zespołu Kontrolującego, którzy posiadają:

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podpisane  przez   jednego z członków Zarządu/Prokurenta WMARR,

- dokumenty tożsamości pozwalające stwierdzić, że jest osobą upoważnioną do przeprowadzenia kontroli,

- kopię umowy dofinansowania projektu i ewentualnie inne dokumenty (np. wniosek płatniczy).

Zespół Kontrolujący rozpoczynając czynności kontrolne u Beneficjenta jest zobowiązany przedstawić kierownikowi jednostki/ osobie upoważnionej przez kierownika jednostki upoważnienie do przeprowadzania kontroli.

W trakcie kontroli wizyta odbywa się na miejscu fizycznej realizacji projektu, w razie konieczności może mieć miejsce również wizyta w siedzibie Beneficjenta.

W trakcie kontroli na miejscu osoby kontrolujące zobowiązane są do obiektywnego ustalenia stanu zaawansowania projektu pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, skontrolowania prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków i wywiązywania przez Beneficjenta z nałożonych na niego obowiązków umową o dofinansowanie projektu oraz stosowania obowiązujących przepisów.

Osoby kontrolujące mają prawo do żądania  kopii i odpisów z dokumentów, które muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną w jednostce kontrolowanej. Kontrolujący nie mają prawa do wynoszenia oryginałów dokumentów poza siedzibę jednostki kontrolowanej. Należy pamiętać, iż przeprowadzana kontrola dotyczy całości realizowanego projektu, a więc również części dotyczącej kosztów niekwalifikowanych (o ile takie są dla projektu przewidziane). Beneficjent nie może odmówić prawa wglądu w dokumenty, związane z realizacją projektu, nawet uzasadniając to faktem, że konkretne wydatki zostały pokryte z jego środków własnych.

W przypadku powtórnie kontrolowanego projektu dokładnej analizie poddawane są nieprawidłowości stwierdzone podczas wcześniej prowadzonych kontroli oraz zalecenia pokontrolne ze szczególnym uwzględnieniem terminów i sposobów realizacji.

W przypadku kontroli przeprowadzanej po złożeniu wniosku o płatność końcową 
w ramach projektu, Zespół Kontrolujący dokonuje sprawdzenia całości dokumentacji zgromadzonej w trakcie realizacji projektu, wyjątek stanowi sytuacja gdy projekt podlegał już kontroli, w takim przypadku dokumentacja sprawdzona uprzednio może być wyłączona z bieżącego sprawdzania.

Po zakończeniu czynności kontrolnych w miejscu realizacji, gdy zajdzie taka potrzeba Kierownik Zespołu Kontrolującego może zwracać się do osoby wyznaczonej w jednostce kontrolowanej, o udzielenie pisemnych wyjaśnień i informacji, o uzupełnienie niezbędnych dokumentów, wyznaczając jednocześnie termin na ich  udzielenie bądź przekazanie.

#### Przygotowanie raportu z wizyty kontrolnej

Po przeprowadzeniu kontroli w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia  Pracownicy kontrolujący sporządzają raport z wizyty kontrolnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla WMARR SA i  Beneficjenta, według wzoru, opisując stwierdzony stan faktyczny w tym ewentualne  nieprawidłowości i rekomendowane działania pokontrolne. Raport z wizyty kontrolnej podpisany zostaje zarówno przez Beneficjenta lub upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta, jak i Zespół kontrolujący.  Jeden egzemplarz raportu z wizyty kontrolnej przekazuje się Beneficjentowi, a drugi zostaje włączony do dokumentacji związanej z realizacją projektu.

  - O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach pracownicy kontrolujący informują niezwłocznie Dyrektora Wydziału/Z-cę Dyrektora/Kierownika Zespołu.

  - Raport z wizyty kontrolnej zostaje zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału/Z-cę Dyrektora/Kierownika Zespołu.

  - Informacja o wyniku kontroli przekazywana jest pracownikom Sekcji Płatniczej.

Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia Raportu z wizyty kontrolnej  zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji.  Zastrzeżenia składa się na piśmie do Prezesa Zarządu.. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w raporcie z wizyty kontrolnej zgłoszone przez Beneficjenta są poddawane analizie przez Zespół Kontrolujący. Zespół Kontrolujący przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia. Jeżeli Zespół  Kontrolujący dokonujący kontroli  stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w  raporcie z wizyty kontrolnej. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Zespół Kontrolujący sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje do akceptacji Prezesa Zarządu . Stanowisko w sprawie zastrzeżeń Zespół Kontrolujący przekazuje na piśmie Beneficjentowi.

Ponowne przesłanie beneficjentowi raportu z wizyty kontrolnej następuje w terminie 14 dni roboczych od wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń do WMARR S.A.

#### Działania w sytuacji gdy Beneficjent odmawia podpisania raportu z wizyty kontrolnej .

Zgodnie z § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602) beneficjentowi przysługuje, prawo odmowy  podpisania raportu z wizyty kontrolnej. W takim przypadku Beneficjent  w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania wyjaśnia pisemnie przyczyny tej odmowy. O prawie do  odmowy podpisania raportu lub wniesienia zastrzeżeń do ustaleń  pokontrolnych projektodawca powinien być poinformowany przez Zespół Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli.

  - Odmowa podpisania raportu z wizyty kontrolnej nie stanowi przeszkody do podpisania raportu z wizyty kontrolnej przez Zespół Kontrolujący i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. W przypadku zgłaszania zastrzeżeń do raportu z wizyty kontrolnej  termin odmowy podpisania raportu z wizyty kontrolnej biegnie od dnia doręczenia go Beneficjentowi.

Zalecenia pokontrolne

W przypadku stwierdzenia przez Zespół Kontrolujący uchybień/nieprawidłowości w realizacji projektu możliwych do poprawienia przez Beneficjenta, formułowane są zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności uwagi i wnioski co do sposobu usunięcia stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości, terminy realizacji zaleceń oraz sposób poinformowania WMARR S.A. o realizacji zaleceń, jak również informacje o możliwych skutkach nie zastosowania się do ww. zaleceń.

Pismo dotyczace zaleceń pokontrolnych sporządzane jest przez Zespół Kontrolujacy, a akceptowane i podpisane przez Dyrektora Wydziału/Z-cę Dyrektora. (Zał. XI.7)

Pismo wysyłane jest pocztą poleconą w terminie 14 dni kalendarzowych od przesłania beneficjentowi ostatecznej wersji raportu z wizyty kontrolnej

Realizacja zaleceń pokontrolnych przez beneficjenta sprawdzana jest przez Zespół Kontrolujący oraz odnotowana w formie pisemnej (czwarta część Raportu z wizyty kontrolnej), a zatwierdzana i podpisana przez Dyrektora Wydziału/Z-cę Dyrektora.

Archiwizacja dokumentów z kontroli.

Akta kontroli na miejscu, w tym:

  - całość korespondencji związanej z kontrolą,

  - wypełniona przez Zespół Kontrolujący lista sprawdzająca i program kontroli,

  - dokumentacja zgromadzona podczas kontroli na miejscu (poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki kontrolowanej kopie i odpisy dokumentów, wyjaśnienia),

  - 1 egzemplarz  raportu z wizyty kontrolnej,

są wykorzystywane wyłącznie do użytku służbowego i przechowywane są w aktach projektu.

Kontrola i jej wynik odnotowane są w systemie informatycznym/systemach informatycznych udostępnionych przez IZ oraz ewentualnie we własnym systemie informatycznym WMARR S.A.

Informowanie IZ o kontrolach/audytach prowadzonych przez uprawnione instytucje w IP II i u beneficjentów.

W przypadku przeprowadzania przez upoważnione instytucje kontroli/audytów w IP II, IP II informuje o tym fakcie IZ niezwłocznie po rozpoczęciu się kontroli. Po otrzymaniu i podpisaniu przez IP II ostatecznej wersji informacji pokontrolnej, jej kopia przekazywana jest do IZ w terminie  5 dni roboczych od podpisania dokumentu.

W przypadku przekazania przez beneficjenta do IP II informacji o przeprowadzanej u niego przez upoważnioną instytucję kontroli/audycie, IP II niezwłocznie przekazuje do IZ kopię pisma od Beneficjenta.

Czynniki ryzyka

Kontrola

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nieterminowe powiadomienie o kontroli | 2 | Rejestr pism wychodzących/akta sprawy |
| 2 | Nie przeprowadzenie kontroli | 1 | Akta sprawy/rejestr kontroli |
| 3 | Nieterminowe opracowanie informacji/zaleceń pokontrolnych | 2 | Rejestr pism wychodzących/akta sprawy |
| 4 | Konflikt interesów | 1 | Weryfikacja składu Zespołu Kontrolującego |
| 5 | Niesprawdzenie wdrożenia zaleceń pokontrolnych | 2 | Ponowna kontrola (planowana/doraźna/na dokumentach)/akta sprawy |
| 6 | Brak weryfikacji prawdziwości poniesionych wydatków w projektach | 1 | Kontrola na miejscu realizacji projektu (minimum raz w trakcie realizacji projektu) |
| 7 | Brak sprawdzenia dostarczenia współfinansowanych towarów i usług. | 1 | Kontrola na miejscu realizacji projektu (minimum raz w trakcie realizacji projektu) |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – srednie

3 – wysokie

Procedura sporządzania Rocznego Planu Kontroli

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A., Stanowisko ds. Kontroli i Monitoringu i Sekcja Kontraktowania | Przygotowanie Rocznego Planu Kontroli , weryfikacja przez Dyrektora/Kierownika Wydziału | Do 10 października danego roku na rok kolejny | Zał XI.8 Wzór Rocznego Planu Kontroli |
| 2. | Zarząd WMARR S.A. | Zatwierdzenie Rocznego Planu Kontroli | Do 10 października danego roku na rok kolejny |  |
| 3. | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A | Przekazanie Planu Kontroli do IZ. | Do 10 października danego roku na rok kolejny |  |
| 4. | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A | W przypadku uwag IZ weryfikacja Planu Kontroli, oraz przekazanie do IZ | Niezwłocznie |  |
| 4. | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A | Przekazanie informacji półrocznej o dokonanych kontrolach do IZ Sporządzenie i przekazanie do IZ aktulizacji Planu Kontroli | Do 15 stycznia i 15 lipca za minione półrocze. | Zał. XI.5 |

Procedura przeprowadzania czynności kontrolnych

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. /Zarząd WMARR S.A. | Podpisanie oświadczeń o bezstronności (jednorazowo). Powołanie Zespołu Kontrolującego, przygotowanie upoważnienia dla członków Zespołu |  | Wzór upoważnienia Zał. XI.1 Zał. XI.6 |
| 2. | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. /Zarząd WMARR S.A. | Powiadomienie Beneficjenta o kontroli – pismo przesłane faxem i listem | Co najmniej na 5 dni kalendarzowych przed kontrolą planową, co najmniej 2 dni kalendarzowe przed kontrolą doraźną | Wzór powiadomienia. Zał. XI.2 Zał. XI.2a |
| 3. | Sekcja. Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Zebranie od Sekcji Płatniczej informacji na temat wydatków wykazanych przez Beneficjentów, sporządzenie programu kontroli, przygotowanie niezbędnych dokumentów | Przed kontrolą | Wzór programu kontroli, wzór listy sprawdzającej Zał. XI.3 Zał. XI.3a Zał. XI.3b Zał. XI.3c |
| 4 | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Przeprowadzenie kontroli zgodnie z planem (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu kontroli) | Zgodnie z planem |  |
|  | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Sporządzenie raportu z wizyty kontrolnej w 2 egzemplarzach | w terminie 14 dni po kontroli | Wzór raportu z wizyty kontrolnej Zał. XI.4 |
|  | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Przesłanie raportu z wizyty kontrolnej do Beneficjenta w celu uzyskania podpisu | w terminie 14 dni po kontroli | Zał. XI.5 |
|  | Beneficjent | Przekazanie uwag do raportu z wizyty kontrolnej pokontrolnej bądź odmowa podpisania go przez Beneficjenta | W terminie 7 dni od dostarczenia raportu. |  |
|  | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Uwzględnienie uwag Beneficjenta lub podpisanie raportu z wizyty kontrolnej przez członków Zespołu Kontrolującego w przypadku odmowy Beneficjenta do podpisania raportu z wizyty kontrolnej. | Niezwłocznie |  |
|  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora Wydziału | Zatwierdzenie raportu z wizyty kontrolnej | Niezwłocznie |  |
|  | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Przekazanie informacji o wyniku kontroli Sekcji Płatniczej | Niezwłocznie |  |
|  | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | W przypadku nieprawidłowości/uchybień możliwych do poprawy przesłanie zaleceń pokotrolnych | 14 dni kalendarzowych od przesłania beneficjentowi ostatecznej wersji raportu z wizyty kontrolnej | Zał. XI.7 |
|  | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Archiwizacja dokumentów z kontroli w teczce projektu | Niezwłocznie |  |
|  | Sekcja Kontroli i Monitoringu WMARR S.A. | Odnotowanie kontroli i jej wyniku w systemie informatycznym/systemach informatycznych dostarczonych przez IZ i ew. własnym systemie WMARR S.A. | w terminie 14 dni po kontroli |  |

Procedura kontroli zamówień publicznych

W przypadku  działań wdrażanych przez WMARR S.A. potrzeba przeprowadzania kontroli stosowania przez Beneficjentów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych występuje wyłącznie  w zakresie jej obowiązywania zgodnie z  aktualną wersją Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

12. Zarządzanie finansowe

Zakres zadań realizowanych przez W-M ARR S.A. jako IP II nie obejmuje dokonywania płatności na rzecz beneficjentów. Zadania związane z zarządzaniem finansowym dotyczą weryfikacji wniosków o płatność od beneficjentów,  sporządzania i przekazywania do IZ dokumentów „Zestawienia zatwierdzonych przez IP II wniosków beneficjentów o płatność” i „Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IP II do IZ”, oraz opracowywania prognoz obejmujących płatności odpowiadające wkładowi Wspólnoty, jakie zostaną objęte wnioskami o płatność okresową od IP II do IZ.

- 13. Weryfikacja wniosków  o płatność oraz dalsze procedowanie w celu zapewnienia refundacji poniesionych wydatków beneficjentom

- Weryfikacja wniosków o płatność

WMARR S.A. dokonuje weryfikacji formalno-merytorycznej i finansowej  wszystkich otrzymanych wniosków o płatność, pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, kwalifikowalności poniesionych wydatków oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, zgodnie z listą sprawdzającą stanowiącą załącznik do Instrukcji Wykonawczej -  Zał. XIII.1.

Szczegółowe zasady odnośnie rozliczania kwot, gdy załącznikami do wniosku płatniczego są faktury w walutach obcych

Kwota dokumentu netto i brutto, w przypadku faktury/innego dokumentu księgowego wystawionego w walucie obcej, powinna być przeliczona na PLN po kursie wynikającym z zastosowania art.30 ust.2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tj. średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Należy żądać od Beneficjenta dokumentu SAD w przypadku towarów sprowadzonych spoza UE.

Kwota wydatków kwalifikowanych dla faktur/innych dokumentów księgowych wystawionych w walutach obcych powinna zostać obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedaży ustalonego przez bank w dniu dokonania zapłaty. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości: wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia (…) po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań. W przypadku, gdy kurs przeliczeniowy zastosowany do zaewidencjonowania faktur/ innego dokumentu księgowego (kwota brutto, netto) jest niższy od kursu, po którym bank dokonał jego opłacenia (kwota kwalifikowalna), pojawiają się ujemne różnice kursowe, które zgodnie z zasadą nr 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 nie kwalifikują się do dofinansowania. W związku z powyższym kwotę kwalifikowalną należy przeliczyć po najniższym w/w kursie.

W przypadku zapłaty z rachunku walutowego, Beneficjent będzie zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający kurs przeliczeniowy zastosowany przez bank (czasami taką informację zawierają dyspozycje wykorzystania kredytu walutowego lub zagraniczne polecenie zapłaty).

Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (Zał. XIII.6) do Instrukcji Wykonawczej oraz Instrukcja do wniosku o płatność (Zał. XIII.7) są określane przez IZ.

Pracownik Sekcji  Płatniczej   dokonuje  wersyfikacji formalno-merytorycznej  i finansowej wniosku płatniczego na podstawie  listy sprawdzającej  maksymalnie w ciągu 15 dni  roboczych  od wpłynięcia wniosku do WMARR S.A.. Następnie wniosek  jest przekazany do ponownej  weryfikacji  zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” drugiemu  pracownikowi Sekcji Płatniczej, która dokonywana jest w ciągu kolejnych 15 dni  roboczych.

Terminy te mogą ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezesa Zarządu.

Po  podwójnej weryfikacji  w przypadku stwierdzenia błędów/braków zostaje skierowane przez pracowników Sekcji Płatniczej  pismo  do Beneficjenta  z prośbą o uzupełnienia/wyjaśnienia – Zał. XIII.2. Beneficjentowi przysługuje  7  dni roboczych  na  dokonanie poprawek/uzupełnień wniosku.  Uzupełniony  wniosek  podlega ponownej wersyfikacji zgodnie z powyższymi terminami. Terminy ten mogą ulec wydłużeniu za zgodą Prezesa Zarządu WMARR S.A.  w uzasadnionych przypadkach.

Pracownicy Sekcji Płatniczej mogą nanosić poprawki na wniosku Beneficjenta o płatność w przypadku oczywistych pomyłek we wniosku, np. rachunkowych.  Po naniesieniu poprawek przez pracowników Sekcji Płatniczej beneficjent zostaje poinformowany o naniesionych zmianach w formie pisemnej.

Jeśli w trakcie weryfikacji wniosku płatniczego wykryty zostanie błąd, skutkujący zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych w danym projekcie, to kwota transzy do wypłaty będzie pomniejszona o wydatki niekwalifikowane wynikające z informacji o wystąpieniu błędu. Wówczas Pracownik Sekcji Płatniczej przygotowuje pismo do beneficjenta informujące go o zmniejszeniu  kwoty wydatków kwalifikowanych w danym wniosku płatniczym oraz o zmniejszeniu kwoty transzy do wypłaty

W przypadku wniosku o płatność końcową, przed dokonaniem rekomendacji płatności musi się odbyć kontrola na miejscu realizacji projektu. W przypadku wniosków o płatność pośrednią decyzję o ewentualnej kontroli podejmuje każdorazowo Kierownik/Dyrektor RIF. Pozytywny wynik kontroli jest warunkiem koniecznym dla dokonania rekomendacji –zatwierdzenia płatności końcowej oraz pośrednich, dla których zadecydowano o przeprowadzeniu kontroli.

WMARR S.A. wstrzymuje się z wydaniem rekomendacji-zatwierdzenia płatności w przypadku: stwierdzenia błędów/uchybień w realizowaniu postanowień umowy lub w realizacji Projektu, w szczególności w przypadku zawinionego przez Projektodawcę nieterminowego realizowania Projektu, utrudniania kontroli realizacji Projektu, dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami umowy  o dofinansowanie projektu oraz na wniosek instytucji uprawnionych do przeprowadzania kontroli. O wstrzymaniu rekomendacji WMARR S.A. informuje Beneficjenta pisemnie - Zał. XIII.3. Wydanie rekomendacji w przypadku jej uprzedniego wstrzymania jest możliwe po usunięciu przez Beneficjenta błędów/uchybień.

Pracownik Sekcji Płatniczej przesyła Beneficjentowi informację o akceptacji przez WMARR S.A. wniosku o płatność – Zał. XIII.4.

Zweryfikowany wniosek pracownicy Sekcji Płatniczej przedkładają Kierownikowi/Dyrektorowi RIF do rekomendacji - zatwierdzenia lub upoważnionemu pracownikowi  w przypadku  nieobecności  kierownika/Dyrektora RIF. Rekomendacji - zatwierdzenia może dokonywać pracownik w randze co najmniej inspektora.

Następnie wniosek przekazywany jest do rekomendacji-zatwierdzenia i podpisania Głównemu Księgowemu lub upoważnionemu pracownikowi Działu Księgowości oraz do podpisania Prezesowi i Wiceprezesowi WMARR S.A.

Informacja o zweryfikowanym wniosku o płatność zostaje umieszczona przez pracowników Sekcji Płatniczej WMARR S.A. w  Krajowym Systemie Informatycznym  (SIMIK 2007-2013) zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji użytkownika KSI (SIMIK 07-13).

Sporządzanie Zestawienia zatwierdzonych przez IP II wniosków beneficjentów o płatność i przekazywanie ich do IZ.

Poprawne wnioski o płatność ujęte są w „Zestawieniu zatwierdzonych przez IP II wniosków beneficjentów o płatność”. Zestawienie sporządzane jest przez pracowników Sekcji Płatniczej według wzoru dostarczonego przez IZ (Zał. XIII.5) Dokument zostaje podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji WMARR S.A. oraz przekazany do IZ. Zestawienie zatwierdzonych przez IP/IP II wniosków beneficjentów o płatność jest sporządzane co do zasady, 2 razy w miesiącu, tj. wnioski beneficjentów o płatność zatwierdzone przez IP/IP II od 1 do 15 dnia danego miesiąca ujmowane są w zestawieniu sporządzanym 
i przekazywanym do IZ do dnia 20-go tego miesiąca. Wnioski beneficjentów o płatność zatwierdzone przez IP/IP II od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca ujmowane są w zestawieniu sporządzanym i przekazywanym do IZ do 5-go dnia kolejnego miesiąca.

Łącznie w ww. Zestawieniem przekazywane są wnioski o przelanie środków na rzecz Beneficjenta (Zał. XIII.9).

W przypadku zgłoszenia przez IZ konieczności dokonania korekty w przekazanym Zestawieniu pracownicy Sekcji Płatniczej dokonują niezbędnych poprawek w dokumencie. Następnie   przekazują skorygowany dokument do IZ.

Sporządzanie i przekazywanie do IZ Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IPII do IZ

Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IP/IP II do IZ jest sporządzane przez IP/IP II co do zasady, w trybie miesięcznym za okres poprzedniego miesiąca w ciągu 15 dni po zakończeniu okresu, którego Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IP/IP II do IZ dotyczy. Po uzgodnieniu z IZ, IP/IP II może składać Poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność okresową od IP/IP II do IZ z inną częstotliwością, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IP/IPII do IZ sporządzane są według wzoru przekazanego przez IZ (Zał. XIII.8).

Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od IP/IP II do IZ sporządzane są przez pracowników Sekcji Płatniczej, po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od IZ o wypłacaniu środków Beneficjentom (z załączonymi kserokopiami wyciągów bankowych), których wnioski były uprzednio ujęte w Zestawieniu zatwierdzonych przez IP II wniosków beneficjentów o płatność.

Informacja o dacie wypłaty środków wprowadzana jest w KSI.

Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IPII do IZ zatwierdzane jest i podpisywane przez Prezesa/Wiceprezesa/Prokurenta WMARR S.A. w Olsztynie po czym rejestrowane jest w systemie KSI zgodnie z Instrukcją użytkownika KSI   (SIMIK 2007-2013).

- Prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na następny rok budżetowy

Zakres danych do prognozy wydatków stanowi Załącznik XVII do Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

WMARR S.A. w Olsztynie w terminie do 20 marca danego roku przesyła do IZ prognozy w PLN obejmujące płatności odpowiadające wkładowi Wspólnoty, jakie zostaną objęte wnioskami o płatność okresową od IPII do IZ. Prognozy zawierają dane dotyczące danego roku oraz roku kolejnego. Prognoza ta sporządzana jest przez pracowników Sekcji Płatniczej, a zatwierdzana i podpisywana przez Dyrektora/Z-cę Dyrektora Wydziału RIF.

Czynniki ryzyka

Weryfikacja wniosków o płatność

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złożenie wniosku o płatność Wnioskodawcy/Beneficjenta przez podmiot nie uprawniony (z którym nie została podpisana umowa) | 1 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych |
| 2 | Błędnie wypełniony wniosek o płatność Beneficjenta (błędy formalne) | 2 | Lista sprawdzająca |
| 3 | Błędne przeprowadzanie oceny formalnej wniosku o płatność Beneficjenta | 1 | Przeprowadzenie oceny na zasadzie dwóch par oczu |
| 4 | Wniosek o płatność Beneficjenta obejmuje koszty, które są niekwalifikowane w danym działaniu | 2 | Lista sprawdzająca |
| 5 | Wniosek o płatność Beneficjenta obejmuje koszty poniesione w okresie niekwalifikowanym | 1 | Lista sprawdzająca |
| 6 | Wniosek o płatność Beneficjenta obejmuje wydatki rzeczywiście nie poniesione przez Beneficjenta | 2 | Kontrola postępu rzeczowego projektu. Kontrola na miejscu. |
| 7 | Do wniosku o płatność Beneficjenta zostały dołączone faktury wykorzystane przy innych wnioskach o refundacje (przy działaniach komplementarnych lub z innych Programów) | 2 | Kontrola dokumentów Beneficjenta |
| 8 | Wniosek o płatność Beneficjenta jest niekompletny | 1 | Lista sprawdzająca. Zasada „dwóch par oczu”. |
| 9 | Wniosek o płatność Beneficjenta zawiera błędy rachunkowe | 1 | Lista sprawdzająca. Zasada „dwóch par oczu”. |
| 10 | Wniosek o płatność Beneficjenta został złożony na kwotę większą niż ta określona w umowie | 1 | Lista sprawdzająca. Zasada „dwóch par oczu”. |
| 11 | Złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność nie zostanie zarejestrowany | 1 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych |
| 12 | Wniosek o płatność Beneficjenta zostanie wielokrotnie zarejestrowany | 1 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych |
| 13 | Kwota autoryzowana do wypłaty nie uwzględni wyników kontroli na miejscu lub wyników kontroli merytorycznej | 1 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych, współpraca z Zespołem Kontrolującym |
| 15 | . Błędna weryfikacja merytoryczna wniosku o płatność wniosków Beneficjenta | 1 | Zasada „dwóch par oczu”. |
| 16 | Rekomendacja zostanie dokonana wielokrotnie na ten sam wniosek o płatność Beneficjenta | 1 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych |
| 17 | Rekomendacja płatności dla Beneficjenta zostanie dokonana pomimo kwot, które Beneficjent powinien zwrócić ze względu na niewłaściwe wykorzystanie środków (brak porównania z rejestrem/ księga dłużników) – brak kompensaty | 1 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych –– sekcja płatnicza |
| 18 | Płatność nie zostanie rekomendowana dla Wnioskodawcy/Beneficjenta, pomimo pozytywnie zweryfikowanego wniosku o refundację | 1 | Monitoring statusu wniosku w elektronicznej bazie danych –, Beneficjent |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – srednie

3 – wysokie

Procedura weryfikacji wniosków o płatność

| L.p. | Instytucja/Osoba odpowiedzialna za działanie | Działanie | Termin wykonania | załączniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sekretariat WMARR S.A. | Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o płatność. Przekazanie dokumentów do Sekcji Płatniczej WMARR S.A. | niezwłocznie |  |
| 2. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | Weryfikacja formalno merytoryczna i finansowa dokonana przez Pracownika Sekcji Płatniczej | 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku | Zał. XIII.1. |
| 3. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | Weryfikacja formalno merytoryczna i finansowa dokonana przez Pracownika Sekcji Płatniczej | 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku | Zał. XIII.1. |
| 4. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A./Prezes Zarządu | W uzasadnionych przypadkach ww. terminy weryfikacji moga ulec wydłużeniu – decyzję podejmuje Prezes Zarządu | Niezwłocznie |  |
| 5. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | W przypadku stwierdzenia braków/błędów w złożonych dokumentach Sekcja Płatnicza przesyła do wnioskodawcy pismo z prośbą o uzupełnienie (termin uzupełnienia 7 dni roboczych) | niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji formalno merytorycznej i finansowej |  |
| 6. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A | Zarejestrowanie złożonego przez Beneficjenta pisma w sprawie poprawek/ uzupełnienia Przekazanie dokumentów do Sekcji Płatniczej WMARR S.A. | niezwłocznie |  |
| 7. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | Weryfikacja formalno merytoryczna i finansowa z uwzględnieniem uzupełnień/poprawek dokonana przez 2 Pracowników Sekcji Płatniczej | po 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku dla każdego pracownika |  |
| 8. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | W przypadku wniosku o płatność końcową - przekazanie wniosku o płatność do Pracownika Sekcji Kontroli i Monitoringu w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli na miejscu w przypadku wniosków o płatność pośrednią podejmuje każdorazowo Kierownik/Dyrektor RIF | niezwłocznie po prawidłowym uzupełnieniu wniosku o płatność. |  |
| 9 | Sekcja ds. kontroli i monitoringu WMARR.S.A. | Po dokonanej kontroli na miejscu przekazanie wniosku o płatność oraz informacji o wyniku kontroli Sekcji Płatniczej | 14 dni kalendarzowych |  |
| 10. | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | Przekazanie zweryfikowanego wniosku o płatność Kierownikowi/Dyrektorowi RIF lub innemu upoważnionemu pracownikowi do rekomendacji. Przekazanie zatwierdzonego wniosku do rekomendacji Głównemu Księgowemu lub innemu upoważnionemu pracownikowi Działu Księgowości | niezwłocznie |  |
| 11 | Kierownik/Dyrektor RIF (upoważniony pracownik), Główny Księgowy(upoważniony pracownik Działu Księgowości) | Udzielenie rekomendacji /wstrzymanie wydania rekomendacji. | niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek |  |
| 12 | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | Sekcja Płatnicza przesyła do wnioskodawcy pismo z informacją o udzieleniu rekomendacji/wstrzymaniu rekomendacji | niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek | Zał. XIII 3/ Zał. XIII.4. |
| 13 | Beneficjent | W przypadku wstrzymania rekomendacji usunięcie przez Beneficjenta błędów/ uchybień | 7 dni roboczych |  |
| 14 | Kierownik/Dyrektor RIF (upoważniony pracownik), Główny Księgowy(upoważniony pracownik Działu Księgowości) | Po usunięciu przez Beneficjenta błędów/ uchybień udzielenie rekomendacji | niezwłocznie |  |
| 15 | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | Ujęcie poprawnych wniosków o płatność w „Zestawieniu zatwierdzonych przez IP II wniosków beneficjentów o płatność” i przekazanie do Instytucji Zarządzającej | raz w miesiącu |  |
| 16 | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | W przypadku zgłoszenia przez IZ konieczności dokonania korekty w przekazanym „Zestawieniu” pracownicy Sekcji Płatniczej przekazują skorygowany dokument do IZ. | niezwłocznie – w terminie określonym przez IZ |  |
| 17 | Sekcja Płatnicza WMARR S.A. | Informacja o zweryfikowanym wniosku o płatność zostaje umieszczona w informatycznym systemie/systemach dostarczonym przez IZ, oraz ewentualnym własnym systemie informatycznym WMARR S.A. | niezwłocznie |  |

- 14. Nieprawidłowości – wykrywanie i raportowanie

WMARR S.A. jako podmiot  biorący udział we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych ma obowiązek  informowania o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania tych funduszy, zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Ministerstwa Finansów pt. „System informowania o nieprawidłowościach  finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”.

- Definicja nieprawidłowości -  zgodnie z brzmieniem  art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006, za nieprawidłowości należy uważać „jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikającej z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z budżetu Wspólnoty.

Wykrycie nieprawidłowości  lub uzasadnione podejrzenie jej wystąpienia przez pracownika WMARR może wystąpić podczas wykonywania obowiązków służbowych takich jak :

- Kontrola realizacji projektu lub działania na miejscu ( w siedzibie Beneficjenta, lub miejscu realizacji projektu)

- Kontrola dokumentów  przedstawionych przez Beneficjenta  i dołączonych do wniosku o płatność oraz dokumentów przedstawionych podczas kontroli na miejscu.

- Inne kontrole – na podstawie informacji przekazanych  przez inne instytucje upoważnione do przeprowadzania kontroli Beneficjenta (np. UKS, NIK).

-  Weryfikacja  formalna, merytoryczna i finansowa  wniosków o płatność pośrednią lub końcową  przez pracowników Sekcji Płatniczej  WMARR

Informowanie o nieprawidłowościach w rozumieniu Komisji (WE) 1083/2006 odbywa się poprzez wypełnienie standardowych  formularzy raportów i zbiorczych zestawień  nieprawidłowości  oraz przesłanie ww. dokumentów do odpowiednich instytucji. Informacje o nieprawidłowościach  są przekazywane  w wersji papierowej oraz elektronicznej., w terminachuzgodnionych z IZ:

- W przypadku, gdy nieprawidłowość podlega niezwłocznemu zgłoszeniu do KE IP/IP II sporządza raport bieżący i przekazuje do IZ w wersji papierowej i elektronicznej, nie później niż w ciągu 20 dni kalendarzowych od daty dokonania wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego albo od daty otrzymania pisemnej informacji o wszczęciu postępowania prowadzonego przez organy ścigania lub wykryciu nieprawidłowości przez zewnętrzne instytucje.

- W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w raporcie przekazanym do IZ są nieprawidłowe lub niekompletne, IP/IP II niezwłocznie przekazuje korektę raportu.

- W przypadku, gdy nieprawidłowość spełnia warunki nieprawidłowości podlegającej kwartalnemu raportowaniu do KE IP/IP II sporządza raport kwartalny i przekazuje do IZ w wersji papierowej i elektronicznej, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału.

- Raport kwartalny odnosi się zarówno do nieprawidłowości, które były przedmiotem wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego w danym kwartale podlegających raportowaniu do KE, jak również do działań następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi w poprzednich kwartałach do KE.

- Jeżeli w danym kwartale nie stwierdzono nowych nieprawidłowości podlegających kwartalnemu raportowaniu do KE IP/IP II przygotowuje pisemną informację o braku nowych nieprawidłowości podlegających raportowaniu do KE i przekazuje ją do IZ.

- W przypadku, gdy nieprawidłowość kwalifikuje się jako niepodlegająca raportowaniu do KE IP/IP II sporządza zestawienie kwartalne, obejmujące wszystkie nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE, które były przedmiotem wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego, i przekazuje je w wersji papierowej i elektronicznej do IZ, w ciągu 55 dni kalendarzowych od zakończenia każdego kwartału.

Raporty i zestawienia sporządzane są według aktualnych wzorów przekazanych przez IZ.Kwalifikacji nieprawidłowości dokonują pracownicy Sekcji Płatniczej zgodnie 
z „Systemem informowania  o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”, a zatwierdzana jest przez Z-cę Dyrektora/Dyrektora Wydziału RIF. W zależności od miejsca i sposobu wykrycia pracownik Sekcji Płatniczej lub Stanowiska ds. Kontroli  i Monitoringu przekazuje informację  kierownikowi w formie ustnej, a następnie w postaci raportu lub zestawienia o nieprawidłowości. Po przygotowaniu  dokumentu jest on niezwłocznie przekazywany  do podpisu  Zarządowi WMARR, a następnie przekazywany do Instytucji Zarządzającej.

Jeżeli nieprawidłowość zostaje wykryta podczas kontroli na miejscu, pracownik Zespołu Kontrolującego sporządza raport z wizyty kontrolnej w którym umieszcza informację o nieprawidłowości. Na podstawie informacji umieszczonych w raporcie z wizyty kontrolnej  oraz przekazanych przez pracowników sekcji kontroli sporządzany jest  odpowiednio raport bieżący, kwartalny lub zestawienie nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu do KE zgodnie z SION.

Natomiast w przypadku  wykrycia  nieprawidłowości  podczas  kontroli dokumentów  dołączonych do wniosku o płatność pracownik Sekcji Płatniczej kwalifikuje nieprawidłowość zgodnie z SION i sporządza   odpowiednio  raport  bieżący, kwartalny  lub kwartalne zestawienie nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE.

Raporty i zestawienia są  podpisywane  przez Zarząd WMARR,  a następnie przekazywane do  Instytucji Zarządzającej.

W przypadku uwag ze strony IZ, do raportów i zestawień sporządzana jest stosowna korekta.

Informacje o wynikach kontroli instytucji nie biorących udziału w zarządzaniu pomocą z funduszy (NIK, RIO, UKS, inne instytucje kontrolne) oraz informacje o postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania  są analizowane   przez pracowników sekcji  płatniczej   w  porozumieniu z Kierownikiem/Dyrektorem Wydziału RIF  w celu stwierdzenia  czy wykryte naruszenie prawa stanowi nieprawidłowość w  rozumieniu rozporządzenia 1083/2006.

W przypadku gdy pomimo przeprowadzonej oceny istnieją wątpliwości, czy dane naruszenie prawa jest nieprawidłowością, WMARR S.A. występuje do IZ o podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Raporty oraz zestawienia o nieprawidłowościach wraz z dokumentacją dotyczącą nieprawidłowości przechowywane są w zamkniętej szafie do której dostęp mają tylko upoważnieni pracownicy WMARR. Informacje o nieprawidłowościach gromadzone i przetwarzane na podstawie rozporządzenia 1083/2006 i 1828/2006 są wykorzystywane wyłącznie do użytku służbowego. Raporty, zestawienia  oraz nośniki danych przekazuje się w zaklejonej kopercie dołączonej do pisma przewodniego.

W WMARR S.A. jest prowadzony rejestr osób upoważnionych do wglądu do dokumentów dotyczących nieprawidłowości. Upoważnienia wystawiane są imiennie dla danego pracownika/pracowników przez Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu.

Możliwe działania  podejmowane przez WMARR zmierzające do usunięcia nieprawidłowości:

1. dodatkowe działania wyjaśniające:

- przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektu,

- skierowanie pisma z żądaniem udzielenia dodatkowych informacji, wyjaśnień lub przedstawienia stosownej dokumentacji,

- inne uznane za istotne z punktu widzenia wyjaśnienia sprawy.

2. w przypadku nieprawidłowości bez skutku finansowego:

- żądanie usunięcia nieprawidłowości,

- zalecenia  dotyczące modyfikacji procedur wewnętrznych danej jednostki (dot. nieprawidłowości systemowych)

3. w przypadku nieprawidłowości ze skutkiem finansowym:

- żądanie zwrotu środków,

- zawieszenie całości płatności poprzez wstrzymanie wniosku o refundację,

- w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa – powiadomienie prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

- inne uznane przez WMARR S.A. za istotne z punktu widzenia usunięcia nieprawidłowości

W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości w danym kwartale, WMARR informuje o tym fakcie   Instytucję Zarządzającą w terminie 9 dni  kalendarzowych od zakończenia  każdego kwartału.

Pracownicy upoważnieni do sporządzania raportów o nieprawidłowościach prowadzą Rejestr WMARR S.A. podmiotów wykluczonych z dofinansowania na podstawie art. 211 Ustawy o finansach publicznych. Umieszczenie podmiotu w ww. rejestrze następuje na pisemny wniosek Dyrektora RIF zaakceptowany przez Prezesa Zarządu.

Czynniki ryzyka

Nieprawidłowości

| Lp. | Ryzyko | Wagi* | Oczekiwany mechanizm kontroli |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procedury nie są w odpowiednim terminie aktualizowane | 2 | Procedura aktualizacji instrukcji |
| 2 | Osoby uczestniczące w procesie nie zostały zaznajomione z obowiązującymi procedurami | 2 | szkolenie pracowników |
| 3 | Poszczególne osoby uczestniczące w procesach posługują się nieaktualnymi procedurami | 1 | Procedura aktualizacji |
| 4 | Procedury nie są zgodne z przepisami UE i krajowymi | 1 | Współpraca z IZ |
| 5 | Brak precyzyjnego określenia nieprawidłowości w danym działaniu | 2 | System raportowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych |
| 6 | Ryzyko związane z brakiem ścieżki postępowania w momencie uzyskania informacji o nieprawidłowościach | 1 | System raportowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych |
| 7 | Brak ścieżki postępowania w momencie pozyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy wykorzystaniu środków z UE lub przy udzielaniu pomocy ze środków z UE | 2 | System raportowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych. Pracownicy Sekcji Płatniczej WMARR S.A. |
| 8 | Nieinformowanie/nieterminowe informowanie IP,IZ nieprawidłowościach przez WMARR S.A. | 2 | Kontrola systemu zarządzania i kontroli |

* Ryzyko:

1 – niskie

2 – srednie

3 – wysokie

- 15. Odzyskiwanie środków nienależnie pobranych przez Beneficjentów.

Odzyskiwanie środków nienależnie pobranych przez Beneficjentów następuje na zasadach ustalanych każdorazowo z IZ.

- 16. System informatyczny WMARR S.A.

Na całość systemu informatycznego WMARR S.A. składa się sieć lokalna (LAN), serwer plików, inne urządzenia pracujące w sieci. Sieć Spółki jest oparta na standardzie Ethernet 1 GBit. Połączenie z Internetem stanowi symetryczne łącze szerokopasmowe. Na styku sieci LAN oraz Internetu zainstalowano router, który zapewnia poprawny ruch pakietów w sieci WMARR S.A. oraz pomiędzy siecią Spółki, a siecią Internet. Router pełni także funkcje serwera DHCP, Firewalla (NAT, filtrowanie IP), oraz zapewnia monitoring prób włamania się do sieci  Dostęp do sieci mają wszyscy użytkownicy sieci - pracownicy WMARR S.A. W sieci pracuje serwer plików, który pełni jednocześnie funkcje podstawowego kontrolera domeny/grupy roboczej WMARR OLSZTYN. Na serwerze przechowywana są informacje o kluczowym dla pracy WMARR S.A. znaczeniu oraz informacje o charakterze niejawnym. Z uwagi na ten fakt na serwerze funkcjonują odpowiednie grupy robocze użytkowników zapewniające różne poziomy dostępu do informacji. Pełny dostęp do danych oraz ustawień serwera posiada administrator sieci. Serwer działa pod systemem z serii Microsoft Windows Server. Ochronę antywirusową serwera zapewnia serwerowy program antywirusowy oraz fakt, że serwer jest odcięty od  Internetu - blokada IP.

Procedury i zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego w WMARR S.A.

| Zasoby WWW | - Wszyscy użytkownicy systemu mają dostęp do zewnętrznych zasobów stron internetowych WWW |
| --- | --- |
| Konto e-mail | - Każdy użytkownik systemu posiada konto e-mail na serwerze pocztowym WMARR S.A. umożliwiające komunikację zewnętrzną i komunikację wewnętrzną - Każda poczta wychodząca i przychodząca jest skanowana przez program antywirusowy. |
| Hasła dostępu | - Każdy użytkownik ma nadany swój login i hasło dostępu do serwera plików WMARR S.A. wprowadzone przez administratora sieci. - Każdy użytkownik posiada login i hasło dostępu do komputera, na którym pracuje. - Hasło jest do wiadomości tylko i wyłącznie użytkownika danego konta oraz administratora sieci - Niedozwolone jest przekazywanie haseł osobom innym (nawet po ich zmianie nie powinny być ujawniane innym osobom) |
| Rozpoczęcie pracy i zakończenie pracy | - Rozpoczęcie pracy przez użytkownika może nastąpić dopiero po poprawnym zalogowaniu się na komputerze osobistym przy użyciu nazwy użytkownika (login) i hasła - Brak poprawnego uwierzytelnienia uniemożliwia pracę na komputerze - Praca z plikami znajdującymi się na serwerze plików możliwa jest po uprzednim uwierzytelnieniu się przy pomocy loginu i hasła. - Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest do: - Pozamykania wszystkich otwartych plików lokalnych i sieciowych - Pozamykania wszystkich uruchomionych aplikacji - Prawidłowego wylogowania się poprzez sekwencję systemową „Wyloguj się” lub „Zamknij system” |
| Ochrona danych w pracy codziennej | Każdy użytkownik posiada na swoim komputerze osobisty katalog /katalogi zgodnie z potrzebami Wszelkich instalacji oprogramowania lub zmian konfiguracji dokonuje wyłącznie personel WMARR S.A. do tego uprawniony. Pomieszczenia, w których są przechowywane bądź przetwarzane dane podlegające szczególnej ochronie, powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób uprawnionych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich Wydruki papierowe zawierające ważne dane nie są pozostawiane w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. w korytarzu przy kopiarce/drukarce) |
| Zabezpieczenie antywirusowe | - Na serwerze i na poszczególnych stanowiskach zainstalowane zostały programy antywirusowe skanujące pojawiające się wirusy |
| Serwerownia i serwery | - Serwer WMARR S.A. działa pod systemem MS Windows Server 2003 Standard Edition i kontroluje domenę WMARR_OLSZTYN - Użytkownicy, którzy są członkami określonych grup roboczych mają dostęp do określonych katalogów i plików - Na serwerze mogą logować się lokalnie tylko użytkownicy należący do grup, administratorzy lub operatorzy serwera. - Dla bezpieczeństwa dostęp do serwera ma jedynie administrator. |

Informacja na nośniku elektronicznym jest zabezpieczana poprzez:

- zastosowanie w Spółce własnej sieci z serwerem plików dla określonych grup użytkowników,

- zainstalowanie oprogramowania Firewall na serwerze Spółki,

- stosowanie skutecznego i na bieżąco aktualizowanego oprogramowania antywirusowego,

- stosowanie indywidualnych haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników serwera i sieci,

- ograniczenie możliwości instalowania nowego oprogramowania samodzielnie przez Użytkownika,

- stosowanie gradacji uprawnień dostępu do zawartości serwera. 100% dostępu posiadają Prezes Zarządu i administrator serwera i sieci, pozostali użytkownicy posiadają uprawnienia do częściowego dostępu do zawartości serwera. Uprawnienia nadaje administrator na wniosek Prezesa Zarządu .

16.1 Lokalny  System Informatyczny (LSI)

WMARR S.A. jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia korzysta z Lokalnego Systemu Informatycznego wdrożonego przez Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego. System ten docelowo ma być w pełni zintegrowany z Krajowym Systemem Informatycznym KSI (SIMIK 07-13).

Lokalny System Informatyczny (LSI) jest systemem do którego dostęp mają zarówno wnioskodawcy jak i Instytucje Zarządzające i Pośredniczące. Rolą systemu jest zarówno generacja wniosków o dofinansowanie jak i ich bieżąca obsługa. WMARR S.A. jako Instytucja Pośrednicząca wykorzystuje LSI do:

- rejestracji wniosków o dofinansowanie

- rejestracji wyników oceny formalnej wniosków

- rejestracji wyników oceny merytorycznej wniosków

Zgłoszenia użytkownika dokonuje Administrator Merytoryczny Instytucji na wniosek Kierownika Jednostki lub innej osoby upoważnionej do dokonywania zgłoszenia. Administrator Merytoryczny odpowiedzialny jest za szkolenie użytkowników systemu, a także zapoznanie ich z polityka bezpieczeństwa LSI. Każdy użytkownik LSI zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych dotyczących pracy w systemie.

16.2 Krajowy System Informatyczny

        - Wprowadzanie danych  do KSI

- Dla celów zarządzania i sprawozdawczości, w Instytucjach Zarządzających, Instytucjach Pośredniczących, Instytucjach Pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji obligatoryjnie wykorzystywane są podstawowe systemy informatyczne tj.:

- Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13);

- system finansowo-księgowy.

- Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13) jest systemem rejestracyjnym, tzn. gromadzi dane, wprowadzane do centralnej bazy danych po wystąpieniu określonych zdarzeń (np. po stwierdzeniu, że złożony wniosek o dofinansowanie projektu spełnia wymogi formalne).

- Instytucje Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Pośredniczące II  stopnia zapewniają, że dane wprowadzane do Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13) są zgodne z dokumentami źródłowymi.

- Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13) umożliwia w szczególności gromadzenie danych w następującym zakresie:

  - obsługa cyklu życia projektu, w tym:

    - ewidencjonowanie wniosków o dofinansowanie projektu, po stwierdzeniu, że spełniają wymogi formalne,

    - ewidencjonowanie umów/decyzji o dofinansowanie projektu,

    - ewidencjonowanie wniosków o płatność zatwierdzonych do wypłaty,

    - ewidencjonowanie danych dotyczących kontroli poszczególnych projektów,

    - ewidencja danych dotyczących nieprawidłowości;

    - ewidencja danych dotyczących programów operacyjnych;

    - prowadzenie rejestru kwot odzyskanych, w tym rejestru dłużników.

      - W celu ułatwienia korzystania przez użytkowników z Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) została przygotowana instrukcja użytkownika, która jest dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Instrukcja użytkownika będzie modyfikowana każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian w aplikacji do której się odnosi.

      - Krajowy System Informatyczny SIMIK 07-13 jest w pełni kompatybilny z najbardziej rozpowszechnionymi przeglądarkami internetowymi, tzn. Internet Explorer 5,5+ i Mozilla Firefox 2+ oraz wersjami późniejszymi tych aplikacji.

      - Dla potrzeb gromadzenia danych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13), a także w celu zapewnienia integralności danych zawartych w bazach danych Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) wprowadza się jednolitą identyfikację dokumentów, opisaną w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministra Rozwoju Regionalnego. Wprowadza się Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) jako Numer identyfikacyjny beneficjenta w rozumieniu Załącznika III (Pole 14.) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006).

      - Do systemu informatycznego została wprowadzona ograniczona Lista wskaźników kluczowych tj. najważniejszych, z punktu widzenia monitorowania efektów wdrażania funduszy UE, (wskaźników kluczowych, tzw. core indicators). Wskaźniki te są powiązane z kodami klasyfikacji interwencji funduszy na lata 2007-2013 wg kryterium priorytetowych obszarów tematycznych (zgodnie z załącznikiem 2 rozporządzenia implementacyjnego) oraz z typami projektów, realizowanymi w ramach danego kodu interwencji.

Procedura zgłaszania użytkownika do KSI – nadawanie, zmiana, wygaśniecie uprawnień

  - Za wykonywanie zadań związanych z nadawaniem uprawnień użytkownikom do danych zawartych w Krajowych Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13) odpowiada Instytucja Koordynująca NSRO.

  - Pracownicy Instytucji uczestniczących we wdrażaniu funduszy strukturalnych, mający dostęp do KSI, mogą w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, wykorzystywać KSI do wprowadzenia do niej informacji lub uzyskania z niej niezbędnych informacji o postępie wdrażania funduszy w wybranym zakresie. Niniejsza procedura określa, w jaki sposób instytucje występują o nadanie uprawnień do KSI dla swoich pracowników.

Procedurę stosuje się w następujących sytuacjach:

    - w trakcie wdrożenia systemu KSI,

    - zgłoszenia nowego użytkownika,

    - zmiany uprawnień użytkownika wynikające ze zmiany obowiązków.

      - Wzór formularzy zgłaszania uprawnień oraz wygaśnięcia opracowany zostanie na etapie wdrożenia systemu KSI w poszczególnych programach operacyjnych we współpracy z Instytucją Zarządzającą.

Procedura zgłaszania użytkownika do KSI – nadanie, zmiana, wygaśnięcie uprawnień

| Lp. | Osoba wykonująca działanie | Działanie | Termin wykonania | Jednostki powiązane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Administrator merytoryczny w Instytucji* | Wypełnienie formularza zgłaszającego uprawnienia użytkownika systemu KSI | 1 dzień |  |
| 2. | Kierownik jednostki organizacyjnej** | Podpisanie formularza przez Kierownika jednostki organizacyjnej. | Niezwłocznie |  |
| 3. | Administrator merytoryczny w Instytucji | Skanowanie formularza | 1 dzień |  |
| 4. | Administrator merytoryczny w Instytucji | Archiwizacja podpisanego formularza | Niezwłocznie |  |
| 5. | Administrator merytoryczny w Instytucji | Przesłanie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną do Instytucji Zarządzającej | Niezwłocznie |  |
| 6. | Administrator merytoryczny w IZ | Weryfikacja uprawnień przez Instytucję Zarządzającą | Niezwłocznie |  |
| 7. | Administrator merytoryczny w IZ | Przesłanie wersji elektronicznej pocztą elektroniczną do IK NSRO | Niezwłocznie |  |
| 8. | Administrator uprawnień*** | Nadanie uprawnień użytkownikowi systemu KSI | Niezwłocznie |  |
| 9. | Administrator uprawnień | Przesłanie pocztą elektroniczną informacji o nadaniu uprawnień użytkownikowi systemu KSI | Niezwłocznie |  |
| 10. | Administrator uprawnień | Archiwizacja wersji elektronicznej formularza na dysku lokalnym | Niezwłocznie |  |

* Administrator merytoryczny w Instytucji – pracownik instytucji, odpowiedzialny za funkcjonowanie KSI w Instytucji, a także za wprowadzanie danych do KSI.

** Kierownik jednostki organizacyjnej - osoba upoważniona do reprezentowania Instytucji.

*** Administrator uprawnień – pracownik IK NSRO odpowiedzialny za nadawanie uprawnień użytkownikom systemu KSI.

- 17. Archiwizacja

Wytyczne do procedur archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych  z funduszy  strukturalnych stanowi  rozporządzenie nr 438/2001/WE  z dnia  2 marca 2001r.  w sprawie  ustanowienia sposobów  zastosowania rozporządzenia nr 1260/99/WE w sprawie systemów zarządzania  i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych oraz Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r Dz. U. nr 97 z 2006 r poz. 673 z późniejszymi zmianami.

Zasady archiwizacji i udostępniania dokumentów w WMARR S.A. reguluje instrukcja archiwizacyjna.

## Postanowienia szczegółowe dotyczące archiwizacji dokumentów RPO WiM

Instytucje uczestniczące we wdrażaniu programu zapewniają, że wszystkie dokumenty dotyczące realizacji programu przechowywane są do wglądu KE i Trybunału Obrachunkowego przez okres 3 lat od ostatecznego rozliczenia programu. W przypadku dokumentów dotyczących projektów objetych pomocą publiczną okres ten wynosi 10 lat od momentu udzielenia pomocy publicznej.

W przypadku postępowania prawnego lub na wniosek Komisji Europejskiej termin ten może zostać zawieszony, co będzie oznaczało przedłużenie terminu przechowywania dokumentów – w takim przypadku WMARR S.A. zostanie poinformowana przez organy prowadzące kontrole lub nadzorujące wykrywanie nieprawidłowości.

Wszystkie dokumenty muszą być dostępne na życzenie instytucji kontrolujących.

Obowiązkowo WMARR S.A. będzie przechowywać następujące dokumenty (oryginały lub kopie):

- uchwały Zarządu Województwa dot. wdrażania RPOWM w zakresie poddziałań realizowanych przez WMARR S.A.

- wnioski o dofinansowanie złożone przez beneficjentów,

- umowy dofinansowania projektu zawarte z beneficjentami,

- zbiorcze wnioski o płatność do Instytucji Zarządzającej,

- pisma informujące projektodawcę o akceptacji wniosku i przyznaniu dotacji,

- raporty i dokumenty potwierdzające zawarte w raportach informacje,

- wszelkie istotne pisma wysyłane i otrzymywane, w tym zwłaszcza korespondencję z projektodawcami dotyczącą zmian w projekcie,

- karty oceny formalnej projektów,

- karty oceny merytorycznej projektów,

- raporty z posiedzeń KOP,

- wnioski płatnicze / wnioski o refundację  przekazywane przez projektodawców z wszelką dokumentacją związaną z ich weryfikacją,

- raporty pokontrolne,

Ponadto, w związku z faktem, że WMARR S.A. może zostać poddana nie tylko kontroli związanej z wydatkowaniem środków z EFRR, ale również sprawdzeniu skuteczności stosowanych systemów zarządzania i kontroli, musi dysponować dokumentacją dotyczącą trybu i sposobu funkcjonowania instytucji  w zakresie dotyczącym wdrażania poddziałań 1.1.5 – 1.1.9 osi priorytetowej „Przedsiębiorczość” RPO WiM.

18. Informacja i promocja

Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych wynika z uregulowań prawnych i rozwiązań systemowych w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Działania te oparte są na dokumentach strategicznych - Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Strategii Komunikacji funduszy europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, oraz operacyjnych - Plan Komunikacji Programu.

Podstawą do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych wdrażanych przez  WMARR poddziałań osi Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury będzie Plan Komunikacji Programu oraz Roczny Plan Działań.

Zamieszczanie  informacji na stronie internetowej.

- Przygotowywanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej przez Pracownika ds. Promocji,

- Konsultacje oraz akceptacja informacji umieszczanych na stronie internetowej przez Dyrektora  RIF,

- Umieszczanie informacji na stronie internetowej przez  Pracownika ds. Informatyki.

- Informacje adresowane do beneficjentów RPOWiM przekazywane są również do wiadomości IZ przez Pracownika ds. Promocji.

Organizacja spotkań informacyjnych i oraz konferencji dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów  RPO.

- Przygotowanie agendy spotkania oraz zaproszenia przez Pracownika Zespołu Doradztwa i Szkoleń przy współpracy z Pracownikami Zespołu RPO,

- Konsultacje oraz akceptacja przez Dyrektora RIF,

- Organizacja szkolenia przez Pracownika Zespołu Doradztwa i Szkoleń ,

- Przesłanie informacji (zaproszenia) na spotkanie przez Pracownika Zespołu Doradztwa i Szkoleń oraz  umieszczenie na stronie internetowej przez Pracownika ds. Informatyki,

- Archiwizacja materiałów oraz list obecności przez Pracownika Zespołu Doradztwa 
i Szkoleń.

Przygotowanie oraz publikacja artykułów, komunikatów, reklam do mediów.

- Przygotowanie informacji do artykułów, komunikatów oraz reklam przez Pracownika ds. Promocji,

- Konsultacja oraz akceptacja treści przez Prezesa Zarządu lub Dyrektora RIF

- Zlecenie publikacji, emisji materiału informacyjnego (promocyjnego) przez Pracownika ds. Promocji

- Archiwizacja  zmieszczonych  materiałów prze Pracownika ds. Promocji,

Udzielanie informacji na pytania beneficjentów w formie elektronicznej, telefonicznej, pisemnej.

- Odpowiedzi na pytanie, telefoniczne, e-mailowe w zakresie kompetencji przez Pracownika Punktu Konsultacyjnego,

- W przypadku gdy zakres informacji przekracza kompetencje pracowników, akceptacja Dyrektora RIF lub Prezesa Zarządu,

- Archiwizacja treści korespondencji (pisemne, e-mailowej) przez Pracownika Punktu Konsultacyjnego.

# Przygotowanie i publikacja głoszeń o naborze wniosków w ramach konkursów

- Przygotowanie treści ogłoszenia przez Pracownika ds. Promocji,

- Akceptacja treści przez Dyrektora RIF lub Prezesa Zarządu,

- Zlecenie publikacji w lokalnych mediach, umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej WMARR oraz przesłanie treści ogłoszenia do Instytucji Zarządzającej przez Pracownika ds. Promocji,

- Archiwizacja egzemplarzy  gazety z opublikowanym ogłoszeniem przez Pracownika ds. Promocji.

Organizacja szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPO.

- Przygotowanie propozycji zagadnień, grup odbiorców oraz terminów szkoleń przez Pracownika Zespołu Doradztwa i Szkoleń przy współpracy Pracowników Zespołu RPO,

- Akceptacja powyższych zagadnień przez Dyrektora RIF lub Prezesa Zarządu,

- Przygotowanie informacji o planowanych szkoleniach oraz przesłanie zaproszeń przez Zespołu Doradztwa i Szkoleń,

- Zamieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej przez Pracownika 
ds. Informatyki ewentualnie zamieszczenie informacji w prasie lokalnej przez Pracownika ds. Promocji,

- Archiwizacja materiałów przez Pracownika Zespołu Doradztwa i Szkoleń.

- Przekazanie informacji o szkoleniu do wiadomości IZ przez Pracownika ds. Promocji.

Przygotowanie rocznego planu szkoleń pracowników WMARR zaangażowanych 
w realizację RPO.

- Zebranie potrzeb szkoleniowych od pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie wstępnego planu szkoleń przez Pracownika ds. Kadr,

- Akceptacja planu szkoleń przez Dyrektora RIF oraz Prezesa Zarządu,

- Przekazanie zaakceptowanego planu szkoleń Pracownikowi ds. Kadr,

- Przekazanie planu szkoleń pracownikom Zespołu RPO,

- Archiwizacja materiałów oraz list obecności z przeprowadzanych szkoleń przez Pracownika ds. Kadr.

## Przygotowywanie sprawozdań z działań informacyjno-promocyjnych.

- Zebranie informacji nt. działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych 
w okresie sprawozdawczym przez Pracownika ds. Promocji w formie sprawozdań okresowych, rocznych, końcowych,

- Sporządzenie sprawozdania wg zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości na lata 2007-2013 przez Pracownika ds. Promocji,

- Akceptacja sprawozdania przez Prezesa Zarządu,

- Przekazanie sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego przez Pracownika 
ds. Promocji w wymaganym terminie,

- Archiwizacja sprawozdań przez Pracownika ds. Promocji.

Wszelkie działania  podjęte w ramach promocji i informacji RPO będą przeprowadzane po uprzedniej analizie optymalnych form, miejsca i czasu. Ponadto będą zgodne z harmonogramami poszczególnych działań oraz Planem Komunikacji RPO oraz Rocznym Planem Działań.

Sposób oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych będzie zgodny z księgą znaku

19. Ewaluacja

„Za prowadzenie ewaluacji RPO WiM na lata 2007-2013 odpowiada Instytucja Zarządzająca RPO WiM. Zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie organizacji procesu ewaluacji wykonywać będzie Jednostka Ewaluacyjna RPO WiM, do której obowiązków należy:

- Opracowanie Planu ewaluacji RPO WiM na lata 2007-2013, dokumentu wyznaczającego kierunki działań i sposoby realizacji ewaluacji Programu oraz określającego instytucje zaangażowane w proces ewaluacji RPO WiM, zakres ich odpowiedzialności i zadania.

- Opracowanie rocznych Okresowych planów ewaluacji RPO WiM na lata 2007-2013 zawierających listę ewaluacji planowanych do przeprowadzenia w danym roku na wszystkich poziomach wdrażania Programu.

- Zapewnienie przeprowadzania ewaluacji strategicznych, w szczególności tych, które wskazane są w Planie ewaluacji NSRO jako obligatoryjne dla wszystkich programów operacyjnych.

- Zapewnienie przeprowadzania ewaluacji operacyjnych związanych z monitorowaniem realizacji RPO WiM, w szczególności w przypadku, gdy wyniki monitoringu wykazują znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w programie.

- Pozyskiwanie i gromadzenie odpowiednich danych z systemu monitoringu oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie ewaluacji.

- Planowanie co roku w budżecie województwa środków na badania ewaluacyjne 
w ramach pomocy technicznej RPO WiM.

- Organizacja i przewodzenie pracom Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM.

- Przygotowanie do realizacji, przy udziale Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM, badań ewaluacyjnych  zaplanowanych do przeprowadzenia w poszczególnych latach realizacji Programu oraz po jego zakończeniu.

- Monitorowanie postępu prac wykonawcy (ewaluatora zewnętrznego) w ramach zleconego badania ewaluacyjnego .

- Koordynacja współpracy instytucji zaangażowanych w proces ewaluacji z wykonawcą badania ewaluacyjnego.

- Przekazywanie wyników ewaluacji komitetowi monitorującemu RPO WiM oraz Krajowej Jednostce Oceny, a także Komisji Europejskiej na jej życzenie.

- Upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji.

- Monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji.

- Współpraca z Krajową Jednostką Oceny w zakresie przeprowadzenia do dnia 30 czerwca 2011 roku ewaluacji stopnia realizacji programu operacyjnego, której wyniki posłużą do dokonania alokacji krajowej rezerwy wykonania.

- Współpraca z Krajową Jednostką Oceny i Komisją Europejską przy ewaluacjach inicjowanych z ich inicjatywy oraz ewaluacji ex post, jak również z Instytucją Koordynującą RPO w zakresie ewaluacji dotyczących kwestii horyzontalnych 16 RPO oraz ekspertami zewnętrznymi.

- Przestrzeganie wytycznych Krajowej Jednostki Oceny oraz stosowanych w Unii Europejskiej ogólnie przyjętych standardów ewaluacji funduszy strukturalnych,

Do zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie ewaluacji należy:

- Współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WiM (w tym w szczególności 
z utworzoną w Instytucji Zarządzającej Jednostką Ewaluacyjną RPO WiM), a także Komisją Europejską, Krajowa Jednostką Oceny, Instytucją Koordynującą RPO 
w zakresie przygotowywania i przeprowadzenia ewaluacji strategicznych 
i operacyjnych w trakcie realizacji Programu, a także po zakończeniu realizacji Programu w zakresie ewaluacji ex-post

- Przekazywanie Jednostce Ewaluacyjnej RPO WiM danych z systemu monitoringu oraz wszelkich innych informacji niezbędnych w procesie ewaluacji.

- Uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WiM (wsparcie dla Jednostki Ewaluacyjnej RPO WiM przy: formułowaniu kryteriów wyboru wykonawcy badania ewaluacyjnego oraz kryteriów oceny ofert składanych przez oferentów, monitorowaniu postępów prac wykonawcy, wstępnej ocenie raportów ewaluacyjnych, monitorowaniu procesu wdrażania rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzonych ewaluacji, jak również opiniowanie Planów ewaluacji RPO WiM)

- Współpraca z ewaluatorami zewnętrznymi (wykonawcami badania ewaluacyjnego) oraz przekazywanie wykonawcom badań informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego,

- Uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych, w szczególności wywiadach indywidualnych i grupowych oraz ankietach, organizowanych przez ewaluatora zewnętrznego.

- Wykorzystanie rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora w raporcie z badania ewaluacyjnego zgodnie z propozycją przedstawioną przez Instytucję Zarządzającą.

- Przekazywanie Jednostce Ewaluacyjnej RPO WiM informacji dotyczących zakresu 
i sposobu wykorzystania rekomendacji sformułowanych przez ewaluatora w raporcie z badania ewaluacyjnego.”

20. Audyt Zewnętrzny

WMARR S.A. poddaje się audytowi zewnętrznemu na zasadach określonych przez upoważniona instytucję.

21. Ramowe procedury zarządzania  ryzykiem wewnętrznym w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

WSTĘP

(Ścieżka postępowania, której przejście jest niezbędne

w celu uzyskania konkretnych wyników analizy ryzyka.).

Przyjmuje się następujący tryb postępowania w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym:

- Opracowanie Rocznego Planu Pracy WMARR S.A.,

- Wyznaczenie kluczowych obszarów działania WMARR S.A.,

- Zidentyfikowanie obszarów ryzyk w ramach wyznaczonych obszarów działania,

- Zdefiniowanie i opis tych ryzyk,

- Oszacowania istotności danego ryzyka,

- Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka,

- Odpowiedź na ryzyko – działania zapobiegawcze i prewencyjne, zarówno te już podjęte, jak i niezbędne w przyszłości (planowane),

- Przypisanie konkretnych zadań związanych z przeciwdziałaniem danemu rodzajowi ryzyka konkretnym pracownikom WMARR,

- Opracowanie mapy ryzyka,

- Monitoring i raportowanie.

Graficzny schemat cyklu zarządzania ryzykiem wewnętrznym:

OCENA APETYTU NA RYZYKO (ISTOTNOŚĆ I PRAWDOPODOBIEŃSTWO

IDENTYFIKACJA

RYZYKA

OCENA RYZYKA

ROCZNY PLAN PRACY WMARR S.A.

(bieżąca) DECYZJA Prezes(gdyby była)

MISJA WMARR S.A.

i cele służące jej realizacji

WDRAŻANIE I MONITOROWANIE

ZAPEWNIENIE KONTROLI RYZYKA

- OKREŚLENIE

REAKCJA NA RYZYKO

METODOLOGIA PRACY

Metodologia postępowania przy realizacji wskazanej powyżej ścieżki jest następująca:

Ad.1) „opracowanie Rocznego Planu Pracy WMARR S.A.”

Każda komórka WMARR S.A. zobligowane są do opracowywania głównych celów (zadań) komórki na dany rok, o których mowa w części III. B pkt 6 Standardów kontroli finansowej.

Opracowanie rocznego planu pracy na dany rok powinno nastąpić nie później aniżeli w ciągu 30 dni od końca danego roku. Roczny plan pracy musi uwzględniać główne zadania wynikające z przepisów prawa, wytycznych i zaleceń pokontrolnych, itp. oraz powinien obejmować najważniejsze sfery działania WMARR S.A. Zadania wskazane w rocznym planie pracy muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem ogólności, wyznaczać jasne i czytelne cele (ilościowe, kwotowe, wskaźnikowe, etc.), wskazywać terminy ich realizacji, zasoby zabezpieczające realizację celów i zadań (osobowe, finansowe i rzeczowe), komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację oraz osoby odpowiedzialne za realizację i nadzór.

Ad.2) „wyznaczenie kluczowych obszarów działania WMARR S.A.”

Wyznaczenia obszarów działania WMARR S.A. dokonuje się w oparciu o logikę funkcjonalno-celową, a więc w oparciu o rzeczywiste grupy zadań jednostki, które w praktyce tworzą rzeczywiste i jednorodne obszary działania organizacji. Obszary wyznaczone  nie mają charakteru listy zamkniętej i przyjmuje się ewentualność rozbudowywania tego wykazu o nowe obszary w przypadkach gdy dojdą nowe zadania dla WMARR S.A.

Ad.3) „zidentyfikowanie obszarów ryzyk...”

Identyfikacja obszarów ryzyk w kontekście obszarów działania WMARR S.A. polega na określeniu ryzyk w oparciu o podział (pomocniczy):

- ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne;

- ryzyka na poziomie jednostki i na poziomie zadań.

Efektem wynikowym jest zidentyfikowanie obszarów ryzyk, które mogą się zawierać w obszarach wspólnych, przenikających się  a wynikających z powyższego podziału. Również w tym przypadku obszary wyznaczone  nie mają charakteru listy zamkniętej i przyjmuje się ewentualność rozbudowywania tego wykazu o nowe obszary w przypadkach wynikających ze specyfiki danej jednostki lub w wyniku kolejnych, periodycznych analiz ryzyka wewnętrznego.

Ad.4) „zdefiniowanie i opis tych ryzyk”

Ten (kluczowy) moment obejmuje proces identyfikacji znanych powszechnie oraz nowo zidentyfikowanych ryzyk. Analiza ma na celu opisanie ryzyka tak dobrze, aby możliwa była jego ocena i wybór właściwych działań. Dotyczy to np. ustalenia zakresu, charakteru błędów i ich powodów. Ryzyka można klasyfikować pod kątem obiektów (zdarzeń, deklaracji itp.) lub podmiotów (grup osób lub jednostek). Można wskazywać szereg czynników ryzyka mających wpływ na wynik analizy, np.:

- sytuacja finansowa jednostki,

- liczba pracowników jednostki i ich kwalifikacje,

- kwestie etyki zachowań pracowników,

- naciski na jednostkę z zewnątrz (np. kryminogenne, polityczne, itp.),

- liczba, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych,

- jakość przepisów prawnych,

- zmiana zakresu rzeczowego lub terytorialnego działania jednostki,

- zmiany sposobu działania, fluktuacja kadr, przeobrażanie struktury organizacyjnej,

- zmiany systemów informatycznych,

10) wyniki i upływ czasu od wcześniej przeprowadzonej kontroli jednostki lub audytu,

11) warunki pracy w jednostce.

Aby identyfikacja ryzyka była obiektywna, pogłębiona i w perspektywie długiego okresu czasu cechowała się systematycznością i logiką w zakresie podejmowanych działań, czyli aby proces zarządzania nabrał dynamicznego charakteru, należy przestrzegać pewnych zasad, np.:

- zlecenie identyfikacji ryzyka, czyli powołanie zespołu do celów identyfikacji i analizy ryzyka wewnętrznego,

- równoległe stosowanie metody – jest to metoda oddolna polegająca na samoocenie – każda komórka analizuje swoje działania i identyfikuje ryzyko, wyniki przekazuje wyżej, do osoby wyznaczonej do analizy ryzyka na poziomie WMARR S.A.

- spójna metoda identyfikacji i analizy w całej jednostce,

- planowa i systematyczna praca nad tym zagadnieniem,

- priorytet kluczowych kryteriów (np. osiągnięcie najważniejszych celów jednostki),

- identyfikacja ryzyk ściśle w odniesieniu do obszarów ryzyka.

Dokonując identyfikacji ryzyk można się posiłkować pewnymi grupami źródłowymi – kategoriami ryzyk. Przykładowe kategorie ryzyka:

- wynikające ze źródeł zewnętrznych – (infrastruktura, ekonomia, polityka, prawodawstwo, naciski zewnętrzne, podatnicy, siła wyższa, etc);

- finansowe – (budżet, plan finansowy, środek specjalny, zamówienia publiczne, sprawozdawczość finansowa, itp.),

- związane z zarządzaniem – (jakość zespołu zarządzającego, jakość i wydolność struktury organizacyjnej, praktyka wynagradzania, awansowania i karania, itd.),

- związane z prowadzoną działalnością – (skomplikowana działalność podstawowa, przetwarzanie informacji, stabilność działalności, technologie, np. uzależnienie od technologii teleinformatycznych, outsoursing).

Należy również brać pod uwagę czynniki sprzyjające powstawaniu danych ryzyk, np.:

- niepowodzenia w osiąganiu celów w przeszłości: nie zrealizowanie zadania lub celu, przekroczenie planowanych wydatków, nie wykonanie planu dochodów;

- nieprawidłowości w przeszłości: nieprawidłowe wydatki, naruszenie procedur, naruszenie prawa lub regulacji wewnętrznych, zalecenia pokontrolne NIK, itp.,

- czynniki ryzyka wrodzonego (wewnętrznego): charakter działalności, wielkość jednostki, liczba pracowników, wielkość majątku trwałego, liczba transakcji, specyfika terenu działania, itp.

Ad.5 i 6) „analiza istotności danego ryzyka” oraz „określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka”

Ten etap działania ma na celu pogrupowanie ryzyk wg ich istotności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, co powinno wyznaczyć kierownictwo kierunki priorytetowe w podejmowaniu działań zaradczych i unaocznić rzeczywiste zagrożenia w realizacji zadań i celów jednostki.

Generalnie etap ten można opisać jako etap oceny apetytu na ryzyko, czyli określenie ryzyka akceptowalnego, tj. takiego, które organizacja jest w stanie podjąć aby osiągnąć zamierzony cel.

Oszacowanie wpływu ryzyka i jego prawdopodobieństwo można przeprowadzić co najmniej na dwa sposoby:

- opisowo-analityczny: opierając się na doświadczeniu i wiedzy pracowników oraz kadry kierowniczej o funkcjonowaniu jednostki. Jest to metoda przydatna w branżach trudnych do zdefiniowania ich działalności za pomocą modeli matematycznych, rachunku prawdopodobieństwa lub analizy taksonometrycznej;

- matematyczno-statystyczny: opierając się o modele matematyczne, konkretne dane liczbowe na temat działalności jednostki.

Analizując istotność danego ryzyka pamiętać należy, iż proces ten ma charakter subiektywnej oceny dokonywanej przez grupę analityczną lub kierownictwo  skorelowanej ze specyfiką jednostki. Subiektywizm oceny na tym etapie stanowi o elastyczności i przydatności tejże metody.

Stosując metodę opisowo-analityczną zmuszeni jesteśmy do umownego wyznaczenia poziomów istotności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Aby wyniki analizy były czytelne, skala oceny nie może być nazbyt rozbudowana. Dlatego też przyjmuje się stosowanie trzech poziomów skali: niski/średni/wysoki.

W zakresie prawdopodobieństwa przyjmuje się, że:

poziom niski to skala od 0 do 30%;

poziom średni to skala od 31 do 70%;

oraz poziom wysoki to skala powyżej 70%.

Ad.7) „odpowiedź na ryzyko...”

Opisując zarówno już podjęte, jak i planowane działania zaradcze, należy oprzeć się na dokumentach i opracowaniach wewnętrznych WMARR S.A. takich, jak np.: zarządzenia Prezes, polecenia pisemne kierowane do załogi oraz na faktycznie realizowanych działaniach, które podjęto dotychczas na różnych odcinkach pracy w komórkach . Jeżeli przeprowadzona analiza wykaże, iż dotychczas podejmowane środki są niewystarczające do zminimalizowania danego ryzyka, to należy wówczas rozważyć i opracować nowe procedury i rozwiązania kierujące dane ryzyko na niższy poziom prawdopodobieństwa.

Jednocześnie pamiętać należy, iż odpowiedź na ryzyko może przybierać różnorakie formy:

- przeniesienie – przekazanie ryzyka innemu podmiotowi, np. polisa ubezpieczeniowa,

- tolerowanie – ograniczone możliwości działania, tj. ograniczenie działania do niezbędnego minimum wymaganego zakresem obowiązków lub aktem prawnym zlecającym realizację pewnych celów; wysokie koszty ewentualnych skutków wystąpienia danego ryzyka (bezwzględny nadzór i monitoring kierownictwa ;

- działanie – najliczniejsza grupa, cel: osłabienie ryzyka do akceptowalnego poziomu, działania podejmowane w organizacji objęte kontrolą wewnętrzną przypisaną do danego szczebla kierowania zgodnie z poziomem uprawnień i poziomem istotności danego ryzyka;

Ad.8) „przypisanie konkretnych zadań...

Przypisanie konkretnych zadań powinno się odbyć na zasadzie logiczno-celowościowej w korelacji z rocznym planem pracy oraz wewnętrznymi decyzjami, procedurami i instrukcjami regulującymi zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich pracowników. Należy kierować się też zasadą unikania rozmycia odpowiedzialności poprzez przypisanie danego zadania zbyt dużej grupie pracowników.

Po osiągnięciu niniejszego etapu procesu analizy i zarządzania ryzykiem, należy dokonać syntetycznego podsumowania dotychczasowych ustaleń, wyników i zamierzeń w formie tabelarycznej, według poniższego wzoru:

| Lp. | IDENTYFIKACJA RYZYKA |  |  | ANALIZA RYZYKA |  | ODPOWIEDŹ NA RYZYKO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszary działania WMARR S.A | Obszar ryzyka | Opis ryzyka | Istot-ność ryzyka | Prawdopo-dobieństwo wystąpienia ryzyka | Działania podjęte | Działania planowane | Osoby odpowie-dzialne za realizację |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |

Ad.9) „mapa ryzyka”

Sporządzenie diagramu grupującego poszczególne ryzyka wg ich istotności w korelacji z prawdopodobieństwem wystąpienia (czyli mapy ryzyka) jest najprostszą metodą obrazującą w sposób graficzny te obszary działania WMARR S.A, na które w sposób szczególny powinno zwrócić uwagę ścisłe kierownictwo jednostki. Jednocześnie w długim okresie czasu porównanie kilku kolejnych map ryzyka pozwoli na dynamiczną analizę funkcjonowania organizacji i wychwycenie trendów długookresowych. Mapę ryzyka sporządza się według wzoru:

| ISTOTNOŚĆ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSOKA | III. | II. | I. |  |
| ŚREDNIA | VI. | V. | IV. |  |
| NISKA | IX. | VIII. | VII. |  |

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

WYSOKIE

ŚREDNIE

NISKIE

Mapa ryzyka wyznacza obszary ryzyka o różnej wadze i istotności.

Wyszczególnić można 9 obszarów:

- obszar absolutnie priorytetowy wymagający permanentnego nadzoru Kierownictwa ,

- obszar istotny wymagający ciągłego nadzoru,

III. obszar istotny ale o małym prawdopodobieństwie wystąpienia – nadzór cykliczny,

IV. obszar ważny wymagający ciągłego nadzoru średniego i niskiego szczebla zarządzania,

- obszar ważny wymagający cyklicznego nadzoru średniego i niskiego szczebla zarządzania,

- obszar potencjalnie ważny, lecz o małym prawdopodobieństwie wystąpienia,

- obszar zagrożeń mało istotnych, wymagający monitoringu na poziomie pracowników,

- obszar zagrożeń mało istotnych, wymagający jedynie sporadycznego nadzoru i raportowania w dłuższych odstępach czasu,

- obszar zagrożeń praktycznie nieistotnych.

W kontekście ryzyk pogrupowanych w formie „mapy ryzyka” wg istotności i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, nasuwają się praktyczne wnioski dotyczące zarządzania ryzykiem.

Ad.10) „monitoring i raportowanie”

Jest to niejako etap kończący proces zarządzania ryzykiem, postrzegany jako paradygmat upływu czasu na drodze do realizacji wyznaczonych celów i zadań jednostki. Jest to etap pozostawiający KIEROWNICTWU (zarządowi) pełną swobodę w doborze i ocenie środków oraz metod nadzoru nad procesem zarządzania ryzykiem. Swoboda ta jest jednak warunkowana m.in. trzema podstawowymi metodami zapewnienia efektywnej kontroli ryzyk – są to:

- system sprawozdawczy – rodzaj informacji, ich zakres oraz terminarz sporządzania ustala Prezes,

- metoda oddolna- wyniki analizuje i monitoruje zespół „właścicieli” ryzyka, przekazuje ustalenia Zarządowi,

- audyt wewnętrzny realizowany przez  komórkę audytu wewnętrznego.

22. Audyt wewnętrzny

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych audyt wewnętrzny określa się jako „ogół działań obejmujących:

- niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;

- czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki”.

Ocena dokonywana przez audyt dotyczy w szczególności:

- zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;

- efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;

- wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania z budżetu.

Misją audytu wewnętrznego jest wspieranie organizacji w osiąganiu wytyczonych celów poprzez systematyczne i konsekwentne działanie, służące ocenie i poprawie efektywności zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz procesów funkcjonujących w organizacji.

System  audytu wewnętrznego w WMARR S.A. został ustalony zgodnie ze ‘’Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych określonych przez Ministra Finansów (Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006r.)

Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne:

1)  ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki;

2)  określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień;

3)  przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień.

Sprawy związane z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w W-MARR reguluje Księga Procedur Audytu Wewnętrznego

Księga procedur jest narzędziem zapewniającym audytorom wewnętrznym jednolite ramy postępowania gwarantujące utrzymanie profesjonalnego poziomu audytu wewnętrznego. Dzięki przedmiotowym procedurom audyt wewnętrzny realizuje swoje zadania w sposób standardowy stosując wspólne metody działania, wzory dokumentów i jednolitą formę prezentacji wyników. Umożliwiają one skuteczne zarządzanie komórką audytu wewnętrznego jak również ułatwiają pracę nowym pracownikom. Księga procedur będzie podlegała okresowym modyfikacjom z uwagi na zmiany w poziomie wiedzy związane z dynamicznym rozwojem profesji oraz zakresem zadań realizowanych przez komórkę audytu wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny może w swojej pracy stosować inne rozwiązania pod warunkiem, że będą zgodne z prawem, powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego oraz zasadami dobrej praktyki.

Audyt wewnętrzny Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie obejmuje  w szczególności:

- Ocenę zgodności realizacji działań z procedurami wdrażania RPOWiM zawartymi w  Instrukcji Wykonawczej WMARR oraz  w dokumentach  programowych.

- Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych w obszarach  w których dokonuje się przepływów środków pieniężnych  (audyt finansowy),

Celami audytu wewnętrznego są:

Dostarczanie Zarządowi WMARR S.A. w oparciu o ocenę  zgodności realizacji działań z procedurami wdrażania RPOWiM zapewnienia prawidłowego wdrażania Działań przez WMARR,

a w szczególności składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń, oraz tam gdzie jest to właściwie, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania WMARR S.A. w danym obszarze.

Zgodnie z art.51 ust.1 ustawy o finansach publicznych: audyt wewnętrzny prowadzi audytor zatrudniony w jednostce.

Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie planu audytów WMARR S.A. Plan audytu przygotowuje audytor wewnętrzny w porozumieniu z Zarządem WMARR .

Plan audytu zawiera w szczególności:

1)  analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi;

2)  tematy audytu wewnętrznego;

3)  proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego;

Zarząd WMARR S.A. przedstawia żądane dokumenty oraz ułatwia terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników audytowanej komórki/ jednostki organizacyjnej.

Wyniki z audytu wewnętrznego przedstawione są w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego.

W/w sprawozdanie jest przekazywane Prezesowi Zarządu, który na jego podstawie podejmuje działania mające na celu usunięcie uchybień oraz usprawnienie funkcjonowania WMARR S.A.

Opis metodologii audytu wewnętrznego, w tym opis jednolitych procedur

Audyt wewnętrzny w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach działalności 
WMARR S.A. opierać się będzie o:

- Procedury zawarte w umowach dotyczących poszczególnych projektów,

- Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego, w szczególności na Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21.06.1999 Ustanawiających ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych oraz Rozporządzeniu Komisji UE (WE) nr 438/2001 z dnia 02.03.2001 ustanawiającym szczegółowe zasady dla wdrożenia Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 odnośnie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych,

Audytor wewnętrzny odpowiada w szczególności za:

- Przeprowadzenie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz metodologią .

- Ustalenie stanu faktycznego.

- Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień.

- Przedstawienie uwag, wniosków i opinii w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia audytowanej działalności.

- Wykonywanie czynności doradczych.

- Dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla  ustaleń audytu wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny w przeprowadzanym zadaniu audytowym wykorzystuje odpowiednie techniki, które obejmują w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentami służbowymi,

- uzyskanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórki, w której jest przeprowadzony audyt wewnętrzny,

- uzyskiwanie informacji uzupełniających od innych pracowników WMARR,

- przeprowadzenie oględzin, w przypadku, gdy należy zweryfikować stan lub istnienie zasobów komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny,

- sprawdzenie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzącą 
z innego źródła,

- porównanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji nieprawidłowych lub wymagających wyjaśnień.

Składanie sprawozdań

Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zwane dalej "sprawozdaniem", w którym przedstawia Prezesowi Zarządu oraz kierownikowi audytowanej komórki, w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie przeprowadzania zadania.

2. Sprawozdanie zawiera w szczególności:

1)  oznaczenie zadania;

2)  datę jego sporządzenia;

3)  nazwę i adres komórki, w której przeprowadzane było zadanie;

4)  imię i nazwisko audytorów wewnętrznych uczestniczących w zadaniu oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego;

5)  cele zadania;

6)  podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania;

7)  podjęte czynności i zastosowane techniki przeprowadzania zadania;

8)  termin, w którym przeprowadzono zadanie;

9)  zwięzły opis działań jednostki w obszarze objętym zadaniem;

10) ustalenia stanu faktycznego;

11) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień;

12) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień lub wprowadzenia usprawnień;

13) opinię audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem;

14) podpisy audytorów wewnętrznych uczestniczących w zadaniu.

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego zawsze ma formę pisemną.

Czynności sprawdzające:

Audytor może przeprowadzić czynności sprawdzające  dokonując oceny dostosowania działań WMARR S.A. do zgłoszonych przez niego uwag i wniosków.

Szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego

Audytor wewnętrzny w celu przygotowania planu audytu wewnętrznego dokonuje analizy obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, biorąc pod uwagę w szczególności:

1)  cele i zadania jednostki;

2)  przepisy prawne dotyczące działania jednostki;

3)  wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów lub kontroli;

4)  wyniki wcześniej dokonywanej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym kontroli finansowej;

5)  wewnętrzne i zewnętrzne czynniki ryzyka mające wpływ na realizację celów jednostki;

6)  uwagi pracowników jednostki;

7)  liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych;

8)  możliwość dysponowania przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dawcy;

9)  liczbę i kwalifikacje pracowników jednostki;

10) działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną;

11) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

2. Proces analizy obszarów ryzyka powinien być udokumentowany.

Audytor wewnętrzny, przygotowując plan audytu wewnętrznego, ustala kolejność poddania obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, biorąc pod uwagę stopień ich ważności oraz czynniki organizacyjne, w tym w szczególności:

1)  czas niezbędny dla przeprowadzenia:

  - zadań audytowych,

  - czynności organizacyjnych;

2)  czas przeznaczony na szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach związanych 
        z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego;

3)  dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe;

4)  rezerwę czasową na nieprzewidziane działania;

5)  szacunkowe koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

2.  (Wzór planu audytu wewnętrznego określa załącznik do Księgi Procedur.

Jeżeli w trakcie realizacji planu audytu, audytor wewnętrzny stwierdzi, że przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych zadań audytowych nie jest możliwe, uzgadnia w formie pisemnej z kierownikiem jednostki, w której jest zatrudniony, zakres realizacji planu audytu.

Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy audytor wewnętrzny stwierdzi, że realizacja określonego zadania audytowego zawartego w planie audytu jest niecelowa.

W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny poza planem audytu na wniosek kierownika jednostki, w której jest zatrudniony, lub z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z kierownikiem tej jednostki.

Do przeprowadzania audytu wewnętrznego uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez kierownika jednostki oraz dowód tożsamości.

W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji audytor wewnętrzny może, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, powołać rzeczoznawcę.

Przed rozpoczęciem audytu wewnętrznego w komórce organizacyjnej audytor wewnętrzny zawiadamia kierownika tej komórki o przedmiocie i czasie trwania audytu wewnętrznego.

Kierownik komórki zapewnia audytorowi wewnętrznemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzania audytu wewnętrznego, przedstawia żądane dokumenty oraz ułatwia terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników tej komórki.

W celu realizacji zadania audytowego, audytor wewnętrzny opracowuje program zadania, uwzględniając w szczególności:

1)  cele zadania;

2)  zadania jednostki w obszarze objętym zadaniem;

3)  wyniki analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem;

4)  wyniki analizy systemu zarządzania i kontroli w obszarze objętym zadaniem;

5)  wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów lub kontroli;

6)  wnioski i spostrzeżenia wynikające z przeprowadzonych czynności doradczych;

7)  wyniki badań analitycznych określonych problemów;

8)  opinie naukowe i specjalistyczne;

9)  doświadczenie zawodowe audytorów wewnętrznych i ich kwalifikacje;

10) dostępność dowodów;

11) potrzebę powołania rzeczoznawcy do udziału w zadaniu;

12) datę rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zadania.

W procesie analizy ryzyka audytor wewnętrzny powinien zidentyfikować i oszacować ryzyka związane z obszarem działalności jednostki objętym zadaniem. Cele zadania przyjęte w programie zadania powinny odzwierciedlać wyniki analizy ryzyka.

. W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny może dokonywać zmian w programie zadania w trakcie jego przeprowadzania. Zmiany programu powinny być udokumentowane.

Przystępując do realizacji zadania, audytor wewnętrzny przeprowadza naradę otwierającą 
z kierownikiem komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, lub wyznaczonego przez niego pracownika. Podczas narady otwierającej audytor wewnętrzny przedstawia cel, tematykę i założenia organizacyjne zadania. Po zakończeniu zadania, w celu przedstawienia jego wstępnych wyników, audytor wewnętrzny przeprowadza naradę zamykającą z udziałem kierownika komórki, w której jest przeprowadzane zadanie. W naradzie zamykającej mogą uczestniczyć także osoby sprawujące nadzór nad działalnością komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, wskazani przez kierownika pracownicy komórki oraz audytor wewnętrzny.

Z przeprowadzenia narad audytor wewnętrzny sporządza protokoły, które zawierają 
w szczególności informacje o celu, przebiegu i wyniku narad.

Protokoły podpisuje prowadzący naradę audytor wewnętrzny oraz kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, albo osoba przez niego wskazana.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, albo osobę przez niego wskazaną, audytor wewnętrzny czyni o tym wzmiankę 
w protokole. W przypadku określonym powyżej kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, albo osoba przez niego wskazana powinny niezwłocznie pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania protokołu.

Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego jest przekazywane kierownikowi jednostki, w której jest przeprowadzane zadanie, zgodnie z zakresem podmiotowym określonym w programie zadania.

Kierownik komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, może zgłosić na piśmie, w terminie określonym przez audytora wewnętrznego, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące treści sprawozdania.

W razie zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń audytor wewnętrzny dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia zasadności części albo całości dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia odpowiednią część albo całość sprawozdania.

W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń  w części albo w całości, audytor wewnętrzny przekazuje swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem, na piśmie, kierownikowi komórki. Dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia oraz kopię stanowiska  audytor wewnętrzny włącza do akt bieżących.

Audytor wewnętrzny po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń przekazuje po jednym egzemplarzu sprawozdania kierownikowi jednostki oraz kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzane zadanie, zgodnie z zakresem podmiotowym określonym w programie zadania..

Kierownik jednostki, w której było przeprowadzane zadanie, podejmując na podstawie sprawozdania działania mające na celu usunięcie uchybień lub wprowadzenie usprawnień, wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń zawartych w sprawozdaniu i wskazuje termin ich realizacji oraz informuje o tym audytora wewnętrznego.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego nie zostaną podjęte działania mające na celu usunięcie uchybień, kierownik jednostki informuje o tym audytora wewnętrznego, uzasadniając brak podjęcia działań.

Audytor wewnętrzny może przeprowadzić czynności sprawdzające, dokonując oceny działań jednostki podjętych w celu realizacji zaleceń.

Audytor wewnętrzny prowadzi:

1)  bieżące akta audytu wewnętrznego , w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych, tj. zespołu działań podejmowanych w ramach audytu wewnętrznego;

2)  stałe akta audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.

Akta bieżące zawierają informacje niezbędne do sformułowania zaleceń, które będą zawarte w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

Akta bieżące obejmują w szczególności:

1)  dokumenty zgromadzone przed rozpoczęciem zadania audytowego;

2)  dokumenty związane z przygotowaniem programu zadania audytowego i program zadania audytowego;

3)  protokoły narad przeprowadzonych w trakcie zadania audytowego;

4)  imienne upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego;

5)  dokumenty sporządzone przez audytora wewnętrznego oraz dokumenty otrzymane od osób trzecich w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego;

6)  informacje i wyjaśnienia oraz oświadczenia

7)  sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego;

8)  dokumentację dotyczącą przeprowadzonych czynności sprawdzających;

9)  inne dokumenty o istotnym znaczeniu dla przeprowadzanego audytu wewnętrznego.

Dokumenty określone powyżej włącza się do akt bieżących w kolejności wynikającej z toku dokonywanych czynności, numerując dokumenty i zamieszczając, na początku każdego tomu akt, wykaz materiałów zawartych w danym tomie, z podaniem ich numeru oraz nazwy.

Kierownik jednostki i kierownik komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, mają prawo wglądu do akt bieżących.

Akta stałe obejmują w szczególności:

1)  wykaz podstawowych aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych związanych 
z zakresem działania jednostki oraz regulujących jej funkcjonowanie;

2)  wykaz dokumentów zawierających opis systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej;

3)  plany audytu wewnętrznego;

4)  sprawozdania z wykonania planów audytu;

5)  inne informacje mogące mieć wpływ na przeprowadzanie audytu wewnętrznego i analizę ryzyka.

2. Akta stałe podlegają aktualizacji.

Wzory głównych dokumentów powstających podczas przeprowadzenia audytu stanowią załączniki do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

23. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Zał. I.1 pismo potwierdzenie złożenia wniosku w RIF

Zał. I.2 pismo dot. rejestracji wniosku

Zał. I.3 pismo dot. wpływu wniosku po terminie

Zał. II.1 pismo wniosek poprawny formalnie

Zał. II.2 pismo  informacja o  odrzuceniu formalnym

Zał. II.3 pismo braki formalne wniosku

Zał. II.4 pismo wniosek nie uzupełniony w terminie

Zał. II.5  potwierdzenie zgodnie z  §12.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11.10.07 w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej w ramach RPO)

Zał. III.1 pismo  informacja o  odrzuceniu na etapie oceny zerojedynkowej

Zał. III.2 uchybienia formalne na etapie kolejnej oceny

Zał. III.3 pismo wniosek nie uzupełniony w terminie w trakcie oceny merytorycznej

Zał. III.4 pismo  informacja o pozytywnym wyniku oc. merytorycznej

Zał. III.5 pismo  informacja o odrzuceniu merytorycznym

Zał. IV.1 deklaracja bezstronności i poufności

Zał. IV.2 karta oceny strategicznej

Zał. IV.3 protokół po ocenie strategicznej

Zał. IV.4 lista rankingowa po ocenie strategicznej

Zał. IV.5 lista projektów do dofinansowania

Zał. V.1 wzór pisma o przyznaniu dofinansowania

Zał. V.2 wzór pisma o nie przyznaniu dofinansowania

Zał. VI.1 uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy

Zał. VI.2 pismo brak uzupełnień dok. niezbędnej do podpisania umowy o dof.

Zał. VI.3 notatka służbowa

Zał. VI.4 pismo przesłanie 2 egz. umowy do podpisania

Zał. VI.5 braki formalne w podpisanej jednostronnie umowie o dof.

Zał. VII.1 uzupełnienie  do aneksu

Zał. VII.2 informacja o nie rozpatrzeniu wniosku aneks

Zał. VII.3 braki formalne w podpisanym jednostronnie aneksie do umowy o dof.

Zał. IX.1 Rejestr protestów

Zał. XI.1 upoważnienie do przeprowadzenia wizyty kontrolnej

Zał. XI.2 powiadomienie Beneficjenta o przeprowadzeniu wizyty kontrolnej

Zał. XI.2a powiadomienie Beneficjenta o przeprowadzeniu wizyty monitorującej

Zał. XI.3 plan kontroli

Zał. XI.3a lista sprawdzająca

Zał. XI.3b lista sprawdzająca pomoc publiczną

Zał. XI.3c lista sprawdzająca projekty budowlane

Zał. XI.4 raport z kontroli

Zał. XI.4a wzór pisma przewodniego do raportu z wizyty kontrolnej

Zał. XI.5 informacja o kontrolach w półroczu

Zał. XI.6 deklaracja bezstronności

Zał. XI.7 wzór pisma przekazującego zalecenia pokontrolne

Zał. XI. 8 wzór rocznego planu kontroli

Zał. XIII.1 lista sprawdzająca do wniosku płatność

Zał. XIII.2 informacja o nieprawidłowościach

Zał. XIII.3 informacja o wstrzymaniu rekomendacji płatności

Zał. XIII.4 informacja o weryfikacji wniosku

- Zał. XIII.5 wzór zestawienia zatwierdzonych przez IP/IPII wniosków beneficjentów o płatność

- Zał. XIII.6 wniosek beneficjenta o płatność

- Zał. XIII.7 instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność

- Zał. XIII.8 wzór poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IP/IPII do IZ

Zał. XIII.9 wzór wniosku IP/IPII o przelanie środków na rzecz beneficjenta