Instrukcja do wypełniania sprawozdania

PROJEKT - wersja 1 z 24 stycznia 2008 r.

półrocznego/rocznego/końcowego z realizacji działań

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

Uwaga:

Sprawozdanie powinno zostać wypełnione czytelnie, bez skreśleń i bez korekt. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych we wzorze sprawozdania, należy skontaktować się z instytucją zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwanym dalej Programem.

Obowiązek sporządzania sprawozdania z realizacji Programu przez podmioty realizujące zadania instytucji zarządzającej jako zadania delegowane wynika z art. 7 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), przy czym samorządy województw, Agencja Rynku Rolnego i podmiot, który został upoważniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zobowiązane są do przekazania sprawozdań z wykonywania przez nie zadań instytucja zarządzającej, natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zbiorcze sprawozdania z wykonywania przez podmioty wdrażające zadań instytucji zarządzającej.

Sprawozdanie przekazywane jest w formie papierowej i elektronicznej do instytucji zarządzającej Programem, której funkcje pełni Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawozdanie należy przedstawić w odniesieniu do osi i działań, w których zadania delegowane instytucji zarządzającej wykonują podmioty wdrażające (samorządy województw, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego lub podmiot, który został upoważniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Punkty przeznaczone do wypełnienia przez instytucję zarządzającą opatrzone są stosowanymi uwagami zawartymi w tekście wzoru sprawozdania. Poszczególne podmioty przygotowują każdorazowo jedno sprawozdanie. W sprawozdaniu należy wypełnić puste pola w zakresie realizowanych działań (ARiMR zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy przygotowuje sprawozdanie dla wszystkich działań Programu na podstawie sprawozdań otrzymanych z pozostałych podmiotów wdrażających). Pola dotyczące działań, których realizacja nie należy do kompetencji podmiotu wypełniającego sprawozdanie (nie dotyczy ARiMR), mogą zostać usunięte.

Poprzez wybór odpowiedniego pola należy zaznaczyć, jaki jest typ wypełnianego sprawozdania (półroczne /roczne /końcowe).

W tabeli „Okres sprawozdawczy” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia opisywanego okresu sprawozdawczego.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Numer sprawozdania należy nadać zgodnie z „Instrukcją tworzenia numeru sprawozdania bieżącego, okresowego i końcowego z realizacji działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez podmioty inne niż ARiMR”.

- Numer i nazwa Programu zostały podane we wzorze sprawozdania.

- Należy podać pełną nazwę podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie /przygotowującego sprawozdanie.

- Należy podać siedzibę i adres (wraz z kodem pocztowym) podmiotu wymienionego w pkt. 3.

- Należy podać imię i nazwisko kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań instytucji zarządzającej jako zadań delegowanych ujętych w sprawozdaniu.

- Punkty 6, 7, 8 odnoszą się do osoby kontaktowej w ramach podmiotu przygotowującego sprawozdanie tj. takiej, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie treści sprawozdania lub wskazać inną, właściwą osobę.

- ZMIANY WARUNKÓW OGÓLNYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

- Zmiany warunków ogólnych mające bezpośredni wpływ na warunki realizacji Programu

Wypełnia instytucja zarządzająca: chodzi o okoliczności niezależnie od systemu zarządzania Programem, nieprzewidziane na etapie przygotowywania np. zmiany legislacyjne lub nieoczekiwane zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej.

- Zmiana polityk wspólnotowych i krajowych mająca wpływ na spójność pomiędzy EFRROW i innymi instrumentami finansowymi

Wypełnia instytucja zarządzająca.

- PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁAŃ PROGRAMU

  - Opis stanu realizacji operacji (na poziomie) osi i działań:

Operacja – Przedsięwzięcie realizowane lub płatności otrzymane przez beneficjenta PROW 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy lub wydanej decyzji.

Należy opisać przebieg realizacji poszczególnych osi i działań w okresie objętym sprawozdaniem, jeżeli to możliwe w odniesieniu do poprzedniego okresu. W opisie realizacji działań należy uwzględnić co najmniej następujące elementy:

- Wskazać terminy w których prowadzony był nabór wniosków

    - Informację na temat stopnia realizacji zobowiązań ustalonych dla działań (np. przewidywanej liczby zrealizowanych operacji, przewidywanych do osiągnięcia wartości wskaźników, zrealizowanych rekomendacji Komitetu Monitorującego PROW)

    - Wskazać liczbę złożonych wniosków o przyznanie pomocy (o płatność w przypadku działań o kodzie 211/212 i 214), kwot, na jakie zostały złożone, jak również liczbę zawartych umów / wydanych decyzji. W przypadku znacznych różnic między liczbą złożonych wniosków a liczbą zawartych umów / wydanych decyzji wskazane jest określenie przyczyny takiego stanu rzeczy

    - W przypadku gdy nie rozpoczęto wydawania decyzji na wnioski złożone w terminie naboru należy zamieścić stosowną informację, podający przyczynę takiego stanu.

    - Określić, w których województwach złożono najwięcej wniosków o przyznanie pomocy

    - Stopień realizacji działań w okresie objętym sprawozdaniem, w porównaniu z prognozą zawartą w sprawozdaniu z poprzedniego okresu sprawozdawczego (informacja taka nie jest wymagana w przypadku pierwszego sprawozdania)

    - Omówić stan realizacji poszczególnych działań w przekroju wojewódzkim

    - Uwzględniając specyfikę poszczególnych działań należy także:

      - odnieść się do wielkości realizowanych operacji mierzonej ich całkowitą wartością i wskazać, czy dominują operacje małe czy też istnieje kilka dużych operacji wyczerpujących alokację na dany rok lub cały okres programowania.

      - wskazać dominującą grupę operacji pod względem dziedziny (typu produkcji gospodarstw, typu operacji), w której realizowana jest inwestycja (zgodnie z podziałem na typy operacji w ramach Tabel Monitorowania).

      - wyodrębnić operacje pod kątem operacji realizowanych lub zrealizowanych przez określone kategorie beneficjentów - w przypadku działań skierowanych do zróżnicowanej kategorii beneficjentów.

      - można uwzględnić typologię operacji właściwą ze względu na charakter danego działania. Wynik tak przeprowadzonej analizy należy następnie odnieść do zamierzonych celów działania i wskazać, czy w efekcie realizacji tej grupy operacji zamierzone cele zostały lub zostaną zrealizowane. Jest to informacja bardziej jakościowa niż ilościowa.

W przypadku działań składających się ze schematów /pakietów należy opisać stopień zaawansowania prac oddzielnie dla każdego schematu /pakietu.

Należy zamieścić również informację na temat liczby posiedzeń regionalnych komitetów sterujących w okresie sprawozdawczym oraz uchwał przez nie podjętych (dla działań wdrażanych przez samorządy województw).

  - Stan realizacji operacji

Należy wypełnić załącznik nr 1 i 2. Dane finansowe przedstawione w tych załącznikach powinny być wyrażone w złotych.

Załącznik nr 1.

Złożone wnioski – wnioski o przyznanie pomocy (o płatność – w przypadku działania 211/212 i 214), które zostały zarejestrowanie i pozytywnie przeszły weryfikacje pod względem formalnym. Nie ma znaczenia, czy na kolejnych etapach weryfikacji wniosek został wycofany, anulowany, odrzucony, przywrócony w efekcie odwołania wnioskodawcy itp.

Zawarte umowy /wydane decyzje (czynne) – umowy i decyzje pozostające w mocy. Oznacza to, że jeśli w przypadku jakiejś operacji została rozwiązana umowa lub unieważniona decyzja, liczba umów/decyzji (czynnych) powinna być pomniejszona o rozwiązaną umowę lub unieważnioną decyzję.

Zrealizowane płatności – dotyczy operacji, dla których od uruchomienia działań zrealizowane zostały wnioski o płatność, zarówno częściową jak i końcową. W przypadku działań nieinwestycyjnych wartości te odnoszą się do wniosków o przyznanie pomocy, w stosunku do których zostały zrealizowane płatności.

W tabeli należy przedstawić (w odpowiednim wierszu, w zależności od osi /działania) dane dotyczące liczby zarejestrowanych wniosków o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność (w przypadku działań, w których nie występuje wniosek o przyznanie pomocy) od początku realizacji Programu (kolumna 1), jak również dane dotyczące podpisanych umów /wydanych decyzji (kolumny 2-4) oraz wszystkich płatności zrealizowanych w ramach tych operacji (kolumny 5-7).

W kolumnie 2 należy podać liczbę zawartych umów (czynnych) /wydanych decyzji przyznających płatność, jakie zostały podpisane (wydane) od momentu uruchomienia działania. W kolumnie 3 należy podać całkowitą wartość operacji objętych umowami (decyzjami) o przyznanie pomocy (w przypadku działań inwestycyjnych, wartość ta odnosi się do wydatków kwalifikowalnych), natomiast w kolumnie 4 tę wartość przyznanej pomocy, która pochodzi ze środków EFRROW.

W kolumnach 5-7 należy przedstawić dane dotyczące operacji, dla których od momentu uruchomienia działań zrealizowane zostały wnioski o płatność, zarówno częściową jak i końcową. W przypadku działań nieinwestycyjnych należy podać wartości odnoszące się do wniosków o przyznanie pomocy, dla których płatności zostały zrealizowane. W kolumnie 5 należy podać liczbę takich operacji, w kolumnie 6 całkowitą wartość wydatków związanych z ich realizacją (w przypadku działań inwestycyjnych, wartość ta odnosi się do wydatków kwalifikowalnych), natomiast w kolumnie 7 tą wartość płatności, która została dokonana ze środków EFRROW.

Załącznik nr 2.

Tabela będąca załącznikiem nr 2 do sprawozdania ma konstrukcję podobną do tabeli stanowiącej załącznik nr 1. Dla każdego działania należy wypełnić oddzielną tabelę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, tytułując ją nazwą i numerem osi (w wersie pierwszym) i nazwą i kodem działania (w wersie drugim), których tabele dotyczą.

Należy zaprezentować w nich dane dotyczące:

    - liczby wniosków o przyznanie pomocy, poprawnych pod względem formalnym, jakie złożone zostały w ramach poszczególnych działań od początku ich realizacji (kolumna 1),

    - liczby zawartych umów /wydanych decyzji (kolumna 2) oraz poziomu wydatków określonych w tych umowach /decyzjach (kolumna 3-4)

    - liczby operacji, dla których zrealizowane zostały płatności (kolumna 5) i wydatków poniesionych w ramach tych operacji (kolumny 6-7).

Dane zawarte w tabeli należy zaprezentować w rozbiciu na poszczególne województwa. Wiersze dotyczące kolejnych województw należy wypełnić w takim zakresie, w jakim jest to możliwe W przypadku gdy w ramach działania nie będzie możliwe jednoznaczne przypisanie operacji do danego województwa, operacje takie należy wykazać w wierszu w tym z wiersza POLSKA OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom.

  - Wskaźniki monitorowania

- Dane dotyczące osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu zawarte są Tabelach Monitorowania stanowiących załącznik nr 3 do sprawozdania

Należy wypełnić tabele stanowiące załącznik nr 3, dołączony do sprawozdania w postaci oddzielnego zestawu arkuszy Excel.

Nazwy poszczególnych arkuszy zawierają numer działania określony kodem nadanym przez Komisję UE. Poszczególne podmioty wdrażające wypełniają tabele właściwe dla realizowanych przez nie działań (wypełnianie tabel oznaczonych symbolami ONW i ROLNO-ŚROD leży w kompetencjach ARiMR).

Agregacja danych w pełen zestaw tabel monitorowania odbywa się w ARiMR.

Szczegółowe informacje określające metodykę wypełniania Tabel Monitorowania zawarte są w załączonej /stanowiącej oddzielny dokument „Instrukcji do wypełniania Tabel Monitorowania”.

- Informacje opisujące stopień osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników monitorowania działań

Należy opisać postępy Programu na poziomie poszczególnych działań w odniesieniu do wytyczonych celów, na podstawie wskaźników produktów i rezultatów.

W komentarzu należy odnieść wszelkie dodatkowe uwagi do tabel. Należy skomentować stopień realizacji zakładanych wskaźników produktów i rezultatów, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania. Jeżeli nie osiągnięto zakładanych wcześniej wartości, to należy opisać jakie czynniki, wg wiedzy podmiotu wdrażającego, na jakim etapie realizacji działań i dlaczego miały na to wpływ. Jeśli nie założono wartości docelowych wskaźników, to należy wskazać i skomentować aktualne wartości wskaźników.

# PRZEBIEG REALIZACJI FINANSOWEJ PROGRAMU

- Ogólne informacje dotyczące realizacji finansowej Programu

Ogólne informacje dotyczące realizacji finansowej, powinny zawierać opis dotyczący min. liczby i wartości złożonych wniosków o przyznanie pomocy /przyznanie płatności oraz wniosków po weryfikacji formalnej, liczby i wartości podpisanych umów /wydanych decyzji przyznających płatność, liczby unikalnych beneficjentów, którzy otrzymali płatności z tytułu przyznanej pomocy finansowej w ramach Programu /poszczególnych działań oraz dane dotyczące kwot wypłaconych płatności, w okresie objętym sprawozdaniem oraz od początku realizacji Programu.

Należy przedstawić także komentarz dotyczący prognoz na kolejny okres sprawozdawczy oraz wskazać ewentualne przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków EFRROW w danym działaniu oraz opisać kroki, które podmiot wdrażający podjął by zwiększyć poziom absorpcji środków.

Należy opisać (ok. 10 zdań) ewentualne problemy związane z funkcjonowaniem systemu pozyskiwania środków krajowych oraz opisać i skomentować obieg środków finansowych na koncie programowym, jak również wskazać ewentualne zakłócenia w przepływach finansowych.

- Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w okresie, którego dotyczy sprawozdanie

Należy dokonać porównania płatności zrealizowanych ze środków EFRROW w okresie, którego dotyczy sprawozdanie z prognozami dotyczącymi omawianego okresu przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu okresowym lub rocznym. W przypadku znaczących rozbieżności pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem płatności należy przedstawić stosowne wyjaśnienia.

- Zestawienia dotyczące realizacji finansowej Programu

Należy wypełnić załączniki nr 4-8

Dane przedstawione w załącznikach nr 4-8 powinny być wyrażone w złotych.

Załącznik nr 4.

Tabela przedstawia finansowe wykonanie Programu na poziomie poszczególnych osi i działań. W kolumnach 1-4 należy zaprezentować wartości wydatków poniesionych w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, a w kolumnach 5-8 wartości wydatków poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu. W obu przypadkach należy podać wartości wydatków poniesionych ze środków publicznych (kolumny 1-2, 5-6) oraz ich wartości pochodzące ze środków EFRROW (3-4, 7-8), przy czym w kolumnach 2, 4, 6, 8 należy wykazać te wartości wydatków publicznych i wchodzących w ich skład środków EFRROW, które stanowią kontynuację zobowiązań podjętych w starym okresie programowania (na lata 2004-2006), a przeszły w ciężar budżetu na lata 2007-2013.

Środki publiczne: środki EFRROW, budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego i inne środki publiczne obejmujące min. wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków pokrewnych środkom publicznym, ponoszone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. kościoły, organizacje non-profit) realizujące operacje służące dobru publicznemu. Udział środków EFRROW w ogólnej kwocie środków publicznych jest różny w zależności od działania. W niektórych odpowiada on proporcji środków wspólnotowych zawartej w zapisach Programu (75% lub 80%), w innych, z uwagi na brak współfinansowania ze środków krajowych, kwotę środków publicznych ogółem mogą stanowić wyłącznie środki pochodzące z EFRROW.

Załącznik nr 5.

Dane zawarte w tabeli obrazują stan zaawansowania realizacji operacji wykazywany i deklarowany przez beneficjentów we wniosku o płatność. W tabeli należy wykazać zarówno dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych. Należy dostarczyć informacji o wydatkach zarówno na poziomie osi jak i działań. Informację tę należy podać w rozbiciu na wydatki poniesione w okresie, którego dotyczy sprawozdanie (kolumny 1-2), jak również na wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu (kolumny 3-4).

Przez koszty kwalifikowalne operacji należy rozumieć wszelkie koszty podlegające refundacji ze środków publicznych (zarówno wspólnotowych, jaki i krajowych, bez względu na fakt czy pochodzą z budżetu państwa czy jednostek samorządu terytorialnego) zgodne co do wartości z zestawieniem rzeczowo finansowym zawartym we wniosku o przyznanie pomocy.

Załącznik nr 6.

Należy uzupełnić zgodnie z nazwami kolumn, w ujęciu kumulatywnym, od początku realizacji Programu

W kolumnach 2-6 należy wykazać wartości krajowych środków publicznych przeznaczonych na realizowanie płatności na rzecz beneficjentów oraz finansowanie wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do których zrealizowano płatności, pochodzące ze środków publicznych ogółem (kolumna 2), ze środków budżetu państwa (kolumna 3), budżetów jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego (województw) i lokalnego (gmin i powiatów) – kolumny 4 i 5, oraz innych środków publicznych obejmujących min. wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków pokrewnych środkom publicznym, ponoszone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. kościoły, organizacje non-profit) realizujące operacje służące dobru publicznemu (kolumna 6).

W kolumnie 7 należy wykazać wartość środków prywatnych przeznaczonych na finansowanie wydatków kwalifikowalnych uwzględnionych w kwocie w odniesieniu do której dokonano płatności ze środków EFRROW, pomniejszona o wartość środków zrefundowanych.

W kolumnie 8 należy wykazać wartość wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł innych niż wymienione w kolumnach 2-7, pomniejszonych o wartość środków zrefundowanych.

Wartości wykazywane w kolumnach 2-7 powinny uwzględniać min. środki z pożyczek EBI, o ile takie wystąpiły.

W kolumnie 9 należy wykazać wartość środków pochodzących z pożyczek EBI służących sfinansowaniu wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których dokonano płatności na rzecz beneficjentów. Wartości wykazane w kolumnie 9 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 2-8.

W kolumnie 10 należy wykazać wartość środków z pożyczek na prefinansowanie operacji. Wartości w kolumnie 10 powinny być uwzględnione w kolumnie 2 procentowy udział wartości płatności dokonanych ze środków EFRROW na rzecz beneficjentów w sumie wydatków kwalifikowalnych wliczanych do kwoty w odniesieniu do której liczony jest udział współfinansowania wspólnotowego.

Załącznik nr 7.

W kolumnie 1 należy wykazać sumę płatności zrealizowanych ze środków EFRROW na rzecz beneficjentów od uruchomienia Programu oraz odpowiadającego im współfianasowania krajowego publicznego oraz tej części środków prywatnych, która uwzględniona została w kwocie stanowiącej podstawę dokonanych płatności w ramach refundowanych kosztów kwalifikowalnych.

W kolumnie 3 należy wskazać wartość płatności zrealizowanych ze środków EFRROW, jakie dokonane zostały na rzecz beneficjentów końcowych od uruchomienia Programu.

W kolumnach 4-8 należy wykazać wartości krajowych środków publicznych przeznaczonych na realizowanie płatności na rzecz beneficjentów oraz finansowanie wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do których zrealizowano płatności, pomniejszoną o wartość środków zrefundowanych. Wspomniana różnica stanowi wartość współfinansowania krajowego sfinansowanego ze środków publicznych ogółem (kolumna 4), ze środków budżetu państwa (kolumna 5), budżetów jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego (województw) i lokalnego (gmin i powiatów) – kolumny 6 i 7, oraz innych środków publicznych obejmujących min. wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków pokrewnych środkom publicznym, ponoszone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (np. kościoły, organizacje non-profit) realizujące operacje służące dobru publicznemu (kolumna 8).

W kolumnie 9 należy wykazać wartość środków prywatnych przeznaczonych na finansowanie wydatków kwalifikowalnych uwzględnionych w kwocie, w odniesieniu do której dokonano płatności ze środków EFRROW, pomniejszona o wartość środków zrefundowanych, a w kolumnie 10 - tę część wartości wydatków kwlifikowalnych sfinansowanych ze środków prywatnych pomniejszoną o wartość środków zrefundowanych, która uwzględniona jest w kwocie, w odniesieniu do której liczony jest udział środków unijnych. Obowiązek wypełniania kolumny 10 dotyczy tych operacji, w których wydatki finansowane ze środków prywatnych uwzględniane mogą być w kwocie, w odniesieniu do której liczony jest udział współfinansowania wspólnotowego.

W kolumnie 11 należy wykazać wartość wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł innych niż wymienione w kolumnach 2-10, pomniejszonych o wartość środków zrefundowanych.

Wartości wykazywane w kolumnach 4-11 powinny uwzględniać min. środki z pożyczek EBI, o ile takie wystąpiły.

W kolumnie 12 należy wykazać wartość środków pochodzących z pożyczek EBI służących sfinansowaniu wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których dokonano płatności na rzecz beneficjentów. Wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11.

W kolumnie 13 należy wykazać procentowy udział wartości płatności dokonanych ze środków EFRROW na rzecz beneficjentów w sumie wydatków kwalifikowalnych wliczanych do kwoty w odniesieniu do której liczony jest udział współfinansowania wspólnotowego.

Załącznik nr 8.

Uwaga: załącznik nie jest wypełniany w wypadku sprawozdania końcowego z realizacji Programu!

Tabela stanowiąca załącznik 8 do sprawozdania, ma konstrukcję podobną do tabel stanowiących załączniki nr 5, 6, 7. Należy przedstawić w niej w rozbiciu na osie prognozowane na kolejny okres sprawozdawczy wartości płatności ze środków EFRROW, jakie zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów i wartości odpowiadającego im współfinansowania krajowego.

- KONTROLE PRZEPROWADZONE W RAMACH WDRAŻANIA PROGRAMU ORAZ ICH WYNIKI

- Informacja o przeprowadzonych kontrolach oraz stwierdzonych nieprawidłowościach

      - informacja o działaniach podjętych przez podmioty wykonujące zadania instytucji zarządzającej jako zadania delegowane lub upoważnione przez nie jednostki w ramach kontroli realizacji operacji, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych; dla osi i działań:

Należy zestawić i krótko opisać (ok. 20 zdań) przeprowadzone przez podmiot wdrażający w ramach kontroli postępów realizacji Programu, kontrole realizacji operacji, podając ich liczbę, daty przeprowadzenia oraz typ (kontrole systemowe lub na miejscu) wraz z informacją o braku stwierdzenia bądź stwierdzeniu nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonych kontroli. Należy opisać krótko skuteczność tych kontroli tj. na ile uwzględniane zostają zalecenia pokontrolne.

Należy też poinformować o ewentualnych kontrolach ad hoc i przyczynach ich przeprowadzenia.

Należy odnieść się również do realizacji planów kontroli przez podmioty wdrażające.

      - informacja dotycząca raportów o nieprawidłowościach w operacjach realizowanych w ramach działaniach

Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (tak / nie) należy odpowiedzieć na pytanie, czy w okresie objętym sprawozdaniem przygotowano bieżące raport(y) o stwierdzonych nieprawidłowościach w operacjach. W przypadku sporządzenia raportu(ów) należy podać stosowne informacje (liczbę i daty przekazania raportów, także kody i nazwy działań, których raporty dotyczyły).

- Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez podmioty inne niż podmioty wdrażające, agencja płatnicza i instytucja zarządzająca, w ramach działań:

W tym punkcie należy zamieścić informacje odnośnie liczby i wyników kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne (np. Najwyższą Izbę Kontroli) a także informacje dotyczące audytów przeprowadzonych przez zewnętrznych audytorów. Należy również krótko scharakteryzować przedmiot kontroli (operacje, podmioty, procedury itp.).

# DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU

  - Organizacja systemu monitorowania i oceny

Należy opisać sposób gromadzenie danych dotyczących wdrażania Programu, a także sposób zorganizowania systemu oceny Programu.

2. Wykorzystanie pomocy technicznej przez podmioty zaangażowanie w realizację Programu

- Wykorzystanie pomocy technicznej przez instytucję zarządzającą

- Wykorzystanie pomocy technicznej przez podmioty wdrażające

Poszczególne podmioty wdrażające wypełniające sprawozdanie na podstawie zawartych i zrealizowanych umów opisują wykorzystanie pomocy technicznej PROW. W opisie należy podać, czego umowy dotyczyły oraz na jakie kwoty zostały zawarte. Należy uwzględnić zmiany kwot w trakcie realizacji umów w stosunku do operacji zakończonych, jeżeli wartość umów zrealizowanych jest inna niż wartość umów zawartych. W przypadku umów, które zostały rozwiązane, należy zmieścić stosowną informację w tekście sprawozdania.

Sprawozdanie ARiMR powinno prezentować sposób wykorzystania pomocy technicznej w podziale na poszczególne podmioty wdrażające.

- Wykorzystanie pomocy technicznej przez pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Programu

Sprawozdanie sporządzane przez ARiMR powinno prezentować sposób wykorzystania pomocy technicznej (zakres, kwoty) przez pozostałe uprawnione podmioty, z którymi ARiMR zawarła umowy. Opis należy przedstawić w podziale na podmioty, korzystające ze wsparcia w ramach pomocy technicznej.

- Wykorzystanie pomocy technicznej na tworzenie i funkcjonowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

W rocznym sprawozdaniu z postępów należy opisać sposób funkcjonowania sieci i aktualny stan realizacji planu działania na poziomie zadań, jakie w sieci pełni podmiot sporządzający sprawozdanie.

W rocznym sprawozdaniu należy również wskazać sposób wykorzystania kwoty:

- na struktury potrzebne do prowadzenia sieci

- na plan działania zawierający przynajmniej identyfikację i analizę możliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat, zarządzanie siecią, organizację wymiany doświadczeń i „know-how”, przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia i pomocy technicznej dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej.

3. Realizacja zadań w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie

- Opis kroków podjętych w ramach informacji i promocji o działaniach w zakresie realizacji rocznego planu komunikacyjnego:

Załącznik nr 9

Tabelę należy wypełnić zbiorczo dla wszystkich działań realizowanych przez podmiot sporządzający sprawozdanie.

ARiMR zestawia w jedną tabelę informacje o stanie realizacji planu komunikacyjnego realizowanego przez samorządy województw. W efekcie załącznik nr 9 w sprawozdaniu z realizacji zadań instytucji zarządzającej, jako zadań delegowanych, sporządzony przez ARiMR, powinien obejmować 4 tabele zawierających informacje o stanie realizacji rocznego planu komunikacyjnego, oddzielne dla poszczególnych podmiotów wdrażających: FAPA, samorządy województw, ARiMR, ARR.

Wypełniając tabelę należy odzwierciedlić w jaki sposób w trakcie realizacji poszczególnych działań w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, kolejne podmioty wdrażające wywiązywały się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji. Należy wskazać:

  - Liczbę zorganizowanych spotkań /konferencji (1.), których grono uczestników przekraczało 15 osób. Należy również określić łączną liczbę uczestników tych spotkań /konferencji oraz ich koszt,

  - Liczbę zorganizowanych szkoleń /warsztatów (2.) dla małych grup (poniżej 15 uczestników). Należy również określić łączną liczbę uczestników tych szkoleń /warsztatów oraz ich koszt,

  - W kwestii informacji zamieszczanych na stronie internetowej podmiotu: wskazać zakres (czego dotyczyły informacje) i formę (skrótowe notatki zamieszczane na stronie głównej podmiotu, redagowanie oddzielnej zakładki dedykowanej PROW 2007-2013) (3.),

  - Należy wskazać łączną liczbę emisji oraz koszt telewizyjnych spotów reklamowych i programów telewizyjnych, przygotowanych na zlecenie /zamówienie podmiotu wdrażającego (4a.) oraz liczbę radiowych spotów reklamowych i audycji, przygotowanych na zlecenie /zamówienie podmiotu wdrażającego (4b.),

  - Liczbę podmiotów, którym przekazano informację. W przypadku samorządów województw należy wskazać liczbę gmin (5a.) i powiatów (5b.), do których wysłano informację. W przypadku ARiMR: liczbę biur powiatowych (5a.) i oddziałów regionalnych (5b.). W przypadku pozostałych podmiotów: należy wskazać podmioty lub grupy podmiotów (np. centa doradztwa rolniczego), którym przekazano informacje (5a, 5b, 5c…) oraz wskazać ich ilość,

  - Nakład zamówionych /wykonanych we własnym zakresie ulotek czarno – białych (6a.) i kolorowych (6b.), gazetek (6c.), biuletynów (6d.) oraz samodzielnych publikacji (6e.) oraz ich koszt,

  - Liczbę publikacji zamieszczonych w prasie branżowej (7a.), regionalnej (7b.) i centralnej (7c.). Należy wymienić tytuły gazet oraz koszt sponsorowanych artykułów,

  - Liczbę tablic informacyjnych (8.) faktycznie wykorzystywanych do promocji Programu oraz ich koszt,

  - Informację o utworzeniu i działaniu punktu informacyjnego (9.),

  - Łączną liczbę zakupionych materiałów (10.) służących promocji Programu (np. kubki, długopisy itd.) oraz ich koszt,

  - Nazwy i szacunkową liczbę uczestników imprez rolniczych, w których podmiot brał udział w ramach realizacji planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 (11.). Należy również wskazać koszt związany z uczestnictwem w tych imprezach,

  - Szacowaną liczbę osób, do których dotarła informacja (12.) – na podstawie liczby osób, potencjalnie poinformowanych podczas przeprowadzonych konferencji /szkoleń /warsztatów, na podstawie ilości odwiedzin na stronie internetowej itp.,

  - Komentarz (13.) w przypadku każdego zadania opisać jakiego typu działania informacyjne zostały przeprowadzone, należy podać krótką informację nt. realizacji zadań, np. określając temat spotkania/szkolenia, czy była prowadzona dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych podczas spotkań, etc.

- Opis kroków, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji o działaniach w zakresie realizacji planu komunikacyjnego:

Należy opisać jakie działania promocyjne i informacyjne będą realizowane przez podmioty wdrażające, w zakresie planu komunikacyjnego, w następnym okresie sprawozdawczym.

- ZALECENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO I INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ ICH REALIZACJA

1. Zalecenia Komitetu Monitorującego i ich realizacja

Należy wymienić zalecenia Komitetu Monitorującego, jeśli wystąpiły w odniesieniu do działań lub podmiotu, który sprawozdanie sporządził, i opisać jak przebiega ich realizacja.

2. Zalecenia instytucji zarządzającej i ich realizacja

Należy wymienić zalecenia instytucji zarządzającej, jeśli wystąpiły w odniesieniu do działań lub podmiotu, który sprawozdanie sporządził, i opisać jak przebiega realizacja tychże zaleceń.

VIII. NAPOTKANE PROBLEMY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji działań wraz z informacją o środkach zastosowanych w celu ich rozwiązania

1) problemy przy realizacji działań, napotkane w opisywanym okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

Należy opisać (ok. 10 zdań) problemy, sytuacje zakłócające, opóźniające realizację działań w okresie, którego dotyczy sprawozdanie, wynikające lub powiązane bezpośrednio z rozwiązaniami zastosowanymi w systemie wdrażania Programu, przyjętych procedur, porozumień, przepisów prawnych itp. Są to problemy pochodzenia endogenicznego –zależne od systemu zarządzania Programem. Dodatkowo w punkcie tym należy opisać typy problemów najczęściej zgłaszanych przez beneficjentów na etapie realizacji operacji.

2) problemy przy realizacji działań, napotkane w opisywanym okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działania

Należy opisać (ok. 10 zdań) problemy, okoliczności występujące w okresie sprawozdawczym nie związane z systemem zarządzania Programem, ale wpływające bezpośrednio lub pośrednio na realizację działań (np. zmiany w sytuacji finansów publicznych, rozwiązania legislacyjne wpływające na sytuację podmiotów (potencjalnie) uczestniczących w realizacji Programu lub zmiany w sytuacji makroekonomiczno-społecznej np. zmiany cen towarów i usług - nawet regionalnie itp.). Są to sytuacje egzogeniczne – niezależne od systemu zarządzania Programem

- informacja o działaniach podjętych w odpowiedzi na uwagi Komisji

Należy opisać wszelkie środki podjęte w odpowiedzi na uwagi Komisji poczynione na mocy art. 83 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Tą część sprawozdania przygotowuje przeważnie instytucja zarządzająca, chyba że uwagi Komisji odnosiły się do konkretnego podmiotu.

- Deklaracja o zgodności realizacji Programu z politykami wspólnoty

Poprzez wybór odpowiedniego pola (tak / nie) należy zaznaczyć, czy Program był realizowany zgodnie z politykami wspólnoty.

W przypadku naruszenia zasad którejkolwiek z polityk wspólnoty należy ją /je wskazać a także opisać, na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości, w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszenia zgodności oraz planowane środki zaradcze na poziomie działań. Nie należy oddzielnie opisywać występujących nieprawidłowości. Należy je jedynie sklasyfikować i opisywać według typów.

IX. INFORMACJE O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW ODZYSKANYCH OD BENEFICJENTÓW

1. Źródła niewykorzystanej pomocy podlegające ponownemu wykorzystaniu

Należy wskazać źródła niewykorzystanej pomocy odzyskanej na mocy art. 33 rozporządzenia (WE) 1290/2005, jak również, odpowiadające im kwoty środków krajowych i EFRROW (w kolejnych kolumnach). Źródła niewykorzystanej pomocy mogą stanowić anulowane kwoty finansowania wspólnotowego i kwoty odzyskane od beneficjentów, jak również związane z nimi odsetki. Należy wskazać kod (zgodny z zapisami Programu) i nazwę działania, stanowiącego źródło niewykorzystanej pomocy, a w kolejnym wierszu wartość związanych z nim odsetek.

2. Sposób wykorzystania środków odzyskanych w ramach Programu

W kolejnych wierszach tabeli, należy wskazać sposób, w jaki zostały lub zostaną wykorzystane kwoty odzyskanych środków krajowych i EFRROW

# X. PRGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI DZIAŁAŃ

  - Prognozowany przebieg realizacji działań:

W polach tekstowych należy zamieścić wszystkie informacje dotyczące planowanego przebiegu realizacji działań w następnym okresie sprawozdawczym. Informacje te powinny odnosić się ogólnie do działań w ramach poszczególnych osi, z podaniem ich kodów oraz nazw, zgodnie z zapisami Programu. Należy przedstawić liczbę oraz wartość operacji, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji.

Należy przedstawić wartość umów (decyzji) planowanych do podpisania (wydania) w następnym okresie sprawozdawczym – całkowite wydatki kwalifikowalne oraz część podlegającą refundacji, wynikające z harmonogramów realizacji płatności.

XI. SYSTEM ZAPLECZA ORGANIZACYJNEGO WDRAŻANIA PROGRAMU

- Opis przygotowania zaplecza technicznego

W polu tekstowym należy przedstawić opis przygotowania zaplecza technicznego uwzględniając następujące elementy:

- przygotowanie kadr obsługujących program (stan zatrudnienia w kontekście odpowiedniej liczby pracowników, ich kompetencji, prowadzone szkolenia);

- zaplecze techniczne (stan obecny, braki, środki podjęte /planowane w celu usprawnienia zaplecza technicznego) – należy krótko scharakteryzować zdolność podmiotów wykonujących zadania delegowane do wypełnia nałożonych na nie obowiązków w odniesieniu do dostępnej bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków z pomocy technicznej lub własnych;

- struktury organizacyjne (ocena ich funkcjonowania, informacje o dokonanych i planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej, w tym kadrowej itp.)

- Uwagi lub propozycje usprawnień dotyczące dalszej realizacji działań

Należy opisać ewentualne uwagi dotyczące funkcjonującego systemu realizacji Programu i podać propozycje usprawnień ze strony podmiotów wdrażających dotyczące dalszej realizacji działań. Postulowane przez podmioty wdrażające zmiany powinny wynikać z opisu i analizy realizacji działań i ich poszczególnych elementów zawartych w przedkładanym sprawozdaniu lub powinny wynikać z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz audytów i ewaluacji cząstkowych.

Rekomendacje mogą dotyczyć np. realokacji środków celem zapewnienia lepszej absorpcji Programu, zmian w systemie wdrażania (rozwiązania instytucjonalne i finansowe, stosowane procedury, kształt porozumień i umów itp.), działań służących zwiększeniu ilości i stopnia zróżnicowania operacji podejmowanych przez potencjalnych beneficjentów itd.

# XII. OŚWIADCZENIE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA

Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę odpowiedzialną za realizację zadań delegowanych w ramach Programu, wskazaną w punkcie I 5. i opatrzone odpowiednią pieczątką. Jeśli oświadczenie podpisuje inna osoba upoważniona, jej dane osobowe oraz kontakt należy wpisać do tabeli.