Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

*	Instrukcja przeznaczona jest dla beneficjentów działania : 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja;

*	Sprawozdanie jest przedkładane przez beneficjenta do właściwego Urzędu Marszałkowskiego;

*	Sprawozdanie powinno zostać wypełnione czytelnie, bez skreśleń i bez korekt w wersji papierowej i elektronicznej;

*	W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu, należy skontaktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie;

*	Sprawozdanie należy wypełnić z należytą starannością, gdyż jego zatwierdzenie przez instytucję wdrażającą jest warunkiem otrzymania płatności końcowej przez beneficjenta.

Okres realizacji operacji - należy podać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji, przy czym za rozpoczęcie przyjmuje się dzień podpisania umowy przyznania pomocy, natomiast za zakończenie uznaje się dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną.

I. Informacje ogólne

Numer sprawozdania (pkt 1) - Sprawozdanie powinno być numerowane według schematu: numer kolejny sprawozdania/numer sprawy nadany przez urząd marszałkowski.

Numer i tytuł operacji (pkt 5) - Należy wpisać numer umowy przyznania pomocy zawartej z samorządem województwa oraz tytuł realizowanej operacji, zgodnie z umową.

Okres realizacji operacji (pkt 6) - Należy wpisać faktyczne daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji, przy czym za rozpoczęcie przyjmuje się dzień podpisania umowy przyznania pomocy, natomiast za zakończenie uznaje się dzień złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Numer identyfikacyjny beneficjenta pomocy (pkt 7) - Należy wpisać numer producenta, nadany przez ARiMR przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Nazwa beneficjenta pomocy (pkt 8) - Należy wpisać nazwę beneficjenta pomocy, zgodnie z umową przyznania pomocy.

Siedziba i adres beneficjenta (pkt 9) - Należy wpisać adres i siedzibę (jeśli są inne) beneficjenta pomocy, zgodnie z umową przyznania pomocy.

Osoba uprawniona do kontaktu (pkt 10-12) - Należy wpisać imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby przygotowującej sprawozdanie lub innej osoby upoważnionej, która jest w stanie udzielić informacji na temat sprawozdania, jej numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy beneficjent ustanowił pełnomocnika, dane pełnomocnika należy również podać w tym punkcie.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI OPERACJI ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

Należy opisać w kilku zdaniach główne etapy przebiegu realizacji operacji. Należy skoncentrować się na zadaniach wynikających z harmonogramu, przyjętego w umowie (uwzględniając ewentualne korekty harmonogramu wynikłe z podpisanych aneksów).

W przypadku operacji jednoetapowych, wszelkie informacje należy podać tylko w wierszu „I”. W przypadku operacji realizowanych w więcej niż jednym etapie, należy dokonać rozbicia na etapy realizacji.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO OPERACJI

III.1.	Realizacja planu finansowego (w zł)

Dane finansowe należy podawać w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W tabeli należy uwzględnić wszystkie wydatki związane z realizacją operacji w rozbiciu na etapy.

Kwota wnioskowana – należy podać kwotę z wniosku o przyznanie pomocy. W kolumnie tej wypełnić należy tylko wiersz „Razem”, bez względu na ilość etapów, w których realizowana jest operacja.

Kwota pomocy przyznanej w umowie – należy podać kwotę z umowy o dofinansowanie. W kolumnie tej wypełnić należy tylko wiersz „Razem”, bez względu na ilość etapów, w których realizowana jest operacja.

Całkowite wydatki poniesione w ramach operacji – należy podać kwotę rzeczywiście poniesionych wydatków na realizację operacji (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych).

Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne – należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych  (oraz sumę kwot, w przypadku realizacji projektu w więcej niż jednym etapie) z Wniosku (Wniosków) Beneficjenta o Płatność.

W przypadku występowania beneficjenta o płatność pośrednią, kwoty w poszczególnych etapach realizacji projektu muszą być zgodne z kwotami wydatków kwalifikowalnych podanymi w poszczególnych składanych Wnioskach Beneficjenta o Płatność.

W przypadku projektów jednoetapowych, dla których nie były składane wnioski o płatności pośrednie, należy wypełnić wiersz dla etapu I oraz powtórzyć te same dane w wierszu „Razem”.

Kwota pomocy otrzymana z PROW:

- 	w przypadku operacji jednoetapowych należy w wierszach „I” oraz „Razem” wpisać 0;

- 	w przypadku operacji realizowanych w więcej niż jednym etapie należy podać kwoty faktycznie otrzymane przez beneficjenta po zrealizowaniu wcześniejszych etapów operacji, wypłacone na podstawie złożonych wniosków o płatności pośrednie.

III.2.	Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację operacji według źródeł pochodzenia środków.

Tabela powinna być wypełniona zgodnie z analogiczną tabelą zamieszczoną we Wniosku o Płatność „Źródła, z których zostały sfinansowane wydatki”. Jeśli miały miejsce płatności pośrednie, do sprawozdania końcowego należy wprowadzić kwoty zsumowane dla wszystkich etapów z wniosków o płatność. Dane finansowe należy podawać w złotych polskich z dokładnością do groszy.

Kwota wydatków ogółem – należy wpisać możliwie najdokładniejsze informacje dotyczące całkowitych kosztów (koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne) jakie zostały poniesione w związku z realizacją operacji.

Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę, aby pozycja znajdująca się w kolumnie Kwota wydatków ogółem, wiersz Ogółem była zgodna z pozycją znajdującą się w tabeli III.1. „Realizacja planu finansowego (w zł)”, w wierszu Razem, kolumnie Wydatki całkowite poniesione w ramach operacji.

Kwota wydatków kwalifikowalnych – obejmuje całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione na realizację operacji.

Uwaga: W pozycji 1 tabeli III.2. podać w podziale na źródła finansowania kwotę, która została poniesiona na realizację operacji w ramach wkładu wspólnotowego przed otrzymaniem refundacji.

Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę, aby pozycja znajdująca się w wierszu Ogółem, była zgodna z pozycją znajdującą się w tabeli III.1. „Realizacja planu finansowego (w zł)”, w wierszu Razem, kolumnie Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne.

# IV.	INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH

Należy opisać problemy powstałe podczas realizacji operacji (o ile się pojawiły) wraz z informacją o podjętych działaniach naprawczych, uwzględniając w szczególności zmiany, jakie zaistniały w wyniku tych problemów w stosunku do oryginalnego zakresu operacji (zawartego w umowie) oraz wpływ, jaki wywarły na jej realizację.

Należy koniecznie zawrzeć informację, czy w trakcie realizacji operacji wprowadzono zmianę/y harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku zawarcia aneksu/ów do umowy, należy podać datę zawarcia i numer każdego aneksu. Należy opisać także te zmiany, które nie wymagały zawarcia aneksu do umowy.

W przypadku, gdy nie wystąpiły problemy podczas realizacji operacji, należy zamieścić stwierdzenie o niewystąpieniu problemów w trakcie realizacji operacji (np. „Brak”, natomiast nie należy wpisywać myślnika lub zwrotu „Brak danych”)

V. WSKAŹNIKI REZULTATU

Tabele w części V należy wypełnić w przypadku, jeżeli zakres operacji obejmował szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR lub szkolenia przeprowadzane dla potencjalnych beneficjentów w ramach aktywizowania społeczności lokalnej.

Tabele 1 i 3 („Liczba uczestników szkoleń) – należy uwzględnić wszystkich uczestników szkoleń. Dopuszczalne jest wielokrotne naliczanie (każdą osobę należy policzyć tyle razy, ilu szkoleń była uczestnikiem).

Tabele 2 i 4 („Liczba uczestników szkoleń, którzy zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym”) - należy podać łączną liczbę uczestników szkoleń, którzy pomyślnie zakończyli szkolenie, tj. uzyskali dokument potwierdzający ukończenie szkolenia. Dopuszczalne jest wielokrotne naliczanie (każdą osobę należy policzyć tyle razy, ile szkoleń ukończyła z wynikiem pozytywnym).

W tabelach 1 i 2 wartość w pozycji „ogółem” nie jest sumą wartości z pozostałych pól.

W tabelach 3 i 4 wartość w pozycji „suma” jest sumą wartości z pozostałych pól.

# VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczenie podpisuje beneficjent lub osoba upoważniona do występowania w imieniu beneficjenta.