KSIĄŻKA PROCEDUR

Zmiany umowy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

KP-004/v.4/z

wersja ZATWIERDZONA 4

Spis treści:

1.1.	Procedura zmiany umowy dla działań PROW 2007-2013:	4

1.1.1.	Przebieg procesu – Sporządzenie, wysłanie pisma.	5

1.1.2. Przebieg procesu - Przyjęcie wniosku Beneficjenta o zmianę umowy………………………6

1.1.3.	Przebieg procesu – Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy	7

1.1.4.	Przebieg procesu – Podpisanie Aneksu do Umowy	9

1.1.5.	Przebieg procesu – Zmiana Umowy na wniosek Samorządu Województwa	10

1.1.6.	Przebieg procesu – Przekazanie Aneksu do DF	11

2.	LEGENDA – zastosowane symbole	12

3.	ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	13

4.	ZAŁĄCZNIKI	177

4.1.	Wykaz pism (korespondencji) związanych z obsługa procedury zmiany umowy	177

PROCEDURY

# Procedura zmiany umowy dla działań PROW 2007-2013:

- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 321.

- Odnowa i rozwój wsi – 313, 322, 323.

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.1/413

- dla projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi,

- dla projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małych projektów.

- Wdrażanie projektów współpracy - 4.21

- Funkcjonowanie lokalnej grupy działania - 4.31

- oraz procedur wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

## Przebieg procesu – Sporządzenie, wysłanie pisma.

1.1.2. Przebieg procesu - Przyjęcie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy

## Przebieg procesu – Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy

## Przebieg procesu – Podpisanie Aneksu do Umowy

## Przebieg procesu – Zmiana Umowy na wniosek Samorządu Województwa

## Przebieg procesu – Przekazanie Aneksu do DF

# LEGENDA – zastosowane symbole

| Typ obiektu | Typ symbolu | Grafika - przykład | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokument | Nośnik informacji |  | Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. |
| Zdarzenie | Zdarzenie |  | - |
| Funkcja | Funkcja |  | - |
| Łącznik procesu | Funkcja |  | - |
| Operator 'I' | Reguła |  | - |
| Operator 'ALBO' | Reguła |  | - |
| Operator 'LUB' | Reguła |  | - |
| Stanowisko | Stanowisko | Pracownik zatwierdzający | Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Naczelnik; pracownik komórki organizacyjnej |
| Osoba zewnętrzna | Osoba | Wnioskodawca | Instytucja zewnętrzna: MRiRW; Urząd Marszałkowski, Wnioskodawca, itp. |

# ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Na obsługę Wniosku o zmianę Umowy przewidziano 21 dni kalendarzowych w przypadku kiedy wniosek nie wymaga uzupełnień/ wyjaśnień oraz nie skierowano wniosku 
o przeprowadzenie kontroli w miejscu.

| Stanowisko | Proces | Zakres czynności | Stosowane wzory dokumentów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownik kancelaryjny | Przyjęcie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | Wpisanie daty wpływu wniosku |  |  |
|  | Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | Wysłanie pisma z prośbą o uzupełnienie wniosku | P-1/004 |  |
|  |  | Wysłanie pisma do Beneficjenta informującego o konieczności zasięgnięcia opinii | P- 3/004 |  |
|  |  | Wysłanie pisma do innej instytucji o zasięgnięcie opinii | P-2/004 |  |
|  |  | Wysłanie pisma o konieczności przeprowadzenia wizytacji w miejscu | P-4/004 |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy | Wysłanie pisma zapraszającego na podpisanie Aneksu do Umowy na prośbę Beneficjenta | P-5/004 |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Wysłanie pisma o konieczności podpisania Aneksu na wniosek SW | P-6/004 |  |
|  | Przekazanie Aneksu do DF | Wysłanie pisma przekazującego Aneks do Umowy do DF | P-7/004 |  |
|  | Odrzucenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | Wysłanie pisma odrzucającego wniosek beneficjenta o zmianę Umowy | P-8/004 |  |
| Pracownik weryfikujący | Przyjęcie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | Sprawdzenie terminu złożenia wniosku o zmianę Umowy | Wniosek o zmianę Umowy |  |
|  |  | Analiza wniosku | Wniosek o zmianę Umowy |  |
|  | Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy |  |  |
|  |  | Określenie zakresu uzupełnień/wyjaśnień |  |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma z prośba o uzupełnienie | P-1/004 |  |
|  |  | Analiza dostarczonych dokumentów |  |  |
|  |  | Analiza wniosku |  |  |
|  |  | Negatywna ocena wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | P-8/004 |  |
|  |  | Sprawdzenie czy zmiana Umowy wywoła zmiany w celu projektu lub zwiększenia kwoty pomocy |  |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma o konieczności zasięgnięcia opinii | P-3/004 |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma do odpowiedniej jednostki o opinię | P-2/004 |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu | P-4/004 |  |
|  |  | Ocena wniosku o zmianę Umowy |  |  |
|  |  | Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury |  |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy |  |  |  |
|  |  | Odrzucenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | P-8/004 |  |
|  |  | Ustalenie nowego terminu na podpisanie Aneksu |  |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma zapraszającego na podpisanie Aneksu do Umowy oraz przygotowanie projektu Aneksu | P-5/004 A-1/004 |  |
|  |  | Parafowanie Aneksu | A-1/004 |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o konieczności podpisania Aneksu do Umowy na wniosek SW | P-6/004 A-1/004 |  |
|  |  | Parafowanie Aneksu | Aneks |  |
|  |  | Ustalenie nowego terminu podpisania Aneksu | P-6/004 |  |
|  |  | Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie Aneksu |  |  |
|  |  | Parafowanie Aneksu | Aneks |  |
|  | Przekazanie Aneksu do DF | Sporządzenie/parafowanie pisma | P-7/004 |  |
|  |  | Odnotowanie faktu niepodpisania Aneksu w dokumentacji sprawy. |  |  |
| Osoba upoważniona do podpisania pisma | Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | Podpisanie pisma z prośbą o uzupełnienie | P-1/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma o odrzuceniu wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | P-8/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o konieczności zasięgnięcia opinii | P-3/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma do innej instytucji o zasięgniecie opinii | P-2/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma z prośbą o przeprowadzenie wizytacji w miejscu | P-4/004 |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy | Podpisanie pisma zapraszającego na podpisanie Aneksu do Umowy | P-5/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma o odrzuceniu wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | P-8/004 |  |
|  |  | Podpisanie Aneksu | Aneks |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Podpisanie pisma o konieczności podpisania Aneksu do Umowy na wniosek SW | P-6/004 |  |
|  | Przekazanie Aneksu do DF | Podpisanie pisma przekazującego aneks do DF | P-7/004 |  |
| Osoba upoważniona do podpisania Aneksu | Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta o zmianę Umowy | Podpisanie Aneksu do Umowy | Aneks |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy | Podpisanie Aneksu do Umowy | Aneks |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Podpisanie Aneksu do Umowy | Aneks |  |

# ZAŁĄCZNIKI

# Wykaz pism (korespondencji) związanych z obsługa procedury zmiany umowy przyznania pomocy

| Lp. | Symbol dokumentu | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| PISMA: |  |  |
| 1. | P-1/004 | Pismo o konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o zmianę Umowy |
| 2. | P-2/004 | Pismo do instytucji o zasięgnięcie opinii |
| 3. | P-3/004 | Pismo do Beneficjenta o konieczności zasięgnięcia opinii |
| 4. | P-4/004 | Pismo wnioskujące o przeprowadzenie wizytacji w miejscu |
| 5. | P-5/004 | Pismo zapraszające na podpisanie Aneksu do Umowy |
| 6. | P-6/004 | Pismo o konieczności podpisania Aneksu do Umowy |
| 7. | P-7/004 | Pismo przekazujące Aneks do DF ARiMR |
| 8. | P-8/004 | Pismo odrzucające wniosek Beneficjenta o zmianę umowy |
| 9. | A-1/004 | Projekt Aneksu |