Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  10/61/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia  19 lutego 2008r.

Plan kontroli w 2008 roku.

- Opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli:

Zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli systemowej w celu zapewnienia, że wszystkie funkcje powierzone (w formie porozumienia i umowy IP lub IPII) są realizowane 
w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury funkcjonuje w sposób prawidłowy, efektywny i zgodny z prawem.

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej realizacja kontroli systemowej rozpoczyna się procesem powołania Zespołu Kontrolującego. W  jego skład  wchodzi co najmniej dwóch pracowników Biura Kontroli w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego i po jednym z pracowników komórek odpowiedzialnych za nadzór nad Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Członkowie Zespołu Kontrolującego wybierani są w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów -  wszyscy posiadają upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Członkowie Zespołu przygotowują program kontroli systemowej, zbierają niezbędne dane i dokumenty oraz przekazują zawiadomienie o kontroli instytucji kontrolowanej w terminie przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem czynności kontrolnych. 
Po przeprowadzeniu kontroli, w tym ustalenia stanu faktycznego w określonym zakresie, sporządzana jest informacja pokontrolna przedstawiana do podpisu instytucji kontrolowanej. W/w instytucja może w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej złożyć na piśmie zastrzeżenia lub odmówić ich podpisania. Członek Zespołu Kontrolującego, 
w razie potrzeby, formułuje zalecenia pokontrolne. Zalecenia przekazywane są Kierownikowi jednostki kontrolowanej. Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w informacji pokontrolnej, 
a także uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Ostateczna wersja informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi przekazywana jest niezwłocznie do Instytucji Koordynującej RPO oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji RPO. Kontrola doraźna może być przeprowadzona 
w przypadku pojawiania się potwierdzonych informacji o zaistnieniu nieprawidłowości 
w powierzonych procesach.

Zgodnie z Wytycznymi MRR z dnia 4 lipca 2007 r. w zakresie procesu kontroli 
w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym w skład procesów podlegających kontroli systemowej wchodzą:

- proces naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania;

- proces zawierania i podpisywania umów/aneksów do umów o dofinansowanie;

- proces weryfikacji wydatków i potwierdzania płatności oraz przepływów i rozliczeń finansowych (system księgowy);

- proces przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektów;

- realizacja obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości;

- realizacja obowiązków w zakresie raportowania nieprawidłowości;

- realizacja zadań z zakresu promocji i informacji;

- realizacja obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów;

- przestrzeganie horyzontalnych polityk wspólnotowych.

Kontrola systemu wdrażania dotyczy w w/w zakresie Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia (podmiot z przetargu).

- Układ chronologiczny i tematyczny kontroli

| Miesiąc/ Kwartał | Kontrolowana Instytucja lub komórka | Zakres kontroli | Czas trwania kontroli | Liczebność zespołu kontrolnego | Informacje dodatkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wrzesień/III | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | Zgodność procedur i realizowanych procesów z wytycznymi IZ | 8-26 wrzesień 2008 r. | 4 osoby | Procedury wyboru wniosków, monitoring, kontrola, płatności, promocja |
| Październik, Listopad/IV | Instytucja Pośrednicząca II stopnia (podmiot z przetargu) | Zgodność procedur i realizowanych procesów z wytycznymi IZ | 27 październik – 7 listopad 2008 | 4 osoby | Procedury wyboru wniosków, monitoring, kontrola, płatności, promocja |

- Założenia co do zasad kontroli projektów.

Instytucja Zarządzająca zgodnie z przygotowanym projektem Instrukcji Wykonawczej zakłada kontrolę 100% projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Każdy projekt będzie podlegał przynajmniej jednokrotnej kontroli na miejscu realizacji projektu. Dodatkowo wszystkie projekty będą podlegały obowiązkowej kontroli dokumentacji przetargowej oraz umów pomiędzy inwestorem 
a wykonawcami inwestycji, pod kątem ich zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
i treścią wniosku o dofinansowanie. Identyczne założenia będzie miała Instytucja Pośrednicząca 
i Instytucja Pośrednicząca II stopnia. W związku z powyższym nie ma potrzeby tworzenia 
w w/w instytucjach odrębnych planów kontroli projektów przewidywanych do dofinansowania 
w ramach RPO WiM.

Natomiast w przypadku dużych projektów (Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury) oraz wszystkich projektów znajdujących się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym, Instytucja Zarządzająca do chwili podpisania pre-umowy nie przewiduje tworzenia osobnego planu kontroli. Podpisana pre-umowa szczegółowo określi zakres rzeczowy projektu oraz terminy realizacji. Jeśli projekty będą planowane do rozpoczęcia w roku 2008, będzie istniała konieczność aktualizacji, a zarazem rozszerzenia planu kontroli.