{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,9,4,12],[4,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[5,12,6,12],[3,8,3,12],[59,3,59,6],[56,3,56,6],[67,3,67,6],[63,3,63,6],[65,3,65,6],[64,3,64,6],[66,3,66,6],[57,3,57,6],[54,2,55,7],[1,0,1,13],[3,13,6,13],[3,1,6,1],[3,0,6,0],[3,3,3,7],[5,7,6,7],[5,4,6,4],[3,2,6,2],[4,4,4,7],[4,3,6,3],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[56,8,56,11],[57,8,57,11],[66,8,66,11],[67,8,67,11],[59,8,59,11],[63,8,63,11],[64,8,64,11],[65,8,65,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Tabela Nr 3"]
["Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009"]
[{"$nulls":13},"w zł"]
["Dz.","Rozdz.","Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)","Planowane nakłady",{"$nulls":4},"Wykonanie planu",{"$nulls":4},"Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program"]
[null,null,null,"Rok budżetowy 2007                 (6 do 9)","w tym źródła finansowania",null,null,null,"Wykonanie","w tym źródła finansowania"]
[{"$nulls":4},"środki własne                   ","dotacje z budżetu państwa","środki pochodzące z innych źródeł","środki pochodzące ze środków UE",null,"środki własne                   ","dotacje z budżetu państwa","środki pochodzące z innych źródeł","środki pochodzące ze środków UE"]
[]
[1,2,3,5,6,7,8,9,5,6,7,8,9,15]
["010",null,"Rolnictwo i łowiectwo",50466731,0,11239907,0,39226824,26369233,0,6978657,0,19390576]
["010","01008","Melioracje wodne-SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",15353207,0,3999923,0,11353284,13824647,0,3685720,0,10138927,"Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie"]
["010","01008","Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 ",9641324,0,1311053,0,8330271,0,0,0,0,0,"Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie"]
["010","01008","Melioracje wodne-SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006",16043370,0,4252553,0,11790817,12544586,0,3292937,0,9251649,"Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu"]
["010","01008","Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 ",9428830,0,1676378,0,7752452,0,0,0,0,0,"Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu"]
["600",null,"Transport i łączność",96065642,32344049,0,3078185,60643408,90129871,32153281,0,3070615,54905975]
["600","60001","Zakup autobusu szynowego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego",2392664,1196332,0,0,1196332,2392420,1196210,0,0,1196210,"Urząd Marszałkowski"]
["600","60013","530 Kalisty - przebudowa mostu (2001-2007)",560847,560847,0,0,0,560847,560847,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","594 Święta Lipka - zmiana organizacji ruchu (2001 - 2007)",1440100,1440100,0,0,0,1437967,1437967,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Dokumentacje techniczne (2005 - 2007)",1124378,1124378,0,0,0,1124376,1124376,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2010)",15000,15000,0,0,0,15000,15000,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013"," Przebudowa estakady w Jezioranach w ciągu drogi 593 - budowa kładki dla pieszych w 2007 roku (2005-2010)",96,96,0,0,0,96,96,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 541 w Lidzbarku (2005 - 2007)",2106568,2106568,null,null,null,2106568,2106568,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przebudowa skrzyżowania dróg 527 i 530 w Łukcie (2005 - 2008)",533952,533952,0,0,0,533950,533950,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Odnowa nawierzchni drogi 610 na docinku Piecki-Gałkowo - ok. 2,3 km\" (2007-2010)",730000,730000,0,0,0,729202,729202,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 593 w m. Jeziorany, ul. Kopernika (2006-2007)",616947,616947,0,0,0,616946,616946,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Odnowa nawierzchni ulicy i chodników drogi 591w m. Kętrzyn, ul. Bydgoska (2006-2007)",201214,201214,0,0,0,201214,201214,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi 507, w m.Braniewo (2006-2007)",234595,234595,0,0,0,234595,234595,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","505 Przebudowa  mostu na przepust w m. Błudowo  (2006-2007)",311263,311263,0,0,0,311262,311262,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","505 Przebudowa  mostu na przepust w m. Włóczyska  (2006-2007)",393684,393684,0,0,0,393684,393684,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","506 przebudowa mostu na przepust w m. Stare Siedliska  (2006-2007)",710233,710233,0,0,0,710233,710233,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","505 i 513 modernizacja skrzyżowania dróg w m. Pasłęk (2007-2008)",106213,106213,0,0,0,106212,106212,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","507 przebudowa drogi w m. Lubomino   ( 2007 2009)",457397,407397,null,50000,null,457397,407397,0,50000,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013"," 511  przebudowa skrz i chodników ul Olsztyńska w Lidzbarku Warm ( 2007 - 2009)",182668,182668,null,null,null,182667,182667,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kąp - Mazuchówka  (2004 - 2008) (środki  w kwocie 3.036.340 zł są  w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte  w paragrafie z końcówką \"0\")",22253796,6386835,0,0,15866961,20476648,6386835,0,0,14089813,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592   na odcinku Bartoszyce - Kętrzyn   (2004 - 2008)(środki  w kwocie  3.726.380 zł są  w roku 2007 wydatkami nieujętymi w projekcie i zostały ujęte  w paragrafie z końcówką \"0\")",45560675,13561230,0,0,31999445,41657985,13561231,0,0,28096754,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przebudowa drogi nr 593 na odcinku Miłakowo - Dobre Miasto wraz z budową mostu (2004 - 2006)",504698,0,0,0,504698,475529,0,0,0,475529,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60013","Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650  na odcinku Boćwinka - Grabowo (2002 - 2007)",563940,26978,0,0,536962,557052,25419,0,0,531633,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60014","Remont kapitalny mostu na rzece Dajna w ciągu drogi powiatowej nr 1699N w m. Pilec (2006-2007)",812700,812700,0,0,0,799800,799800,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60014","Przebudowa drogi powiatowej nr 1735N Kętrzyn-Nakomiady na odcinku Kętrzyn - N.Wieś - cmentarz komunalny (2007-2009)",200000,200000,0,0,0,26840,26840,0,0,0,"Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie"]
["600","60095","Kultura Informacja Sukces - Sieć PIAP w województwie warmińsko - mazurskim (2006-2007)",1939274,484819,0,0,1454455,1938921,484730,0,0,1454191,"Urząd Marszałkowski"]
["600","60095","Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych (2006-2008)",12112740,0,0,3028185,9084555,12082460,0,0,3020615,9061845,"Urząd Marszałkowski"]
["750",null,"Administracja publiczna",9533152,9533152,0,0,0,8988174,8988174,0,0,0]
["750","75018","Remont budynku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (2005-2007)",9533152,9533152,0,0,0,8988174,8988174,0,0,0,"Urząd Marszałkowski","Geodezja"]
["801",null,"Oświata i wychowanie",172050,172050,0,0,0,172050,172050,0,0,0]
["801","80141","Modernizacja c.o. w budynku szkoły              (2007-2008)",120370,120370,0,0,0,120370,120370,0,0,0,"Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie"]
["801","80147","Zakupy inwestycyjne (2006-2008)",51680,51680,0,0,0,51680,51680,0,0,0," W-M Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu"]
["854",null,"Edukacyjna opieka wychowawcza",48000,48000,0,0,0,48000,48000,0,0,0]
["854","85410","Modernizacja schodów zewnętrznych przy internacie (2007-2008)",48000,48000,0,0,0,48000,48000,0,0,0,"Szkoła Policealna w Olsztynie"]
["900",null,"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ",6751405,913696,0,5837709,0,6751405,913696,0,0,5837709]
["900","90002","Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin na terenie województwa Warmińsko - Mazurskiego (2004 - 2007) ",6751405,913696,0,5837709,0,6751405,913696,0,0,5837709,"Urząd Marszałkowski"]
[null,null,"Ogółem:",163036980,43010947,11239907,8915894,99870232,132458733,42275201,6978657,3070615,80134260]
[]
[]
[null,null,172455116]