Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 roku.                                          Zał.nr 3

Projekt dofinansowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1. 4 pt. ”Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”.

Całkowita wartość projektu (dane zgodne z trzecim aneksem) – 12 607 654,44 PLN, całkowite wydatki kwalifikowane – 10 334 142,99 PLN, dofinansowanie z EFRR 75% kosztów kwalifikowanych – 7 750 607,24 PLN, Dziedziną realizowanego wsparcia jest infrastruktura kulturowa. Rodzaj realizowanego wsparcia – Utrzymanie i odbudowa dziedzictwa narodowego.

Okres realizacji projektu został ustalony  na:

- rozpoczęcie realizacji: 8.03.2006 r;

- zakończenie rzeczowe realizacji 30. 11. 2007 r;

- zakończenie finansowe realizacji 31.12.2007 r.

W  wyniku przeprowadzonych przetargów Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie złożył trzy wnioski o aneks dotyczące zmiany treści umowy nr Z/2.28/1/1.4/002/05/U/55/05 z dnia 27.07.2005 roku do Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym w dniu 19.02.2007 został  podpisany Aneks 3. Zakres zmian – po przetargu na wykonawcę w zakresie specyficznych prac teatralnych przy wykonaniu zadania o nazwie „ Wykonanie remontu i wyposażenie Dużej Sceny wraz z podłogą” wartość projektu zmniejszyła się o 488,26 PLN netto, a tym samym zmieniła się kwota dofinansowania – 7 750 607,24 PLN co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.

W okresie sprawozdawczym przebieg realizacji projektu  był zgodny z harmonogramem określonym w umowie z wykonawcą.

W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z remontem sceny pt. „Wykonanie remontu i wyposażenie dużej sceny wraz z podłogą”  będącego częścią projektu „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”.

W styczniu 2007 roku pracami zostały objęte elementy podscenia, prowadzone były prace przy wymurowywaniu posadzki pod orkiestron. Jednocześnie na widowni  został ukończony montaż podestu pod stół mikserski. Do konstrukcji zostały także doprowadzone kable zasilające. Zasilanie otrzymał stół mikserski umiejscowiony w pokoju akustyków.  W dalszym ciągu do Teatru dostarczane były kolejne partie sprzętu oświetleniowego.

W miesiącu lutym 2007 roku w dalszym ciągu prowadzone były prace związane z remontem elementów podscenia dużej sceny Teatru. Ukończone zostały fundamenty pod napędy zapadni. Prowadzone były prace przy wykonywaniu warstw posadzkowych podscenia. Równocześnie prowadzone były prace przy wykonywaniu nowej sceny obrotowej. Do Teatru dotarły także ostatnie partie sprzętu oświetleniowego. Trwały także prace instalacyjne nowego systemu nagłośnienia dużej sceny.

W okresie marca oraz kwietnia 2007 roku prowadzone były prace związane z remontem elementów Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Rozpoczęto prace związane z układaniem kabli energetycznych. Zdemontowane zostały  urządzenia sceniczne górnej sceny (sprzęt oświetleniowy oraz nagłośnieniowy). Trwały roboty wyburzeniowe oraz konstrukcyjne związane ze wzmocnieniem istniejącego zadaszenia dużej sceny.

W miesiącach maju i czerwcu 2007 roku kontynuowane były prace konstrukcyjne Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zamontowane zostały między innymi dźwigary podtrzymujące mechanizację górnej sceny. Trwały także prace związane z demontażem dużej zapadni scenicznej oraz z montażem ściągów konstrukcyjnych stalowych i stalowych słupów wzmacniających. Wszelkie prace prowadzone były uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

W miesiącu lipcu 2007 roku w dalszym ciągu trwały prace konstrukcyjne Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zamontowane zostały ściągi stalowe konstrukcyjne. Kontynuowane były prace konstrukcyjne pomostu technicznego oraz prace w rejonie podscenia. Dostarczono również urządzenia technologiczne mechanizacji górnej i dolnej.

W okresie od sierpnia do września 2007 roku zostały zakończone prace konstrukcyjne w obrębie Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Odbywało się wykonanie i montaż wszelkich urządzeń technologicznych. Zamontowana została mechanizacja górna i dolna sceny (zapadnie, sztankiety, podłoga sceniczna). Trwały także prace instalacyjne przy rozdzielni głównej oraz tyrystorni. Rozprowadzane zostały także instalacje - oświetleniowa, alarmowa oraz nagłośnieniowa.

W miesiącu wrześniu 2007 roku trwały prace wykończeniowe w obrębie Dużej Sceny Teatru im. Stefana Jaracza. Wykonana została całkowicie nowa podłoga sceniczna. Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie sceny.

Odbiór prac nastąpił zgodnie z terminami umownymi. Sporządzony został protokół odbioru końcowego. W miesiącach kolejnych trwały prace przy rozliczeniu inwestycji oraz systematyzowaniu zgromadzonej  dokumentacji.

Projekt został zakończony w terminach przewidzianych zapisami umowy zawartej pomiędzy Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie a  Wojewodą Warmińsko - Mazurskim z dnia 27.07.2005 oraz późniejszymi aneksami. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31.12.2007r.

Kwoty wydatkowania od początku realizacji projektu:

Rok 2004 z podziałem na źródła finansowania:

- dofinansowanie z EFRR 75% kosztów kwalifikowanych – nie otrzymano refundacji

- dofinansowanie z Samorządu Województwa (wkład własny 25% i VAT) - 39 245,00 PLN

Rok 2005 z podziałem na źródła finansowania:

- dofinansowanie z EFRR 75% kosztów kwalifikowanych – 62 625,00 PLN

- dofinansowanie z Samorządu Województwa (wkład własny 25% i VAT)  - nie otrzymano refundacji.

Rok 2006   z podziałem na źródła finansowania:

- dofinansowanie z EFRR 75% kosztów kwalifikowanych wyniosło 1 899 381,86 PLN;

- dofinansowanie z Samorządu Województwa (wkład własny 25% i VAT) wyniosło -  1 464 996,24 PLN;

Rok 2007   z podziałem na źródła finansowania:

- dofinansowanie z EFRR 75% kosztów kwalifikowanych wyniosło   5 788 600, 39 PLN;

- dofinansowanie z Samorządu Województwa (wkład własny 25% i VAT)  wyniosło 3 228 166,63 PLN; (3 228 167,00 zł. - zgodnie z uchwałą Nr IV/53/06 z dnia 28 grudnia 2006 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) plus 124.639,30 PLN jako nie wygasające z 2006 r.