## Wieloletnie
Tabela Nr 3
Wykonanie wydatków w ramach limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w 2009 roku
w zł
Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane nakłady |  |  |  |  | Wykonanie planu |  |  |  |  | Jednostki realizujące zadanie lub koordynująca program
|  |  | Rok budżetowy 2009 (5 do 8) | w tym źródła finansowania |  |  |  | Wykonanie (10 do 13) | w tym źródła finansowania
|  |  |  | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE |  | środki własne | dotacje z budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł | środki pochodzące ze środków UE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 2627000 | 1116649 | 1100000 | 150000 | 260351 | 2618790 | 1108439 | 1100000 | 150000 | 260351
| 01006 | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 967000 | 952550 | 0 | 0 | 14450 | 958790 | 944340 | 0 | 0 | 14450
|  | Remont i przebudowa budynku administracyjnego Rejonowego Oddziału w Ełku - II Etap | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 741790 | 741790 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
|  | Budowa pomieszczeń sanitarnych w miejscowości Wiartel - II etap | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  | Zakupy inwestycyjne w ramach programu RPO WiM 2007-2013:program do ewidencji urządzeń melioracji wodnych, obwodów: rybackich, łowieckich, kopalin; sprzęt komputerowy | 17000 | 2550 | 0 | 0 | 14450 | 17000 | 2550 | 0 | 0 | 14450
| 01008 | Melioracje wodne | 400000 | 154099 | 0 | 0 | 245901 | 400000 | 154099 | 0 | 0 | 245901
|  | Roboty z zakresu kształtowania przekroju poprzecznego i podłużnego koryt rzek i kanałów, budowli piętrzących, stacji pomp oraz melioracji szczegółowych w ramch programu PROW 2007-2013 | 400000 | 154099 | 0 | 0 | 245901 | 400000 | 154099 | 0 | 0 | 245901 | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
|  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01008 | Wykonanie robót zabezpieczających budowlę na rzece Guber w m. Sępopol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
| 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1260000 | 10000 | 1100000 | 150000 | 0 | 1260000 | 10000 | 1100000 | 150000 | 0
|  | Wykonanie robót zabezpieczających budowlę na rzece Guber w m. Sępopol | 1260000 | 10000 | 1100000 | 150000 | 0 | 1260000 | 10000 | 1100000 | 150000 | 0 | Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
600 |  | Transport i łączność | 41782392 | 33372088 | 2314000 | 30000 | 6066304 | 41730571 | 33335267 | 2314000 | 15000 | 6066304
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 9410959 | 3344655 | 0 | 0 | 6066304 | 9410958 | 3344654 | 0 | 0 | 6066304
|  | Zakup 3 szt dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 9410959 | 3344655 | 0 | 0 | 6066304 | 9410958 | 3344654 | 0 | 0 | 6066304 | Urząd Marszałkowski
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 32371433 | 30027433 | 2314000 | 30000 | 0 | 32319613 | 29990613 | 2314000 | 15000 | 0
|  | Dokumentacje techniczne (2008-2011) | 7362575 | 7332575 | 0 | 30000 | 0 | 7347458 | 7332458 | 0 | 15000 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
|  | Przebudowa mostu k/m Olkowo w ciągu drogi 513 (2005-2009) | 1026805 | 1026805 | 0 | 0 | 0 | 1026805 | 1026805 | 0 | 0 | 0
|  | 511 przebudowa skrzyżowania i chodników, ul. Olsztyńska w Lidzbarku Warmińskim (2007-2009) | 951650 | 951650 | 0 | 0 | 0 | 951643 | 951643 | 0 | 0 | 0
|  | 507 Braniewo, ul. Kościuszki - przebudowa drogi (2006-2009) | 13420 | 13420 | 0 | 0 | 0 | 13420 | 13420 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w m. Łączno (2008-2009) | 742423 | 742423 | 0 | 0 | 0 | 742423 | 742423 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa chodnika z zatoką autobusową przy ul. Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim w ciągu drogi nr 513 (2008-2010) | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Mazurskiej w m. Barciany w ciągu drogi nr 591 (2009-2011) | 248845 | 248845 | 0 | 0 | 0 | 248845 | 248845 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa chodnika w m. Winda w ciągu drogi nr 591 (2009-2011) | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 49999 | 49999 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa chodnika w m.Sterławki Wielkie w ciągu dróg nr 592 i 642 (2009-2010) | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 69999 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa chodnika od m. Kąp do m. Upałty w ciągu drogi nr 655 (2009-2010) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m. Olecko do Terenów Aktywności Gospodarczej ul. Kościuszki w ciągu drogi nr 655 (2009-2011) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 799898 | 799898 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa chodnika i odnowa nawierzchni drogi nr 509 w m. Bażyny (2009-2010) | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Nowa Kaletka w ciągu drogi nr 598 (2009-2010) | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 99625 | 99625 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa ul. Nowowiejskiego w ciągu drogi nr 512 w m. Bartoszyce (2009-2011) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi nr 544 na odcinku granica województwa - Wlewsk - Lidzbark (2009-2010) | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 1599439 | 1599439 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi nr 590 na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 592 do m. Korsze (2009-2010) | 2299695 | 2299695 | 0 | 0 | 0 | 2299695 | 2299695 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa nawierzchni drogi nr 508 na odcinku Piduń-Głuch (2008-2011) | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
|  | Naprawa osuwiska drogi nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko (2009-2010) | 2401720 | 2401720 | 0 | 0 | 0 | 2401720 | 2401720 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi nr 595 na odcinku od m. Jeziorany do granicy z gminą Barczewo (2008-2010) | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 1149999 | 1149999 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi nr 600 na odcinku Romany - Nowe Kiejkuty wraz z budową chodnika w m. Szczytno (2009-2011) | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi nr 507 w m. Lubomino (2009-2010) | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi, przepustu i kładki w m. Mostkowo w ciągu drogi nr 530 (2009-2010) | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi nr 509 w m. Młynary (2009-2010) | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w m. Frombork (2009-2010) | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa mostu przez rz. Drwęcę w ciągu drogi nr 513 koło m. Krosno (2009-2010) | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 0
|  | Przebudowa estakady w ciągu drogi nr 593 w m. Jeziorany (etap II) (2009-2010) | 5394000 | 3080000 | 2314000 | 0 | 0 | 5358441 | 3044441 | 2314000 | 0 | 0
|  | Budowa mostu przez rzekę Wel w ciągu drogi nr 538 w m. Kuligi (2009-2010) | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 759999 | 759999 | 0 | 0 | 0
|  | Budowa nowego wiaduktu wraz z dojazdami i chodnikami w m. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 (2009-2011) | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  | Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w południowo-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego (2011-2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Projekt usprawniający powiązania komunikacyjne w północnej części woj. warmińsko-mazurskiego (2009-2013) | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
|  | Program rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (2010-2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Budowa bazy obwodu drogowego w Bartoszycach (2008-2010) | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0
750 |  | Administracja publiczna | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  | Modernizacja budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Marszałkowski
801 |  | Oświata i wychowanie | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0
| 80130 | Szkoły zawodowe | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0
|  | Termomodernizacja budynku szkoły | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Policealna w Elblągu
854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 66328 | 66328 | 0 | 0 | 0 | 66328 | 66328 | 0 | 0 | 0
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 66328 | 66328 | 0 | 0 | 0 | 66328 | 66328 | 0 | 0 | 0
|  | Renowacja i konserwacja zabytkowego budynku internatu | 66328 | 66328 | 0 | 0 | 0 | 66328 | 66328 | 0 | 0 | 0 | Szkoła Policealna w Olsztynie
|  | Budowa Bloku Żywieniowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ogółem |  |  | 45275720 | 35355065 | 3414000 | 180000 | 6326655 | 44722689 | 34817034 | 3414000 | 165000 | 6326655
Note on C14: df0037: ZMiUW w Olsztynie 1) Projket 31.03.2009 zmiana nazwy
Note on C31: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. Nazwy ( lata)
Note on C32: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. Nazwy ( lata)
Note on C33: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. Nazwy ( lata)
Note on C42: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm nazwy z 598 na 508 lata (2009-2013) na (2008-2010)
Note on C43: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. Nazwy ( lata)
Note on C44: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. Nazwy dopisuje się lata
Note on C45: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm.nazwy lata
Note on C49: df0037: 1) Projekt'09.2009 nowe zadanie
Note on C53: df0037: 1) Projekt'09.2009 zm nazwy
Note on C55: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. Nazwy ( lata) 1) Projekt'09.2009 zm nazwy
Note on C56: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. Nazwy ( lata)
Note on E15: df0037: 1) projekt' 11.2009 6069 = -375.000 zł zwolniono 2)auto grudzień 6069 + 2.550
Note on E17: df0050: 1) sejmik czerwiec + 54.099 zł
Note on E24: df0037: 1)Auto 31.03.2009 kw = (-) 1.156.236 zł 2) rpojekt sierpień 6069 + 890 zl 3) projekt ' 11.2009 6069 = +3.010.189-3.010.189 4) zarząd '22.12 6069 = + 1 zł
Note on E26: df0037: 1) Projekt'09.2009 zw = + 2.000.000 zł (dotacja z EFRR w ramach ZPORR) 2)autopoprawka wrzesien - 140 505 zł 3)zarzad 12.10 + 40.000 +30.000 4) projekt grudzień - 557.028
Note on E27: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. 665.000 zł 1) zarząd '22.12 zm (-) 123.195
Note on E28: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. 155.000 zł 2) Zarzad 8.12.2009 zw = + 6.650
Note on E30: df0037: 1) Projekt'09.2009 zm = - 80.000 zł 2)autopoprawka -767.577 zł
Note on E32: df0037: 1) Zarzad 8.12.2009 zw = + 48.845
Note on E36: df0037: 1) Projekt'09.2009 zw = + 800.000 zł
Note on E37: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. 1.400.000 zł
Note on E38: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zw. 100.000 zł
Note on E39: df0037: 1) zarząd '22.12 zm (-) 499.700
Note on E40: df0037: 1) Projekt'09.2009 zw = + 200.000 zł
Note on E41: df0037: 1) Zarzad 8.12.2009 zw = + 799.695
Note on E42: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. 500.000 zł
Note on E43: df0037: 1) Projekt'09.2009 zw = + 200.000 zł 2)autopoprawka wrzesien + 917.577 3) zarząd '22.12 zw (+) 284.143
Note on E44: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. 1.000.000 zł 2) Auto'08.2009 zw = + 650.000 zł 1) Projekt'09.2009 zw = + 650.000 zł
Note on E46: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zw.700.000 zł 2) zarząd '22.12 zw (+) 500.000
Note on E47: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zw. 1.200.000 zł 2. zarzad 23 list - 380.000
Note on E48: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zw. 400.000 zł
Note on E49: df0037: 1) Projekt'09.2009 zw = + 200.000 zł
Note on E50: df0050: 1)zarzad 12.10 + 240.000
Note on E51: df0037: 1)Projekt'09.2009 zw = + 164.000 zł zw = + 536.000 zł 2. zarzad 23 list + 380.000
Note on E52: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. 300.000 zł 2)zarzad 12.10 + 60.000
Note on E53: df0037: 1) Projekt'05.2009 r. Zm. 500.000 zł 2)zarzad 12 - 300.000 zł
Note on E55: df0037: 1) Projekt'09.2009 zw = + 80.000 zł
Note on E66: df0037: 1) projekt '11.2009 6059 = -586.732 uwalniamy dla ZPRR R.15011 § 6209
Note on E67: df0050: 1)projekt '10.2009 -215.205 2) projekt '11.2009 6059 = -194.795 uwalniamy dla ZPRR R.15011 § 6209
Note on F17: df0037: 1) zarzad '22.12 6059 zm (-) = 2.750.000
Note on F18: df0037: 1) zarzad '22.12 zm (-) = 2.575.000
Note on F51: df0037: 1)Zarząd 26.06 § 6180 = (+) 2.314.000 zł
Note on G21: df0050: 1) projekt sierpień par 6050 + 150.000
Note on H15: df0037: 1) projekt' 11.2009 6068 = -2.125.000 zł zwolniono do ZPRR r.15011 § 6208 2)auto grudzień 6068 + 14.450
Note on H17: df0050: 1) sejmik czerwiec - 54.099 zł 2) zarzad '22.12 6058 zm (-) = 8.250.000
Note on H18: df0037: 1) zarzad '22.12 zm (-) = 7.725.000
Note on H24: df0037: 1)Auto 31.03.2009 kw = (+) 1.567.194 zł 2) projekt sierpień 6068 - 890 zł
Note on H66: df0037: 1) projekt '11.2009 6058 = -3.700.640 uwalniamy dla ZPRR R.15011 § 6208
Note on H67: df0037: 1) projekt '11.2009 6058 = -2.320.000 uwalniamy dla ZPRR R.15011 § 6208
Note on J67: df0050: 1)projekt '10.2009 -215.205 2) projekt '11.2009 6059 = -194.795 uwalniamy dla ZPRR R.15011 § 6209
Note on K18: df0037: 1) zarzad '22.12 zm (-) = 2.575.000
Note on M18: df0037: 1) zarzad '22.12 zm (-) = 7.725.000
Note on M67: df0037: 1) projekt '11.2009 6058 = -2.320.000 uwalniamy dla ZPRR R.15011 § 6208