Załącznik do Uchwały Nr…………..

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia………………………

Sprawozdanie roczne z realizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

na lata 2007-2013

1. Informacje wstępne

| PROGRAM OPERACYJNY | Cel: Konwergencja |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar: Województwo Warmińsko-Mazurskie |
|  | Okres programowania: 2007-2013 |
|  | Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO020 |
|  | Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 |
| SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Rok sprawozdawczy: 2007 |
|  | Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący |

2 . Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 –2013 są kierunkowo zgodne z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie,  a ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów NSRO. Uwzględniając wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej, cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 oraz wielkość środków finansowych na wydatki w kategoriach lizbońskich stanowią odpowiedź na Strategiczne Wytyczne Wspólnoty oraz założenia Krajowego Programu Reform na lata 2005 – 2008 na rzecz realizacji SL.

Odnowiona Strategia Lizbońska skupia się na wzroście gospodarczym i  zatrudnieniu. W tym zakresie określono trzy główne priorytety Lizbońskiego Programu Działań:

- wiedza i innowacja na rzecz wzrostu gospodarczego

- Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy

- tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy

Jako priorytetowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 są elementy wzmacniające przede wszystkim potencjał rozwojowy województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego konkurencyjność, prowadzące do zmian w strukturze gospodarki, tj. wzrostu udziału sektora usług rynkowych i przemysłu, a także zwiększające udział województwa w nowoczesnych sieciach (komunikacyjnych, teleinformatycznych, infrastrukturalnych, środowiska przyrodniczego). Celem głównym RPO Warmia i Mazury jest:

Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych

będzie on osiągnięty poprzez spójną i konsekwentną realizację następujących celów szczegółowych:

Cel 1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług.

Jest to cel o charakterze horyzontalnym, odnoszący się do firm ze wszystkich sektorów gospodarki. Istotnym elementem osiągnięcia tego celu jest  wzmocnienie firm istniejących i pomoc dla nowotworzonych, wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, sfery B+R, aktywny marketing regionu, produktu i marki. Szczególną wagę przywiązuje się do wzrostu potencjału turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego, szerokiej akcji promocji województwa i jego oferty turystycznej, a także szerszego wykorzystania i adaptacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Ze względu na fakt, iż turystyka jest jedną z głównych dziedzin zrównoważonego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego i dysponuje znacznymi możliwościami rozwoju, została potraktowana w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury w sposób szczególny, stanowiąc osobną oś priorytetową.  Dodatkowym efektem wzrostu konkurencyjności firm, produktów i usług będzie powstawanie nowych miejsc pracy, co jest szczególnie istotne w warunkach województwa warmińsko-mazurskiego, dotkniętego wysokim bezrobociem.

Cel 2. Wyższa konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia

Województwo warmińsko-mazurskie dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym ma szansę stać się  atrakcyjnym terenem osiedlania się, zwłaszcza dla ludzi wolnych zawodów lub osób w wieku poprodukcyjnym. Uwarunkowane jest to m.in. zapewnieniem im i ich rodzinom  nieskrępowanego dostępu  do odpowiedniej jakości usług edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych. Ważnym elementem konkurencyjności regionu w sferze społecznej jest  rozwój szkolnictwa wyższego, przyciągającego swoim poziomem nauczania, nowoczesnym wyposażeniem  kadry  naukowej i studentów z kraju i zagranicy. Z drugiej strony  rozwój usług edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych jest konieczny dla mieszkańców regionu, którzy wiążą z nim przyszłość swoją i swoich dzieci, którzy chcą tu żyć i pracować. Znaczniejszą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym Warmii i Mazur powinny odgrywać miasta – przede wszystkim wzmacniana będzie rola Olsztyna jako stolicy województwa i miejsca rozwoju funkcji metropolitalnych, a także Elbląga i Ełku – dwóch ośrodków wzrostu o znaczeniu subregionalnym. Wpływ na rolę miast jako skupisk ludności, firm i usług ma także jakość rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych (humanizacja blokowisk, rewitalizacja starówek) oraz sposób zagospodarowania terenów miejskich, w tym terenów powojskowych i poprzemysłowych.

Cel 3. Poprawa połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego

Szczególnie istotne dla Warmii i Mazur jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do głównych korytarzy transportowych. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego będzie służyło  także przyspieszeniu zmian w strukturze gospodarki województwa, poprzez wzrost liczby podmiotów gospodarczych w przemyśle, budownictwie i usługach rynkowych. W ramach działań, zmierzających do realizacji niniejszego celu, przewidziane są także przedsięwzięcia służące rozwojowi lokalnemu, dotyczące powiązań komunikacyjnych obszarów rozwojowych oraz lokalnej infrastruktury przesyłu energii.  Województwo warmińsko-mazurskie z racji posiadanych walorów przyrodniczych o znaczeniu europejskim jest znaczącym elementem sieci przyrodniczych międzynarodowych (Natura 2000, Corinne, Zielony PierścieńBałtyku)oraz

krajowych (Zielone Płuca Polski). Działania związane z  zachowaniem i polepszeniem stanu środowiska przyrodniczego województwa warmińsko-mazurskiego wpłyną na wzrost udziału regionu w sieciach przyrodniczych i umocnienie jego przewagi konkurencyjnej w tym zakresie. Istotną  kwestią, wynikającą z diagnozy  oraz potrzeb nowoczesnej gospodarki, jest konieczność zwiększenia udziału województwa warmińsko-mazurskiego w sieciach teleinformatycznych oraz zwiększenia dostępności do sieci, a także rozwój e-usług. Uwarunkowania przestrzenne województwa stanowią o atrakcyjności  regionu dla firm o swobodnej lokalizacji. Postęp w wykorzystywaniu internetu dla wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej  sprzyja ruchom migracyjnym z wielkich aglomeracji i przenoszeniu się na wieś i do mniejszych ośrodków miejskich. Województwo warmińsko-mazurskie zamierza wykorzystać te tendencje dla swojego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Kierując się wagą poszczególnych zagadnień dla rozwoju gospodarki Warmii i Mazur, wzrostu jej konkurencyjności i - w konsekwencji – zmniejszeniu stopy bezrobocia w regionie wyznaczono osiem osi priorytetowych. Alokacja środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 1 036 542 041 euro, co przekłada się na poszczególne osie priorytetowe w następujący sposób:

| Alokacja środków z EFRR w podziale na osie priorytetowe (w euro) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przedsiębiorczość | 207 308 408 |
| 2 | Turystyka | 134 750 465 |
| 3 | Infrastruktura społeczna | 62 192 522 |
| 4 | Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast | 82 923 363 |
| 5 | Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna | 352 424 294 |
| 6 | Środowisko przyrodnicze | 93 288 784 |
| 7 | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | 62 192 522 |
| 8 | Pomoc techniczna | 41 461 683 |

Znalazło to odbicie w preliminowaniu wielkości środków kierowanych na konkretne zagadnienia. Największe środki finansowe pokierowane będą na przedsiębiorczość i infrastrukturę transportową, a stosunkowo niewielkie – na sprawy infrastruktury społecznej. Taki sposób wspierania projektów pozwoli na osiągnięcie poprawy konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego, przyczyniając się także do poprawy i unowocześnienia struktury gospodarki, wzrostu liczby miejsc pracy i zwiększenia zamożności społeczeństwa. Realizacja celu głównego i celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego przyczynić się powinna nie tylko do poprawy sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego i jego lokaty na mapie gospodarczej Polski, ale także do wzmocnienia pozycji naszego kraju w całej Unii Europejskiej.

W ramach RPO WiM planowane do realizacji są następujące grupy przedsięwzięć i grupy beneficjentów:

1. Oś priorytetowa - Przedsiębiorczość

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych. Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

2 . Oś priorytetowa - Turystyka

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: wzrost potencjału turystycznego, promocję województwa i jego oferty turystycznej. Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:  przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego ,kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

3 . Oś priorytetowa – Infrastruktura społeczna

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, administracja rządowa.

4 . Oś priorytetowa – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: przedsięwzięcia skierowane na: humanizację blokowisk, rewitalizację miast, restrukturyzację terenów powojskowych  i poprzemysłowych. Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów: przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, administracja rządowa.

5 . Oś priorytetowa – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi lokalnemu transportowej.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe.

6 . Oś priorytetowa – Środowisko przyrodnicze

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: poprawę i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury  ochrony środowiska, ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne

7 . Oś priorytetowa – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, promocję i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, szkoły  wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, administracja rządowa, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych .

8 . Oś priorytetowa – Pomoc techniczna

Podstawowe działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na: wsparcie procesu realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020, działania informacyjne i promocyjne. Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów: Instytucja Zarządzająca RPO, Instytucje Pośredniczące RPO, jednostka programująca na kolejny okres programowania, beneficjenci.

2. 1. Realizacja i analiza postępów

- Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wpływ realizacji programu na zmianę PKB (%) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 0,8 | - | - | 2,6 |  | - | 2,6 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 19 709 zł (2005r.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 709 zł (2005r.) |
| 2. Zmiana poziomu PKB na mieszkańca w regionie według parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej UE-27 | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Sytuacja wyjściowa | 39,4 (2004r.) | - | - | Będzie monitorowane jako wskaźnik kontekstowy | - | - | Będzie monitorowane jako wskaźnik kontekstowy | - | - | 39,4 (2004r.) |
| 3.Wpływ realizacji programu na liczbę netto utworzonych miejsc pracy (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 2 200 | - | - | 4 300 | - | - | 4 300 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 4. Wpływ realizacji programu na liczbę brutto utworzonych miejsc pracy (tys. szt.) w tym: | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - |  | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 880 | - | - | 4 710 | - | - | 4 710 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 406,1 (2006r.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,1 (2006r.) |
| kobiety | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 440 | - | - | 2 355 | - | - | 2 355 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 188,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188,8 |
| mężczyźni | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 440 | - | - | 2 355 | - | - | 2 355 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 217,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,3 |

- Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro)

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) - w danym roku oraz narastająco)

|  | Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte we wnioskach o płatność złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny | Wydatki prywatne | Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów 5 | Łączne płatności otrzymane od Komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa nr 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR |  |  | nie dotyczy |  |  |
| Oś priorytetowa nr 2: TURYSTYKA | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 3: INFRSTRUKTURA SPOŁECZNA | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 4: ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 5: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 6: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Oś priorytetowa nr 7: INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Os priorytetowa nr 8: POMOC TECHNICZNA | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |
| Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS | 0 | 0 | nie dotyczy | 0 | 0 |

W II półroczu 2007r. realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 miała charakter przygotowawczy polegający na zapewnieniu zaplecza organizacyjnego oraz merytorycznego do sprawnego i efektywnego wykorzystania alokowanych środków. Z uwagi na powyższy fakt w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie, nie dokonano wyboru projektów, nie podpisano umów, nie wydano decyzji o dofinansowaniu, nie przekazano żadnych środków na rzecz beneficjentów. Dane dotyczące informacji finansowych będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 za rok 2008.

W ramach RPO WiM na lata 2007-2013 nie przewiduje się stosowania finansowania krzyżowego (cross-financing).

- Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

| Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny | Kod * Klasyfikacja 2 Forma finansowania | Kod * Klasyfikacja 3 Obszar realizacji | Kod * Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej | Kod * Klasyfikacja 5 Lokalizacja | Wartość (euro) ** |
|  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ogółem |  |  |  |  | 0,00 |

* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium

** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

- Pomoc w podziale na grupy docelowe

Nie ma zastosowania

- Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

- Analiza jakościowa

W II półroczu 2007r. realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 miała charakter przygotowawczy polegający na zapewnieniu zaplecza organizacyjnego oraz merytorycznego do sprawnego 
i efektywnego wykorzystania alokowanych środków. Postęp w realizacji wskaźników fizycznych i finansowych w Programie uwarunkowany jest  rozpoczęciem naborów wniosków o dofinansowanie, co skutkuje dokonaniem wyboru projektów, podpisaniem umów o dofinansowanie i wydaniem decyzji o dofinansowanie. Pomiar i analiza stopnia osiągnięcia wskaźników będą mogły być agregowane dopiero z chwilą rzeczywistego rozpoczęcia naborów projektów i ich realizacji przez beneficjentów.

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008. Według przyjętego założenia, w roku 2008 ogłoszonych zostanie 29 konkursów w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone z dniem 29 lutego 2008r

Pomimo braku możliwości ogłoszenia konkursów przez IZ RPO WiM  wynikającym z późnego zatwierdzenia Programu podjęte zostały przez IZ RPO WiM prace przygotowawcze nad dokumentacją, warunkującą uruchomienie naboru projektów, w tym:

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych – w 2007r. powołano grupy robocze w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do spraw związanych z przygotowaniem zapisów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz przeprowadzono konsultacje społeczne dokumentu umożliwiając publiczną dyskusję nad zapisami.

- Kryteria oceny projektów – kryteria formalne wyboru projektów zostały opracowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kryteria merytoryczne, opracowanie wag oraz szczegółowy opis kryteriów zostały sporządzone przez firmę zewnętrzną. Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów jest planowane na I Posiedzenie Komitetu Monitorującego na początku 2008r.

- Opis Systemu Zarządzania i Kontroli – w 2007r. został opracowany projekt OSZiK, który poddano ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Po uwzględnieniu uwag przez IZ RPO WiM MRR przekazało projekt w.w dokumentu do Instytucji Certyfikującej, której uwagi również zostały uwzględnione przez IZ. W dniu 27 grudnia 2007r. Uchwałą Nr 70/392/07/III Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził OSZiK dla RPO WiM.

- Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie: kwalifikowalności wydatków, zabezpieczeń, studiów wykonalności – w 2007r. IZ RPO WiM podjęła kroki mające na celu przygotowanie w.w dokumentów zlecając opracowanie ich firmie zewnętrznej

- Wzór wniosku o dofinansowanie oraz projekt listy załączników do wniosku – w 2007r. IZ RPO WiM rozpoczęła pracę nad wzorem wniosku o dofinansowanie oraz projektem załączników do wniosku, zaplanowano, że ww. dokumenty zostaną przyjęte przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już na początku 2008r.

- Wzór umowy o dofinansowanie z Beneficjentem – w 2007r. IZ RPO WiM rozpoczęła pracę nad wzorem umowy o dofinansowanie, zaplanowano, że przedmiotowy dokument zostanie przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego już na początku 2008r.

Ponadto w dniu 31 października 2007r. Uchwałą nr 58/344/07/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołany został Pre-Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, który następnie 27 grudnia 2007r. Uchwałą Nr 70/394/07/III  został przekształcony w Komitet Monitorujący. Komitet Monitorujący RPO WiM został powołany w oparciu o zasadę partnerstwa zapewniając uczestnictwo strony rządowej, samorządowej oraz partnerom społecznym i gospodarczym, w tym zajmującym się zagadnieniami równości szans kobiet i mężczyzn. W 2007 r. IZ RPO WiM wyłoniła również Instytucję Pośredniczącą. W dniu 19 marca 2007r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał powierzenia Osi Środowisko Przyrodnicze Uchwałą Nr 14/99/07/III Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zgodnie z art.11 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przy realizacji RPO Warmia i Mazury przestrzegana jest zasada partnerstwa na każdym etapie realizacji Programu. W ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 partnerstwo odnosi się  do współpracy z właściwymi organami administracji rządowej i władzami lokalnymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerami zajmującymi się zagadnieniami środowiska przyrodniczego oraz partnerami odpowiedzialnymi za wspieranie równości mężczyzn i kobiet. Instytucja Zarządzająca RPO Warmia i Mazury zapewni, że partnerstwo opierać się będzie na poszanowaniu uprawnień instytucjonalnych, prawnych i finansowych zainteresowanych instytucji. Na etapie realizacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 podstawowym przejawem partnerstwa jest powołanie Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w którego w skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych. Przy powoływaniu Komitetu Instytucja Zarządzająca dążyła do zrównoważonego udziału przedstawicieli poszczególnych grup, którzy jednocześnie będą w stanie utrzymać najwyższą efektywność pracy. Na etapie monitorowania zasada partnerstwa realizowana jest poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji na temat wyników wdrażania programu oraz dyskusję nad rezultatami jego ewaluacji.

W ramach RPO WiM na lata 2007-2013 z całkowitej kwoty alokacji 1 036 542 041 euro, na realizacje celów  Strategii Lizbońskiej,  przeznaczonych zostało 386 183 656 euro co stanowi 37,26 %  całkowitej alokacji na realizację RPO WiM.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

W trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w danym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, zasady zgodności 
z polityką ochrony środowiska, zasady zgodności z polityką równych szans ani z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

W 2007r. przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nie stwierdzono żadnych problemów.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

2.5 Zasadnicze   modyfikacje   w   rozumieniu   art.   57   rozporządzenia   nr   1083/2006 (w stosownych wypadkach)

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Wzajemna komplementarność wszystkich programów operacyjnych w ramach NSRO została zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe wspierają przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, natomiast działania w ramach RPO i regionalnego komponentu PO KL będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarach przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów europejskiej współpracy terytorialnej (EWT).

Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 są komplementarne do:

- działań w ramach PO Innowacyjna Gospodarka – w szczególności w zakresie: inwestycji w innowacje, badań i rozwoju nowoczesnych technologii, przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego;

- działań w ramach PO Infrastruktura i Środowisko – w szczególności w zakresie: transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej,

- działań w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej – w szczególności w zakresie: infrastruktury drogowej, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego oraz infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;

- działań transgranicznych i międzynarodowych w ramach programów EWT.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków EFRR i Funduszu Spójności przyczyniać się będą do sprawnej i efektywnej realizacji celów PO Kapitał Ludzki, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, umożliwią szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.

Zapewnienie obowiązku koordynacji oraz wyznaczenia linii demarkacyjnej w ramach pomocy udzielonej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFS, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych (zgodnie z art. 9 (4) rozporządzenia nr 1083/2006) wynika również bezpośrednio z zapisów RPO WiM.

RPO WiM będzie, w synergiczny sposób z programami współfinansowanymi z EFRROW i EFR, wspierał wspólne obszary interwencji skierowane na rozwój obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa, takie jak np.

- rozwój infrastruktury ochrony środowiska,

- rozwój infrastruktury społecznej,

- wspieranie przedsiębiorczości.

Przyjęta przez Komitet Koordynacyjny NSRO w grudniu 2007r. tzw.  Linia Demarkacyjna  wskazuje zestaw kryteriów dla określonych typów projektów miejsce realizacji ( program operacyjny) w celu uniknięcia wielokrotnego finansowania ich z różnych funduszy. Tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych wspólnych obszarów  interwencji zawiera zestaw kryteriów odnoszących się do: zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, wartości projektów, kosztów kwalifikowanych, rodzaju beneficjentów. Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej zapobiegającemu podwójnemu finansowaniu,  służyć będą  przedkładane przez beneficjentów oświadczenia o niefinasowaniu składanych projektów z innych źródeł UE.

Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami   została określona w poszczególnych  „ Szczegółowych opisach osi priorytetowych.” RPO WiM na lata 2007-2013. Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, PO KL, EWT, oraz niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz optymalizacji wdrażania wszystkich programów. Dodatkowo Komitet Monitorujący RPO WiM czuwa nad jakością i właściwą realizacją Programu.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nie przewidziano natomiast realizacji zasady elastyczności (cross-financing).

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości z dnia 7 maja 2007r. IZ RPO WiM zobowiązana jest do sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji Programu. IZ RPO zobowiązana jest do sporządzenia zbiorczych sprawozdań z realizacji całego Programu, natomiast Instytucja Pośrednicząca (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia wyłoniona w 2008r. (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego) zobowiązane będą do przedkładania IZ RPO WiM sprawozdań z realizacji priorytetu/działania za dany okres sprawozdawczy.  IZ RPO WiM na podstawie danych dotyczących realizacji Programu oraz sprawozdań otrzymanych z IP oraz IPII sporządza zbiorcze sprawozdania z realizacji całego RPO WiM. .Sprawozdania okresowe IZ RPO WiM składa się do Instytucji Koordynującej RPO odpowiednio za półrocze danego roku kalendarzowego. Instytucja Koordynująca RPO przekazuje następnie zbiorcze sprawozdania i informacje do Instytucji Koordynującej NSRO. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Monitorującego RPO WiM sprawozdanie roczne/końcowe zostaje przekazane do Komisji Europejskiej za pośrednictwem komputerowego systemu wymiany  danych SFC2007

Dodatkowo, w ramach systemu monitorowania RPO WiM, sporządzane są informacje miesięczne z postępów realizacji Programu. Do IZ RPO każdego miesiąca będą wpływały informacje miesięczne z IP oraz IP II, po czym utworzona zostanie zbiorcza informacja miesięczna z realizacji Programu. Funkcję sprawozdania składanego przez Beneficjenta spełnia natomiast wniosek o płatność, w części dotyczącej postępu finansowego i rzeczowego z realizacji projektu. Obowiązki Beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa lub decyzja o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania i sprawozdawania z realizacji projektu, nie częściej niż raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę podpisania umowy o dofinansowanie.

Biuro Monitoringu wykorzystuje dane uzyskane z wniosku o płatność w części dotyczącej postępu finansowo-rzeczowego do przygotowania sprawozdań: okresowego, rocznego i końcowego. Sprawozdawczość i monitorowanie odbywa się terminowo przez cały okres programowania. Narzędziem pomocniczym w agregowaniu danych na potrzeby monitoringu będzie Krajowy System Informatyczny oraz utworzony na jego bazie Lokalny System Informatyczny.

W roku 2007 (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 19/112/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2007r.) w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 utworzona została Jednostka Ewaluacyjna RPO Warmia i Mazury umiejscowiona w Biurze Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wykonuje ona zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie realizacji procesu ewaluacji RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W roku 2007 w Jednostce Ewaluacyjnej RPO Warmia i Mazury zatrudnionych było 3 pracowników. W dniu 29 października 2007 r. Uchwałą nr 57/341/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołana została Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania. Grupa została powołana w celu koordynacji procesu ewaluacji oraz wsparcia Jednostki Ewaluacyjnej podmiotami zainteresowanymi uczestnictwem w realizacji procesu ewaluacyjnego.

W dniu 18 grudnia 2007r. Uchwałami nr 68/387/07/III i nr 68/388/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały przyjęte: Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Okresowy plan ewaluacji na rok 2008 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Plan ewaluacji określa sposób organizacji procesu ewaluacji oraz ogólne kierunki działań w zakresie ewaluacji na poziomie RPO Warmia i Mazury w okresie programowania 2007–2013, natomiast Okresowy plan ewaluacji zawiera działania związane z ewaluacją RPO Warmia i Mazury planowane do realizacji w roku 2008. Na stronie internetowej RPO WiM  wyodrębniono zakładkę poświęconą ewaluacji, która stanowić będzie narzędzie Jednostki Ewaluacyjnej do upublicznienia wyników ewaluacji oraz rozpowszechniania wiedzy i informacji na temat ewaluacji.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie ma zastosowania w danym okresie sprawozdawczym.

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1. Priorytet 1 Przedsiębiorczość

Głównym celem osi priorytetowej Przedsiębiorczość, jest Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur - wymaga to podejmowania wielu działań w różnych dziedzinach. Będzie to nie tylko bezpośrednie wsparcie inwestorów i instytucji otoczenia biznesu, ale także oddziaływanie na dziedziny umożliwiające lub ułatwiające prowadzenie biznesu. Ważnym elementem tej osi priorytetowej są też przedsięwzięcia przełamujące niekorzystne stereotypy postrzegania Warmii i Mazur jako regionu peryferyjnego i zacofanego, a także promujące marki i produkty regionalne.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

- Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

- Działanie 1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Przedsiębiorczość w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi 207 308 408 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów :

- przedsiębiorcy,

- instytucje otoczenia biznesu,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr 1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 36 | - | - | 110 | - | - | 110 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa: (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 254 | - | - | 765 | - | - | 765 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mikro | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 163 |  |  | 489 |  |  | 489 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Małe | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 70 | - | - | 211 | - | - | 211 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnie | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 17 | - | - | 53 | - | - | 53 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Duże | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 4 | - | - | 12 | - | - | 12 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W tym: - w przedsiębiorstwach innowacyjnych | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 34 | - | - | 112 | - | - | 112 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| liczba MŚP, które otrzymały wsparcie na promocję produktów i procesów przyjaznych środowisku, | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 26 | - | - | 78 | - | - | 78 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| liczba projektów BRT w MŚP | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | 30 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Wartość pożyczek i gwarancji udzielonych przedsiębiorstwom (tyś .zł) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 10 000 | - | - | 110 000 | - | - | 110 000 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 35 | - | - | 107 | - | - | 107 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 5 | - | - | 22 | - | - | 22 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): (szt.) - z tego: dla kobiet, - z tego dla mężczyzn | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 830 | - | - | 4150 | - | - | 4150 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| z tego dla kobiet | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 415 | - | - | 2075 | - | - | 2075 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| z tego dla mężczyzn | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 415 | - | - | 2075 | - | - | 2075 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu (mln euro) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Cel | - | - | - | 38 | - | - | 188 | - | - | 188 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość.

3.2. Priorytet II Turystyka

Działania zgrupowane wokół osi priorytetowej Turystyka  będą skierowane  przede wszystkim na wzrost potencjału turystycznego Warmii i Mazur i promocję województwa oraz jego oferty turystycznej. Podstawowym warunkiem, jaki muszą spełniać wszystkie formy działalności turystycznej i towarzyszącej turystyce, jest stosowanie rozwiązań uwzględniających wymagania  ochrony  środowiska. Turystyka na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ma być przyjazna i gościom, i środowisku przyrodniczemu. Nadrzędną kwestią jest przyciągnięcie do regionu większej liczby turystów i odwiedzających. Konieczne jest więc wydłużenie sezonu turystycznego poprzez rozwój bazy usług całorocznych oraz lepsze zagospodarowanie już istniejących zasobów. W wyniku realizacji działań, wspieranych w ramach tej osi priorytetowej, powstanie nowa baza noclegowa oraz nowe formy usług, wykorzystujące naturalny potencjał regionu, taki jak wody geotermalne i surowce lecznicze.  Rozwinie się także baza całorocznych usług sportowo – rekreacyjnych, pozwalająca na rozluźnienie korelacji pomiędzy liczbą turystów a warunkami pogodowymi. Szlaki i atrakcje turystyczne zostaną odpowiednio oznakowane. Znaczne wsparcie skierowane zostanie na działania promujące  walory i ofertę turystyczną województwa. Projekty turystyczne, które będą wspierane w ramach tej osi priorytetowej, będą musiały wykazać się wyraźnym wpływem gospodarczym. Priorytet przyznaje się tym projektom, które będą przyciągać przede wszystkim turystów spoza regionu i będą zgodne ze „Strategią rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim”.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego

- Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Turystyka w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi 134 750 465 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:

- przedsiębiorcy,

- organizacje pozarządowe,

- administracja rządowa,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

3.2.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr 2 TURYSTYKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu turystyki (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 18 | - | - | 74 | - | - | 74 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2. Liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów turystycznych (hotelarsko – gastronomicznych) (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 3 | - | - | 13 | - | - | 13 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. Liczba nowopowstałych / zmodernizowanych obiektów kultury (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 8 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): (szt.) | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 16 | - | - | 422 | - | - | 422 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| - z tego: dla kobiet | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | Cel | - | - | - | 8 | - | - | 211 | - | - | 211 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| z tego dla mężczyzn | Realizacja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Cel | - | - | - | 8 | - | - | 211 | - | - | 211 |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Turystyka.

3.3. Priorytet  III Infrastruktura społeczna

Szeroka dostępność do usług społecznych dobrej jakości czynnikiem wzrostu konkurencyjności regionu  to główny cel osi priorytetowej  Infrastruktura społeczna.  Cel ten osiągnięty będzie w wyniku realizacji dwóch podstawowych działań, dotyczących infrastruktury edukacyjnej oraz zabezpieczenia i dostępności opieki medycznej i  opiekuńczej.

Działanie „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną” skoncentruje się na dwóch podstawowych kwestiach, tj. stworzeniu warunków dla kształcenia kadr w zawodach dla gospodarki, poprawie jakości kształcenia na wszystkich poziomach 
i stworzenie możliwości uzyskania przez mieszkańców wyższej jakości kwalifikacji. Działanie skierowane jest do podmiotów publicznych i prywatnych, w których zakresie działalności są zadania edukacyjne.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

- Działanie 3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Infrastruktura społeczna  w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi

62 192 522 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

- szkoły wyższe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

- organizacje pozarządowe,

-  administracja rządowa.

3.3.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  |  |  | 2007 |  | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | Ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr. 3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu edukacji (szt.) |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 10 |  |  |  |  | 16 | - |  | - |  | 16 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 2. Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (szt.) |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 10 |  |  |  |  | 14 | - |  | - |  | 14 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 3. Liczba specjalistycznego sprzętu medycznego dostępnego w regionalnych i ponadlokalnych placówkach opieki zdrowotnej (szt.) |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 110 | - |  | - |  | 156 | - |  | - |  | 156 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 4. Liczba wspartych jednostek edukacyjnych; w tym: |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 10 | - |  | - |  | 16 | - |  | - |  | 16 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| szkół wyższych |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 2 |  |  |  |  | 3 | - |  | - |  | 3 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| szkół kształcących na poziomie średnim (tj. licea, technika, szkoły zawodowe, szkoły policealne), |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 5 |  |  |  |  | 8 | - |  | - |  | 8 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| innych (nie sklasyfikowanych powyżej) (szt.) |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 3 |  |  |  |  | 5 | - |  | - |  | 5 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba studentów korzystających z efektów projektów (osoby) |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel | - |  | - |  |  | - |  | 2046 | - |  | - |  | 3 300 | - |  | - |  | 3 300 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |
| 2. Potencjalna liczba badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektu (szt.) |  | Realizacja | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 |
|  |  | Cel |  |  |  |  |  |  |  | 267 900 |  |  |  |  | 380 000 | - |  | - |  | 380 000 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna.

3.4. Priorytet  IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Celem głównym osi priorytetowej Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast jest „Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym  jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług  i zamieszkiwania”. Działania te skierowane będą na wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji obszarów oraz na ich ożywienie – aktywizację zarówno w aspekcie gospodarczym jak i społecznym. Polegać będą na kompleksowych działaniach technicznych, społecznych i ekonomicznych mających na celu przywrócenie dawnej świetności oraz zapewnienie rozwoju obszarów miejskich.

Obejmować będą trzy grupy zagadnień:  humanizację blokowisk, rewitalizację  miast, restrukturyzację  i adaptację terenów powojskowych i poprzemysłowych.  Poszczególne rodzaje terenów, na których prowadzone będą działania w ramach niniejszej osi priorytetowej, wyznaczone zostaną przez programy rewitalizacji miejskiej.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 4.1. Humanizacja blokowisk

- Działanie 4.2. Rewitalizacja miast

- Działanie 4.3 restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Infrastruktura społeczna  w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi

82 923 363 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:

- przedsiębiorcy,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- szkoły wyższe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,

- administracja rządowa.

3.4.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr.4 ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJIA I REWITALIZACJIA MIAST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast (szt.) |  | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 17 |  | - |  | - |  | 84 |  | - |  | - |  | 84 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii (szt.) |  | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | 13 |  | - |  | - |  | 13 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. Liczba budynków poddanych rewitalizacji (szt.) |  | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 19 |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | - |  | 100 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4. Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (szt.) |  | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 9 |  | - |  | - |  | 42 |  | - |  | - |  | 42 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto): (szt.) |  | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
|  |  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 34 |  | - |  | - |  | 138 |  | - |  | - |  | 138 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |
| z tego: dla kobiet |  | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 17 |  | - |  | - |  | 69 |  | - |  | - |  | 69 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| z tego: dla mężczyzn |  | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 17 |  | - |  | - |  | 69 |  | - |  | - |  | 69 |
|  |  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Rozwój, restrukturyzacjia i rewitalizacjia miast.

3.5. Priorytet  V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu to główny cel osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

Działania, podejmowane w ramach osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna  zgrupowane będą w dwóch podstawowych obszarach. Pierwsze działanie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” dotyczy poprawy konkurencyjności województwa i jego dostępności komunikacyjnej w wymiarze regionalnym i powiązań ponadregionalnych.

W ramach przedmiotowego działania realizowane będą przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące usprawnienia ważnych dla województwa połączeń drogowych wiążących regionalny system transportowy z siecią dróg krajowych i z transeuropejską siecią transportową przebiegającą na obrzeżach województwa warmińsko-mazurskiego.

Drugim działaniem, realizującym cel  osi priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna  jest „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”. W szczególności dotyczy to przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową i modernizacją dróg publicznych stanowiących dostęp do terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje lub umożliwiających bezpośredni dostęp do obszarów stanowiących kompleksy turystyczne i usługowe. Jako drogi służące rozwojowi lokalnemu traktowane są także drogi publiczne na obszarach przemysłowych.

Praktycznie wszystkie planowane przedsięwzięcia w obszarze dróg będą wzmacniać powiązanie między obszarami wiejskimi a lokalnymi biegunami wzrostu – małymi i średnimi miastami.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.

- Działanie 5.2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi lokalnemu transportowej

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Infrastruktura  transportowa regionalna i lokalna w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi  352 424 294 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

- administracja rządowa,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej)

- przedsiębiorcy

- organizacje pozarządowe

3.5.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | Ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr. 5 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu transportu (szt.) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 30 |  | - |  |  |  | - |  |  | 60 |  | - |  |  | - |  | 60 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. Długość nowych dróg w tym: (km) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 7 |  | - |  |  |  | - |  |  | 28 |  | - |  |  | - |  | 28 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| wojewódzkich, |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 2 |  | - |  |  |  | - |  |  | 5 |  | - |  |  | - |  | 5 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| powiatowych, |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  | 0 |  | - |  | - | 5 |  | - |  |  |  | - |  |  | 21 |  | - |  |  | - |  | 21 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| gminnych |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 0 |  | - |  |  |  | - |  |  | 2 |  | - |  |  | - |  | 2 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| gminnych i powiatowych na terenach wiejskich |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 2 |  | - |  |  |  | - |  |  | 11 |  | - |  |  | - |  | 11 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. Długość zrekonstruowanych dróg w tym: (km) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 90 |  | - |  |  |  | - |  |  | 304 |  | - |  |  | - |  | 304 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| wojewódzkich, |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 51 |  | - |  |  |  | - |  |  | 230 |  | - |  |  | - |  | 230 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 1 915 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| powiatowych, |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 37 |  | - |  |  |  | - |  |  | 62 |  | - |  |  | - |  | 62 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 7 044 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| gminnych |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 2 |  | - |  |  |  | - |  |  | 12 |  | - |  |  | - |  | 12 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 1 948 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| gminnych i powiatowych na terenach wiejskich |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 13 |  | - |  |  |  | - |  |  | 33 |  | - |  |  | - |  | 33 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Długość nowych linii kolejowych (km) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 0 |  | - |  |  |  | - |  |  | 4 |  | - |  |  | - |  | 4 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (km) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 0 |  | - |  |  |  | - |  |  | 54 |  | - |  |  | - |  | 54 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 1209 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6. Liczba zakupionego taboru kolejowego (szt.) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 3 |  | - |  |  |  | - |  |  | 4 |  | - |  |  | - |  | 4 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. Pojemność zakupionego taboru kolejowego (miejsca) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 720 |  | - |  |  |  | - |  |  | 720 |  | - |  |  | - |  | 720 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 8.Długość nowej/ zmodernizowanej sieci elektroenergetycznej (km) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 0 |  | - |  |  |  | - |  |  | 88 |  | - |  |  | - |  | 88 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 9.Długość przebudowanych, rozbudowanych dróg wodnych (km) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 20 |  | - |  |  |  | - |  |  | 64 |  | - |  |  | - |  | 64 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik rezultatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | zostanie oszacowany w 2008r |  | - |  |  |  | - |  |  | zostanie oszacowany w 2008r. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Sytuacja wyjściowa |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | zostanie oszacowany w 2008r |  | - |  |  |  | - |  |  | zostanie oszacowany w 2008r. |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Sytuacja wyjściowa |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 3. Ruch lotniczy (ilość pasażerów odprawionych) (osoby) |  |  | Realizacja |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  | Cel |  |  |  |  | - |  | - | 0 |  | - |  |  |  | - |  |  | 30 000 |  | - |  |  | - |  | 30 000 |  |  |
|  | Sytuacja wyjściowa | 0 |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.

3.6. Priorytet  VI Środowisko przyrodnicze

Głównym celem osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze jest  „Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji”. Działania zgrupowane wokół tej osi skoncentrują się przede wszystkim na dziedzinach środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur najbardziej zagrożonych degradacją lub tam, gdzie jest wymagane usunięcie zagrożeń. Są to czystość wód i ziemi, powietrza w  aspekcie energii odnawialnej, ochrona przeciwpowodziowa i usuwanie skutków zanieczyszczeń .

W działaniu „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację  infrastruktury  ochrony środowiska”  będą to przedsięwzięcia związane przede wszystkim z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych. Główną formą będzie budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej i oczyszczalni ścieków  zarówno w miastach, jak i na wsi. Przewiduje się także inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na istniejących i nowo tworzonych obszarach koncentracji szeroko pojmowanej działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim turystyki.

Drugą grupę działań stanowią inwestycje związane z „Ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami”. Na ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza będzie miała wpływ realizacja projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii (inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii). Szacuje się podwojenie jej udziału w bilansie energetycznym regionu.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez    budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury

ochrony środowiska

- Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi

93 288 784 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

- administracja rządowa,

- organizacje pozarządowe,

- szkoły wyższe,

- jednostki naukowe,

- przedsiębiorcy,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

3.6.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  |  |  | 2007 | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Ogółem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oś PRIORYTETOWA nr 6 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |
| 1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (szt.) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | 4 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (szt.) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 0 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szt.) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 7 |  | - |  | - |  | 30 |  | - |  | - |  | 30 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 4. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | 4 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 15,83 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5. Długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 27 |  | - |  | - |  | 110 |  | - |  | - |  | 110 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 90 |  | - |  | - |  | 390 |  | - |  | - |  | 390 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1. Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektu (tys. osób) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 5 |  | - |  | - |  | 19 |  | - |  | - |  | 19 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 1255,3 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu (tys. osób) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 8 |  | - |  | - |  | 40 |  | - |  | - |  | 40 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 919,5 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3. Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (tys. Osób) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 35 |  | - |  | - |  | 150 |  | - |  | - |  | 150 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4. Odpady wytworzone poddane odzyskowi % | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 5 |  | - |  | - |  | 30 |  | - |  | - |  | 30 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 89,5 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5. Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (tys. osób) | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 9 |  | - |  | - |  | 9 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6. Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów MW/h | Realizacja |  | 0 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -- |  | - |  | - |  | - |
|  | Cel |  |  |  |  | - |  | - |  | 15000 |  | - |  | - |  | 79 000 |  | - |  | - |  | 79 000 |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 15,83 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Środowisko Przyrodnicze.

3.7. Priorytet  VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w gospodarce, sektorze publicznym  i sferze społecznej jest głównym celem osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą działania i projekty związane z upowszechnianiem nowoczesnych technik informacyjnych wśród mieszkańców Warmii i Mazur i szerszym wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych 
i komunikacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Dotyczyć one będą  infrastruktury informatycznej (sprzętu 
i oprogramowania), czyli sieci szerokopasmowej z węzłami regionalnymi i lokalnymi, uzbrojonej w urządzenia odbioru, przetwarzania i przesyłu informacji (komputery sieciowe, serwery - łącznie z niezbędnym oprogramowaniem) wraz z łączami krajowymi i światowymi. W ramach niniejszej osi realizowane będą także zadania dotyczące budowy nowych lub modernizacji istniejących innych adekwatnych narzędzi dostępu, jak np. połączeń bezprzewodowych.  Wspierane będą także projekty softwarowe – platformy zarządzania samą siecią informatyczną oraz systemy obsługi użytkowników sieci.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

- Działanie 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi 62 192 522 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,

- szkoły  wyższe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

- przedsiębiorcy,

- instytucje otoczenia biznesu,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- administracja rządowa,

- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych .

3.7.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr 7 INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym: (szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 14 |  | - |  | - |  | 72 |  | - |  | - |  | 72 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| z zakresu infrastruktury telekomunikacyjnej (szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| z zakresu usług (szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 12 |  | - |  | - |  | 69 |  | - |  | - |  | 69 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. Liczba nowych / zmodernizowanych PIAP (szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 80 |  | - |  | - |  | 400 |  | - |  | - |  | 400 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1. Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w tym: (tys. osób) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 60 |  | - |  | - |  | 300 |  | - |  | - |  | 300 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| z terenów wiejskich | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 14 |  | - |  | - |  | 70 |  | - |  | - |  | 70 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. Liczba podłączeń do szerokopasmowego Internetu w tym: (tys. szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 19 |  | - |  | - |  | 96,65 |  | - |  | - |  | 96,65 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| gospodarstwa domowe (tys. szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 18 |  | - |  | - |  | 90 |  | - |  | - |  | 90 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 22,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| w tym z terenów wiejskich (tys. szt.) | Realizacja |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | 20 |  | - |  | - |  | 20 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| MŚP (tys. szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 1,2 |  | - |  | - |  | 6,4 |  | - |  | - |  | 6,4 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| szkoły (tys. szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 0,05 |  | - |  | - |  | 0,25 |  | - |  | - |  | 0,25 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3. Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci (tys. osób) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  | Cel |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 450 |  | - |  | - |  | 450 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

3.8. Priorytet  VIII Pomoc techniczna

Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażani RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji, a także wsparcie potencjalnych beneficjentów programu.

Działania zgrupowane wokół osi priorytetowej Pomoc techniczna skierowane będą na wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zapewnienie ciągłości programowania na kolejny okres programowania w Unii Europejskiej oraz zamknięcia pomocy w ramach ZPORR, poprzez realizację takich typów projektów jak: zatrudnienie personelu obsługującego realizację programu i projektów oraz zajmujących się programowaniem przyszłej perspektywy finansowej, jak również podnoszenie kwalifikacji tych osób poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne, seminaria, wizyty studyjne, studia, kursy językowe, staże, itp. oraz stworzenie im odpowiednich warunków pracy poprzez wynajem, remont pomieszczeń biurowych, zakup bądź leasing sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych i środków transportu.  Ważnym elementem wsparcia procesu realizacji RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz procesu programowania na okres po roku 2013 jest także finansowanie w ramach Pomocy technicznej  projektów dotyczących procesów oceny i selekcji projektów (w tym finansowanie kosztów udziału ekspertów w tym procesie), procesów kontroli, audytu, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji i oceny programu oraz jego poszczególnych działań i projektów, jak również analiz, badań i ewaluacji niezbędnych do przygotowywania dokumentów programowych na nowa perspektywę finansową.

W ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna realizowane będą także działania dotyczące wsparcia procesu przygotowania i wdrażania projektów, tj.  finansowanie kosztów opracowywania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektów (np. studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, ocena oddziaływania na środowisko).

Pomoc techniczna RPO Warmia i Mazury 2007-2013 przewiduje także działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym. W ramach tych działań będzie można realizować projekty dotyczące przygotowania i publikacji materiałów informacyjnych i promocyjnych, przygotowania i organizacji kampanii medialnych, konferencji, seminariów, spotkań i akcji informacyjno-promocyjnych o RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz o kolejnym okresie programowym. Niezmiernie istotne są także działania związane z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń i warsztatów  dla beneficjentów RPO 2007-2013 oraz przyszłych beneficjentów kolejnego okresu programowego. Przewiduje się również tworzenie, wyposażanie i utrzymanie punktów informacyjnych, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi na temat RPO 2007-2013 oraz przyszłego okresu programowania. W ramach działań informacyjnych i promocyjnych finansować będzie można także projekty dotyczące badania opinii publicznej, monitoringu mediów, badań ewaluacyjnych działań informacyjnych i promocyjnych.

Działania w tym obszarze stanowią przedsięwzięcia skierowane na:

- Działanie 8.1. Wsparcie procesu realizacji RPO WiM na lata 2007-2013 oraz programowania na lata 2014-2020

- Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

Wysokość przyznanej alokacji dla osi priorytetowej Pomoc techniczna w ramach RPO WiM na lata 2007 -2013 wynosi  41 461 683 euro.

Działania skierowane są do następującej grupy beneficjentów:

    - Instytucja Zarządzająca RPO,

    - Instytucje Pośredniczące RPO,

    - jednostka programująca na kolejny okres programowania,

    - beneficjenci.

3.8.1. Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

| Wskaźniki |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŚ PRIORYTETOWA nr 8 POMOC TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (szt.) | Realizacja |  | 74 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 74 |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 170 |  | - |  | - |  | 190 |  | - |  | - |  | 190 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - |  | 25 |  | - |  | - |  | 25 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 3. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (szt.) | Realizacja |  | 45 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 200 |  | - |  | - |  | 300 |  | - |  | - |  | 300 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 4. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt.) | Realizacja |  | 3 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 3 |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 65 |  | - |  | - |  | 150 |  | - |  | - |  | 150 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 5. Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) | Realizacja |  | 1 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 9 |  | - |  | - |  | 20 |  | - |  | - |  | 20 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1. Liczba przeszkolonych osób (osoba) | Realizacja |  | 95 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 95 |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 3 500 |  | - |  | - |  | 4 500 |  | - |  | - |  | 4 500 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2. Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym % | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel |  |  |  | - |  | - |  | 70 |  | - |  | - |  | 87 |  | - |  | - |  | 87 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 3. Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt.inwestycji strukturalnych % | Realizacja |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |
|  | Cel |  | - |  | - |  | - |  | 70 |  | - |  | - |  | 80 |  | - |  | - |  | 80 |  |
|  | Sytuacja wyjściowa |  | 66 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 66 |  |

• Analiza jakościowa

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WiM 2007-2013 za rok 2008.

3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

.W 2007r. nie stwierdzono problemów podczas wdrażania Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna.

4. Duże projekty

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007-2013 przewidziano do realizacji jeden duży projekt - Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, o łącznej wartości 74 mln euro, finansowany w 50% z EFRR.

Celem inwestycji jest poprawa zewnętrznej dostępności transportowej regionu poprzez utworzenie regionalnego portu lotniczego w Szymanach. Niekorzystne warunki naturalne województwa są przyczyną wysokich kosztów prowadzenia inwestycji transportu lądowego, powodując konieczność rozwoju komunikacji lotniczej. Powstający port lotniczy jest jednym z podstawowych warunków przełamania peryferyzacji transportowej województwa warmińsko-mazurskiego i dalszego rozwoju gospodarczego regionu. W danym okresie sprawozdawczym projekt nie był jeszcze w realizacji.

5. Pomoc techniczna

Instytucja Zarządzająca w ramach Priorytetu VIII Pomoc techniczna zarezerwowała na 2007 r. środki w wysokości 1 315 229,76 euro, z czego wydatkowano 597 638,27 euro, co stanowi około 46 % wydatków planowanych.

Na działania związane z zarządzaniem, realizacją, monitorowaniem i kontrolą (Działanie 8.1) zaplanowano środki z Pomocy technicznej RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 1 243 037,62 euro, z czego wydatkowano 551 512,10 euro, co stanowi około 45 % wydatków planowanych. W ramach tego działania sfinansowano wynagrodzenia 75 osób zaangażowanych przy RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W 2007 r. rozpoczęto aktywnie akcje szkoleniowe. Przeprowadzono trzy szkolenia, w których uczestniczyło 95 osób zaangażowanych przy RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

Dzięki zakupom sprzętu informatycznego znacznie poprawił się stan zaplecza technicznego Wyposażono 45 stanowisk pracy w komputery i niezbędny sprzęt biurowy. Stan wyposażenia stanowisk pracy osób zaangażowanych przy RPO Warmia i Mazury 200-2013 jest ogólnie zadawalający. Na 2008 r. zaplanowano zwiększenie zakupu sprzętu komputerowego 
i biurowego adekwatnie do stanu zatrudnienia.

Ponadto Instytucja Zarządzająca od 2007 r. boryka się z niedoborem pomieszczeń w związku z planowanym wzrostem zatrudnienia. Jedną z przyczyn był wydłużający się czas poszukiwania odpowiedniego lokum. Na 2008 r. zaplanowano wszystkie prace remontowo-adaptacyjne nowej siedziby.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej nie zrealizowano operacji związanych z organizacją prac pre-komitetu ze względu na to, iż pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się w 2008 r.

Na działania promocyjne i informacyjne (Działanie 8.2) zaplanowano 72 192,14 euro, z czego wydatkowano 46 126,17 euro, czyli około 64 % wydatków planowanych. W ramach tego działania przeprowadzono szkolenie dla beneficjentów, w których uczestniczyło 200 osób. Ponadto została zorganizowana pierwsza, uroczysta konferencja w Rynie, inaugurująca RPO Warmia i Mazury 2007-2013. W celu efektywnej promocji RPO Warmia i Mazury 2007-2013 sfinansowano produkcję oraz emisję filmu promującego RPO Warmia i Mazury 2007-2013.

Dopiero na 2008 r. zaplanowano wydanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 ze względu na późne jego zatwierdzenie.

Przewidziane środki na Pomoc techniczną RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w 2007 r.  zapewniły prawidłowe przygotowanie Instytucji Zarządzającej do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki tym środkom Instytucja Zarządzająca przeszła pozytywnie kontrolę systemową NIK i zgłosiła swoją deklarację do przeprowadzenia audytu zgodności, który jest 
w trakcie realizacji. Powyższe wydatki nie zostały jeszcze rozliczone w ramach wniosków o płatność.

6 Promocja i informacja

Plan Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W dniu 18 grudnia 2007 roku Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia przyjął projekt Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013. Dokument będący przedmiotem realizacji przez MRR został przesłany do akceptacji Komisji Europejskiej. W ramach realizacji założeń dokumentów programowych w okresie dwóch miesięcy od daty przyjęcia Strategii Komunikacji przez Komitet Koordynujący NSRO, Instytucje Zarządzające zostały zobowiązane do przedstawienia projektu Planów komunikacji dla poszczególnych programów w ramach funduszy strukturalnych, których istotą jest ich zgodność z zapisami Strategii Komunikacji. W związku z powyższym wszelkie działania promocyjne i informacyjne podejmowane przez IZ RPO w 2007r. oparte były jedynie na roboczej wersji Planu komunikacji, gdyż w danym okresie sprawozdawczym trwały dopiero prace nad przedmiotowym dokumentem. Plan Komunikacji dla RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zostanie przedłożony na początku 2008r. do konsultacji z Instytucjami Pośredniczącymi w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i odpowiedzialnymi za działania informacyjno-promocyjne.

Konferencje i spotkania informacyjne

W dniu 5 listopada 2007 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM inaugurująca Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. W konferencji udział wzięło ok. 240 osób – potencjalnych beneficjentów RPO WiM. Na konferencję zaproszono także przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeprowadzono 13 spotkań informacyjnych z potencjalnymi beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego, dotyczących możliwości ubiegania się o środki w ramach osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze RPO WiM. Dodatkowo pracownicy Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie uczestniczyli w 16 spotkaniach roboczych z różnymi instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WiM.

Spot informacyjno-promocyjny RPO WiM

W październiku i listopadzie 2007 r. na antenie telewizji regionalnej TVP3 Oddział Olsztyn emitowano film (spot) informacyjny, promujący Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – 105 emisji.

Począwszy od drugiego kwartału – przez okres 2008 roku planuje się produkcję i emisję 6 spotów promujących poszczególne osie priorytetowe RPO WiM w regionalnej telewizji i w telewizjach kablowych działających na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkolenia dla beneficjentów

W grudniu 2007r. zorganizowano cykl dwudniowych szkoleń dla ok. 200 osobowej grupy potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w województwie warmińsko – mazurskim - przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych nt. „Fundusze  strukturalne 2007 – 2013 szansą rozwoju regionu warmińsko – mazurskiego. Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania i rozliczania wsparcia”.

Ponadto w grudniu 2007r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował szkolenie dla potencjalnych beneficjentów  w dniach 6-7 grudnia 2007 r. pt.: ,,Zarządzanie projektem w fazie przedinwestycyjnej dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”. Dodatkowo w szkoleniu tym wzięli udział pracownicy Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie, którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację osi 6 Środowisko przyrodnicze RPO WiM.

Szkolenia dla pracowników

Zorganizowano dwudniowe szkolenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi skierowane do kadry kierowniczej komórek tut. Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację RPO. Szkolenie odbyło się w dniach 8 - 9 listopad 2007 r.  W szkoleniu wzięło udział 19 osób.

Ponadto w grudniu 2007r. zorganizowano dwudniowe szkolenie z zagadnień dotyczących zasad wdrażania funduszy unijnych w obecnym okresie programowania, w który udział wzięli pracownicy tut. Urzędu Marszałkowskiego zaangażowani w realizację RPO.

Strona internetowa

Strona internetowa poświecona RPO WiM funkcjonuje pod adresem www.rpo.warmia.mazury.pl. Na stronie prezentowane są między innymi najważniejsze dokumenty dotyczące wdrażania programu, w tym akty prawne Wspólnoty, dokumenty krajowe, ogłoszenia o konkursach, itp. Strona jest na bieżąco aktualizowana - w najbliższym czasie planuje się umieszczenie zakładki www.rpo.warmia.mazury.pl w serwisie internetowym Wrota Warmii i Mazur. Ponadto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie została utworzona i uruchomiona strona internetowa dotycząca osi 6 Środowisko przyrodnicze. Strona ta funkcjonuje pod adresem www.wfosigw.olsztyn.pl, zakładka Fundusze Europejskie.

Punkt Informacyjny

Główny Punkt Informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 umiejscowiony jest w Departamencie Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w Biurze Promocji i Informacji. Informacje można uzyskać podczas osobistego spotkania z pracownikiem, a także drogą mailową i telefoniczną W kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się utworzyć jeszcze przynajmniej dwa punkty kontaktowe - w subregionach w Ełku i Elblągu. Ponadto w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (IP) został również uruchomiony punkt informacyjny. Dane punktu informacyjnego zostały umieszczone zarówno na stronie internetowej oraz na publikowanych ulotkach. Grupa docelowa to przede wszystkim beneficjenci i potencjalni beneficjenci

Materiały informacyjno – promocyjne

Pod koniec 2007 roku rozpoczęto procedurę dot. wydania (w formie książkowej) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.	Ponadto w grudniu 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (IP) przygotowano i wydano ulotkę informacyjno-promocyjną o osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze. Zakres ulotki obejmował m.in. cel osi, przykładowe rodzaje projektów, rodzaje beneficjentów, maksymalny poziom dofinansowania. Nakład ulotki wyniósł 20 000 szt. Grupa docelowa to przede wszystkim potencjalni beneficjenci i beneficjenci.

Wskaźniki oceny podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych w latach 2007 – 2015 zawarte w projekcie Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wartości wskaźników zostały ustalone do osiągnięcia na 2015 roku.

| Działania | Wskaźniki | Szacowana docelowa wartość wskaźnika (IZ RPO WiM) | Wartość wskaźnika osiągnięta w 2007r. (IZ RPO WiM) | Szacowana docelowa wartość wskaźnika (IP) | Wartość wskaźnika osiągnięta w 2007r (IP) | Szacowana docelowa wartość wskaźnika (IPII) | Wartość wskaźnika osiągnięta w 2007r (IPII) | Szacowana docelowa wartość wskaźnika (suma) | Wartość wskaźnika osiągnięta w 2007r (suma) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć punktów informacyjnych | Liczba odwiedzin | 14 000 osób | 100 osób | 1 100 osób | 35 | 2 000 osób | nd. | 17 100 osób | 135 osób |
|  | Liczba odpowiedzi udzielonych drogą listową i elektroniczną | 10 000 odpowiedzi | 40 odpowiedzi | 600 odpowiedzi | 0 | 2 000 odpowiedzi | nd. | 12 600 odpowiedzi | 40 odpowiedzi |
|  | Liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną | 8 500 odpowiedzi | 120 odpowiedzi | 2000 odpowiedzi | 75 odpowiedzi | 18 000 odpowiedzi | nd. | 28 500 odpowiedzi | 195 odpowiedzi |
| Konferencje seminaria, szkolenia, prezentacje i inne spotkania | Liczba zorganizowanych szkoleń, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań | 40 szt. | 2 szt. | 20 szt. | 1 szt. | 30 szt. | nd. | 90 szt. | 3 szt. |
|  | Liczba osób biorących udział w spotkaniach | 11 000 osób | 438 osób | 2400 osób | 124 osoby | 2 000 osób | nd. | 15 400 osób | 562 osoby |
| Serwisy internetowe | Liczba odwiedzin serwisów internetowych | 1 800 000 odwiedzin | 3084 odwiedzin | 17 500 odwiedzin | 380 odwiedzin | 400 000 szt. | nd. | 2 217 500 szt. | 3464 |
|  | Liczba subskrybentów Newslettera | 300 osób | 60 osób | nd | nd | nd | nd. | 300 osób | 60 osób |
| Biuletyn promocyjno - informacyjny | Liczba egzemplarzy biuletynu | 21000 szt. | 0 | nd | nd | n.d. | nd. | 21 000 szt. | 0 |
| Publikacje, broszury informacyjne, ulotki, plakaty, materiały audio-wizualne | Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych itp. | 210 000 szt. | 0 | 50 000 szt | 20 000 szt. | 30 000 szt. | nd. | 290 000 szt. | 20 000 szt. |
|  | Liczba tytułów, rodzajów publikacji, broszur i ulotek informacyjnych itp. | 20 tytułów | 0 | 9 tytułów | 1 tytuł | 15 tytułów | nd. | 44 tytuły | 1 tytuł |
| Akcje medialne | Liczba artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych będących wynikiem bezpośredniej współpracy z przedstawicielami mediów | 200 szt. | 1szt. | 110 szt. | 4 szt. | 30 szt. | nd. | 340 szt. | 5 szt. |

7. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce: |
| --- | --- |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania: |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania: |

Załączniki:

Wskaźniki kontekstowe dla województwa warmińsko-mazurskiego

Wpływ realizacji programu na zmianę PKB - oznacza zmianę w poziomie PKB liczonego w cenach rynkowych stałych (w %) - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe  pokazują skumulowany wpływ RPO w 2013. Oszacowania modelu HERMIN bazują na założeniu określonego rozkładu płatności w RPO, według którego największe płatności są realizowane w roku 2013, natomiast w latach 2014 - 2015 następuje ich znaczący spadek."

Wskaźnik kontekstowy - Produkt krajowy brutto na mieszkańca. Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego.

Mierzony jako wskaźnik kontekstowy PKB per capita mierzony metodą siły nabywczej jako procent średniej UE (UE27=100); (%)

Utworzone miejsca pracy (netto) - oznaczają liczbę dodatkowo pracujących ogółem w efekcie wdrożenia RPO - różnica pomiędzy scenariuszami "z RPO" i "bez RPO". Oszacowane na podstawie modelu HERMIN wartości docelowe pokazują stan na koniec 2013 roku  - nie są to wielkości skumulowane

Przyjęcia do pracy. Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego.

Należy we wzorze sprawozdania wydzielić osobne kolumny do ujęcia kumulatywnego

Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanych przez Komisję informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec

zmianie po wydaniu przez Komisję szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

W części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu.

Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/2006.

Długość dróg w km. mierzony jako wskaźnik kontekstowy

Linie kolejowe eksploatowane mierzone jako wskaźnik kontekstowy.

Wartość wskaźnika kontekstowego– Energia pochodząca z odnawialnych źródeł

Wartość wskaźnika kontekstowego– Ludność korzystająca z wodociągów

Wartość wskaźnika kontekstowego– Ludność korzystająca z kanalizacji

Wartość wskaźnika kontekstowego– Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z wyłączeniem komunikacyjnych) wytworzonych

Wartość wskaźnika kontekstowego - Energia pochodząca z odnawialnych źródeł

Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych. Dane wg. Rocznika statystycznego województwa warmińsko-mazurskiego