KSIĄŻKA PROCEDUR

Zmiany umowy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

KP-004/v.5/z

wersja ZATWIERDZONA 5

Spis treści:

1.	PROCEDURY	4

1.1.	Procedura zmiany umowy:	4

1.1.1.	Przedmiot procedury	4

1.1.2.	Obszar procedury	4

1.1.3.	Funkcja procedury	4

1.1.4.	Przebieg procesu	5

1.1.4.1. Przebieg procesu – Sporządzenie, wysłanie pisma.	5

1.1.4.2. Przebieg procesu - Przyjęcie wniosku o zmianę Umowy	6

1.1.4.3. Przebieg procesu – Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy	7

1.1.4.4. Przebieg procesu – Podpisanie Aneksu do Umowy	9

1.1.4.5. Przebieg procesu – Zmiana Umowy na wniosek Samorządu Województwa	10

1.1.4.6. Przebieg procesu – Przekazanie Aneksów do DF lub DDD ARiMR	11

2.	LEGENDA – zastosowane symbole	12

3.	ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ	13

4.	ZAŁĄCZNIKI	18

4.1.	Wykaz pism (korespondencji) związanych z obsługa procedury zmiany umowy	18

# PROCEDURY

# Procedura zmiany umowy:

## 1.1.1.	Przedmiot procedury

Procedura zmiany umowy.

## 1.1.2.	Obszar procedury

Procedura zmiany umowy dotyczy działań:

- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 321.

- Odnowa i rozwój wsi – 313, 322, 323.

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 413

- dla projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi,

- dla projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, 
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małych projektów.

- Wdrażanie projektów współpracy - 421

- Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - 431

- oraz procedur wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

## 1.1.3.	Funkcja procedury

Procedura przedstawia przebieg procesu zmiany umowy, pracowników zaangażowanych 
w proces oraz wykorzystywane wzory dokumentów.

Procedura ma zastosowanie w przypadku aneksowania umów o przyznanie pomocy oraz umowy 
o warunkach i sposobie realizacji LSR.

## 1.1.4.	Przebieg procesu

## 1.1.4.1. Przebieg procesu – Sporządzenie, wysłanie pisma.

## 1.1.4.2. Przebieg procesu - Przyjęcie wniosku o zmianę Umowy

## 1.1.4.3. Przebieg procesu – Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy

## 1.1.4.4. Przebieg procesu – Podpisanie Aneksu do Umowy

## 1.1.4.5. Przebieg procesu – Zmiana Umowy na wniosek Samorządu Województwa

## 1.1.4.6. Przebieg procesu – Przekazanie Aneksów do DF lub DDD ARiMR

# LEGENDA – zastosowane symbole

| Typ obiektu | Typ symbolu | Grafika - przykład | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokument | Nośnik informacji |  | Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. |
| Zdarzenie | Zdarzenie |  | - |
| Funkcja | Funkcja |  | - |
| Łącznik procesu | Funkcja |  | - |
| Operator 'I' | Reguła |  | - |
| Operator 'ALBO' | Reguła |  | - |
| Operator 'LUB' | Reguła |  | - |
| Stanowisko | Stanowisko | Pracownik zatwierdzający | Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Naczelnik; pracownik komórki organizacyjnej |
| Osoba zewnętrzna | Osoba | Wnioskodawca | Instytucja zewnętrzna: MRiRW; Urząd Marszałkowski, Wnioskodawca, itp. |

# ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Na obsługę Wniosku o zmianę Umowy przewidziano 21 dni kalendarzowych. W przypadku kiedy wniosek wymaga uzupełnień/wyjaśnień lub zasięgnięcia opinii, termin rozpatrzenia wniosku jest wstrzymany.

W przypadku, gdy wniosek o zmianę umowy dotyczy zmian wynikających 
z przeprowadzonego przetargu, wstrzymanie terminu rozpatrywania wniosku o zmianę umowy następuje do czasu zakończenia oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli Aneks wynika z przeprowadzonej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które oceniono po terminie złożenia wniosku o płatność to w Aneksie należy również określić nowy termin złożenia wniosku o płatność.

| Stanowisko | Proces | Zakres czynności | Stosowane wzory dokumentów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracownik kancelaryjny | Przyjęcie wniosku o zmianę Umowy | Wpisanie daty wpływu wniosku |  |  |
|  | Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy | Wysłanie pisma o konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o zmianę Umowy | P-1/004 |  |
|  |  | Wysłanie pisma informującego o konieczności zasięgnięcia opinii | P- 3/004 |  |
|  |  | Wysłanie pisma do innej instytucji o zasięgnięcie opinii | P-2/004 |  |
|  |  | Wysłanie pisma o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu | P-4/004 |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy | Wysłanie pisma zapraszającego na podpisanie Aneksu do Umowy na prośbę Beneficjenta | P-5/004 |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Wysłanie pisma o potrzebie podpisania Aneksu na wniosek SW | P-6/004 |  |
|  | Przekazanie Aneksów do DF lub DDD ARiMR | Wysłanie zestawienia zbiorczego wraz z aneksami podpisanymi w danym tygodniu do DF lub DDD ARiMR. Aneksy do umów o przyznanie pomocy przekazywane są do DF ARiMR. Aneksy dotyczące umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR przekazywane są do DDD ARiMR. | Zestawienie zbiorcze + Aneksy za dany tydzień. |  |
|  | Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy | Wysłanie pisma odrzucającego wniosek o zmianę Umowy | P-7/004 |  |
| Pracownik weryfikujący | Przyjęcie wniosku o zmianę Umowy | Sprawdzenie terminu złożenia wniosku o zmianę Umowy | Wniosek o zmianę Umowy |  |
|  |  | Analiza wniosku | Wniosek o zmianę Umowy |  |
|  | Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy | Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy oraz sprawdzenie, czy proponowane zmiany w umowie nie spowodują konieczności zmiany terminu ważności gwarancji (w przypadkach kiedy Beneficjent korzysta z zaliczki zabezpieczonej gwarancją bankową lub równoważną). |  |  |
|  |  | Określenie zakresu uzupełnień/wyjaśnień |  |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma o konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o zmianę Umowy | P-1/004 |  |
|  |  | Analiza dostarczonych dokumentów |  |  |
|  |  | Analiza wniosku |  |  |
|  |  | Negatywna ocena wniosku o zmianę Umowy | P-7/004 |  |
|  |  | Przeprowadzenie weryfikacji krzyżowej zgodnie z zakresem kontroli krzyżowych dla poszczególnych działań. Zależnie od danej sprawy należy wypełnić cześć karty weryfikacji wniosku zawierającą kontrole krzyżowe. Karty weryfikacji zawierające kontrole krzyżowe oraz instrukcje ich wypełniania znajdują się w procedurach obsługi wniosku o przyznanie pomocy i obsługi wniosku o płatność dla poszczególnych działań). W celu zapewnienia śladu rewizyjnego z przprowadzonej kontroli krzyżowej, dokumentacja z przeprowadzonej kontroli krzyżowej powinna zostać załączona do teczki aktowej sprawy, tj. istniejącej teczki aktowej „Wniosku o przyznanie pomocy”. |  |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma o konieczności zasięgnięcia opinii | P-3/004 |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma do odpowiedniej jednostki o opinię | P-2/004 |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli na miejscu | P-4/004 |  |
|  |  | Ocena wniosku o zmianę Umowy (w tym sprawdzenie czy zmiana Umowy wywoła zmiany w celu projektu lub zwiększenia kwoty pomocy). |  |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy | Parafowanie Aneksu | A-1/004 |  |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma zapraszającego na podpisanie Aneksu do Umowy oraz przygotowanie projektu Aneksu | P-5/004 A-1/004 |  |
|  |  | Ustalenie nowego terminu na podpisanie Aneksu. W sytuacji, kiedy Beneficjent/LGD nie mógł stawić się na podpisanie aneksu w wyznaczonym terminie i wnioskował o jego zmianę, należy sporządzić na tą okoliczność notatkę. Kolejny termin nie powinien być dłuższy niż 21 dni licząc od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia aneksu. Po uzgodnieniu nowego terminu z Beneficjentem/LGD, należy poprosić go o potwierdzenie tego terminu poprzez wysłanie faxu do UM o odpowiedniej treści. Wszystkie w/w czynności powinny mieć odzwierciedlenie w sporządzonej notatce. | Notatka + fax od Beneficjenta |  |
|  |  | Odrzucenie wniosku o zmianę Umowy | P-7/004 |  |
|  |  | Uaktualnienie tabeli monitorowania składania wniosków o płatność (jeżeli dotyczy) | T-1/182 |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o potrzebie podpisania Aneksu do Umowy na wniosek SW | P-6/004 A-1/004 |  |
|  |  | Parafowanie Aneksu | Aneks |  |
|  |  | Ustalenie nowego terminu podpisania Aneksu. W sytuacji, kiedy Beneficjent/LGD nie mógł stawić się na podpisanie aneksu w wyznaczonym terminie i wnioskował o jego zmianę oraz w sytuacji, kiedy Beneficjent/LGD nie stawił się na podpisanie aneksu oraz nie wnioskował o zmianę terminu jego podpisania, kolejny termin nie powinien być dłuższy niż 21 dni licząc od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia aneksu. Po ustaleniu nowego terminu należy wysłać do Beneficjenta/LGD ponownie pismo P-6/004. | P-6/004 |  |
|  |  | Uaktualnienie tabeli monitorowania składania wniosków o płatność (jeżeli dotyczy) | T-1/182 |  |
|  |  | Odnotowanie faktu niepodpisania Aneksu w dokumentacji sprawy. |  |  |
|  | Przekazanie Aneksów do DF lub DDD ARiMR | Sprawdzenie czy aneks dotyczy umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR. | Aneks |  |
|  |  | Przygotowanie aneksów podpisanych w danym tygodniu wraz z zestawieniem zbiorczym w celu przekazania do DF lub DDD ARiMR. Aneksy do umów o przyznanie pomocy przekazywane są do DF ARiMR. Aneksy dotyczące umów o warunkach i sposobie realizacji LSR przekazywane są do DDD ARiMR. | Zestawienie zbiorcze + Aneksy za dany tydzień. . |  |
|  |  | Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury |  |  |
| Osoba upoważniona do podpisania pisma | Rozpatrzenie wniosku o zmianę Umowy | Podpisanie pisma o konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o zmianę Umowy | P-1/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma o odrzuceniu wniosku o zmianę Umowy | P-7/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma informującego o konieczności zasięgnięcia opinii | P-3/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma do innej instytucji o zasięgniecie opinii | P-2/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli na miejscu | P-4/004 |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy | Podpisanie pisma zapraszającego na podpisanie Aneksu do Umowy | P-5/004 |  |
|  |  | Podpisanie pisma o odrzuceniu wniosku o zmianę Umowy | P-7/004 |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Podpisanie pisma o potrzebie podpisania Aneksu do Umowy na wniosek SW | P-6/004 |  |
|  | Przekazanie Aneksów do DF lub DDD ARiMR | Podpisanie zestawienia zbiorczego do DF lub DDD ARiMR zawierającego aneksy podpisane w danym tygodniu. | Zestawienie zbiorcze + Aneksy za dany tydzień. |  |
| Osoba upoważniona do podpisania Aneksu |  |  |  |  |
|  | Podpisanie Aneksu do Umowy | Podpisanie Aneksu do Umowy | Aneks |  |
|  | Zmiana Umowy na wniosek SW | Podpisanie Aneksu do Umowy | Aneks |  |

# ZAŁĄCZNIKI

# Wykaz pism (korespondencji) związanych z obsługa procedury zmiany umowy

| Lp. | Symbol dokumentu | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| PISMA: |  |  |
| 1. | P-1/004 | Pismo o konieczności złożenia uzupełnień/wyjaśnień do wniosku o zmianę Umowy |
| 2. | P-2/004 | Pismo do instytucji o zasięgnięcie opinii |
| 3. | P-3/004 | Pismo o konieczności zasięgnięcia opinii |
| 4. | P-4/004 | Pismo wnioskujące o przeprowadzenie kontroli na miejscu |
| 5. | P-5/004 | Pismo zapraszające na podpisanie Aneksu do Umowy |
| 6. | P-6/004 | Pismo o potrzebie podpisania Aneksu do Umowy |
| 8. | P-7/004 | Pismo odrzucające wniosek o zmianę umowy |
| 10. | A-1/004 | Projekt Aneksu |