Część opisowa do Rocznego Planu Działań na rok 2007 z Pomocy technicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

Działania zgrupowane wokół 8 osi priorytetowej - Pomoc techniczna realizowane 
w 2007 r.  skierowane były głównie na wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, informację 
i promocję RPO WiM. W ramach opracowanego RPD na rok 2007 poniesiono wydatki 
w następujących Działaniach:

• 8.1 - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu       Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013,

•  8.2 - Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja Regionalnego Programu            Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013, (tylko w Poddziałaniu 8.2.1)

W ramach działania 8.1 zrealizowano poniższe operacje finansowe:

1. Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, kontrolę,   
audyt i ewaluację RPO

• W związku z zatrudnieniem personelu obsługującego realizację RPO utworzono docelowo 74 stanowiska  pracy finansowane ze środków programu. W ramach struktury IZ sfinansowano wynagrodzenie pracowników Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Departamentu Organizacyjnego, Departamentu Polityki Regionalnej 
i Departamentu Finansów i Skarbu.

2. Szkolenia dla pracowników realizujących działania związane z RPO

• Zorganizowano szkolenie dotyczące zasad wdrażania funduszy unijnych w obecnym okresie programowania, w którym udział wzięli pracownicy tut. Urzędu Marszałkowskiego zaangażowani w realizację RPO. Szkolenie to odbyło się w grudniu 2007 r. w trzech terminach: (3-4, 11-13 oraz 18-20 grudnia), obejmując zarówno pracowników nowozatrudnionych, jak i posiadających doświadczenie w zakresie aplikowania o środki unijne – łącznie 74 osoby. Wykonawcą szkolenia była Fundacja Edukacji Ekonomicznej 
w Warszawie. Pracownicy Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego  uczestniczyli także w dwóch zewnętrznych szkoleniach: pierwsze – „Decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia”, w którym wzięło udział 9 osób, oraz kolejne - „Od warunków zabudowy do użytkowania” – w ramach którego przeszkolono 14 osób. Organizatorem obu szkoleń była Fundacja „Wszechnicy Budowlanej” w Warszawie

3. Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO

• Zakupiono materiały biurowe (papier ksero, tusze, tonery, kalkulatory, asortyment piśmienniczy, dziurkacze, zszywacze itp.) na potrzeby wdrażania RPO. W  ramach w/w operacji przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późń. zm.) - na zakup papieru ksero (wyłonionym wykonawcą zostało Wydawnictwo Akcydensowe S.A. oddz. w Olsztynie), 
oraz  na zakup tuszy i tonerów, na podstawie którego wyłoniono Przedsiębiorstwo Handlowe  „ Paxer” Sp. J. z Olsztyna. Natomiast w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono materiały biurowe na podstawie umowy zawartej  w dniu 14.11.2007 r.  również 
z  Przedsiębiorstwem Handlowym „ Paxer”;

4. Zakup usługi na opracowanie SIWZ i przeprowadzenie przetargu na wyłonienie Instytucji Pośredniczącej II stopnia

• Uwzględniono środki na zakup usługi prawniczej polegającej na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącej postępowania w sprawie wyboru instytucji wdrażającej część działań Osi Priorytetowej - Przedsiębiorczość RPO WiM. Usługa została wykonana w trybie zamówienia z wolnej 
ręki – zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wyposażenie stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy i biurowy

W wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, wyłoniono wykonawców oraz dostawców wyposażenia stanowisk pracy w meble, sprzęt komputerowy 
i biurowy.  Na podstawie umowy z dnia 14.05.2007 r. ze Spółdzielnią Rzemieślniczą Metalowo-Drzewną „DREMEX” zakupiono meble biurowe, na podstawie umowy z dnia 27.12.2007 r. z firmą „ESKAN” zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, na zakup oprogramowania firmy  Microsoft zawarto umowę w dniu 2.07.2007 r. z firmą S&T  Services Polska Sp. z o. o. Warszawa. Drukarki oraz zestawy komputerowe zakupiono w firmie GLOBAL TECHNOLOGY Sp. z o.o. z Warszawy - umowa  z dnia 17.08.2007 r.

6. Finansowanie kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych  
 z realizacją RPO

• Zorganizowano trzy konsultacje nt. projektu Uszczegółowienia RPO WiM oraz dwa spotkania  robocze pracowników zaangażowanych w realizację RPO Instytucji Zarządzającej, dotyczące typów projektów możliwych do realizacji w ramach Działań 
i Poddziałań poszczególnych Osi priorytetowych RPO WiM oraz wskaźników monitoringowych jakie zostaną ujęte w uszczegółowieniu programu. Poniesione koszty dotyczyły wynajmu sal konferencyjnych oraz usług gastronomicznych i hotelowych. Dodatkowo zorganizowano przejazd uczestników na miejsca odbywających się szkoleń (zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w dn. 18.05.2007 r. podpisano umowę z firmą „GRAJAN TOUR” Sp. z o.o. z Olsztyna, świadczącą usługi przewozów okazjonalnych).

W związku z negocjacjami zapisów RPO WiM (I i II tura) z KE sfinansowano wyjazd Zespołu d/s negocjacji z Komisją Europejską oraz wyjazd w sprawie spotkania 
z Dyrektorem Zespołu DG REGIO do Brukseli. Poniesione koszty wiążą się z zakupem biletów lotniczych, opłaceniem noclegów oraz z przejazdem uczestników.

W ramach w/w operacji zakupiono również wykonanie usługi wdrożeniowej 
na podstawie umowy z dnia 2.10.2007 r. z firmą „Bit-Serwis” Arkadiusz Zamarja z siedzibą 
w Olsztynie, polegającej na dostosowaniu programu finansowo-księgowego do specyfiki RPO.

W ramach Działania 8.2/Poddziałania 8.2.1 zrealizowano następujące operacje finansowe:

1. Szkolenie dla beneficjentów RPO

Zorganizowano cykl dwudniowych szkoleń „Fundusze  strukturalne 2007 – 2013 szansą rozwoju regionu warmińsko – mazurskiego. Praktyczne aspekty pozyskiwania, zarządzania 
i rozliczania wsparcia”. W szkoleniach uczestniczyło ok. 200 osób - potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w województwie warmińsko – mazurskim, byli to przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych. Szkolenie przeprowadzone zostało w czterech terminach 
(ten sam blok tematyczny w każdym), tj. 5-6.12.07 r., 13-14.12.07 r., 18-19.12.07 r., 
20-21.12.07 r. w hotelu Orbis Novotel w Olsztynie. Szkolenie poprowadzili trenerzy firmy APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej s.c. w Warszawie. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz prezentacje omawiane podczas spotkania.

2. Publikacje RPO

• Opublikowano ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk akademicko – naukowych oraz samorządów zawodowych i izb gospodarczych do prac 
w Pre-Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007  -2013. Ogłoszenie ukazało się w dniu 28.08.2007r. w Gazecie Olsztyńskiej.

3. Pozostałe działania promocyjne i informacyjne

Przygotowano spot informacyjno-promocyjny RPO WiM.

- Spot był wielokrotnie emitowany – 105 razy, w październiku i listopadzie 2007 r. na antenie telewizji regionalnej TVP3 Oddział Olsztyn. Film prezentował wybrane przykłady inwestycji zrealizowanych w ramach RPO i przedstawiał możliwości, jakie niesie za sobą Program 
w obecnej perspektywie finansowej (z uwzględnieniem środków, które ma do dyspozycji województwo w ramach każdego z priorytetów RPO).

Ponadto, w dniu 5 listopada 2007 r. w Centrum Kongresowo - Wypoczynkowym „Zamek Ryn” odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM, inaugurująca Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.                W konferencji udział wzięło ok. 240 osób - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podczas konferencji przedstawiono ogólne założenia programu RPO WiM, jego zakres, budżet, a także zaprezentowano kluczowe projekty przewidziane do wsparcia w ramach Programu. Odbyły się także konsultacje robocze potencjalnych beneficjentów z pracownikami Instytucji Zarządzającej RPO WiM.

Każdy w/w projekt realizowany w ramach przedstawionych  działań był promowany zgodnie z zasadami Rozp. Komisji  (WE) nr 1828/2006 oraz w zgodzie z projektem Planu Komunikacji zaakceptowanym przez IK NSRO. Uwzględnione zostały także - zatwierdzone przez Zarząd Województwa - obowiązki beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ramach promocji projektów wszelkie materiały, takie jak teczki osobowe pracowników  zatrudnionych w ramach RPO, umowy o pracę, zakresy czynności, umowy 
z firmami organizującymi szkolenia, materiały szkoleniowe i konferencyjne, certyfikaty, umowy z dostawcami sprzętu, oznaczenia wszelkiego typu urządzeń zakupionych w ramach projektu, artykuły prasowe, ogłoszenia w prasie, kalendarze, linki do stron www zawierających informacje o projekcie, zostały oznaczone zgodnie z wymogami Księgi Znaków:

• logo Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013  i odniesienie do Programu Regionalnego, Narodowej Strategii Spójności;

• logo Unii Europejskiej.

W roku 2007 nie poniesiono wydatków w ramach Poddziałania 8.2.2.

Realizacja operacji finansowych ujętych w RPD na rok 2007 była niezbędna zarówno w kontekście wdrażania RPO WiM, jak i przygotowań do przeprowadzenia audytu zgodności. Bez wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach środków 
z Pomocy technicznej, IZ nie byłaby w stanie samodzielnie ponieść wszystkich, wykazanych kosztów związanych z uruchomieniem programu i przygotowaniem do jego realizacji.

Co to jest poniżej ?   TEGO Nie bierzemy pod uwagę

zatrudnienie personelu obsługującego realizację programu i projektów oraz zajmujących się programowaniem przyszłej perspektywy finansowej, jak również podnoszenie kwalifikacji tych osób poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne, seminaria, wizyty studyjne, studia, kursy językowe, staże, itp. oraz stworzenie im odpowiednich warunków pracy poprzez wynajem, remont pomieszczeń biurowych, zakup bądź leasing sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych i środków transportu. W ramach niniejszej osi priorytetowej realizowane będą zadania, których celem będzie wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie i realizację Programu tj.: Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia RPO WiM 2007-2013. W ramach osi priorytetowej nr 8 kwalifikowana będzie całkowita organizacja administracyjna związana z realizacją Programu. Ważnym elementem wsparcia procesu realizacji RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz procesu programowania na okres po roku 2013 jest także finansowanie w ramach Pomocy technicznej  projektów dotyczących procesów oceny i selekcji projektów (w tym finansowanie kosztów udziału ekspertów w tym procesie), procesów kontroli, audytu, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji i oceny programu oraz jego poszczególnych działań i projektów, jak również analiz, badań i ewaluacji niezbędnych do przygotowywania dokumentów programowych na nowa perspektywę finansową.

W ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna realizowane będą także działania dotyczące wsparcia procesu przygotowania i wdrażania projektów, tj.  wsparcie eksperckie przy przygotowywaniu dokumentacji projektowej (np. studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, ocena oddziaływania na środowisko).

Pomoc techniczna RPO Warmia i Mazury 2007-2013 przewiduje także działania 
o charakterze informacyjnym i promocyjnym. W ramach tych działań będzie można realizować projekty dotyczące przygotowania i publikacji materiałów informacyjnych 
i promocyjnych, przygotowania i organizacji kampanii medialnych, konferencji, seminariów, spotkań i akcji informacyjno-promocyjnych o RPO Warmia i Mazury 2007-2013 
oraz o kolejnym okresie programowym. Niezmiernie istotne są także działania związane 
z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń i warsztatów dla beneficjentów RPO 2007-2013 oraz przyszłych beneficjentów kolejnego okresu programowego. Przewiduje się również tworzenie, wyposażanie i utrzymanie punktów informacyjnych, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi na temat RPO 2007-2013 oraz przyszłego okresu programowania. 
W ramach działań informacyjnych i promocyjnych finansować będzie można także projekty dotyczące badania opinii publicznej, monitoringu mediów, badań ewaluacyjnych działań informacyjnych i promocyjnych.