Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr 11/118/11/IV

Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.02.2011 r.

Projekt Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2010-2011

- CELE DZIAŁAŃ

Celem realizacji działań przedstawionych w Planie Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW jest wspieranie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,  uświadomienie partnerom KSOW korzyści płynących z udziału w Sieci oraz zachęcenie do wspólnej realizacji zaplanowanych działań, w celu poprawy warunków życia na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.

- DZIAŁANIA SR KSOW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

2.1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

| Działanie | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Organizacja i udział w krajowych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki. |  | Odbiorcy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy, związki branżowe, organizacje i stowarzyszenia działające w sektorze rolno – spożywczym, doradcy rolni, eksperci działający w sektorze przetwórstwa, Lokalne Grupy Działania |
| Organizacja i udział w krajowych wystawach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. |  |  |
| Regionalny konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne, innowacyjne. |  |  |
| Regionalny konkurs na pracę magisterską w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. |  |  |
| Konkursy dotyczące żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej. |  |  |
| Konkursy i imprezy związane z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją regionu. |  |  |
| Organizacja i udział w zagranicznych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki. |  |  |
| Kiermasz żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej. |  |  |
| Organizacja konkursu pn. „Przyjazna Wieś”. |  | Gminy wiejsko-miejskie |
| Organizacja konkursu na logo odnowy warmińsko-mazurskiej wsi. |  |  |

2.2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”

| Działanie | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Organizacja regionalnych konferencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, żywnością naturalną tradycyjną, regionalną i produkcja ekologiczną. |  | Odbiorcy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy, związki branżowe, organizacje i stowarzyszenia działające w sektorze rolno –spożywczym, doradcy rolni, eksperci działający w sektorze przetwórstwa, Lokalne Grupy Działania. |
| Publikacja i dystrybucja materiałów wydawniczych nt. dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (agroturystyka, ekologia, projekty innowacyjne) |  |  |
| Zakup/wykonanie katalogu gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim |  |  |

  - Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

| Działanie | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Organizacja szkoleń/konferencji dla LGD z województwa warmińsko – mazurskiego oraz spotkań mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa warmińsko – mazurskiego i innych województw. |  | Odbiorcy: Lokalne Grupy Działania. |
| Organizacja spartakiady partnerów KSOW |  |  |
| Konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie |  |  |

2.4. Zarządzanie siecią

| Działanie | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Uruchomienie i zarządzanie strukturami KSOW |  |  |
| Wyjazdy studyjne z udziałem pracowników sekretariatu regionalnego w imprezach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz w celu wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW. |  | Odbiorcy: Uczestnicy Sieci |
| Koszty związane z zamieszczaniem informacji na temat realizowanych działań i wydarzeń w zakresie KSOW, w mediach o zasięgu regionalnym. |  |  |
| Działania informacyjno-promocyjne KSOW |  |  |
| Publikacja Biuletynu KSOW województwa warmińsko-mazurskiego. |  | kwartalnik |
| Materiały promocyjne dotyczące KSOW. |  |  |
| Monitorowanie i ocena KSOW |  |  |
| Monitoring funkcjonowania KSOW. |  | Zestawienia miesięczne, kwartalne lub roczne |

2.5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

| Działanie | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii, biogazownii oraz rozwoju obszarów wiejskich, w tym wymiana ekspertów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | Wyjazd studyjny krajowy i zagraniczny | Odbiorcy: Partnerzy i uczestnicy Sieci |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych oraz produktów rolnictwa ekologicznego, organizacja łańcucha produkcji i dystrybucji. |  |  |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania LGD, grup producentów rolnych, producentów ekologicznych oraz branżowych związków producentów rolnych. |  |  |

2.6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej

| Działanie | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Udział partnerów Sieci oraz przedstawicieli Samorządu Województwa w konferencjach, wystawach, spotkaniach, targach organizowanych przez instytucje zajmujące się obszarami wiejskimi. |  | Odbiorcy: Partnerzy i uczestnicy Sieci |

2.7. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

| Działanie | Sposób realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Analizy, ekspertyzy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz opracowanie programów wojewódzkich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. |  |  |
| Organizacja szkoleń i spotkań dla Grup Producentów Rolnych, rolników, instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz branżowych związków producentów rolnych. |  | Odbiorcy: Partnerzy i uczestnicy Sieci |

- RAMOWY HARMONOGRAM DLA DZIAŁAŃ

| NAZWA ZADANIA | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |
| Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja i udział w krajowych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja i udział w krajowych wystawach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionalny konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne i innowacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regionalny konkurs na pracę magisterską w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkursy dotyczące żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konkursy i imprezy związane z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja i udział w zagranicznych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiermasz żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursu pn. „Przyjazna Wieś” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja konkursu na logo odnowy warmińsko-mazurskiej wsi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |
| Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja regionalnych konferencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, żywnością naturalną, tradycyjną, regionalną i produkcja ekologiczną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publikacja i dystrybucja materiałów wydawniczych nt. dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (agroturystyka, ekologia, projekty innowacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakup/wykonanie katalogu gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |
| Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja szkoleń/konferencji dla LGD z województwa warmińsko – mazurskiego oraz spotkań mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa warmińsko – mazurskiego i innych województw. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja spartakiady partnerów KSOW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |
| Zarządzanie siecią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyjazdy studyjne z udziałem pracowników sekretariatu regionalnego w imprezach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz w celu wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koszty związane z zamieszczaniem informacji na temat realizowanych działań i wydarzeń w zakresie KSOW, w mediach o zasięgu regionalnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publikacja Biuletynu KSOW województwa warmińsko-mazurskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały promocyjne dotyczące KSOW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring funkcjonowania KSOW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |
| Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnejj i transnarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii, biogazownii oraz rozwoju obszarów wiejskich, w tym wymiana ekspertów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych oraz produktów rolnictwa ekologicznego, organizacja łańcucha produkcji i dystrybucji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania LGD, grup producentów rolnych, producentów ekologicznych oraz branżowych związków producentów rolnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |
| Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział partnerów Sieci oraz przedstawicieli Samorządu Województwa w konferencjach, wystawach, spotkaniach, targach organizowanych przez instytucje zajmujące się obszarami wiejskimi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | I |  | II | III | IV |
| Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizy, ekspertyzy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz opracowanie programów wojewódzkich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja szkoleń i spotkań dla Grup Producentów Rolnych, rolników, instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz branżowych związków producentów rolnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. INDYKATYWNY BUDŻET

## Na realizację Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeznaczone zostaną środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Schemat III Pomoc Techniczna „Wdrożenie Planu Działania KSOW”

| NAZWA ZADANIA | Budżet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Było: | Proponowana zamiana: |
| Organizacja i udział w krajowych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki. | 160 000,00 | 195 000,00 |
| Organizacja i udział w krajowych wystawach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich. | 40 000,00 | 25 000,00 |
| Regionalny konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne, innowacyjne. | 20,00,00 | 20 000,00 |
| Regionalny konkurs na pracę magisterską w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. | 80 000,00 | 70 000,00 |
| Konkursy dotyczące żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej | 260,000,00 | 385,000,00 |
| Konkursy i imprezy związane z aktywizacją i rozwojem obszarów wiejskich oraz promocją regionu. | 200,000,00 | 315 000,00 |
| Organizacja i udział w zagranicznych targach o tematyce związanej z rozwojem obszarów wiejskich, produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz turystyki wiejskiej i agroturystyki. | 200,000,00 | 170 000,00 |
| Kiermasz żywności lokalnej, regionalnej i tradycyjnej. | dodano działanie | 85 000,00 |
| Organizacja konkursu pn. „Przyjazna Wieś” | dodano działanie | 30 000,00 |
| Organizacja konkursu na logo odnowy warmińsko-mazurskiej wsi. | dodano działanie | 20 000,00 |
| NAZWA ZADANIA |  |  |
| Organizacja regionalnych konferencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, odnową wsi, żywnością naturalną tradycyjną i regionalną oraz produkcją ekologiczną. | 160 000,00 | 170 000,00 |
| Organizacja konferencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich w zakresie rozpowszechniania projektów innowacyjnych na terenach wiejskich. | 20 000,00 | zrezygnowano z realizacji działania |
| Publikacja i dystrybucja materiałów wydawniczych nt. dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. (agroturystyka, ekologia, projekty innowacyjne) | 150 000,00 | 100 000,00 |
| Zakup/wykonanie katalogu gospodarstw agroturystycznych w województwie warmińsko-mazurskim | dodano zadanie | 50 000,00 |
| NAZWA ZADANIA |  |  |
| Organizacja szkoleń/konferencji dla LGD z województwa warmińsko – mazurskiego oraz spotkań mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa warmińsko – mazurskiego i innych województw. | 100 000,00 | 100,000,00 |
| Organizacja spartakiady partnerów KSOW. | dodano działanie | 25 000,00 |
| Konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie | dodano działanie | 40 000,00 |
| NAZWA ZADANIA |  |  |
| Wyjazdy studyjne z udziałem pracowników sekretariatu regionalnego w imprezach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz w celu wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW. | 10 000,00 | 10,000,00 |
| Koszty związane z zamieszczaniem informacji na temat realizowanych działań i wydarzeń w zakresie KSOW, w mediach o zasięgu regionalnym. | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Publikacja Biuletynu KSOW województwa warmińsko-mazurskiego | 35 000.00 | 25 000.00 |
| Materiały promocyjne dotyczące KSOW. | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Monitoring funkcjonowania KSOW. | - |  |
| NAZWA ZADANIA |  |  |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie odnawialnych źródeł energii, biogazownii oraz rozwoju obszarów wiejskich, w tym wymiana ekspertów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich | 300 000,00 | 200 000,00 |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych oraz produktów rolnictwa ekologicznego, organizacja łańcucha produkcji i dystrybucji. | 300 000,00 | 180 000,00 |
| Organizacja wizyt studyjnych w zakresie wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie funkcjonowania LGD, grup producentów rolnych, producentów ekologicznych oraz branżowych związków producentów rolnych. | 100 000,00 | 140 000,00 |
| NAZWA ZADANIA |  |  |
| Udział partnerów Sieci oraz przedstawicieli Samorządu Województwa w konferencjach, wystawach, spotkaniach, targach organizowanych przez instytucje zajmujące się obszarami wiejskimi. | 20 000,00 | 20 000,00 |
| NAZWA ZADANIA |  |  |
| Analizy, ekspertyzy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz opracowanie programów wojewódzkich w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. | 300 000,00 | 170 000,00 |
| Organizacja szkoleń i spotkań dla Grup Producentów Rolnych, rolników, instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz branżowych związków producentów rolnych. | 50 000,00 | 50 000,00 |
| RAZEM | 2 625 000,00 | 2 715 000,00 |