Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; 00- 175 Warszawa

KSIĄŻKA PROCEDUR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

MONITOROWANIE TERMINOWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DLA DZIAŁAŃ 111 SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE, 313, 322, 323 ODNOWA I ROZWÓJ WSI, 321 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ORAZ OSI 4 LEADER W RAMACH PROW 2007-2013

KP-611-182-ARiMR/3/z

Wersja zatwierdzona 3

Karty obiegowe KP

Zatwierdzenie KP

| Opracowali | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- |
| Osoby przygotowujące dokument | 18.01.2011 r. | Wioletta Krzemińska Ewa Brecz Teresa Wyszyńska |
| Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych | 19.01.2011 r. | Krzysztof Kołodziejak |
| Zatwierdził | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| Zastępca Prezesa ARiMR | 20.01.2011 r. | Zbigniew Banaszkiewicz |

Wprowadzenie KP w życie

| Zakres obowiązywania | Data wprowadzenie KP w życie | Wprowadzający KP w życie | Data złożenia podpisu | Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KP obowiązuje w pełnym zakresie | 25.01.2011 r. | Zastępca Prezesa ARiMR | 20.01.2011 r. | Zbigniew Banaszkiewicz |

Metryczka zmian:

| Lp. | Data | Imię i nazwisko | Wersja | Opis zmian do poprzedniej wersji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.07.2008 | Maciej Hashimoto | 1.1 r | Utworzenie pierwszej wersji roboczej |
| 2. | 29.07.2008 | Maciej Hashimoto | 1.2 r | Wprowadzenie zmian zgłoszonych przez Departamenty ARiMR oraz autokorekty zgodnie z wykazem zmian |
| 3. | 07.08.2008 | Maciej Hashimoto | 1.3 r | Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Departamenty ARiMR oraz autokorekty zgodnie z wykazem zmian |
| 4. | 29.08.2008 | Maciej Hashimoto | 1.4 r | Uwzględnienie uwagi zgłoszonej przez Departament Audytu Wewnętrznego ARiMR |
| 5. | 11.09.2008 | Maciej Hashimoto | 1.5 r | Wprowadzenie autokorekty zgodnie z wykazem zmian |
| 6. | 01.10.2008 | Maciej Hashimoto | 1.6 r | Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Departament Windykacji ARiMR oraz autokorekty zgodnie z wykazem zmian |
| 7. | 20.10.2008 | Maciej Hashimoto | 1.7 r | Wprowadzenie autokorekty zgodnie z wykazem zmian |
| 8. | 26.01.2009 | Maciej Hashimoto | 1 z | Zatwierdzenie Książki Procedur |
| 9. | 30.09.2009 | Maciej Hashimoto | 2.1 r | Wprowadzenie autopoprawek zgodnie z kartą aktualizacji |
| 10. | 15.10.2009 | Maciej Hashimoto | 2.2 r | Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Departamenty ARiMR |
| 11. | 16.03.2010 | Maciej Hashimoto | 2.3 r | Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez MRiRW oraz Samorządy Województw |
| 12. | 20.05.2010 | Maciej Hashimoto | 2.4 r | Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez Departamenty ARiMR |
| 13. | 11.06.2010 | Maciej Hashimoto | 2 z | Zatwierdzenie Książki Procedur |
| 14. | 22.09.2010 | Wioletta Krzemińska, Anna Krajewska, | 3.1 r. | Aktualizacja zapisów w zakresie działania 111 |
| 15. | 18.01.2011 | Wioletta Krzemińska | 3 z | Zatwierdzenie Książki Procedur |

Spis treści:

1. PROCEDURY	9

1.1. Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	9

1.1.1. Przedmiot procedury	9

1.1.2.Obszar	9

1.1.3. Funkcja	9

1.1.4. Przebieg procesu	10

1.1.4.1. Sporządzanie i wysyłanie pisma	10

1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania wniosku o płatność	11

1.1.4.3.  Reguły dotyczące monitorowania terminowości składania wniosków o płatność	12

1.1.5. Załączniki	15

2.	CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY	19

3.	ZAŁĄCZNIKI	23

3.1.	Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu złożenia  wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy (P-1/182)	23

3.2.	Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy (P-2/182)	25

3.3. Tabela monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/182)	27

3.4. Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność (I-1/182)	29

I-1/182	29

3.5 Karta aktualizacji	31

- 1. procedury

# 1. PROCEDURY

## 1.1. Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

### 1.1.1. Przedmiot procedury

Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność.

### 1.1.2.Obszar

Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność dotyczy działań:

- Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - 111

- Odnowa i rozwój wsi – 313, 322, 323;

- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 321;

- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju –413:

  - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi,

  - dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

- Wdrażanie projektów współpracy – 421;

- Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 431.

### 1.1.3. Funkcja

Procedura przedstawia przebieg procesu monitorowania terminowości składania wniosków 
o płatność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane wzory dokumentów.

### 1.1.4. Przebieg procesu

#### 1.1.4.1. Sporządzanie i wysyłanie pisma

#### 1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania wniosku o płatność

#### 1.1.4.3.  Reguły dotyczące monitorowania terminowości składania wniosków o płatność

- Czynności podejmowane w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w myśl rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. dotyczące nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 595/91 (Dz. U. L 355 z dnia 15.12.2006 r.) lub stwierdzenia wystąpienia błędów administracyjnych/ systematycznych powinny odbyć się w trybie i na zasadach określonych w Książce Procedur KP-611-252-ARiMR „Procedury rozpatrywania i stwierdzania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach PROW 2007-2013”.

- Na etapie procesu rozpatrywania monitorowania terminowości składania wniosków o płatność, wyznaczony pracownik merytoryczny wykonuje czynności związane z dołączeniem dokumentów do istniejącej już teczki aktowej „wniosku o przyznanie pomocy”.

- Każdorazowo w korespondencji i dokumentacji, zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej, której wzory stanowią załączniki do niniejszej procedury, jak również w innej dokumentacji dołączonej do sprawy, należy wpisać znak sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. W przypadku braku pola na znak sprawy, na dołączane dokumenty znak sprawy nanoszony jest manualnie.

- Podczas sporządzania pisma na szczycie strony należy umieścić logo UE, PROW oraz jednostki organizacyjnej, według  poniższego wzoru:

- SW ( środkowe logo wstawiane odpowiednio):

- SW (wdrażające działania Osi 4 LEADER):

- FAPA:

- Proces monitorowania terminowości składania wniosków o płatność rozpoczyna się poprzez weryfikację w tabeli T-1/182 następnego dnia po ostatnim dniu przewidzianym na złożenie wniosku o płatność, czy zostały złożone wszystkie wnioski o płatność, którym w tym dniu upływa wskazany w umowie/ aneksie termin złożenia lub czy został złożony wniosek o zmianę umowy dotyczący przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność.

- W przypadku, gdy beneficjent złożył wniosek o zmianę umowy dotyczący przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność, należy wstrzymać się z trybem postępowania zgodnie z procedurą monitorowania terminowości składania wniosków o płatność do momentu:

- podpisania aneksu do umowy o przyznanie pomocy, określającego nowy termin złożenia wniosku o płatność (w przypadku kiedy wniosek o zmianę umowy został rozpatrzony pozytywnie),

- zakończenia rozpatrywania wniosku o zmianę umowy (w przypadku gdy wniosek o zmianę umowy został rozpatrzony negatywnie).

- W przypadku, gdy termin złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność został przekroczony z powodu trwającej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego koszty wchodzą w zakres danego wniosku o płatność nie należy wysyłać pism P-1/182 oraz P-2/182. Nowy termin złożenia wniosku o płatność należy określić w aneksie do umowy zawartym w następstwie weryfikacji ww. postępowania.

- W przypadku, gdy wniosek o płatność nie zostanie złożony w dniu wyznaczonym w umowie/ aneksie do umowy (na podstawie kolumny 3 lub 5 Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/182)) należy wystosować do beneficjenta, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) pismo P-1/182 informujące o upływie terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy.

- W przypadku jeżeli beneficjent otrzymał zaliczkę, przed wystosowaniem pisma P-1/182 oraz P-2/182, jeżeli wezwanie dotyczy złożenia wniosku o płatność ostateczną, należy sprawdzić czy gwarancja stanowiąca zabezpieczenie zaliczki jest ważna, tj. obejmuje okres co najmniej 4-m-cy od daty sprawdzenia.

- W przypadku, gdy beneficjent podał we wniosku o przyznanie pomocy numer telefonu, faksu lub adres e-mail, należy powiadomić beneficjenta telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wysłaniu ww. pisma i następnie niezwłocznie wysłać pismo P-1/182 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Równocześnie na kopii wysłanego pisma należy umieścić adnotację o dokonaniu telefonicznego zawiadomienia lub za pomocą zszywacza dołączyć kopię wysłanego e-maila, (jeżeli jest to możliwe również kopię otrzymanego potwierdzenia odbioru e-maila) do kopii wysłanego pocztą pisma. Termin na złożenie wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy biegnie od następnego dnia po dniu doręczenia pisma beneficjentowi. Beneficjent potwierdza odbiór pisma poprzez złożenie własnoręcznie podpisu i podanie daty jego odbioru na zwrotce.

- Podczas wypełniania pisma P-1/182 należy przywołać wskazany w umowie termin złożenia wniosku o płatność, jak również zapis określający, że Agencji nie będzie obowiązywał trzymiesięczny termin dokonania płatności.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/182 został złożony wniosek o płatność, należy przejść do weryfikacji wniosku zgodnie z Kartą weryfikacji wniosku o płatność.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/182 został złożony wniosek o zmianę umowy, zmieniający termin złożenia wniosku o płatność należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania Wniosków o płatność (T-1/182) zgodnie z instrukcją, a następnie postępować zgodnie z Książką Procedur zmiany umowy, odpowiedniej dla SW: KP-004, FAPA: KP-611-215-ARiMR.

- W przypadku, gdy w wyniku wystosowanego pisma P-1/182 beneficjent nie wystąpi w ciągu 14 dni z wnioskiem o płatność lub wnioskiem o zmianę umowy należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/182), a do beneficjenta skierować pismo P-2/182 informujące, że minął termin złożenia wniosku o płatność lub wniosku 
o zmianę umowy. Pismo należy przygotować i wysłać analogicznie jak pismo 
P-1/182.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-2/182 został złożony wniosek o płatność należy przejść do weryfikacji wniosku zgodnie z Kartą weryfikacji wniosku o płatność.

- Jeśli na skutek wystosowania pisma P-2/182 został złożony wniosek o zmianę umowy, zmieniający termin złożenia wniosku należy uzupełnić Tabelę monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/182), a następnie postępować zgodnie z Książką Procedur zmiany umowy, odpowiedniej dla SW: KP-004, FAPA: KP-611-215-ARiMR.

- Jeżeli w terminie określonym w piśmie P-2/182, nie zostanie złożony wniosek o płatność lub wniosek o zmianę umowy wszczyna się postępowanie zgodne z procedurą odpowiednio SW: KP-611-190-ARiMR, FAPA: KP-611-215-ARiMR.

### 1.1.5. Załączniki

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Symbol dokumentu | Nazwa | Opis dokumentu |
| P-1/182 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | Wzór pisma |
| P-2/182 | Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | Wzór pisma |
| T-1/182 | Tabela monitorowania składania Wniosków o płatność | Wzór tabeli |
| I-1/182 | Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania Wniosków o płatność | Instrukcja |

- 2. Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy

# CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

| Stanowisko | Proces | Zakres czynności | Stosowane wzory dokumentów |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracownik kancelaryjny | 1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | P-1/182 |
|  |  | Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | P-2/182 |
| Pracownik weryfikujący | 1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | P-1/182 |
|  |  | Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | P-2/182 |
|  |  | Uaktualnienie tabeli monitorowania składania wniosków o płatność | T-1/182 |
|  |  | Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury |  |
| Osoba upoważniona do podpisywania pism – Marszałek Województwa, Dyrektor lub osoba upoważniona | 1.1.4.2. Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | P-1/182 |
|  |  | Podpisanie pisma informującego o przekroczeniu drugiego terminu złożenia Wniosku o płatność lub Wniosku o zmianę umowy | P-2/182 |

- 3. ZAŁĄCZNIKI

# ZAŁĄCZNIKI

## Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu terminu złożenia 
wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy (P-1/182)

|  | Urząd Marszałkowski Województwa .............................................. albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej/ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA*. Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  | P-1/182 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | , dnia |  |
| Znak sprawy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Imię i nazwisko/Nazwa beneficjenta |  |  |  |  |
|  |  |  | Adres: ulica, nr |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy, miejscowość |  |  |  |  |

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § …. ust.…. Umowy o przyznanie pomocy 
Nr................................................... w dniu ……..20….. r. upłynął termin złożenia wniosku 
o płatność dotyczącego operacji w ramach działania „…………………………………………………………....”.

W związku z powyższym proszę o dostarczenie wniosku o płatność lub wniosku 
o zmianę umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych następujących po dniu otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż w dniu ............................. upływa termin ważności złożonej w podmiocie wdrażającym gwarancji stanowiącej prawne zabezpieczenie zaliczki. Mając na uwadze powyższe proszę o dostarczenie nowej gwarancji lub aneksu do gwarancji. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że termin ważności gwarancji musi być o co najmniej 4 miesiące dłuższy od planowanego terminu zakończenia realizacji operacji, rozumianego jako termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. **

Ponieważ termin złożenia wniosku o płatność określony w ww. umowie został przekroczony, zgodnie z § …. ust. …. ww. umowy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie obowiązywał trzymiesięczny termin dokonania płatności określony w umowie.

- Sprawę prowadzi ………………………, nr telefonu……………, adres e-mail:………………

* niepotrzebne usunąć

** usunąć w sytuacji, gdy beneficjent nie otrzymał zaliczki oraz wezwanie nie dotyczy złożenia wniosku o płatność ostateczną

## Pismo do beneficjenta informujące o przekroczeniu drugiego terminu złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy (P-2/182)

|  | Urząd Marszałkowski Województwa .............................................. albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej/ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA*. Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  | P-2/182 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | , dnia |  |
| Znak sprawy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Imię i nazwisko/Nazwa beneficjenta |  |  |  |  |
|  |  |  | Adres: ulica, nr |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy, miejscowość |  |  |  |  |

W nawiązaniu do pisma P-1/182 z dnia ................................. uprzejmie informuję, iż upłynął termin złożenia wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy.

W związku z powyższym proszę o dostarczenie wniosku o płatność lub wniosku 
o zmianę umowy w nieprzekraczalnym terminie 14/ 7** dni kalendarzowych następujących po dniu otrzymania niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż w dniu ............................. upływa termin ważności złożonej w podmiocie wdrażającym gwarancji stanowiącej prawne zabezpieczenie zaliczki. Mając na uwadze powyższe proszę o dostarczenie nowej gwarancji lub aneksu do gwarancji. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że termin ważności gwarancji musi być o co najmniej 4 miesiące dłuższy od planowanego terminu zakończenia realizacji operacji, rozumianego jako termin złożenia wniosku o płatność ostateczną.***

Ponieważ termin złożenia wniosku o płatność określony w umowie został przekroczony, zgodnie  z § …. ust. …. ww. umowy, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie obowiązywał trzymiesięczny termin na dokonanie płatności..

Zgodnie z § …. ust. …. umowy o przyznanie pomocy, niezłożenie wniosku 
o płatność po drugim wezwaniu lub prośby o zmianę umowy skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

- Sprawę prowadzi ………………………, nr telefonu……………, adres e-mail:………………

* niepotrzebne usunąć

**  niepotrzebne usunąć (14 dni dotyczy SW, 7 dni dotyczy FAPA)

*** usunąć w sytuacji, gdy beneficjent nie otrzymał zaliczki oraz wezwanie nie dotyczy złożenia wniosku o płatność ostateczną

## 3.3. Tabela monitorowania składania wniosków o płatność (T-1/182)

## 3.4. Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność (I-1/182)

## I-1/182

- Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania wniosków o płatność

Tabela T-1/182 jest narzędziem umożliwiającym monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność w danej komórce wdrażającej.

Zaleca się wypełnianie jednej tabeli dla wszystkich umów w ramach określonego działania 
w danym naborze.

Tabela T-1/182 jest arkuszem w Excelu, w którym możliwa jest modyfikacja wielkości kolumn, wierszy, itp. W przypadku, gdy np. beneficjent realizuje operację w dwóch etapach lub 
gdy złożył kolejny wniosek o zmianę umowy (a wypełnione są już pola od 1 do 9 tabeli) należy zmodyfikować tabelę monitorowania, dostosowując ją do zaistniałej sytuacji.

W w/w przypadkach modyfikacja polegać może np. na dodaniu kolejnych wierszy w tabeli 
i rozpisaniu sprawy beneficjenta na poszczególne etapy (etap I, etap II) lub według kolejno podpisywanych aneksów do umowy (aneks nr 1, aneks nr 2).

Po zawarciu z beneficjentem umowy/aneksu do umowy oraz po wypełnieniu Tabeli monitorowania składania Wniosków o płatność (T-1/182), w części:

- w kolumnie 1: Znak sprawy,

- w kolumnie 2: Nr umowy,

- w kolumnie 3: Termin złożenia wniosku wg umowy,

- w kolumnie 4: Przyznaną kwotę pomocy wg umowy/ aneksu,

- w kolumnie 5: Termin złożenia wniosku wg aneksu do umowy (jeżeli został zawarty)

pracownik SW/FAPA następnego dnia po ostatnim dniu przewidzianym na złożenie wniosku o płatność weryfikuje w tabeli T-1/182, czy zostały złożone wszystkie wnioski o płatność, którym w danym dniu upływa wskazany w umowie/ aneksie do umowy termin złożenia lub czy został złożony wniosek o zmianę umowy dotyczący przesunięcia terminu złożenia wniosku o płatność, a następnie aktualizuje tabelę:

- w kolumnie 6: należy wpisać „TAK” jeżeli wniosek został złożony w terminie określonym w umowie/ aneksie do umowy oraz należy wypełnić kolumnę 13 „NIE” jeżeli wniosek nie wpłynął w terminie,

- w kolumnie 7: należy wpisać datę licząc 14 dni kalendarzowych od dnia następnego od daty otrzymania przez beneficjenta pisma P-1/182,

- w kolumnie 8: należy wstawić „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/182 został złożony wniosek o płatność w terminie w nim określonym oraz należy wypełnić kolumnę 13 „NIE” jeżeli wniosek nie wpłynął,

- w kolumnie 9: należy wpisać „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/182 został złożony wniosek o zmianę umowy, zmieniający termin złożenia wniosku „NIE” jeśli wniosek o zmianę umowy nie wpłynął,

- w kolumnie 10: należy wpisać datę licząc 14 dni (w przypadku SW)/ 7 dni (w przypadku FAPA) kalendarzowych od dnia następnego od daty otrzymania przez beneficjenta pisma P-2/182,

- w kolumnie 11: należy wstawić „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-2/182 został złożony wniosek o płatność oraz należy wypełnić kolumnę 13 „NIE” jeżeli wniosek nie wpłynął,

- w kolumnie 12: należy wpisać „TAK” jeśli na skutek wystosowania pisma P-1/182 został złożony wniosek o zmianę umowy, zmieniający termin złożenia wniosku „NIE” jeśli taki wniosek nie wpłynął,

- w kolumnie 13: należy wpisać datę złożenia wniosku o płatność w miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa, FAPA w przypadku wypełnienia „TAK” w kolumnie nr 8 i 11. Należy wstawić poziomą kreskę „-„ (myślnik) w przypadku wypełnienia „NIE” w kolumnie nr 8 i 11.

## 3.5 Karta aktualizacji

KARTA AKTUALIZACJI KP-611-182-ARiMR

- Znak sprawy: DDD-0231-20/WPiK-WK/10

  - Opis zmian: Opis zmian:

| Lp. | Przyczyna zmiany | Miejsce wprowadzenia zmiany | Opis wprowadzonej zmiany | Numer oraz propozycja zmiany do KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualizacja KP uwzględniająca stosowanie niniejszej książki procedur przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA | Tytuł Procedur | Uaktualnienie tytułu procedury poprzez dodanie działania 111 | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 1.1.2 Obszar | Rozszerzenie obszaru procedury o działanie 111 | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 1.1.4.2. Diagram Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | W celu ujednolicenia dodano numer procedury KP-611-215-ARiMR dotyczącej FAPA. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 1.1.4.3.Reguły dotyczące monitorowania terminowości składania wniosków o płatność | Wprowadzenie reguł w celu ujednolicenia postępowania pracowników SW oraz FAPA. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 2.Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach | Informacje ogólne stanowiące pierwszą część rozdziału zostały przeniesione do reguł. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 2.Czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach | Dodano dyrektora jako osobę upoważnioną do podpisywania pism, zgodnie ze strukturą organizacyjną FAPA. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 3. Załączniki | Pismo P-1/182 oraz P-2/182 Z uwagi na odmienny wzór logo umieszczany przez SW i FAPA usunięto logo ze wzoru pism i umieszczono w regułach. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 3. Załączniki | Pismo P-1/182 oraz P-2/182 Pole nadawcy zostało zmienione na bardziej uniwersalny zapis. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
|  |  | 3. Załączniki | Pismo P-2/182 Zgodnie z zasadami w ramach działania 111 dodano opcję 7 dni na dostarczenie wniosku o płatność lub wniosku o zmianę umowy przy drugim wezwaniu. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 2 | Ujednolicenie | 3. 4. Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania Wniosków o płatność | W celu uproszczenia większą część instrukcji przeniesiono do reguł. Instrukcja obejmuje jedynie dokładne wyjaśnienie wypełniania poszczególnych kolumn w tabeli T-1/182. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 3 | Autopoprawka | 1.1.2 Obszar | Dostosowano nazwy rodzajów operacji w ramach działania 413 do przepisów ustawy o WROW, tj.: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 413: - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, - dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 4 | Autopoprawka | 1.1.4.2. Diagram Monitorowanie terminowości składania Wniosku o płatność | Etapy: - po wysłaniu pisma P-1/182 i uaktualnieniu tabeli monitorowania, - po wysłaniu pisma P-2/182 i uaktualnieniu tabeli monitorowania. W ramach wyników: wniosek o płatność nie wpłynął w terminie zgodnie z pismem P-1/182 (odpowiednio P-2/182) po sformułowaniu wniosek o płatność dodano / wniosek o zmianę umowy. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 5 | Autopoprawka | 3. 4. Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania Wniosków o płatność | „(…) w kolumnie 13: należy wpisać datę złożenia wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim, FAPA (…)” Zmieniono Urzędzie Marszałkowskim na miejscu wskazanym przez właściwy organ samorządu województwa. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 6 | Autopoprawka | 1.1.5. Załączniki | I-1/182 - Wyrażenie „Wzór instrukcji” zastąpiono słowem „Instrukcja” | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 7 | Autopoprawka/ Uwaga uwzględniona DDI z dnia 7 stycznia 2011 r. | 3. Załączniki | Pismo P-1/182 oraz P-2/182 W związku regułą nr 9 dodano przypis zawierający informację jaką należy umieszczać w pismach w sytuacji, gdy beneficjent otrzymał zaliczkę oraz wezwanie dotyczy złożenia wniosku o płatność ostateczną, a termin ważności gwarancji jest krótszy niż 4 m-ce : Jednocześnie informuję, iż w dniu ............................. upływa termin ważności złożonej w podmiocie wdrażającym gwarancji stanowiącej prawne zabezpieczenie zaliczki. Mając na uwadze powyższe proszę o dostarczenie nowej gwarancji lub aneksu do gwarancji. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że termin ważności gwarancji musi być o co najmniej 4 miesiące dłuższy od planowanego terminu zakończenia realizacji operacji, rozumianego jako termin złożenia wniosku o płatność ostateczną. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 8 | Uwaga uwzględniona DDI z dnia 7 stycznia 2011 r. | 3. 4. Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania Wniosków o płatność | W instrukcji wypełniania kolumny 10 należy wpisać, iż termin na złożenie wniosku o płatność wg pisma P-2/182 wynosi 7 dni w przypadku FAPA. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 9 | Uwaga uwzględniona DPiS z dnia 5 stycznia 2011 r. | 1.1.5. Załączniki | W ostatnim wierszu poprawiono błędy literowe. | zmiana nie ma wpływu na inne KP |
| 10 | Uwaga uwzględniona DPiS z dnia 5 stycznia 2011 r. | Cała procedura | Poprawiono w stopce wersję KP z „zatwierdzona” na „robocza” | zmiana nie ma wpływu na inne KP |

Sporządził: 18.01.2011 r. Wioletta Krzemińska

Sprawdził : 18.01.2011r. Ewa Brecz

Zatwierdził: 19.01.2011 r. Teresa Wyszyńska

Należy podać przyczynę zmiany, np. rekomendacja DAW (raport z dnia ..., strona. ..., treść uwagi); uwaga Departamentu … (pismo znak:..., z dnia..., treść uwagi); w przypadku gdy zmiana KP wynika ze zmiany systemu informatycznego lub istnieje potrzeba modyfikacji systemu informatycznego należy podać numer konkretnego zgłoszenia zmiany do systemu jeżeli jest nadany numer propozycji lub pisma-wniosku o dokonanie zamiany systemu; w przypadku, gdy zmiana KP wynika ze zmiany legislacji należy podać pełną nazwę ustawy, rozporządzenia, itp.

Należy podać na przykład rozdział, strona, punkt, rodzaj dokumentu, itp.

Należy scharakteryzować rodzaj wprowadzonej zmiany, aby umożliwić jej identyfikację, jeżeli jest to możliwe w następujący sposób: skreślono następujące słowa „…”, dodano następujące słowa „…”, słowa „…” zastąpiono następującymi słowami „…”.

Należy podać numer i tytuł KP, na którą ma wpływ proponowana zmiana. Należy jednoznacznie określić, w jaki sposób proponowana zmiana wpływa na KP i jakich zmian należy w niej dokonać w celu zapewnienia spójności między dwoma KP. Jeżeli proponowana zmiana nie ma wpływu na inne KP, w niniejszej rubryce należy wpisać słowa „zmiana nie ma wpływu na inne KP”.