Załącznik nr 1 do rozeznania

O-IV.272.9.2023

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi uporządkowania i archiwizacji materiałów archiwalnych (kategorii A) oraz dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B, BE i Bc) polegającej na kompleksowym przygotowaniu, uporządkowaniu i zewidencjonowaniu ww. dokumentów w celu przekazania ich do właściwego archiwum zakładowego.

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zakres i przedmiot zamówienia

- Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z powszechnie obowiązującymi aktami prawnymi, uregulowaniami wewnętrznymi wskazanymi przez Zamawiającego jak również przepisami archiwalnymi (obowiązującymi w czasie powstawania i gromadzenia dokumentacji), w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164);

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015 poz. 1743),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. nr 14 poz. 67),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1;

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);

- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.). art. 276, art. 268 (sankcje karne za zniszczenie, uszkodzenie i utratę dokumentu),

- Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt (JRWA) oraz ich uzupełnienia, obowiązujące w latach, w których zostały wytworzone dokumenty objęte przedmiotem zamówienia [zostaną przekazane przez Zamawiającego].

- Archiwizacja dokumentacji powinna przebiegać z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz właściwości rzeczowej urzędu.

- Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia zawiera wydruki w różnych formatach, w większości w formacie A4, na papierze biurowym; kartki połączone zszywkami, klipsami, spinaczami lub zbindowane; częściowo umieszczone w koszulkach foliowych. Dokumentacja (o różnym poziomie uporządkowania i poprawności klasyfikacji i kwalifikacji) w przeważającej mierze znajduje się w segregatorach, teczkach, pudłach archiwizacyjnych lub kartonach, jednak możliwe jest również wystąpienie dokumentacji w stanie luźnego rozsypu. W zasobie dokumentacji znajdują się także elektroniczne nośniki danych.

- Dokumentacja dotyczy spraw pozostających we właściwości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W większości zakres tematyczny spraw podlegających archiwizacji dotyczy projektów wspófinansowanych z Funduszy Europejskich.

- Zasób dokumentacji przeznaczonej przez Zamawiającego do uporządkowania.

- W celu przekazania do właściwego archiwum zakładowego Zamawiający przeznaczył zasób dokumentacji w ilości ok. 1167 metrów bieżących (m b.), tj.:

- Kategoria A - ok. 130 metrów bieżących

- Kategoria B - ok. 22 metry bieżące

- Kategoria BE - ok. 1 015 metrów bieżących

Zamawiający zastrzega, że ilości akt podane powyżej są danymi szacunkowymi i służą jedynie do skalkulowania ceny ofert. Ilość dokumentacji przeznaczonej do przekazania do właściwego archiwum zakładowego jak i przyporządkowanej do poszczególnych kategorii archiwalnych może ulec zmianie w toku prac archiwizacyjnych.

- Spośród zasobu dokumentacji, o której mowa w pkt 1, dokumentacja wymagająca osuszenia oraz poddania dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej wynosi około 215 metrów bieżących, tj.:

- Kategoria A - ok.  7 metrów bieżących

- Kategoria BE - ok. 208 metrów bieżących

- W ramach ww. zasobu dokumentacji departamenty/biura przekażą odpowiednio:

- Departament  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ok. 728 m.b., tj.:

Kategoria A

| Nazwa komórki | Ilość m.b. | Stan dokumentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biuro Kontroli | 115 | Dokumentacja znajduje się w segregatorach, pojedyncze akta są w kartonach. Część dokumentów posiada części metalowe i plastikowe, a także znajdują się w koszulkach. Niektóre akta są zbindowane. Wśród akt papierowych znajdują się elektroniczne nośniki. Akta w większości w formacie A4. |  |  |
| Biuro postępowań administracyjnych | 3 m.b. | Dokumentacja znajduje się głównie w segregatorach, część w pudłach archiwizacyjnych – wydruk A4; akta posiadają części metalowe i plastikowe, niektóre są zbindowane. Wśród akt papierowych znajdują się elektroniczne nośniki. |  |  |
| Sekretariat | 5 | Dokumenty są w segregatorach, część jest w koszulkach i spięte zszywkami, część jest przedziurkowana i znajduje się w segregatorze |  |  |
| Razem | 123 m.b. |  |  |  |

Kategoria B

| Nazwa komórki | Ilość m.b. | Stan dokumentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biuro Płatności | 20 | Segregatory, wydruk A4, dokumenty posiadają części metalowe i plastikowe, dokumenty posiadają elektroniczne nośniki danych, dokumenty nie są uszkodzone. |  |  |
| Sekretariat | 2 | Dokumenty są w segregatorach, część jest w koszulkach i spięte zszywkami, część jest przedziurkowana i znajduje się w segregatorze. |  |  |
| Razem | 22 m.b. |  |  |  |

Kategoria BE

| Nazwa komórki | Ilość m.b. | Stan dokumentów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biuro Przedsiębiorczość | 124 | 73 m.b. - dokumenty są podzielone na projekty i każdy projekt jest w osobnym kartonie archiwizacyjnym; akta w kartonach są w plastikowych skoroszytach, koszulkach, segregatorach, niektóre są zbindowane. Część dokumentów posiada części metalowe. Akta są w formacie A4. W części dokumentacji są nośniki elektroniczne – najczęściej płyty CD. 51 m.b. – dokumenty są w kartonach archiwizacyjnych lub segregatorach bez elementów metalowych i plastikowych; dokumenty są w formacie A4. 51 m.b. dokumentacji wymaga osuszenia oraz poddania dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej |  |  |
| Biuro transportowe | 40 | Dokumentacja jest w segregatorach oraz kartonach. Większość dokumentacji jest w formacie A4; część map lub projektów budowlanych może być w formacie większym niż A4. Dokumenty są częściowo zbindowane, posiadają części plastikowe. W części dokumentacji są nośniki elektroniczne – najczęściej płyty CD. |  |  |
| Biuro rewitalizacja | 121 | Dokumenty znajdują się w kartonach archiwizacyjnych oraz segregatorach. Większość dokumentów jest formatu A4; część dokumentacji budowlanej i kartograficznej jest w formacie większym niż A4. Dokumentacja posiada w części elementy metalowe i plastikowe oraz jest zbindowana i w plastikowych koszulkach. W części dokumentacji są nośniki elektroniczne – najczęściej w postaci płyt CD. 117 m.b. dokumentacji wymaga osuszenia oraz poddania dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej |  |  |
| Biuro infrastruktura społeczna | 79 | Dokumenty znajdują się w pudłach archiwizacyjnych – segregatory i luźny rozsyp; akta w formacie w większości A4 ale są też A3; Dokumenty posiadają elementy metalowe i plastikowe oraz część z nich jest zbindowana. W części dokumentacji są nośniki elektroniczne – najczęściej w postaci płyt CD. 67 m.b. dokumentacji - gotowe do archiwizacji 12 m.b. dokumentacji ułożona |  |  |
| Biuro kontroli | 12 | Dokumentacja znajduje się w segregatorach, pojedyncze akta są w kartonach. Część dokumentów posiada części metalowe i plastikowe, a także znajdują się w koszulkach. Niektóre akta są zbindowane. Wśród akt papierowych znajdują się elektroniczne nośniki. Akta w formacie A4. |  |  |
| Biuro postepowań administracyjnych | 6 | Dokumentacja znajduje się głównie w segregatorach, część w pudłach archiwizacyjnych – wydruk A4, posiadają części metalowe i plastikowe, niektóre są zbindowane. Wśród akt papierowych znajdują się elektroniczne nośniki. |  |  |
| Biuro płatności | 200 | Segregatory, wydruk A4, dokumenty posiadają części metalowe i plastikowe, dokumenty posiadają elektroniczne nośniki danych, dokumenty nie są uszkodzone. |  |  |
| Sekretariat | 1 | Dokumenty są w segregatorach, część jest w koszulkach i spięte zszywkami, część jest przedziurkowana i znajduje się w segregatorze. |  |  |
| Razem | 583 m.b. |  |  |  |

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ok. 93 m.b., tj.:

Kategoria A

| Nazwa komórki | Ilość m.b. | Stan dokumentów |
| --- | --- | --- |
| Biuro Kontroli | 7 | Dokumentacja w formacie A4 spęta sznurkiem znajduje się w teczkach bezkwasowych, segregatorach, pudłach archiwizacyjnych oraz w stanie luźnego rozsypu, w których znajdują się elektroniczne nośniki danych, części metalowe, plastikowe oraz dokumenty zbindowane. Część dokumentacji związana sznurkiem znajduje się w teczkach zwykłych z błędnymi etykietami, które wymagają aktualizacji. Dokumentacja wymaga osuszenia oraz poddania dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej |

Kategoria BE

| Nazwa komórki | Ilość m.b. | Stan dokumentów |
| --- | --- | --- |
| Biuro Projektów Integracji Społecznej | 86 | Dokumentacja w formacie A4 spęta sznurkiem znajduje się w teczkach bezkwasowych, segregatorach, pudłach archiwizacyjnych oraz w stanie luźnego rozsypu, w których znajdują się elektroniczne nośniki danych, części metalowe, plastikowe oraz dokumenty zbindowane. Część dokumentacji związana sznurkiem znajduje się w teczkach zwykłych z błędnymi etykietami, które wymagają aktualizacji. 40 m.b. dokumentacji wymaga osuszenia oraz poddania dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej |

- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - ok. 346 m.b., tj.:

Kategoria BE

| Ilość m.b. | Stan dokumentów |
| --- | --- |
| 346 | Dokumenty znajdują się w kartonach archiwizacyjnych lub segregatorach; pozbawione są elementów metalowych i plastikowych; format A4; w części dokumentacji są nośniki elektroniczne – głównie płyty CD. Dokumentacja znajduje się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie, która po uprządkowaniu musi zostać dostarczone do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (w Olsztynie). |

Zamawiający zastrzega, że ilości akt podane powyżej sa danymi szacunkowymi. Ilość dokumentacji przekazanej przez poszczególne komórki organizacyjne może ulec zmianie w toku prac archiwizacyjnych.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przeprowadzenia studiów wstępnych w celu zapoznania się ze strukturą organizacyjną Zamawiającego, tj. zapoznanie się z dokumentami z zakresu organizacji (regulaminy, schematy organizacyjne), przepisami kancelaryjno-archiwalnymi (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA), instrukcja archiwalna), stosowanym przez Zamawiającego sposobem archiwizacji dokumentacji oraz ewidencjonowania dokumentacji w wersji papierowej.

- kompleksowego uporządkowania wytworzonej dokumentacji znajdującej się w segregatorach, teczkach, koszulkach i kartonach, tzn. oddzielenia materiałów archiwalnych od dokumentacji niearchiwalnej, weryfikacji częściowo dokonanej klasyfikacji i kwalifikacji.

W sytuacji braku nadania kategorii archiwalnej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do analizy dokumentacji oraz właściwej klasyfikacji i kwalifikacji archiwalnej w porozumieniu z pracownikami archiwum zakładowego.

- umieszczenia dokumentacji w teczkach oraz przygotowania i prawidłowego opisania teczek aktowych według obowiązujących przepisów; w przypadku projektów unijnych dokumentacja winna być opisana w sposób umożliwiający identyfikację numeru i nazwy projektu, nazwy beneficjenta, nazwy programu, rodzaju i daty dokumentu;

- wydzielenia dokumentacji Bc oraz sporządzenia spisu tej dokumentacji;

- sporządzenia spisów zdawczo-odbiorczych w formie papierowej odrębnie dla materiałów archiwalnych kategorii A (4 egzemplarze) oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B (3 egzemplarze) jak również w formie elektronicznej w pliku excel (wzór spisu zdawczo-odbiorczego zostanie przekazany przez Zamawiającego), przekazanego na płycie CD odpowiednio opisanej, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz instrukcją archiwalną, a także wszystkich innych działań w ramach przytoczonych dokumentów, o których nie wspomniano a ich wykonanie jest niezbędne celem właściwego przygotowania przedmiotowej dokumentacji w celu przekazania do właściwego archiwum zakładowego;

- zrealizowania działania przy użyciu własnych środków i materiałów biurowych, w tym (spełniających wymagania przepisów przywołanych w pkt 2 ppkt 2) teczek bezkwasowych wiązanych, pudeł archiwizacyjnych bezkwasowych z litej bezkwasowej tektury, wiązanych teczek tekturowych, pudeł kartonowych, etykiet na teczki oraz innych niezbędnych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia;

- realizacji usługi w siedzibach Zamawiającego, tj. ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie,                         ul. Głowackiego 17 w Olsztynie oraz ul. Jagiellońska 91 A w Olsztynie, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pobieranie i zdawanie kluczy do pomieszczenia udostępnionego w celu wykonania zadań związanych z archiwizacją każdorazowo odbędzie się za pokwitowaniem odbioru i zwrotu kluczy u pracownika ochrony;

- przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji prac w ramach każdego etapu bądź części etapu wstępnie zarchiwizowanych co najmniej trzech teczek z każdej kategorii jako wzorca celem uzyskania akceptacji Zamawiającego, co do poprawności przyjętego układu wewnętrznego, opisu oraz zgodności opisów z zawartością teczek.

- prowadzenia ewidencji realizacji umowy, tj. zbiorczego i chronologicznego wykazu uporządkowanej dokumentacji z podziałem na departamenty i biura oraz przekazania ewidencji na każde żądanie Zamawiającego w wersji elektronicznej umożliwiającej otworzenie i odczytanie w aplikacji Ms Excel. Wykaz uporządkowanej dokumentacji dla danego miesiąca będzie przekazywany przez Wykonawcę Zamawiającemu najpóźniej w ostatnim dniu każdego miesiąca.

- pakowania i włożenia teczek aktowych z dokumentacją w pudła archiwizacyjne (dla kat. B i BE) lub pudła archiwizacyjne z tektury bezkwasowej (dla kat. A) oraz opisania ich w sposób umożliwiający identyfikację danego pudła z danym spisem zdawczo-odbiorczym poprzez umieszczenie na nich sygnatur archiwalnych  (pudła archiwizacyjne  oraz pudła archiwizacyjne z tektury bezkwasowej o poj. 1000 kartek, o wymiarach 350x264x100 mm),

- transportowania we własnym zakresie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia z pomieszczeń w którym jest przechowywana do pomieszczenia udostępnionego do wykonania usługi oraz do wskazanego przez Zamawiającego magazynu archiwum zakładowego.

- zgłoszenia do ewidencji pracownikom ochrony budynku wnoszonych przez Wykonawcę lub osoby skierowane do realizacji zamówienia urządzeń (np.: laptopy, drukarki, itp.) oraz wózków niezbędnych do przewozu dokumentacji, wykorzystywanych w trakcie realizacji umowy.

- Osuszenia oraz poddania dokumentacji dezynfekcji chemicznej w komorze fumigacyjnej,                      o której mowa w pkt 3 ppkt 2 niniejszego SOPZ, w sposób umożliwiający jej przygotowanie, uporządkowanie i zewidencjonowanie w celu przekazania do właściwego archiwum zakładowego.

- Sposób porządkowania dokumentacji

Uporządkowanie dokumentacji w postaci nieelektronicznej polega na:

- w odniesieniu do materiałów archiwalnych (kat. A) i dokumentacji niearchiwalnej, o okresie przechowywania dłuższym niż 10 lat (kat. B):

- ułożeniu dokumentacji wewnątrz teczek w kolejności spisu spraw, począwszy od numeru 1 na górze teczki, a w obrębie spraw - chronologicznie, przy czym poszczególne sprawy można rozdzielić papierowymi okładkami,

- wyłączeniu zbędnych identycznych kopii tych samych przesyłek i pism,

- odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw,

- usunięciu z dokumentacji części metalowych i folii (na przykład spinaczy, zszywek, wąsów, koszulek),

- umieszczeniu dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej (w przypadku akt osobowych dopuszcza się koperty) o grubości nieprzekraczającej 5 cm, przy czym jeżeli grubość teczki przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn fizycznych,

- ponumerowaniu stron materiałów archiwalnych zwykłym miękkim ołówkiem, przez naniesienie numeru strony w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na wewnętrznej części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera ... stron kolejno ponumerowanych, [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]”,

- opisaniu teczek zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej; W przypadku projektów unijnych wymagane jest dodatkowo umieszczenie nr projektu, nr działania, nazwy programu oraz nazwy beneficjenta,

- ułożeniu teczek aktowych w kolejności wynikającej z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,

- spakowaniu teczek w bezkwasowe pudła archiwizacyjne oraz ich opisanie zgodnie z wskazaniem zawartym w pkt. 4 ppkt. 10,

- nadaniu sygnatury archiwalnej (tj. numer spisu zdawczo- odbiorczego łamany przez pozycję teczki w spisie) w porozumieniu z pracownikiem archiwum zakładowego.

- w odniesieniu do pozostałej dokumentacji niearchiwalnej:

- odłożeniu do teczek aktowych spisów spraw,

- umieszczeniu dokumentacji w teczkach aktowych wiązanych o grubości nieprzekraczającej 5 cm, przy czym gdy grubość teczki przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn fizycznych,

- usunięciu koszulek, zszywek, spinaczy i klipsów biurowych,

- opisaniu teczek zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej. W przypadku projektów unijnych wymagane jest dodatkowo umieszczenie nr projektu, nr działania, nazwy programu oraz nazwy beneficjenta,

- ułożeniu teczek aktowych w kolejności wynikającej z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt , umieszczeniu teczek w pudłach i ich opisanie  zgodnie z wskazaniem zawartym w pkt. 4 ppkt. 10,

- nadaniu sygnatury archiwalnej (tj. numer spisu zdawczo- odbiorczego łamany przez pozycję teczki w spisie) w porozumieniu z pracownikiem archiwum zakładowego.

- w odniesieniu do nośników typu płyty CD-R, DVD-R:

- do opisu na płycie nie należy używać twardych i ostrych przyborów (ołówków, długopisów), ale specjalnych pisaków, których tusz nie zawiera rozpuszczalników, mogących uszkodzić płytę;

- płyty należy umieścić w odpowiednich opakowaniach (koperty), tak aby zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniami i ograniczyć wpływ czynników zewnętrznych. Nośniki elektroniczne należy opisać w taki sposób aby zapewnić powiązania z aktami spraw, których dotyczą (przykładowy opis zostanie udostępniony przez Zamawiającego).

- sporządzeniu spisów zdawczo-odbiorczych w czterech egzemplarzach dla materiałów archiwalnych kategorii A i w trzech egzemplarzach dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie z pkt. 5 ppkt 2 lit. d.

- Informacje dodatkowe:

- Zamawiający informuje o braku możliwości udostępnienia Wykonawcy sprzętu informatycznego do wykonania w siedzibie Zamawiającego kompleksowej usługi porządkowania i archiwizacji dokumentacji.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli postępu oraz jakości prac oraz zgłaszania uwag i zaleceń. Do kontroli uprawnieni są zarówno pracownicy komórek, których dokumentacja będzie porządkowana, jak i pracownicy właściwego archiwum zakładowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zgłaszanych uwag.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie instrukcje, dokumenty wewnętrzne oraz wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji kompleksowej usługi archiwizacji wytworzonej dokumentacji projektowej, w tym wzory spisów zdawczo- odbiorczych oraz opisu teczek.

- Przekazanie dokumentacji przeznaczonej do porządkowania będzie odbywało się w porozumieniu z pracownikiem wyznaczonym z każdego departamentu/biura, który będzie również udzielał merytorycznych wskazówek dotyczących sposobu porządkowania dokumentacji, w szczególności w przypadku pojawienia się problemów nieprzewidzianych przez przepisy oraz praktykę archiwalną.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia jest zobowiązany skierować do jego wykonania minimum 3 osoby wskazane w Wykazie osób, spełniające warunki udziału w postępowaniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujące usługę w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca może dokonać zmiany ww. osób lub dodać nowe osoby zgodnie z umową.